| СОГЛАСОВАНО «____»______________2022 г. Директор МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» _______________ Э.Р. Бикинеева |  | УТВЕРЖДАЮ «____»______________2022 г. Начальник МКУ «Управление образования» НМР РТ _______________ А.Н. Рахматуллина |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Школьный театр» в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан на 2022 год

|  | Название мероприятия | Сроки | Примечание | Ответственные | Контроль (мониторинг ежегодный, ежеквартальный, ежемесячный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия для руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.1. | Совещание по реализации дорожной карты «Школьный театр» для заместителей директоров по воспитательной работе. | Ежеквартально апрель 2022 года Сентябрь 2022 года | Задачи: - Создание методического объединения кураторов проекта «Школьный театр» с целью организации работы по реализации дорожной карты заместителей директоров по воспитательной работе ОО и ООДОД; классных руководителей ОО, руководителей объединений «Школьный театр»; - Презентация основополагающих документов: - План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в Республике Татарстан - План мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» - Рекомендуемый репертуар для школьных театров (РФ и РТ) - Ссылки на информационные ресурсы | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» - обеспечение места проведения; - программа повестки; - информирование участников, организационно-методическое сопровождение | Приказ о проведении |
| 1.3. | Организация участия в мастер-классах и лекциях для педагогов и руководителей театральных объединений НМР РТ. | В течение года ежемесячно | По Плану посещения мероприятий в соответствии с Программой Мастер-классов и лекций. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» | Отчет ежеквартальный |
| 1.4. | Фестиваль поколения NEXT (образовательная часть для педагогов и руководителей театральных объединений «Школьный театр» РТ). | Апрель-май 2022 года | Проводится в соответствии с Положением в формате он-лайн. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» - информирование участников | Приказ о проведении Итоговый приказ |
| 1.5. | Семинар-совещание в рамках Августовской конференции – 2022. | 2022 | Тематика: «Школьный театр», театральная педагогика. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» - информирование участников, организационно-методическое сопровождение | Приказ о проведении |
| 1.6. | Участие в республиканских семинарах. | 2022 | По плану. | - информирование участников, организационно-методическое сопровождение | Приказ о направлении |
|  | Мероприятия для школьников и дошкольников |  |  |  |  |
| 2.1. | Открытый урок «Школьная классика». | 31 марта 2022 года |  | МКУ «Управление образования» НМР РТ - обеспечение участия - информирование участников |  |
| 2.2. | Форум «Школьная классика». | Август 2022 года | Форум «Школьная классика». | МКУ «Управление образования» НМР РТ - информирование участников |  |
| 2.3. | Муниципальный этап Всероссийского фестиваля театрального творчества «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР». | 2022 год | Проводится в соответствии с Положением. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» - информирование участников | Приказ о проведении Итоговый приказ |
| 2.4. | Муниципальный этап республиканских конкурсных мероприятий. | В течение года | Проводится в соответствии с Положением. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» - организационно-методическое сопровождение; сводный реестр Республиканских конкурсных мероприятий по театральной тематике; - информирование участников | Приказ о проведении Итоговый приказ |
| 2.5. | Фестиваль школьных театров в рамках практической конференции Фестиваля «Без Бергэ». | Раз в год | Проводится в соответствии с Положением о Фестивале школьных театров и рекомендуемым Репертуаром. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» Театры партнеры (по согласованию) - конкурсный отбор лучших Школьных театров; - организационно-методическое сопровождение (Положение о Фестивале школьных театров (лучший Школьный театр РТ), Репертуар в соответствии с методическими рекомендациями Театрального института им. Бориса Щукина) | Приказ о проведении Итоговый приказ |
| 2.6. | «Неделя театра для школьников». | ежегодно | Проводится в соответствии с Программой мероприятий в рамках «Недели театра для школьников». | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» Театры партнеры (по согласованию) - программа мероприятий в рамках «Недели театра для школьников» - информирование участников | Отчет ежегодный |
| 2.7. | «День театра в школе» с представителями театров-партнеров. | ежеквартально | В соответствии с графиком выездов представителей театров-партнеров в ОО МО РТ . | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк» Театры партнеры (по согласованию) - График выездов представителей театров-партнеров и Программа; |  |
| 2.8. | Классный час «Поход в театр» (форма занятия). | ежемесячно | Включение классными руководителями в планы. воспитательной работы класса не менее 2-х посещений в год (обучающиеся 14+); просмотр записи постановок из утвержденного реестра. | МО РТ, Театры партнеры (по согласованию) - Репертуар для посещения спектаклей детьми согласно театральной Афише Образовательные организации и Классные руководители; - План воспитательной работы в соответствии с Репертуаром для посещения спектаклей детьми согласно театральной Афише города, муниципального района РТ. | Отчет ежеквартальный |
| 2.9. | Конкурс «Самый театральный класс». |  | Для школьников начальной школы. Проводится в соответствии с Положением. | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк»– | Приказ о проведении Итоговый приказ |
| 2.10. | «После спектакля» - обсуждение просмотренного спектакля школьниками совместно с представителями театров-партнеров. | ежеквартально | Кураторы Детского движения по направлениям: Юнармия; СНТ; СМС-дети | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк», Театры партнеры (по согласованию) - репертуар для посещения спектаклей детьми разных направлений Детского движения согласно театральной Афише; - график посещения спектаклей детьми разных направлений Детского движения согласно театральной Афише на год; - План воспитательной работы согласно Графику посещения спектаклей детьми разных направлений Детского движения согласно театральной Афише на год. | Отчет годовой |
| 2.11. | «Сказки от бабушки Нины» (трансляции в записи). | еженедельно | По плану работы (ссылка на канал). | МКУ «Управление образования» НМР РТ, МБУ ДО ЦДТ «Килэчэк», Казанский ТЮЗ - ссылка на канал - дошкольные образовательные организаций; - группы продленного дня для детей 1-2 класса образовательных организаций в рамках «Школы полного дня» - План работы согласно проекту | Отчет ежемесячный |