План работы (дорожная карта) по созданию и развитию школьных театров

в образовательных организациях Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2024 годы

| №п/п | наименование мероприятия | сроки реализации | ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» | апрель-май 2022г | Составлен и реализуется план совместных мероприятий по реализации «Школьный театр» | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ |
| 2 | Разработка типового Положения школьного театра | апрель-май 2022г | Создание типового Положения школьного театра | МКУ«Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ |
| 3 | Составление программ школьных театров | апрель-май 2022г | Составлены программы школьных театров, проведен анализ. | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ |
| 4 | Реализация проекта «Школьный театр» через внеурочную деятельность и создание детских объединений дополнительного образования | апрель-август 2022г | Созданы детские театральные объединения | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| 5 | Организация работы по участию школьных театральных коллективов, педагогов и руководителей театральных объединений в мероприятиях в соответствии с республиканским планом мероприятий по реализации прооекта на 2022г | апрель-май 2022г | Составлен план проведения смотров, конкурсов, школьных театров по различным темам. | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| 6 | Создание на школьных сайтах вкладки «Школьный театр» | апрель-май2022г | Размещение на сайтах методических материалов,информации о проведенных выступлениях, сценариев и т.д. | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| II.Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития инфрастуктуры школьных театров | 2022-2024гг | Созданы школьные театры | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| 2 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2022-2024гг | Не менее одной сетевой программы в муниципальном образовании. | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| 3 | Внедрение программ внеурочной деятельности для обучающихся 1-4,5-7,10-11 классов |  |  | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| III.Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1 | Направление педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации по направлению «Театральная педагогика» | Ежегодно | Обучение прошли не менее 5 педагогов образовательных организаций | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |
| + | Организация просмотров спектаклей цифрового контента, отобранных институтом им.Б.Щукина, РДШ, министерством просвещения РТ | 2022-2024 | Регулярный просмотр спектаклей | МКУ «Отдел образования МБУ ДО «ЦДТ» |