| СОГЛАСОВАНО Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» ________________________ И.В.Грачева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района по образованию-начальник управление образования ______________ О.В.Купцова |
| --- | --- |

План работы (дорожная карта)

по  созданию и  развитию проекта «Школьный театр»

в  Чистопольском  муниципальном  районе  Республики Татарстан

на 2022-2024 годы

| № | Содержание. Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |
| 1. | Издание приказа о реализации проекта «Школьный театр» в образовательных организациях Чистопольского муниципального района на2022-2024 года. | апрель 2022 года | Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Купцова О.В. |
| 2. | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию проекта «Школьный театр»,отвечающей за координацию развития школьных театров со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования и в сфере культуры | май,2022 года | Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Купцова О.В. Заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Гатауллина Г.В. Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 3. | Назначение куратора проекта «Школьный театр» по Чистопольскому муниципальному району РТ. | апрель 2022 года | Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Купцова О.В. Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 4. | Разработка положения о создании и реализации проекта «Школьный театр» в образовательных организациях Чистопольского муниципального района РТ. | апрель 2022 года | Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 5. | Семинар-совещание в рамках августовской конференции-2022 по теме «Развитие интереса к театру у школьников и их родителей» | август2022 года | Начальник МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Купцова О.В. Заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Гатауллина Г.В. Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 6. | Обеспечение активного развития театральной деятельности в образовательных организациях ,сохранив её самобытность ,как одного из направлений дополнительного образования ,а также как формы организации воспитательного процесса ,реализуемого в рамках реализации проекта «Школьный театр». | систематически | Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 7. | Обсуждение и рассмотрение возможности внесение корректировки в рабочие программы образовательных организаций по предметам учебного плана (технология, музыка, русская литература, история, татарская литература , английский язык,)с целью приобщения учащихся к истокам мировой, отечественной и национальных театральных культур. | май-август 2022 года | Руководители образовательных организаций района |
| 8. | Включение в Планы внеурочной деятельности образовательных организаций мероприятий по внедрению и развитию проекта «Школьный театр» в образовательных организациях Чистопольского муниципального района РТ. | май-август 2022 года | Руководители образовательных организаций района |
| 9. | Создание вкладки на школьных сайтах «Школьный театр» с целью отражения деятельности театральных объединений и размещения фото и видеоматериалов. | май-август 2022 года | Заместители директоров по воспитательной работе |
| 10. | Освещение реализации проекта «Школьный театр» на страницах районной газеты «Чистопольские известия”. | регулярно | Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 11. | Осуществление регулярного контроля за реализацией проекта «Школьный театр» в образовательных организациях района. | регулярно | Руководители образовательных организаций района |
| II.Методическое сопровождение создания и реализации проекта «Школьный театр» |  |  |  |
| 12. | Использование в работе руководителям театральных объединений методических материалов ,размещённых на следующих сайтах: -ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий»; -Культура.РФ; -ГБУ ДО «Республиканский центр внешкольной работы». | регулярно | Руководители театральных объединений |
| 13. | Создание методического объединения руководителей театральных объединений с целью обмена опытом работы и обобщения передового опыта. | май-август 2022 года | Заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Гатауллина Г.В. |
| 14. | Организация и проведение семинара для руководителей объединений по разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности. | август 2022 года | Заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Гатауллина Г.В. |
| 15 | Ежегодное определение с труппой школьного театров ,театральных объединений репертуаров, содержания театрализованных программ. Организация работы над накоплением детского, юношеского репертуарного материала для выступлений. | ежегодно | руководители театральных объединений |
| III.Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации , в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. |  |  |  |
| 16 | Вовлечение учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в , в деятельность школьных театров (студии, кружки и т.п.). ,театральные объединения системы дополнительного образования , создание условий для их полноценного участия ,обучения и социализации. | май-август 2022 года | Заместители директоров по воспитательной работе ОО |
| IV. Участие во Всероссийских, республиканских и районных мероприятиях |  |  |  |
| 17 | Муниципальный этап республиканских конкурсных мероприятий. | ежегодно | МУ «Управление образования исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ” |
| 18 | Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с Республиканским планом мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» на 2022 год. | в течение года | Заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района РТ» Гатауллина Г.В. |
| 19 | Организация посещения учащимися образовательных учреждений театров, на основании представленных Министерством культуры Республики Татарстан сводных театральных афиш | в каникулярное время | Заместители директоров по воспитательной работе ОО,классные руководители,члены родительских комитетов |
| 20 | Классный час «Поход в театр» (форма занятия). | ежемесячно | ОО и классные руководители |
| 21 | Фестиваль поколения NEXT(образовательная часть для педагогов и руководителей объединений «Школьный театр» РТ) | апрель-май 2022(онлайн) | Директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»Чистопольского муниципального района РТ Грачева И.В. |
| 22 | Организация творческих отчетов театральных объединений перед воспитанниками детских садов и на родительских собраниях | ежегодно | Заместители директоров по воспитательной работе ОО |