П Р И К А З                                                                                 Б О Е Р Ы К

« 23   »   10       2017 г.                                                      № 879

Об участии в Республиканском родительском форуме

28 октября 2017 года  в 11.00 ч. на базе МБОУ «Школа № 179» (ул.Абсалямова, 29а) состоится республиканский родительский форум по теме «Крепкая семья- основа социализации учащихся: проблемы и тенденции».

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организацию родительского Форума в соответствии с техническим заданием (приложение 1).

2. Начальникам отделов образования М.З.Закировой, Г.Г.Латышевой, И.М.Уразовой, Э.Р.Арслановой обеспечить участие в Форуме:

2.1. специалистов отделов образования по воспитательной работе;

2.2. родительской общественности в Форуме в соответствии с квотой:

- Авиастроительный, Ново-Савиновский- 7 родителей

- Вахитовский, Приволжский- 8 родителей

- Кировский, Московский – 6 родителей

- Советский- 6 родителей

Явка всех родителей: 10.00 ч.

2.3. участие хоровых коллективов в составе сводного хора (Руководитель М.М.Ткаченко) согласно списку (приложение 2).

Явка хоровых коллективов: 09.30 ч.

2.4. ответственность за жизнь, здоровье и культуру поведения возложить на сопровождающих педагогов;

3. Руководителю городского сводного хора М.М.Ткаченко организовать участие воспитанников ДМШ и ДШИ в торжественной церемонии открытия Форума с песней «Солнечный круг» (сл.А.Островского).

4. Директору МБОУ «Школа № 179» Э.В.Наумовой обеспечить необходимые условия для проведения республиканского родительского форума в соответствии с техническим заданием (приложение 1).

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника Управления образования г.Казани Э.Ф.Тахавиеву.

Начальник                                                                   И.Г.Хадиуллин

М.В.Леонтьева, 292-37-04

Приложение 1

Техническое задание республиканского родительского форума

« Крепкая семья- основа социализации учащихся: проблемы и тенденции»

| № п/п | Мероприятие | Задание | Ответственные за поручение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить 5 вопросов для дискуссии на пленарном заседании | 1.Проблема: «Благополучие семьи. Что такое хороший родитель?» - Авиастроительный, Ново-Савиновский районы; 2.Проблема: «Дети ХХI века. Погоня за успехом» -Кировский, Московский, Вахитовский, Приволжский районы; 3. Проблема: «Семейные традиции»- Советский район | Начальник РОО | 25.10.2017 до 12.00 |
| 2 | Определить участников родительского Форума в соответствии с квотой | Авиастроительный, Ново-Савиновский- 8 чел. Кировский, Московский - 7 чел. Вахитовский, Приволжский - 9 чел. Советский- 7 чел. | Начальник РОО | 27.10.2017 |
| 3 | Подготовка кабинетов и мультимедийного оборудования | - актовый зал для проведения пленарного заседания - 7 кабинетов с мультимедийным оборудованием- для дискуссионных площадок - 1 кабинет- для переодевания участников сводного хора | Директор школы №179 | 27.10.2017 |
| 4 | Определить выступающего родителя у свободного микрофона | По 1 человеку от ОО | Начальник РОО | 25.10.2017 До 12.00 |
| 5 | Ведущий пленарного заседания |  | Директор Дома работников образования | 27.10.2017 |
| 6 | Ответственный на аппаратуре |  | Директор школы № 179 | 27.10.2017 |
| 7 | Музыкальная подложка |  | Директор школы № 179 | 27.10.2017 |
| 8 | Ответственные за свободный микрофон | 3 человека | Директор школы № 179 | 27.10.2017 |
| 9 | Определить волонтеров регулирующих передвижение делегаций по дискуссионным площадкам | Расставить по маршруту передвижения делегаций и участников Форума | Директор школы № 179 | 27.10.2017 |
| 10 | Организация питания | 08.00-11.00 ч. 12.30-13.00 ч. 14.00-15.00 ч. | Директор школы № 179 | 28.10.2017 |
| 11 | Встреча VIP-гостей | 10.30-11.00 | Директор школы № 179 | 28.10.2017 |
| 12 | Определить ответственных за дискуссионные площадки | -организация модераторов; -подготовка помещения; - проверка презентационных материалов | Специалисты ОО: 1 площадка (малый зал)-70 чел.: «Семейные традиции как гарант крепкой семьи»- Пирогова Т.А. 2 площадка (конференц зал)-70 чел.: «Профилактика агрессивного суицидального поведения детей и подростков»- Чеснокова Т.А. 3 площадка (актовый зал)- 100 чел.: «Дети в Интернете- кто за них в ответе?»- Леонтьева М.В. 4 площадка (лекционный зал)-62 чел: «Здоровое питание обучающихся», Подогова М.М. 5 площадка (кабинет географии)-49 чел. «Родители и дети с ограниченными возможностями здоровья», Фахрутдинова Э.Г. 6 площадка (кабинет музыки)-49 чел: «Трудовое воспитание школьников», Сафина А.А. 7 площадка (кабинет рус яз.)-48 чел: «Совещание зам.начальников | 27.10.2017 |
| 11 | Концертный номер | Сводный хор | Ткаченко М.М. Руководители УДО: - Л.И.Гирфанова - Л.С.Стюфеева - И.о.директора ДМШ № 21 Акчурина Р.С. - Г.Г.Карманова - Н.С.Сайфутдинова | 28.10.2017 |

Приложение 2

Список хоровых коллективов, участвующих в

торжественной церемонии открытия Форума

| Наименование УДО | Количество детей |
| --- | --- |
| ДМХШ № 16 Ново-Савиновского района | 120 |
| ДМШ № 21 Советского района | 55 |
| ДМШ № 13 Московского района | 35 |
| ДШИ Авиастроительного района | 20 |
| ДМШ № 8 Приволжского района | 30 |
| ДМШ № 19 Советского района | 40 |
| Итого | 300 |