Региональная Татарстанская

детская общественная организация

«Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана»

Социальный проект

«Фестиваль народных игр "ЭтноХаус"

Казань, 2018

Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности и языков народов Российской Федерации.

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

В 2007 году школьники - члены республиканской скаутской организации "Скауты Татарстана" придумали идею проекта "ЭтноХаус": это лагерь на весенних каникулах, в рамках которого проходит знакомство с культурами разных народов Татарстана, России, мира. Во время подготовки к лагерю всем участникам необходимо узнать историю своей семьи, сделать костюм своей национальности, разучить игры, песни, танцы, блюда, исторические и географические особенности заданного региона.

Подготовительный этап имеет большое образовательное и воспитательное значение, т.к. позволяет школьникам совместно со своими семьями глубже узнать историю и культуру своего рода, семьи, национальности. Подготовка, организация и проведение проекта происходит силами самих школьников, и это делает идею проекта значимой для них самих. Мы предоставляем возможность самим выбрать интересные для них народности и национальности, продумать игровые задачи и тему лагеря, наполнить проект важным и ярким содержанием. Со временем подготовка к лагерю стала основной образовательной задачей проекта.

С 2018 года мы начали расширять проект и проводим его в течение всего года, вовлекая в него не только членов скаутской организации, но и постоянных адресатов нашей добровольческой помощи: воспитанников подшефных детских домов и интернатов, учеников школ, лицеев и центров дополнительного образования, на базе которых занимаются отряды скаутов нашей республики, детей-инвалидов, приемные семьи.

На протяжении учебного года каждая опорная площадка в 4 городах Республики Татарстан (Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Бугульме) 1 раз в месяц проводит игровую площадку для 50-100 ребят. Это игротека с настольными играми народов России (бирюльки, волчки\кубарь, бабки\кости\шег, «Буга-шыдыраа», хабылык (лучинки), тыырынка, хаамыска\камешки и другие), и турниры по подвижным народным играм (лапта, чиж). Общее количество таких опорных игровых площадок 9: в Казани - 6, в Набережных Челнах - 1, в Елабуге - 1, в Бугульме - 1.

Начинается работа проекта с "Фестиваля игр" (организационного-методического семинара), на котором школьники и педагоги - организаторы опорных площадок обучаются на практике всем играм, разрабатывают программу мероприятий, получают оборудование и материалы для проведения игр.

В конце учебного года победители турниров по подвижным народным играм и игротек собираются в весеннем лагере "ЭтноХаус", где смогут показать, чему они научились, узнать новые игры и традиции народов России, познакомиться с интересными людьми - представителями разных национальностей, членами Молодежной Ассамблеи народов Татарстана.

В летний период работа опорных площадок будет реализована в пришкольных и загородных лагерях с увеличением количества участников.

Мы предполагаем, что за время работы проекта в нем смогут принять участие около 7020 школьников из 4 городов Республики.

По итогам реализации проекта состоится выпуск видеофильма.

География проекта: Республика Татарстан, города Казань, Набережные Челны, Елабуга, Бугульма.

Сроки реализации проекта: 15.11.2018 - 30.10.2019

Обоснование социальной значимости проекта:

Республика Татарстан является многонациональной республикой. Численность населения Республики на 2018 год составляет почти 4 миллиона человек, это 8-ое место по численности среди регионов РФ. При этом национальный состав жителей РТ очень многообразен: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы, башкиры, азербайджанцы, узбеки, армяне, таджики, белорусы, евреи, немцы, казахи, грузины, киргизы, молдаване, туркмены, корейцы, лезгины, цыгане, турки, булгары, греки, поляки, чеченцы, осетины, коми-пермяки, аварцы, даргинцы, арабы, вьетнамцы, литовцы, болгары. Это многообразие является причиной межнациональных конфликтов в молодежной среде. Татарстан по данным исследователей, является регионом с высокой степенью межнациональной напряженности. Современные дети уже в школе сталкиваются с ровесниками - представителями разных национальностей.

К имеющемуся национальному многообразию в Республике добавляется и постоянная внешняя и внутренняя миграция. По данным Татарстанстата ежегодно в Республику переселяется около 17 тысяч мигрантов. Благодаря большой работе общественных и государственных организаций ситуация постепенно улучшается.

На наш взгляд, распространенной причиной неприятия людей других национальностей является незнание культуры и истории собственного народа и народов-соседей. Когда, как не в детстве, самое удачное и эффективное время для познания многообразия мира, воспитания терпимости и уважения к другим людям?

Проект "Фестиваль народных игр "ЭтноХаус" позволяет участникам разрушить стереотипы о народностях и повысить ценность новых для участников национальных культур в виде музыки, игр, танцев, ремесел.

В рамках решения одной из приоритетных задач Государственной молодежной политики - "формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений", и находит свое отражение реализация нашего проекта.

Целевые группы проекта:

Дети и подростки, молодежь и студенты, семьи с детьми-школьниками, педагоги, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Цели проекта:

Развитие в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, повышение знания культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию посредством реализации комплекса мероприятий проекта.

Проведение Фестиваля народных игр - игротек с настольными народными играми и турниров по подвижным народным играм в Республике Татарстан.

Задачи проекта:

- знакомство школьников-участников проекта с игровыми традициями народов Республики Татарстан.

- обучение подростков и молодежи - организаторов игровых площадок национальным традициям (играм, танцам, песням) разных народов), проживающих в Республике Татарстан.

- привлечение школьников к участию в мероприятиях проекта, формирование целевой группы.

- подготовка организационно-методической базы, составление плана проведения мероприятий, приобретение\аренда инвентаря и оборудования. Заключение соглашения о сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, органами молодежной политики городов проекта, некоммерческими организациями.

- организация и проведение комплекса мероприятий проекта для развития культуры созидательных межэтнических отношений, повышения знания культурного, исторического, национального наследия и уважения к его многообразию для детей и подростков.

- проведение лагеря «ЭтноХаус» с проведением турниров по национальным играм, мастер–классов по ремеслам, танцам, приготовлению национальных блюд.

- распространение информации о проекте, фото и видео съемка, создание видеороликов о проекте, работа со СМИ, социальными сетями.

- анализ реализации проекта, формирование отчетности.

Партнёры проекта:

- Центр дополнительного образования детей "Заречье" Кировского района города Казани:

- Центр детско-юношеского туризма и экскурсий "Юлдаш" (г. Елабуга):

- Радиостанция "Радио Дача" ФМ:

- Молодежная общественная организация "Полигон" (г. Елабуга):

- АНО ДО «АИТТ «Техноград» (Набережные Челны):

- ГАУСО "РЦДП ОВЗ "Возрождение" (Бугульма):

- Координационный центр развития добровольчества Бугульминского муниципального района:

- МБОУ "Лицей 177" (Казань):

Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Информационное сопровождение проекта будет осуществляться посредством собственных информационных ресурсов Республиканского скаутского центра "Скауты Татарстана": - сайт scout-tatarstan.ru, - группа ВКонтакте https://vk.com/scout_tatarstan - канал https://www.youtube.com/channel/UCmEZvDzMqDZ8A6WdVHnwHHg - Instagram @scout_tatarstan

Для более широкого освещения мы создаем пресс- и пост-релизы обо всех мероприятиях и делаем пресс-рассылку для различных СМИ и пресс-служб органов власти, проводим встречи в образовательных организациях, промо-акции проекта (онлайн и оффлайн), партнерские мероприятия и т.п.

Официальным информационным партнером проекта является радиостанция "Радио Дача" ФМ.

Ожидаемые количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 6800

- количество участников "Фестиваля Игр": 100

- количество участников лагеря "Этнохаус": 120

- создание видеофильма о проекте, шт: 1

- количество игровых опорных площадок: 9

- количество городов Республики Татарстан, в которых будет реализовываться проект: 4

- количество волонтеров, задействованных в реализации проекта: 45

- количество соглашений и договоров о сотрудничестве, не менее: 10

- количество публикаций в СМИ, включая электронные: 90

- количество игротек и турниров, не менее: 90

Ожидаемые качественные результаты:

Повышение престижа добровольчества в молодежной среде.

Привлечение школьников к участию в мероприятии.

Знакомство школьников - участников проекта с традициями народов Республики Татарстан.

Обучение подростков и молодежи национальным традициям (играм, танцам, песням) разных народов, проживающих в Республике Татарстан.

Заключение соглашения о сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, органами молодежной политики городов проекта.

Проведение Фестиваля Игр (организационно-методический семинар).

Организация и проведение комплекса мероприятий для развития культуры созидательных межэтнических отношений, повышения знания культурного, исторического, национального наследия и уважения к его многообразию для детей и подростков.

Проведение лагеря «ЭтноХаус» с проведением финальных турниров по национальным играм, мастер – классов.

Дальнейшее развитие проекта:

Проект будет продолжать свою деятельность и после завершения финансирования проекта, как одно из приоритетных направлений деятельности нашей организации. Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем на эту деятельность. Организация изыскивает дополнительные источники финансирования (благотворители, бюджетные организации, администрация городов). По итогам реализации проекта нами планируется выпуск методических рекомендаций и видеофильма для мультипликативного эффекта, возможности расширения географии проекта. Одним из ближайших итогов проекта - подготовка "мастеров игр" - школьников, прошедших обучение на Фестивале игр и в лагере "ЭтноХаус", которые и в дальнейшем могут проводить игровые площадки в своих городах с использованием закупленного и изготовленного оборудования.

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

- собственные средства РТ ДОО "РСЦ "Скауты Татарстана"

- благотворительные пожертвования

- городской центр отдыха и оздоровления детей и молодежи "Ял" при Комитете молодежи ИК МО г. Казани (частичное возмещение стоимости путевок в муниципальные лагеря при проведении профильных смен).

- родительские взносы

Руководство проектом

Руководитель проекта: Горбунова Аида Петровна

Дата рождения: 02.08.1974

Должность руководителя проекта в организации-заявителе: президент

Дополнительная информация о руководителе проекта: член Совета национальной организации разведчиков-скаутов, член Республиканского Совета Российского движения школьников РТ, педагог дополнительного образования, педагог-организатор.

Телефон руководителя проекта: +7 905 319-05-62

Электронная почта руководителя проекта: aida_gorbunova@mail.ru

Образование руководителя проекта: высшее, Казанский Государственный Университет, «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы», 1992-1997; Российская Международная Академия туризма, 1999-2002, «Менеджмент организации»

Опыт работы руководителя проекта:

Муниципальная бюджетная образовательная организация "Лицей 177" Ново-Савиновского района города Казани, педагог дополнительного образования, с 2010 по текущий день; Центр дополнительного образования детей "Заречье" Кировского района Казани, педагог дополнительного образования, с 1993 года по текущий день

Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

Республиканский скаутский палаточный лагерь "Белый Волк" - экологический лагерь в Национальном парке "Марий Чодра", научно-практические рекреационные работы в ООПТ, 1995 – по текущий день, автор, руководитель

"Улыбка для мамы" - проект РБОО "Мамы Казани" по съемке детей-сирот для Федеральной базы детей, оставшихся без попечения родителей. Организация рукодельных и кулинарных мастер-классов для воспитанников. Организация индивидуальных поздравлений с днем рождения для ребят. 2009-2013. Автор, руководитель

"Измени одну жизнь" совместно с одноименным БФ видео- и фото съемка детей-сирот в учрежедниях Республики Марий Эл для Федеральной базы данных. 2014-2016. Региональный организатор

"Слет туристят" Городской слет школьников и семейных команд, посвященный Всемирному Дню туризма. 20-40 туристических командных этапов, которые необходимо преодолеть на скорость и качество. 2011 – по текущий день. Автор, руководитель

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культуре народов Татарстана, России, мира. 2007 – по текущий день. Автор, руководитель

Дополнительные сведения:

Финалист Российского конкурса школьного ученического самоуправления "С.О.К. Стань одной командой", 2018, руководитель команды

Лауреат Республиканского конкурса "Учитель года", 2018

2 место в городском конкурсе "Учитель года" города Казани, 2018;

1 место в республиканском конкурсе ШУСов С.О.К., 2018;

Благодарственное письмо МОиН РТ (С.О.К.) 2018;

3 место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, 2018;

руководитель проекта Победитель Всероссийского конкурса социальных проектов «Хочу делать Добро», 2018, руководитель проекта

Выступление на респ. семинаре РЦВР КПК, 2018

1 место в Республиканском конкурсе авторских программ, 2017;

3 место в республиканском конкурсе «Лучшая детская инициатива», 2017; руководитель проекта

Благодарность Российской ассоциации девочек скаутов и Организации девочек Великобритании, 2017;

Благодарственное письмо за подготовку участников Всероссийской туристско-краеведческой игры «Я познаю Россию» 2017;

Благодарность Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», 2017;

Благодарность ТРО РДШ РТ, 2017;

Грамота УО ИК МО Казани, 2017;

Участие во Всероссийском семинаре-совещании педагогов РДШ, (СПб) 2017;

1 место в городском конкурсе ШУС, 2017;

1 место в городском смотре-конкурсе «Актив года», 2017;

Выступление на городском семинаре учителей, 2017

Выступление на респ. Семинаре РЦВР КПК, 2017

Благодарственное письмо МОиН РТ (С,О,К,), 2016;

Благодарность Рег. Штаба ВВПОД «Волонтеры Победы», 2016;

Благодарность мэра Казани, 2016

Почетная грамота ФБУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, 2016

Почетная грамота VIII Всероссийского слета разведчиков-скаутов «Бородино 2016»

Медаль «175 лет Государственному Бородинскому военно-историческому музею-заповеднику», 2016

Золотая пальмовая ветвь II степени Национальной Организации разведчиков-скаутов, 2016;

Почетная грамота МОиН РТ, 2015;

Благодарственное письмо МОиН РТ, 2015;

Почетная грамота УО ИК Казани, 2014;

Почетная грамота УО ИК Казани, 2013;

Диплом 3 степени на республиканском конкурсе "Сердце отдаю детям", 2013.

Команда проекта

Рахматуллин Камиль Габделахатович, координатор игровой площадки в г. Елабуга, https://vk.com/uldash.

Образование: Высшее, Казанский государственный университет им. В.И. Ленина (Ульянова), «Физическая география», 1986-1992; Елабужский институт Поволжского федерального университета (КФУ), «Менеджмент в образовании», 2015-2016;

Опыт работы: местная молодежная общественная организация "Полигон" г. Елабуга, руководитель, 2012 - по текущий день; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма и экскурсий "Юлдаш" Елабужского муниципального района Республики Татарстан, директор высшей категории, 1996-2010

Опыт реализации социально значимых проектов:

"Городское ориентирование". Краеведческая игра по городу, поиск контрольных пунктов, памятников истории, культуры, архитектуры. Количество участников ежегодно 400-1000 человек. Организатор, руководитель. 2010 – по текущее время

Школа юного предпринимателя «Школа юного предпринимателя (ШЮП) по профориентационной программе «Дистанционное обучение сельских школьников основам предпринимательства» организуется ЦДЮТиЭ «Юлдаш» как одно из структурных подразделений программы внеурочной деятельности школьников г.Елабуга из числа старшеклассников МОУ с целью создания условий для формирования экономического мышления. Руководитель. 2011-2014.

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культурам народов Татарстана, России, мира. Организатор краеведческого направления, руководитель команды. 2007 - по текущий день

Форум Сельской Молодежи "Здоровое село - сильная Россия" проходит по инициативе Местной молодежной общественной организации "Полигон" и Елабужского отделения РОО "Аграрная молодежь РТ" при участии отряда "Елабужские скауты". Ранее Форус проводился за счет различных Грантов. В 2018 г. Министерство молодежи Республики Татарстан профинансировал Форум, который проходил на базе ДОЛ "Лесная Сказка". 100 участников, 9 команд из 8 сельских школ жили в палаточном лагере и участвовали в различных мероприятиях по итогам которых были определены победители. Команды - триумфаторы получили грамоты и кубки за 1, 2 и 3 места, а также был вручен кубок Танаевской школе за 1 место в рейтинге туриско-краеведческой деятельности общеобразовательных организаций г. Елабуга и сельских поселений. Руководитель проекта. С 2014 по текущий день

Экологическая экспедиция "Чистые берега" - победитель конкурса социальных проектов гранта "Ритек-Лукойл". ММОО "Полигон" г. Елабуга, МБУ ДО "ЦДЮТиЭ "Юлдаш" получили грант на проведение экологической экспедиции "Чистые берега". Руководитель.2016 - по текущий день

Дополнительные сведения:

Почетный работник общего образования РФ

Отличник физической культуры Республики Татарстан

Академик Международной общественной организации «Московская Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова».

Награжден: знаками Министерства образования и науки РФ "Почетный работник общего образования РФ"

знаком "За заслуги в развитии детско-юношеского туризма и краеведения РФ"

знаком Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан "Отличник физической культуры и спорта РТ".

Сибгатуллина Алла Викторовна, координатор игровой площадки в г. Набережные Челны,

Образование высшее, КГПУ Набережночелнинский ф-л, «Учитель татарского языка и литературы», 1999-2002, опыт работы: АО СК "Армеец", директор филиала в г. Набережные Челны, 2017 – по текущий день. https://vk.com/id78733855

Руководитель городской скаутской организации и скаутского отряда "Зверята" в г. Набережные Челны. Организатор городских мероприятий, куратор работы с детскими и молодежными организациями, ответственная за связи с общественностью и органами государственной власти.

Опыт реализации социально значимых проектов:

"Большой летний Скаутинг" - туристско-краеведческий палаточный слет для членов детских организаций города Набережные Челны. Ежегодно, с 1991 года на Большой скаутинг собираются около 200 школьников города Набережные Челны и других городов РТ. Организатор с 2009 ответственная за организационную подготовку слета, финансовую поддержку, связи с общественностью и органами государственной власти.1991 – по текущий день

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культуре народов Татарстана, России, мира. Организатор, ответственная за подбор кадров, культурную программу и досуговые мероприятия в лагере. 2007 – по текущий день.

Республиканский скаутский палаточный лагерь "Белый Волк" - экологический лагерь в Национальном парке "Марий Чодра", научно-практические рекреационные работы в ООПТ. Организатор вечерних досуговых мероприятий, координатор творческих мастерских, руководитель группы. 1995

Батуллина Рамиля Усмановна, координатор игровой площадки в г. Бугульма, https://vk.com/id48081807

Образование: высшее, Наманганский Государственный университет Филологический факультет (Республика Узбекистан), «Учитель русского языка и литературы», 1989-1994

Опыт работы: МБОУ СОШ №3 г. Бугульмы, учитель русского языка и литературы, с 2010 по настоящее время; Подростковый клуб №10 «Импульс» города Бугульмы, педагог дополнительного образования, с 2016 по настоящее время; МБОУ СОШ №2 с Кандры Республика Башкортостан, учитель русского языка и литературы, 1994-2010

Опыт реализации социально значимых проектов:

Грантовый конкурс социальных проектов «Все краски мира». Проект «Все краски мира» реализуется Региональной молодежной общественной организацией «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» (далее - Центр развития добровольчества РТ) при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан на средства гранта Республиканского конкурса социально значимых проектов и программ учреждений молодежной политики, детских и молодежных общественных организаций Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Победитель, 2017

Проект «Сундучок народных сказок» Скаутский отряд «Пегас» получил грант республиканского добровольческого проекта «Все краски мира» в размере 20 тысяч рублей на реализацию социального проекта «Сундучок народных сказок». Двое скаутов были удостоены путевок во Всероссийский Центр «Орленок» как самые активные участники добровольческого движения. Руководитель проекта с 2016 по настоящее время

Проект «Моя родословная – моя история». Научно-исследовательская работа членами детского коллектива по восстановлению семейной истории. Руководитель проектной группы с 2016 года.

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культурам народов Татарстана, России, мира. Организатор с 2013 года

Республиканский скаутский палаточный лагерь "Белый Волк" - экологический лагерь в Национальном парке "Марий Чодра", научно-практические рекреационные работы в ООПТ. Организатор с 2014 года

Победитель в конкурсе педагогов дополнительного образования «Лучший педагог дополнительного образования» в 2017 году в г. Бугульма

Григорьева Анна Игоревна, координатор игровой площадки в г. Казани, https://vk.com/id29913713

Образование: высшее, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Институт физики, кафедра астрономии и космической геодезии, "Астроном. Преподаватель", 2012-2018

Опыт работы: МБУДО "Центр внешкольной работы" Авиастроительного района г.Казани. Педагог дополнительного образования с 2014 по настоящее время; Центр аэрокосмического образования РТ при МБОУ "Лицей № 35 - образовательный центра "Галактика", педагог дополнительного образования с 2016 по настоящее время

Опыт реализации социально значимых проектов:

"Реальная астрономия" - "«Реальная Астрономия» - первое в России научное шоу, раскрывающее тайны Вселенной. "Мы объясняем сложные явления космоса с помощью простых примеров, игр и специальной программы «GlobalMap ASTRO», в которой дети могут увидеть свою школу с высоты птичьего полёта и путешествуют по всей Вселенной, исследуя звезды, планеты или астероиды." Наша цель – зародить и поддержать интерес ребенка к изучению, дать первичное понимание того, как устроен мир, в котором мы живем. Команда проекта «Реальная Астрономия» - это эксперты в области занимательного образования, разработчики компьютерных программ, педагоги и преподаватели Астрономии. Мы проводим: Интерактивные уроки в школах для учащихся 1-5 классов, где в доступной игровой форме разбираем сложные понятия, путешествуем по Вселенной, а в конце обсуждаем изученные данные и выполняем творческое задание. Научный консультант с 2016 года по настоящее время.

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культуре народов Татарстана, России, мира. Организатор научно-исследовательской работы с 2016 года по настоящее время.

Республиканский скаутский палаточный лагерь "Белый Волк" - экологический лагерь в Национальном парке "Марий Чодра", научно-практические рекреационные работы в ООПТ. научно-исследовательской работы с 2016 года по настоящее время.

Образовательный проект #астроКазань Цель проекта: формирование осознанной активной гражданской позиции у учащихся и стремление заниматься волонтерской работой. Участники проекта - дети и подростки старше 12 лет. Направление деятельности: проектная, просветительская деятельность. Продукт проекта заключается в создании единой системы городских и районных мероприятий и долгосрочных акций, популяризирующих астрономию и космонавтику. Организатор с 2016 года по настоящее время.

Благотворительные акции БФ "Альпари" по сбору продуктовой и вещевой помощи для нуждающихся, руководитель группы волонтеров с 2016 года

Дополнительные сведения:

Премия им.Мартынова по астрономии и педагогике.

Лауреат научных чтений им.Королёва.

Член методического координационного совета Международной ассоциации участников космической деятельности

Научный руководитель: Чемпионат Juniorskills в компетенции Аэрокосмическая инженерия (Республика, 4 место).

Международная выставка Машиностроение и металлообработка (2016 и 2017 гг.)

Олимпиада научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов Созвездие (Россия 1 место, Республика 2).

Международный симпозиум "Исследования Луны и космическое технологическое наследие".

Башкатова Наталья Ахатовна, бухгалтер проекта, https://vk.com/id199835837

Образование: высшее, Камский политехнический институт (ИНЭКА), «Менеджмент», 1997-2000; Елабужский Государственный педагогический университет, «Филология», 2001-2003; Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, «Финансовый менеджмент», 2001-2002; Аккредитованный учебный центр «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» (Нидерланды),  «Международные стандарты финансовой отчетности МСФО DipIFR (rus)», 2012-2013; Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Президентская программа подготовки управленческих кадров для органов народного хозяйства РФ, финансовый менеджмент, 2013-2014.

Опыт работы: АНО ДО «АИТТ «Техноград», заместитель генерального директора по экономике и финансам, с 2018 по текущий день; Торгово-промышленная палата города Набережные Челны и региона «Закамье» Республики Татарстан, заместитель генерального директора по экономике и финансам, с 1998 по 2018.

Опыт реализации социально значимых проектов:

"Большой летний Скаутинг" - туристско-краеведческий палаточный слет для членов детских организаций города Набережные Челны, количество участников 200-400 человек, организатор с 1999 года

Лагерь "ЭтноХаус" - образовательный лагерь для школьников по культуре народов Татарстана, России, мира, организатор технического блока с 2011 по по текущий день.

Дополнительные сведения:

Аттестат профессионального бухгалтера - действительный член института профессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ.

Президент «Объединение скаутов города Набережные Челны» 2012,2013, 2014. Организатор Ежегодного большого летнего скаутинга с участием более 400 человек. Победитель городского конкурса на лучшую организацию экологической работы среди образовательных организаций в номинации «Самый активный класс», 2017

Победитель республиканского конкурса экологического воспитания детей «Эколидер», 2017

Организация-зявитель
Региональная Татарстанская детская общественная организация "Республиканский скаутский центр "Скауты Татарстана"

Сокращенное наименование организации: РТДОО "РСЦ "Скауты Татарстана"

Дата регистрации организации: 09.06.2017

ОГРН: 1171690056702

ИНН: 1656099010

КПП: 165601001

Адрес организации: 420032, Казань, ул. Первого Мая, д 14 стр. 287.

Почтовый адрес: 420034, г Казань, ул. Серова, д 51/11, кв. 45.

Основные виды деятельности организации:

- деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности;

- деятельность в области добровольчества;

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения;

- деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности;

- деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Дети и подростки, молодежь и студенты, семьи с детьми-школьниками, педагоги, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

География организации: Республика Татарстан

Контактный телефон организации: +7 905 319-05-62

Адрес электронной почты: scout_tatarstan@mail.ru

Веб-сайт: http://scout-tatarstan.ru/

Группы в соц. сетях: https://vk.com/scout_tatarstan, http://@scout_tatarstan

Руководитель организации: Горбунова Аида Петровна, президент

Количество членов организации: физических лиц: 600

Количество штатных работников: 1

Количество добровольцев: 47

Доходы организации за предыдущий год:

вступительные, членские и иные взносы российских граждан: 806 241,00

Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 806 102,00

Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица: 1750

Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Скаутский лагерь "Белый Волк", июль, ежегодно

Объем финансирования: 320 000,00, субсидия (грант) из регионального бюджета

Участниками лагеря получаются, отрабатываются и закрепляются основные навыки и знания поведения человека в естественных условиях, а также опыт и знания по защите жизни и здоровья в экстремальных условиях. Работа по базовым направлениям и специальностям скаутской программы создает прогрессивный качественный рост в детской организации. Одним из важных результатов реализации программы лагеря мы считаем создание условий для организации разнообразного, насыщенного отдыха и досуга школьников в летнее время, а также для занятости и трудоустройства подростков и молодежи. Участниками лагеря в 2018 году стали 65 детей благодаря субсидии, 135 детей за счет средств организации и родительских взносов.

Республиканский лагерь "ЭтноХаус"

Объем финансирования: 575 000,00, за счет собственных средств, частичное возмещение стоимости путевки за счет муниципальной программы профильных смен.

120 школьников Республики Татарстан принимают участие в образовательной программе лагеря, было проведено 12 мастер-классов по культурным традициям народов РФ совместно с активистами Молодежной Ассамблеи народов Татарстана. По программе лагеря участники изучали быт, историю, кухню, традиции нескольких народностей России, совместно с родителями была проведена открытая благотворительная ярмарка, викторины, конкурсы, соревнования. О лагере вышла статья в журнале "Наш дом - Татарстан" №3, май, 2017 (стр. 70-71), http://ru.calameo.com/read/004867575d3b93210ff1d

Экологический образовательный проект "Гонка патрулей"

Объем финансирования: 127 000,00, за счет собственных средств

Участникам проекта стали скауты и школьники городов Республики Татарстан в количестве 700 человек. В рамках проекта ребята приняли участие во всероссийской программе "добродела.рф, узнали об экологически правильных правилах жизни, выполнили практические задания по энергосбережению, охране природы, исследовали свой "экослед",совершали походы и экспедиции, сделали плакаты и стенгазеты, участвовали в фотоконкурсах.

Программа "Free being me" ("Свобода быть собой")

Объем финансирования: 150 000,00, за счет собственных средств

Программа "Free Being Me" была разработана Всемирной Ассоциацией Девочек-Гайдов и Девочек-Скаутов и Международной компанией Dove. Наша организация реализует эту программу в объединениях девочек-скаутов. В ходе реализации данного проекта девочки узнают об отношении к красоте в разных странах, повышают уровень своей самооценки, учатся видеть красоту в себе и принимать себя разными. Написанная специально для девушек возрастом 14-17 лет эта образовательная (воспитательная) программа предоставляет шанс остановиться и оглянуться на мир вокруг вас, на то, как он влияет на мнение о себе и других. Участники получают возможность обсудить и оспорить Image Myth разными способами, развивая уверенность в собственном теле и получая удовольствие одновременно. Наконец, Free Being Me приглашает участников присоединиться и влиять на жизнь общества. В проекте участвуют около 200 девушек 14-17 лет.

"Слет Туристят"

Объем финансирования: 200 000,00, за счет собственных средств, привлечение средств партнеров (органов молодежной политики, коммерческих структур)

РСЦ "Скауты Татарстана" является организатором ставшего уже традиционным городского туристического соревнования "Слет Туристят" (в Казани), посвященному Всемирному дню туризма (27 сентября). Участниками слета ежегодно становятся команды школьников и семей с детьми-дошкольниками в количестве 200-300 человек. Для них организуются соревнования с этапами по технике туризма (пешего и водного) и с этапами на командообразование. "Слет Туристят" включен в годовой план мероприятий Управления образования Казани.

Международный скаутский проект "Топаз"

за счет собственных средств

Международный проект «ТОПАЗ» организован Российской Ассоциацией девочек-скаутов и скаутами Великобритании для популяризации девичьего скаутского движения в России. В рамках реализации проекта в Волгограде, Казани, Бугульме, Уфе, Москве и Санкт-Петербурге были проведены информационные встречи и тренинги с делегацией скаутов из Великобритании. В Казани в проекте приняли участие 80 педагогов и 320 школьников.

Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные ресурсы:

Штаб-квартира организации в городе Казани,  48,00 кв.м., безвозмездное пользование.

Склад для хранения оборудования, снаряжения и инвентаря в г. Казани, 36 кв.м., безвозмездное пользование

Используемые для сборов и занятий скаутскими отрядами помещения детских образовательных учреждений: Казань ЦВР Авиастроительного, Кировского, Советского районов, лицей 35, школа 33, лицей 177, гимназия 9, школа 167 - 8 кабинета, площадь 36-71 кв.м; фактическое предоставление

Оборудование:

компьютеры (ноутбук - 1 шт., компьютер - 2 шт.), оргтехника (МФУ - 2 шт.),

мебель (шкафы книжные, платяные, стеллажи - 5 шт.)

звуковое и мультимедиа оборудование (проектор -2 шт., микрофоны - 2 шт., колонки - 2 шт., экран - 1 шт.)

туристическое снаряжение (палатки - 40 шт., катамараны - 5 шт., спас\жилеты - 42 шт., каски - 26 шт. и т.п.)

кухонное и костровое оборудование - 10 компл.

бензо- и электро-инструменты (генератор - 2 шт., бензопилы - 2 шт., насос для воды - 1 шт. и т.п.)

рекламный и промо- инвентарь (банеры РСЦ - 10 шт., флаги - 10 шт., листовки, буклеты - 2000 компл.)

оборудование для спортивных игр (мячи, сетки, конусы), командных тренингов, туристических соревнований (веревки - 3000 м, карабины - 80 шт., жумары - 12 шт., восьмерки - 12 шт.) скалолазания (страховочные системы - 80 шт.), лучного и пневматического стрельбища (луки 8 шт., винтовки - 6 шт.)

Публикации в СМИ:

О лагере "ЭтноХаус" http://ru.calameo.com/read/004867575d3b93210ff1d

О проекте "Большая Георгиевская игра" https://www.business-gazeta.ru/news/382571

О организации скаутов в Набережных Челнах http://www.kazan.aif.ru/society/details/doktor_skaut_kak_v_tatarstane_vospityvayut_yunyh_razvedchikov

О скаутах в Казани https://frakcia.com/posts/258

### План подготовки и реализации проекта

| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка организационно-методической базы, составление плана проведения мероприятий, приобретение\аренда инвентаря и оборудования. Заключение соглашения о сотрудничестве с учреждениями образования, культуры, органами молодежной политики городов проекта, некоммерческими организациями. | Подготовка организационной, методической, материально-технической базы проекта | 15.11.2018 | 15.12.2018 | Составлен план проведения мероприятий, приобретены\ взяты в аренду инвентарь и оборудование. Заключены соглашения о сотрудничестве в рамках проекта в 4-ех городах РТ. Органы власти информированы и поддерживают проект, некоммерческие организации и учреждения образования готовы предоставить свои площадки для проведения проекта. |
| 2 | Распространение информации о проекте, фото и видео съемка, создание видеороликов о проекте, работа со СМИ, социальными сетями. | Работа детской медиастудии | 15.11.2018 | 30.10.2019 | Сняты видеофильм и фотографии о работе каждой площадки и о проекте в целом. Опубликованы пресс- и пост-релизы обо всех игротеках. |
| 3 | Обучение подростков и молодежи - организаторов игровых площадок) национальным традициям (играм, танцам, песням) разных народов, проживающих в Республике Татарстан. | Фестиваль Игр | 30.11.2018 | 02.12.2018 | Участники Фестиваля Игр - 100 школьников и педагогов в течение 2 дней на базе загородного стационарного лагеря узнают правила всех игр, познакомятся с правилами и регламентом турниров и игротек, получат оборудование и инвентарь для организации игровых площадок. |
| 4 | Привлечение школьников к участию в мероприятиях проекта, формирование целевой группы. | Проведение викторины в соцсетях о культурных особенностях разных народов, приглашение принять участие в игровых площадках на День Республики | 01.12.2018 | 30.09.2019 | Привлечено внимание школьников к участию в проекте, участники проинформированы о содержании, условиях участия, создан положительный образ проекта в глазах общественности. Охват аудитории в социальных сетях и на сайте - 30000 человек (согласно совокупному охвату аудитории группы Вконтакте и сайта организации за предыдущий период 2017-2018 года, соответствующий периоду проведения проекта) |
| 5 | Познакомить школьников-участников проекта с игровыми традициями народов Республики Татарстан. | Проведение настольных игр и турниров подвижных народных игр на игровых площадках | 03.12.2018 | 30.09.2019 | В работе 9 игровых площадок, проводимых в 4-х городов РТ, примут участие в настольных и подвижных народных играх 7020 участников. Участники будут ознакомлены с традициями, культурой, историей народов Республики Татарстан. |
| 6 | Организация и проведение комплекса мероприятий проекта для развития культуры созидательных межэтнических отношений, повышения знания культурного, исторического, национального наследия и уважения к его многообразию для детей и подростков. | Проведение настольных игр и турниров подвижных народных игр на игровых площадках | 03.12.2018 | 30.09.2019 | На 9 игровых площадках в 4 городах пройдут 90 игротек и турниров, в проекте примут участие 6800 человек (минимум). Каждая площадка рассчитана на 50-100 участников. В дни летних каникул в июне в работу площадок будут вовлечены школьники пришкольных лагерей в количестве 1900 человек. В июле и августе площадки будут проведены в загородных лагерях Казани, Набережных Челнов и Елабуги (ежемесячный охват 900 человек). |
| 7 | Повышение престижа добровольчества в молодежной среде. | Награждение лучших волонтеров проекта и координаторов площадок по текущим результатам реализации проекта в рамках лагеря "ЭтноХаус". | 25.03.2019 | 31.03.2019 | Привлечено внимание к практике добровольчества, сформирован положительный образ проекта, повышена значимость собственной добровольческой деятельности у организаторов и участников. Награждены лучшие волонтеры и координаторы площадок проекта |
| 8 | Проведение лагеря «ЭтноХаус» с проведением турниров по национальным играм, мастер–классов по ремеслам, танцам, приготовлению национальных блюд. | Проведение лагеря "Этнохаус" | 25.03.2019 | 31.03.2019 | Для 120 самых активных участников проекта, победителей игротек и турниров своих площадок пройдет 5-дневная профильная смена в загородном стационарном лагере, во время которой состоятся соревнования по подвижным и настольным народным играм, мастер-классы, встречи с гостями - представителями разных народностей. Будет снят видеоматериал для фильма о проекте, подведены промежуточные итоги, награждены победители соревнований. |
| 9 | Познакомить школьников-участников проекта с игровыми традициями народов Республики Татарстан. | "Летний Кубок народных игр" для участников пришкольных и загородных лагерей | 01.06.2019 | 30.06.2019 | В работе 9 игровых площадок, проводимых в пришкольных лагерях 4-х городов РТ, примут участие в настольных и подвижных народных играх 1850 участников. Участники будут ознакомлены с традициями народов Республики. |
| 10 | Повышение престижа добровольчества в молодежной среде. | Награждение лучших волонтеров проекта и координаторов площадок по итогам проекта в рамках общего собрания | 28.09.2019 | 30.09.2019 | Привлечение внимания к практике добровольчества, формирование положительного образа проекта, повышение значимости собственной добровольческой деятельности у организаторов и участников. |
| 11 | Анализ реализации проекта, формирование отчетности. | Формирование отчетности о проекте | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Подготовлены творческий и финансовый отчет о проекте. Снят видеофильм о проекте. Проведен вебинар с руководителями площадок разных городов для анализа и итогов реализации проекта. |

#### БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

#### 1. Оплата труда

#### 1.1 Оплата труда штатных работников

| Должность | Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ) | Количество месяцев (не более 13 месяцев) | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадк |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта, |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Подготовка плана мероприятий, заключение договоров, соглашений о сотрудничестве, покупка\аренда инвентаря, определение необходимых ресурсов, подбор и обучение кадров, работа с информацией, организация профильной смены и Фестиваля игр, анализ хода выполнения проекта, контроль сроков и качества, составление периодической отчетности по этапам реализации и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтер проекта |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Ведение бухгалтерского учета, осуществление расчетов с поставщиками, проведение сверок расчетов, подготовка данных для составления отчетности, расчеты с расчетными организациями. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта. Координатор является взрослым волонтером. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта. Координатор является взрослым волонтером. |  |  |  |  |  |  |
| Координатор игровой площадки |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Координатор игровой площадки организует ее работу, согласовывает конкретные даты проведения, готовит команду волонтеров-школьников, несет материальную ответственность за вверенный инвентарь и ответственность за жизнь и здоровье участников проекта. Координатор является взрослым волонтером. |  |  |  |  |  |  |

#### 1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

| Функция в проекте или содержание услуг (работ) | Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ) | Количество договоров | Общая стоимость | Софинансирование (по всем договорам, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Съемка видеофильма о проекте |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Видеосъемка проекта, создание фильма о ходе и результате проекта для распространения информации о проекте в СМИ и соцсетях |  |  |  |  |  |  |

#### 1.3 Страховые взносы

|  | Общая сумма (в рублях) | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страховые взносы с выплат штатным работникам |  |  |  |  |
| Комментарий: 30,2% |  |  |  |  |
| Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам |  |  |  |  |
| Комментарий: 30,2% |  |  |  |  |

#### 2. Командировочные расходы

| Цель поездки и место назначения (если оно определено) | Расходы на одного работника (в рублях) | Количество работников | Общая стоимость | Софинансирование (по всем командируемым, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электронный документооборот |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: фиксированная сумма в месяц |  |  |  |  |  |  |

#### 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение комплектов настольных игр |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: бирюльки - 540 руб волчки - 750 руб. кубарь - 320 руб. малечина в асс. - 400 руб. бабки - 650 руб. блошки - 400 руб. закидушка - 270 руб. кости\шег - 200 руб «Буга-шыдыраа» - 230 руб. хабылык (лучинки) - 170 руб. хаамыска\камешки - 200 руб. манкала - 1500 руб. туми-иши - 590 руб. лапта - 1200 руб. городки - 510 руб. чиж - 320 руб. http://divo-grad.ru/offers/prize/igrushki/ |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение футболок команды организаторов с логотипом проекта |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Белые футболки с нанесением логотипа проекта для 9 координаторов проекта, 1 руководителя и 45 волонтеров |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение ролапа |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Ролап с логотипом и информацией о проекте на разборном каркасе, размер поверхности 200х80 мм. |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 7. Расходы на проведение мероприятий

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание и проживание участников Фестиваля Игр в загородном стационарном лагере (за 2 суток) |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Проживание в загородном стационарном лагере в рамках профильной смены, часть расходов покрывается за счет муниципального бюджета. Питание горячее 5-разовое |  |  |  |  |  |  |
| Питание и проживание в загородном лагере, профильная смена "ЭтноХаус" (за 5 суток) |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Для 120 самых активных участников проекта, победителей игротек и турниров своих площадок пройдет 5-дневная профильная смена, на которой состоятся турниры, мастер-классы, встречи с гостями - представителями разных народностей. В рамках лагеря "Этнохаус" состоится награждение лучших волонтеров проекта и координаторов площадок по текущим результатам реализации проекта, а также награждение победителей турниров и игротек. Проживание в теплом отапливаемом корпусе с удобствами на этаже. Питание 5-разовое. |  |  |  |  |  |  |
| Призы, компл |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: В призовой комплект входит буклет о проекте (9 руб.), ручка (35 руб.), магнит (12 руб.), значок (29 руб.), брелок-фонарик (115 руб), рюкзачок (350 руб.). |  |  |  |  |  |  |
| Награждение лучших волонтеров и координаторов |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Для награждения лучших 10 волонтеров и 10 координаторов проекта будут изготовлены 20 свитшотов с эмблемой проекта в технике термопереноса (2100 руб. за ед.) |  |  |  |  |  |  |
| Дипломы победителям турниров и игротек |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Награждение победителей и призеров (1 , 2, 3 место) в 90 мероприятиях проекта (турниры и игротеки). Дипломы победителей на мелованной бумаге плотностью 270 г.м, полноцвет. |  |  |  |  |  |  |

#### 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 9. Прочие прямые расходы

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Софинансирование (за весь период, в рублях) | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого: | Общая сумма расходов на реализацию проекта | Софинансирование | Запрашиваемая сумма гранта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 067 726,00 | 570 800,00 | 496 926,00 |

Cофинансирование - 53,46%