Приложение №2 к приказу №556 от 22.12.2021г.

Медиаплан

Информационного сопровождения создания и организации работы центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

на базе МБОУ «Балтасинская СОШ»

| №п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание на сайте ОУ вкладки Центра «Точка роста» | https://edu.tatar.ru/baltasi/sch/page4790271.htm ссылка на Центр «Точка роста» | Декабрь 2021 | Размещение на сайте школы , Телеграм канале вкладки о создании Центра | Новости |
| 2 | Начало ремонтных работ в кабинетах биологии, физики и химии |  | Август 2022 | Информация о ремонтных работах Центра | Фото о ходе ремонтных работ |
| 3 | Повышение квалификации учителей биологии, физики и химии |  | Июнь- сентябрь 2022 | https://youtu.be/.aa_7KwiKO8w | Академия Просвещение |
| 4 | Начало поставок оборудования в Центр | https://edu.tatar.ru/baltasi/sch/page4790271.htm ссылка на Центр «Точка роста» | Июнь- август 2022 | Оснащение кабинетов биологии, физики и химии |  |
| 5 | Торжественное открытие центра | https://edu.tatar.ru/baltasi/sch/page4790271.htm ссылка на Центр «Точка роста» https://t.me/+T9QXk0nDU-1lYjFi https://t.me/xezmet_gazetasi | Сентябрь 01.09.2022 | Информация во вкладке сайта, раздел -мероприятия | Фоторепортаж, статьи |
| 6 | Информационное сопровождение работы центра | https://edu.tatar.ru/baltasi/sch/page4790271.htm ссылка на Центр «Точка роста» | В течение года | Размещение на сайте школы , Телеграм канале вкладки о деятельности Центра | Фото и видеосюжеты, статьи в районной газете «Хезмэт» |