| Передача информации о школах от РЦМКО | 21.04.2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Передача РЦМКО логинов и паролей школ | 22.04.2016 |  |
| Рассылка логинов и паролей школам от РЦМКО | 22.04.2016 |  |
| Обучающий вебинар ABBYY для школ | 11.05.2016 16:00 |  |
| Математика 10 класс |  |  |
| Планирование мониторинговой работы | 12.05.2016 | 13.05.2016 |
| Тех. готовность | 12.05.2016 | 13.05.2016 |
| Печать бланков | 12.05.2016 | 16.05.2016 |
| Печать вариантов | 16.05.2016 (открытие за час до запланированного времени проведения в школе) | 16.05.2016 |
| Сканирование бланков | 16.05.2016 | 17.05.2016 |
| Верификация | 17.05.2016 | 18.05.2016 |
| Результаты | 19.05.2016 |  |
| Физика 10 класс, Обществознание 10 класс |  |  |
| Планирование мониторинговой работы | 16.05.2016 | 17.05.2016 |
| Тех. готовность | 16.05.2016 | 17.05.2016 |
| Печать бланков | 16.05.2016 | 18.05.2016 |
| Печать вариантов | 18.05.2016 (открытие за час до запланированного времени проведения в школе) | 18.05.2016 |
| Сканирование бланков | 18.05.2016 | 19.05.2016 |
| Верификация | 19.05.2016 | 20.05.2016 |
| Результаты | 23.05.2016 |  |