ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке к проведениюгосударственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общегообразования  в МБОУ«Салаусский многопрофильный лицей» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан в 2024 - 2025 учебном  году

# Цель:

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки учащихся МБОУ«Салаусский многопрофильный лицей» к государственной итоговой аттестациив 2025 году.

# Задачи:

- Подготовитьорганизационно-технологическиеусловияподготовкиучащихся МБОУ«Салаусский многопрофильный лицей»	к ГИА.

- РазработатьиреализоватькомплексэффективныхмеримеханизмоворганизацииипроведенияГИА.

- Разработатьивнедритьвпрактикууправлениякачествомобразованияметодовмониторинга,диагностикии прогнозирования.

- Изучитьиознакомитьучащихсяиродителей(законныхпредставителей)снормативно-распорядительнойи инструктивно-методическойбазой ГИА.

- РеализоватькомплексмерпоповышениюэффективностиинформационногообеспеченияГИА.

# Основныенаправления

Деятельности МБОУ «Салаусский многопрофильный лицей» поподготовкекпроведению государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего образования

# в 2025 году (Дорожная карта).

ОсновныенаправленияреализацииДорожнойкарты:

- организационное;

- нормативно-правовое,инструктивно-методическое;

- информационное;

- психологическое;

- аналитическое.

# Планируемыерезультаты:

- улучшениекачествапреподаванияучебныхпредметов;

- мотивированный(осознанный)выборпредметовнаГИА;

- соблюдениепроцедурыГИА,обеспечениеинформационнойбезопасностиприподготовкеипроведенииГИА;

- эффективностьмеханизмовоценкирезультатовобразованияучащихся,деятельностипедагогическихработников;

- повышениеэффективностидеятельностишколыпоорганизацииипроведенииГИА;

- конкурентоспособностьшколы.

| 1.АнализпроведенияГИА-9иГИА-11в2025году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия |  | Датапроведения мероприятий | Ответственный |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестациипообразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднего общего образования в 2025 году | До 30.08.2024 | Заместитель директора по УР |
| 2. | ПредставлениеитоговпроведенияГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете | Август2024 | Заместитель директора по УР |
| 3. | ПредставлениеитоговпроведенияГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем на ШМО | Август2024 | Руководители ШМО |
| 4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием | Август 2024года | Заместитель Директора по УР |
| 5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | Август 2024года | Заместитель директора по УР |
| 2.Нормативно–правовоеобеспечениеГИА-9иГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Разработкаиутверждениеплановмероприятий(Дорожнаякарта) подготовки к сдаче государственнойитоговой аттестации по общеобразовательнымпрограммамосновногообщегоисреднегообщего образования в 2025 году | До05.09.2024 г | Заместитель директора по УР |
| 2. | Приказобутверждениишкольногокоординатора,ответственногоза подготовку и проведение ГИА-11 в 2024 -2025 учебном году | Сентябрь2024 | Директор лицея |

| 3. | Приказобутверждениишкольногокоординатора,ответственногоза подготовку и проведение ГИА-9 в 2024 -2025 учебном году | Сентябрь2024 | Директор лицея |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Приведение школьныхнормативных правовых актов, регламентирующих организациюи проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и муниципальных нормативных правовых актов | Втечениегода | Заместитель директора по УР |
| 5. | Изучениенормативно–правовойбазы,регулирующейГИАв2024–2025 учебном году | Втечениегода | Заместитель директорапоУР, классныеруководители |
| 6. | ИзучениеинструкцийиметодическихматериаловназаседанияхШМО: -ЗнакомствосизменениямиворганизацииипроведенииГИА -Изучениедемоверсий,спецификаций,кодификаторовпоучебным предметам; -ИзучениетехнологиипроведенияЕГЭ,ОГЭиГВЭ | Втечениегода | Заместители директорапо УР, учителя–предметники, руководители ШМО |
| 7. | ПодготовкашкольныхприказовпоорганизацииипроведениюГИАв 2025 году: -ОбутвержденииПланамероприятий(«Дорожнаякарта»); -Осопровожденииучащихся–участниковГИАдоППЭи обратно. | Втечениегода | Заместитель директорапо УР |
| 3.Обучениелиц,привлекаемыхкпроведениюГИА |  |  |  |
| 1. | УчастиевобучающихсеминарахчленовПК(дистанционноеобучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | Март–апрель2025г. | Заместитель директора по УР , учителя, привлекаемыекпроведению ГИА |
| 2. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март-май2025г. | Заместитель директора по УР , учителя, привлекаемыекпроведению ГИА |
| 4.ОрганизационноесопровождениеГИА-9иГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «ПеречнеммероприятийпоподготовкекпроведениюГИА» | втечениегода | Заместитель директора по УР , учителя, привлекаемыекпроведению |

|  |  |  | ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Сборпредварительнойинформацииовыбираемыхпредметахучастниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Октябрь2024г. | Заместитель директорапо УР |
| 3. | ФормированиебазыучастниковГИА-2025 | Октябрь2024г. -февраль2025г. | Заместитель директорапо УР |
| 4. | Приемзаявленийна участие: - витоговомсочинении (изложении) - витоговом собеседовании - вГИА-11 - вГИА-9 | ноябрь2024– март2025г. | Заместитель директорапоУР,классные руководители |
| 5. | ОрганизацияоповещенияорезультатахГИА(втомчислепослеподачиапелляций), организация ознакомления участниковс результатами | согласнографику обработки ЭМ и графикуобработки апелляций | Заместитель директорапоУР,классные руководители |
| 6. | ПриемапелляцийотучастниковГИАонесогласиисвыставленными баллами | согласнографику обработкиапелляцийо несогласии с выставленными баллами | Заместитель директорапо УР |
| 7. | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | всоответствиисо сроками, утверждёнными Рособрнадзором | Заместитель директорапо УР |
| 8. | Федеральныеирегиональныетренировочныемероприятияпотехнологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ | втечениегода | Заместитель директора по УР , учителя, привлекаемыекпроведению ГИА |
| 9. | Проведениемероприятийпоподготовкеипроведениюитогового сочинения (изложения) (ИС-11): |  | Заместитель директорапо УР |
|  | -ФормированиебазыучастниковИС-11 -Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | Октябрь–ноябрь 2024 г. |  |
|  |  | Октябрь-декабрь 2024 г. |  |
|  |  | Декабрь2024года– |  |

|  | -Проведениеитоговогосочинения(изложения) -КонтрольдопускакповторномуучастиювИС-11вдополнительныесроки | май2025года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2 недели до дня проведения ИС-11 |  |
| 10. | Проведениемероприятийпоподготовкеипроведениюитогового собеседования по русскому языку (ИС-9): -ФормированиебазыучастниковИС-9 -Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования -ПроведениеИС-9 -ФормированиесоставовкомиссийдляпроведенияипроверкиИС-9 -Обучениеработников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 -Проведение итогового собеседования по русскому языкукак условия допуска к ГИА-9 | Декабрь2024года- январь 2025 г. | Заместитель директорапо УР |
|  |  | Октябрь2024г.-апрель 2025 г. |  |
|  |  | Февраль–май 2025 г. |  |
|  |  | Декабрь2024года |  |
|  |  | Декабрь2024- январь2025г. |  |
|  |  | Февраль-май2025г. |  |
| 5.МероприятияпоинформационномусопровождениюГИА-9иГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 на сайте: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; - осрокахиместахподачизаявленийнасдачуЕГЭи ОГЭ; - осрокахпроведенияЕГЭи ОГЭ; - осроках,местахипорядкеподачиирассмотренияапелляций; - осроках,местахипорядкеинформированияорезультатахЕГЭ,ОГЭ -оформлениеинформационныхстендовпоГИА–2025 в школьной рекреации и классных кабинетах | втечениегода |  |

| 2. | Организацияработыпоинформированиюопроцедурахпроведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку, - объявлениесроковиместподачизаявленийнасдачуГИА-9,ГИА-11, - объявлениесроковпроведенияГИА-9,ГИА-11, - объявлениесроков,местипорядкаподачиирассмотренияапелляцийо несогласии с выставленными баллами, - объявлениеосроках,местахипорядкеинформированияорезультатахГИА- 9 и ГИА-11 | втечениегода | Заместитель директорапо УР |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Информирование обучающихся, родителейс изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | втечениегода | Заместитель директорапо УР |
| 4. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | Ноябрь2024-апрель 2025 г. | Заместитель директорапо УР |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА- 11 | Сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май2025г. | Заместитель директорапоУР,классные руководители |
| 6. | Участиевакции«ЕдиныйденьсдачиЕГЭродителями» | Февраль2025г. | Заместитель директорапо УР |
| 7. | Участиев акции«100балловдляПобеды».Организациявстречсвыпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | Декабрь2024г.–апрель 2025 г. | Заместителидиректорапо УВР |
| 8. | Участиевакции«ЯсдамЕГЭ» | Апрель2025г. | Заместитель директорапо УР |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровожденияучастникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- психологов, - проведениепсихологическихтренингов,индивидуальныхконсультацийдля участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | втечениегода | Заместитель директорапоУР,педагог- психолог |

| 6.Работасучителями -предметниками. Мерыпоповышениюкачествапреподаванияучебныхпредметов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планированиеработыучителей–предметниковпоподготовкекГИА. | сентябрь | РуководителиМО,учителя- предметники |
| 2. | Участиеучителей–предметниковвобучающихсеминарахпоорганизации, подготовки ипроведении ГИА | Втечениегода |  |
| 3. | Организация и проведение тренировочных тестированийв форме и по материаламГИАпоучебнымпредметам:математика,русскийязык,физика, обществознание, биология, химия, история, информатика и ИКТ, иностранныйязык,география.Анализрезультатов. | Втечениегода | Заместитель директорапоУР, руководителиШМО,учителя -предметники |
| 4. | Формированиегрупприскаучащихсядляиндивидуальнойработыпо устранению учебныхдефицитов | Октябрь2024г. | Заместитель директорапоУР,учителя- предметники |
| 5. | ЗаседанияШМО: -разработка индивидуальных маршрутов, оказание адресной методической помощиучителям-предметникам,испытывающимтрудностивподготовке учащихся к ГИА; -обобщениеираспространениеэффективногоопытаработыпедагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов. | Втечениегода | Заместитель директорапоУР, руководителиШМО,учителя -предметники |
|  | 7.РаботасучащимисяпоподготовкекГИА |  |  |
|  | Знакомствоснормативнымидокументами,правиламиипорядком проведения ГИА в формеЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | Втечениегода | Заместитель директорапо УР |
|  | Классныечасы: - «НаправлениясамостоятельнойработыпоподготовкекГИАв9(11) классе»: - общиестратегииподготовки; - планированиеиделениеучебного материала; - официальныесайтыГИА; - работасдемоверсиямипоподготовкекГИА. | Втечениегода | Заместитель директорапоУР,классные руководители |
|  | Организацияпосещенияучащимисяфакультативныхзанятийпоподготовке | Втечениегода | Заместитель |

|  | к ГИА |  | директорапоУР,учителя- предметники |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальныеконсультацииучителей–предметниковпоподготовкек ГИА | Втечениегода | Учителя- предметники |
|  | РаботасзаданиямиКИМовразличнойсложностинауроках. ТестовыеконтрольныеработыпоучебнымпредметамвформатеЕГЭиОГЭ | Втечениегода | Заместитель директорапоУР,учителя- предметники |
|  | ОрганизацияобученияправиламзаполнениябланковГИА(типичные ошибки заполнениябланков) | Втечениегода | Заместитель директорапоУР,учителя- предметники |
|  | УчастиевадминистративныхдиагностическихработахвформатеЕГЭи ОГЭ | Втечениегода | Заместитель директорапоУР,учителя- предметники |
|  | ПсихологическаяподготовкакГИАв9,11классе.Консультациипедагога– психологашколы. Анкетирование учащихся – участников ГИА. | Втечениегода | Заместитель директорапоУР,педагог- психолог |
| 8.МероприятияпоосуществлениюконтроляворганизациизаподготовкойипроведениемГИА |  |  |  |
|  | Обеспечениемониторингареализациишкольныхплановмероприятийпо подготовке к ГИА | Втечениегода | Заместитель директорапо УР |
|  | Организациявнутришкольногоконтроля.Посещениеуроковупедагогов выпускныхклассовсцельюоказанияметодической,практическойпомощи, осуществленияадминистративногоконтролязакачественнойподготовкойк государственнойитоговойаттестации(тематический,классно-обобщающий и персональный виды контроля) | Втечениегода | Заместитель директорапо УР |
|  | «АнализрезультатовГИА–2025»(качествоподготовкиучащихся– участниковЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ;качествоработыучителей–предметниковпо подготовке к ГИА). | Июнь-сентябрь2025г. | Заместитель директорапо УР |