УТВЕРЖДАЮ

заведующая МБДОУ №17

________Гаптулхакова З.Р.

Приказ № от__________20

План-график

введения ФГОС ДО в МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №17» на 2013-2015 г.г.

| № | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО |  | До 01.12.13 |  | - | - |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 2. | Обеспечение соответствия нормативно – правовой базы требованиям ФГОС ДО |  | - |  | - | До 30.12.15 |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая |  |
| 3. | Внесение необходимых изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты |  | - |  | - | До 30.12.15 |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 4. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  | - |  | - | До 30.12.14 |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 5. | Разработка на основе примерных образовательных программ образовательной программы МБДОУ. |  | - |  | - | До 01.09.15 |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель лены рабочей группы по введению ФГОС ДО |  |
| 6. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ |  |  |  |  | До 01.09.15 |  | Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ на 2013 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе. |  | До 01.11.13. |  | - | - |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 8. | Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО |  | - |  | До 01.05.14. | - |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 9. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах,семинарах. |  | Согласно годовому плану МБДОУ |  |  |  |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО. |  | До 01.11.13. |  | - | - |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, |  |
| 11. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов МБДОУ |  | 5% |  | 45% | 50% |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение в МБДОУ по теме ФГОС ДО: - педагогических советов; - семинаров; - консультаций. | Согласно годовому плану не менее 3 -х |  | Согласно годовому плану не менее 5-ти |  |  | Согласно годовому плану не менее 5-ти |  | Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |
| 14. | Организация на базе МБДОУ творческой группы педагогов по изучению ФГОС ДО | Согласно годовому плану МБДОУ |  |  |  |  |  |  | Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОСТ ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО. |  | До 01.09.14 |  | - | - |  | Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 16. | Информирование родителей(законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, информационные стенды, сайт и т.д.) |  | постоянно |  |  |  |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| 17. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  | постоянно |  |  |  |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель |  |
| Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников МБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  | - |  | - | До 31.05.15 |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитатель Марданшина А.Р. –председатель профсоюзного комитета, |  |
| 19. | Определение объемов, расходов необходимых для реализации образовательной программы МБДОУ |  | - |  | До 01.05.14 | - |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, |  |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Анализ материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |  | - |  | До 25.08.14 | До 25.08.15. |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитательНасыбуллина А.Р. – завхоз |  |
| 21. | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий требованиям ФГОС ДО |  | постоянно |  |  |  |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитательНасыбуллина А.Р. – завхоз |  |
| 22. | Обеспечение соответствия материально – технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и др.) |  | - |  | - | До 31.12.15. |  | Гаптулхакова З.Р. – заведующая, Гусейнова А. З. –ст. воспитательНасыбуллина А.Р. – завхоз |  |