П Л А Н

мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на период 2014-2017 годов в Нурлатском муниципальном районе

| № п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП. Организационно-экспериментальный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в Нурлатском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Создание координационного совета в Нурлатском муниципальном районе по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Нормативный правовой документ | ОДМС ИК НМР | июль 2015года |
|  | Разработка и согласование с министерством спорта Республики Татарстан плана мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нурлатском муниципальном районе | План мероприятий | ОДМС ИК НМР | до 1 августа 2015 года |
|  | Разработка и утверждение в установленном порядке нормативных правовых актов Нурлатского муниципального района по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нурлатском муниципальном районе | Постановление | ОДМС ИК НМР | до 1 сентября 2015 года |
|  | Разработка и утверждение в Нурлатском муниципальном районе мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | нормативный правовой акт | Управление образования, ОДМС ИК НМР | Октябрь 2015 года |
|  | Рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств из муниципального бюджета. |  | ФБП | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Нурлатского муниципального района направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | план | Администрация Нурлатского муниципального района, отдел культуры, управление образования и другие заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, Главы сельских поселений Нурлатского муниципального района (по согласованию) | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Утверждение списка учреждений Нурлатского муниципального района, осуществляющих организационно –экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | постановление | ОДМС ИК НМР | до 1 октября 2015 года |
|  | Внедрение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | постановление | ОДМС ИК НМР «Нурлатская ЦРБ» | до 1 декабря 2015 года |
|  | Внедрение системы критериев и методических рекомендаций для медицинских работников по медицинскому (врачебному ) допуску к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных возрастных групп населения, включая порядок оказания неотложной медицинской помощи при проведении тестовых испытаний | методические рекомендации | ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» | до 1 января 2015 года |
|  | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях Нурлатского муниципального района | протоколы | Управление образования | Начиная с с 2015 года |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий | план | ОДМС ИК НМР, Главы сельских поселений Нурлатского муниципального района(по согласованию | с 2015 года, |
|  | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | нормативный правовой акт | ОДМС,управление образования, и другие органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Утверждения планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтёров), для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и организации их проведения. | нормативный правовой акт | ОДМС, управление образования, ГАУЗ «Нурлатская ЦРБ» и другие органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Внедрение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, связанных с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нурлатском муниципальном районе | Методические рекомендации | ОДМС, управление образования, ГАУЗ «ЦРБ» и другие органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Включение в календарные планы официальных физкультурных и спортивных мероприятий Нурлатского муниципального района физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов | План мероприятий | ОДМС, управление образования и другие заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, заинтересованные общественные организации | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях | План мероприятий | ОДМС, управление образования и другие заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, заинтересованные общественные организации | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Проведение I этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Нурлатском муниципальном районе, среди обучающихся образовательных учреждениях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Нормативный правовой акт | ОДМС, управление образования | Ежегодно, начиная с 2015 года |
|  | Внедрение комплекса мер по доступности спортсооружений Нурлатского муниципального района для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных учреждений и работниками муниципальных учреждений и организации Нурлатского муниципального района | Нормативный правовой акт | ОДМС, управление образования и другие заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, заинтересованные общественные организации. | Ежегодно, начиная с 2015 года |
| II ЭТАП. Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций и других категорий населения Нурлатского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития Нурлатского муниципального района | Нормативный правовой акт | ОДМС | Ежегодно, начиная с 2016 года |
|  | Проведения тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний, умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих, а также сотрудников муниципальных учреждений и предприятий. | протоколы | ОДМС | Ежегодно, начиная с 2016 года |
|  | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | Форма федерального статистического наблюдения | ОДМС | Ежегодно, Начиная с 2016 года |
| III ЭТАП. Повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Нурлатского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Разработка и проведение районных конкурсов на лучшую организацию работы по введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду обороне» (ГТО) среди: - сельских поселений, образовательных организаций; - трудовых коллективов и общественных организаций Нурлатского муниципального района | Нормативный правовой акт | ОДМС,управление образования, и другие заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, заинтересованные общественные организации | с 2017 года, далее – ежегодно |
|  | Проведение зимних и летних районных фестивалей Комплекса ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения «Спорт для всех» | положение | ОДМС, управление образования, управление культуры и другие, заинтересованные органы исполнительной власти Нурлатского муниципального района, заинтересованные общественные организации | с 2017 года, далее – ежегодно |