| «Отчет принят» От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Председатель правления Фонда _____________________ (М.В. Гордеева) (подпись) М.П. |  |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

| 1. | Наименование Проекта | «Из подмастерья в мастеровые» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Грантополучатель | государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа им. Н.А. Галлямова» |
| 3. | Основание представления отчета | Договор о предоставлении денежных средств (гранта) от 05 июня 2018 г. № 01-03-23п-2017.16/91 |
| 4. | Дополнительное соглашение к Договору (при наличии) | Дополнительное соглашение от «___» _____________ 20___ г. № _____ |
| 5. | Отчетный период | с 01 апреля 2018 г. по 30 сентября 2018 г. |
| 6. | Исполнитель (лицо, подписавшее Договор) | Кладов Дмитрий Юрьевич, директор |
| 7. | Контактное лицо | Семенова Елена Николаевна 89196201877 |
| 8. | Контактная информация Грантополучателя | Почтовый адрес: 420006 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рахимова, д.23а |
|  |  | Телефон: 8 (843)557-50-04, 8 (843)564-54-21 |
|  |  | Факс: 8 (843)557-50-04, 8 (843)564-54-21 |
|  |  | Адрес электронной почты: rsosh-kazan@mail.ru |

1. Основная информация о Проекте

| 1. | Цель Проекта | Разработка и апробация технологий позиционного самоопределения несовершеннолетних посредством создания образовательно-реабилитационного пространства, способствующего самоопределению учащихся, через организацию курсов по выбору, информационную работу, профильную ориентацию, через создание культурно-образовательных и социально-трудовых инициативных сред |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задачи Проекта | 1. Создание эффективно работающего и деятельного социума, представленного в виде кооперации различных профессиональных и общественных групп. 2. Разработка и реализация программы предпрофессиональной социализации воспитанника учреждения, обеспечивающей актуализацию ресурсов личности, ее социальное становление на завершающем этапе школьного обучения, освоение социального опыта профессионального самоопределения, трудовой деятельности, профессиональной подготовки и регуляцию процесса самообразования, самоизменения и профессионального роста. 3. Ознакомление со спектром различных профессий, содействие профессиональному самоопределению 4. Распространение эффективных результатов реализации проекта. |
| 3. | Целевая группа Проекта | Несовершеннолетние – воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа; семьи, имеющие в своем составе несовершеннолетних, обучающихся в специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа. |
| 4. | Исполнители (соисполнители) мероприятий Проекта | Благотворительный фонд «Альпари» ГАПОУ «Международный колледж сервиса» |
| 5. | Территория реализации Проекта | Республика Татарстан, г. Казань, государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А.Галлямова» |
| 6. | Социальная практика (технология, методика или способ действий), внедряемая в рамках Проекта | Метод профессиональных проб |

2. Информация о мероприятиях, реализованных в отчетный период

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование и охват целевой группы | Сроки исполнения |  | Ожидаемый результат | Достигнутый Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Функционирование рабочей группы проекта и оформление нормативных документов по обеспечению управления проектом | Несовершен-нолетние (воспитанники) – 25 чел. специалисты – 12 чел. | апрель-сентябрь | апрель-сентябрь | Сформировать рабочую группу проекта (12 специалистов), с целью оперативного управления проектом, контролем за целевым расходованием средств будут проводиться заседания не реже 1 раза в 2 месяца. Разработана документация, необходимая для мониторинга и оценки результатов, определен состав педагогического коллектива | Сформирована рабочая группа проекта с целью оперативного управления проектом, контроля за целевым расходованием средств (приказ №30/1 от 18.04.18). Проведены 4 заседания рабочей группы, на которых приняты решения: - 17.04.18. Утвердить состав рабочей группы приказом; Руководителю проекта уточнить даты курсовых подготовок, Главному бухгалтеру подготовить гарантийные письма об оплате курсов - 07.06.18 Направить на курсы повышения квалификации соц. педагога (медиация 10.06-20.06.18), 2 мастеров производственного обучения (16.06-01.10.18 штукатур-маляр, столяр), 1 мастера (01.08-30.08.18 парикмахер) Главному бухгалтеру оплатить курсы. Членам рабочей группы подготовить группы, подготовить к утверждению рабочие программы Разместить информацию о ходе проекта на сайте школы и министерства - 25.07.18. Заменить мастера производственного обучения Матвееву Д.Д. (по семейным обстоятельствам) на Максимову Н.С. - 17.09.18 Утвердить график занятий групп воспитанников по всем 6 направлениям (парикмахер, дизайнер, столяр, штукатур-маляр, повар, тренер по хоккею): понедельник-суббота с 17.15 до 18.00 (теоретический курс) Смену групп на другое направление осуществлять 1раз в 4 недели Утвердить рабочие программы. Разработана документация, необходимая для мониторинга и оценки результатов, определен состав педагогического коллектива. Разработаны и утверждены рабочие программы по 6 профессиям: столяр, штукатур-маляр, дизайн ландшафтный и интерьера, тренер по хоккею, повар, парикмахер. Также программы сопровождения: профессиональный навигатор, школа позитивного лидерства, школьная медиация. Приложение 1 - приказ Приложение 2 - протоколы Приложение 3 – программы |
| 2 | Формирование целевой группы воспитанников и родителей. Получение согласия воспитанников на участие в проекте | Несовершен-нолетние – 25 чел. | апрель | май | Сформировать целевую группу участников проекта, численностью 24 воспитанников и 15 родителей. Получение согласий на участие в мероприятиях проекта. Воспитанники и родители получат информацию о реализации проекта | Сформирована целевая группа участников проекта, численностью 25 воспитанника и 15 родителей. Получены согласия на участие в мероприятиях проекта. Воспитанники и родители получили информацию о реализации проекта. Приложение 4 - список по группам Приложение 5 - согласия на участие |
| 3 | Изучение склонностей целевой группы воспитанников, реализация программы «Изучение себя для личностной профориентации» | Несовершен-нолетние – 25 чел. | сентябрь | сентябрь | Проведение диагностики всех участников (24 человека) целевой группы, определены склонности несовершеннолетних к определенному типу профессий, их профессиональные предпочтения, соответствие их желаний и личностных качеств. Проведение 64 занятий (2 группы по 32 занятия) по программе «Изучение себя для личностной профориентации». | Разработана программа «Изучение себя для личностной профориентации». Согласно спискам участников проекта проведена диагностика определены склонности несовершеннолетних к определенному типу профессий, их профессиональные предпочтения, соответствие их желаний и личностных качеств. Составлена аналитическая справка по итогам диагностики; разработаны программы занятий. Приложение 6 – аналитическая справка |
| 4 | Повышение профессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих выполнение мероприятий проекта | Педагоги – 4 чел. | Апрель – сентябрь, | Июнь-сентябрь | Обучение 3 мастеров производственного обучения и 1 классного руководителя организации профориентационной работы в школе на классных часах и производственных мастерских по программам Института развития образования РТ Обучение 1 психолога по программе профессиональной ориентации в институте «Иматон», г Санкт-Петербург | 2 специалиста школы прошли обучение в целях развития системы предпрофессиональной подготовки воспитанников учреждения, в том числе 1 мастер производственного обучения (повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Парикмахер» (40 ч.); 1 удостоверение социального педагога (была замена психолога, который не смог выехать по семейным обстоятельствам) по программе «Профессиональная медиация: методы и технологии работы» (72 ч.) в Институте практической психологии «Иматон». 2 мастера производственного обучения закончат курсы повышения квалификации в конце октября 2018 г. Приложение 7 – копии документов об обучении |
| 5 | Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ | Население г. Казани, специалисты школы, воспитанники | Апрель-сентябрь | Май-сентябрь | На сайте школы будет создана страница о проекте, где будет размещено с периодичностью в 3 месяца о мероприятиях проекта. Также планируется размещение информации на сайте министерства образования РТ. 2 статьи в печатных СМИ. | На школьном сайте размещается информация о ходе проекта (сайт: https://edu.tatar.ru/moskow/page793527.htm ) Размещены: 2 информации о реализации проекта на школьном сайте и 1 - на сайте Министерства образования и науки РТ Приложения 8,9 - скриншоты Приложение 10 - фотоматериалы |

3. Ход реализации мероприятий в отчетном периоде и анализ их эффективности

За отчетный период апрель-сентябрь сформирована рабочая группа из 12 человек основного состава и 5 педагогов сопровождения (2 педагога-психолога и 3 социальных педагога) (приказ №30/1-ОД от 18.04.18), составлены и подписаны 25 (вместо 24 заявленных вначале) соглашения с воспитанниками. 2 специалиста прошли курсы повышения квалификации: парикмахер и медиаторство. 2 специалиста закончат курсы  повышения квалификации по специальности штукатур-маляр и столяр в октябре. Все воспитанники разбиты на 6 групп по 4-5 человек. Занятия с воспитанниками проводятся по 6 академ. часов в неделю, ознакомительный теоретический курс по каждому направлению – 24 часа. С 24.09 по 22.10 воспитанники, подписавшие добровольное согласие на участие в проекте, пройдут первый теоретический курс по 1 специальности. Предусмотрена сдача зачета по пройденному материалу. Затем они переходят к другому педагогу и будут осваивать теоретический основы следующей профессии в течении следующих 4-х недель. Подписан договор о проведении с воспитанниками РСОШ – участниками проекта на проведение канистерапии с целью в будущем расширить рамки профессии парикмахера  и ознакомить их с профессией стрижки собак. Оформлен стенд по результатам первого этапа исполнения проекта. Выделены помещения для проведения теоретических занятий.

Дети занимаются с удовольствием, появился запрос от воспитанников на нахождение учебных заведений, в которых можно получить данные специальности.

Проведены 2 экскурсии в Дом занимательной науки и Кидс-спейс, которые были организованы благотворительным фондом «Альпари».

Проведена работа педагогами-психологами по профессиональной ориентации (25 воспитанников), аналитическая справка прилагается (приложение 5), социальные педагоги изучают рынок труда на занятиях «Навигатор по профессиям», а так же профессии, которые вновь появляются в связи с развитием науки и техники. Работают программы «Я-лидер» и «Медиаторство» К проекту привлечены  родители воспитанников, которые ознакомлены с проектом. В ноябре планируется проведение собрания для родителей, заявивших о желании участвовать в проекте

К реализации проекта по направлению «тренер» привлечен  наш выпускник, который закончил педагогический колледж и работает в нашем спецучреждении.

4. Показатели эффективности реализации мероприятий

| №№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожидаемое значение за отчетный период | достигнутое значение за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность участников проекта |  |  |  |  |
| 1. | Число несовершеннолетних, включенных в состав целевой группы проекта и участвующих в мероприятиях по предпрофессиональной подготовке (человек); | человек | 24 | 25 |
| 2. | Число семей, включенных в состав целевой группы и получивших поддержку в рамках проекта | семей | 15 | 15 |
| 3. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 15 | 15 |
| 4. | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта | человек | 12 | 17 |
| 5. | Число специалистов, прошедших обучение по вопросам разработки и реализации программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних в рамках проекта | человек | 2 | 2 |
| Привлечение местных ресурсов для работы |  |  |  |  |
| 6. | Количество государственных и муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 1 | 1 |
| Распространение эффективных результатов проекта |  |  |  |  |
| 8. | Количество мероприятий по распространению результатов (семинары, конференции, другое) | единиц | 1 | 1 |
| 9. | Количество изданных информационно-методических изданий (информационно-методический сборник, другое) в рамках реализации проекта | единиц | 0 | 0 |
| 10. | Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта | экземпляров | 0 | 0 |
| Обеспечение открытости и публичности реализации проекта |  |  |  |  |
| 11. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 0 | 0 |
| 12. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 0 | 0 |
| 13. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 0 | 0 |

5. Перечень отчетных документов и материалов, подтверждающих выполнение мероприятий

| №№ п/п | Наименование отчетного документа (материала) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приказ о создании рабочей группы | 1 |
| 2 | Протоколы заседаний рабочей группы | 1 |
| 3 | Рабочие программы по 6 профессиям и программы сопровождения |  |
| 4 | Список воспитанников по группам | 1 |
| 5 | Согласия на участие в проекте | 1 |
| 6 | Аналитическая справка по итогам диагностики | 1 |
| 7 | Копии документов об обучении специалистов (удостоверения - 2) |  |
| 8 | Скриншоты с сайта школы | 1 |
| 9 | Скриншоты с сайта МОиН РТ | 1 |
| 10 | Фотоматериалы | 1 |

Директор Государственного казенного специального

учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения

для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа

«Республиканская специальная общеобразовательная школа

имени Н.А. Галлямова»

______________________________________  (Д.Ю.Кладов)

М.П.

«____» _________________ 2018 г.