ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

_______________________________________________________________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

основных процессов разработки инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся

с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных практик

предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних

1. Общие положения

Инновационный социальный проект – особая форма организации деятельности, способствующая достижению социально значимого результата и базирующаяся на инновационных технологиях и методиках работы (далее – проект). В основе проекта – социальное нововведение, целью которого является создание, изменение или поддержание в изменяющихся условиях объекта, явления или процесса.

Процесс проектирования включает:

- анализ общественной потребности;

- рождение замысла проекта и формулирование его концепции;

- разработку проектного предложения.

Концепция проекта – это его основные положения, представленные в определенной системе:

- актуальность и новизна проекта;

- цель и задачи проекта;

- содержание предполагаемой деятельности (Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта);

- правовое, экономическое, организационное обоснование проекта;

- ожидаемые результаты его осуществления.

Характеристика проекта:

- направленность на достижение четко сформулированной цели и ожидаемого результата;

- выбор определенной последовательности и способов действий;

- реализация с использованием определенного объема ресурсов;

- осуществление в установленные сроки;

- оценка результатов на основе показателей, разрабатываемых до начала выполнения проекта.

Конкурсный отбор инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних (далее – Конкурс), проводится на основе положений:

Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240                    «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р;

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р;

Комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2017 год, утвержденным попечительским советом Фонда (протокол заседания попечительского совета Фонда от 23 декабря 2016 г. № 3).

Предмет Конкурса – отбор инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа (далее – заявители), предусматривающих развитие деятельности по предпрофессиональной подготовке обучающихся.

Организатор Конкурса – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).

Участники Конкурса – специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа (далее – заявители или СУВУ).

Продолжительность и сроки реализации проектов:

18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г.

Дата начала Конкурса – 1 июня 2017 г. Датой окончания Конкурса является дата утверждения правлением Фонда результатов Конкурса.

Срок приема заявок:

дата начала приема заявок – 1 июля 2017 г.;

дата окончания приема заявок – 17 июля 2017 г. (включительно).

Основные документы, регламентирующие порядок и условия проведения Конкурса

- Положение о конкурсном отборе инновационных социальных проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (в ред. решений правления Фонда от 27 января 2009 г. № 1; от 10 сентября 2009 г. № 7; от 9 марта 2011 г. № 1; от 15 февраля 2013 г.) (далее – Положение);

- Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних (далее – Информационное сообщение);

- Форма заявки на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних (далее – заявка);

- Форма оценки заявки на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого и закрытого типа, направленных на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних (далее – форма оценки заявки).

- Форма договора о предоставлении денежных средств (гранта) (далее – Договор).

2. Основные процессы разработки

инновационного социального проекта, представляемого на Конкурс

Рекомендуемая последовательность работ по разработке проекта и подготовке заявки представлена в следующей таблице.

| №№ п/п | Разработка проекта и подготовка заявки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Виды работ | Результат |
| 1. | Ознакомление с условиями Конкурса | Изучен пакет основных документов о проведении Конкурса, размещенных на Интернет-портале Фонда www.fond-detyam.ru (раздел «Конкурсы программ, комплексов мер и проектов», подраздел «Конкурс проектов муниципалитетов и организаций») |
| 2. | Оценка возможности участия заявителя в Конкурсе | Анализ собственных ресурсов, необходимых для реализации проекта. Принятие решения об участии в Конкурсе |
| 3. | Ознакомление с критериями отбора заявок | Ознакомление с критериями, содержащимися в Форме оценки заявки на участие в данном конкурсном отборе инновационных социальных проектов (включена в комплект документации о проведении Конкурса). Исключение ошибок при подготовке заявки, возможность ее предварительного самостоятельного тестирования |
| 4. | Определение целевой группы проекта | Определение состава целевой группы проекта и групп других участников проекта |
| 5. | Обоснование проблемы | Анализ ситуации (за двухлетний период) в СУВУ, которое предполагает принять участие в Конкурсе, обоснование актуальности выбора заявителем тематики проекта, необходимых изменений в системе предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних, которые требуют решения в рамках проектной деятельности |
| 6. | Подготовка аннотации инновационного социального проекта | Текстовая презентация проекта, в которой кратко описана основная идея проекта, дана характеристика целевой группы, включая ее количественный состав, представлены содержание проекта и наиболее значимые ожидаемые результаты (не более 3000 символов). Используется для заполнения пункта 2.2. раздела 2 «Описание инновационного социального проекта» части 1 заявки |
| 7. | Формулирование замысла, цели и задач проекта | Определены намерения, нововведения и стратегия действий в рамках будущего проекта (замысел), сформулированы цель и задачи проекта. Составлена концепция проекта. Сформулировано полное наименование проекта |
| 8. | Подбор организаций – соисполнителей проекта | Сформированный перечень организаций различной ведомственной принадлежности (муниципальные, государственные), некоммерческих организаций, которые проявили готовность стать соисполнителями проекта (при необходимости). Привлечение соисполнителей к участию в разработке проекта, подготовке заявки и последующей реализации мероприятий проекта (в случае его поддержки Фондом по итогам Конкурса) |
| 9. | Формирование перечня мероприятий проекта | Проект перечня мероприятий, составленный с учетом предложений соисполнителей проекта и включением базовых (обязательных) мероприятий, рекомендованных Фондом. Определена логика (последовательность) действий по достижению цели проекта. По каждому мероприятию сформулирован ожидаемый результат |
| 10. | Показатели, характеризующие результаты деятельности по проекту | Определены показатели, обязательные для данного Конкурса, и составлен раздел 5 «Обязательные критерии и показатели результативности и эффективности инновационного социального проекта» заявки |
| 11. | Календарный план реализации проекта | Составлен уточненный перечень мероприятий проекта по форме раздела 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» заявки |
| 12. | Уточнение наименования проекта | Сформулировано наименование проекта в виде краткого слогана для включения в пункт 1.1 раздела 1 «Паспорт инновационного социального проекта» части 1 заявки |
| 13. | Подготовка финансово-экономического обоснования мероприятий проекта (за счет средств гранта) | Заполненная форма «Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта (за счет средств гранта)» (в разрезе мероприятий, включенных в раздел 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» части 1 заявки, по которым необходимо финансирование за счет денежных средств (гранта) Фонда) |
| 14. | Формирование бюджета проекта | # Заполненный «Бюджет проекта» заявки, состоящий из трех разделов: по источникам финансирования; по мероприятиям и источникам финансирования; по группам видов расходов (за счет средств Фонда) |
| 15. | Заполнение и формирование заявки | Соединение частей заявки, составленных по утвержденным для данного Конкурса формам, в единый документ: проектное предложение (паспорт проекта, описание проекта, информация о заявителе, комплексный план мероприятий проекта, обязательные критерии и показатели результативности и эффективности проекта); бюджет проекта; финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта (за счет гранта) |
| 16. | Проверка заявки | Определение соответствия заявки требованиям, предъявляемым согласно условиям Конкурса, в том числе с учетом порядков составления форм «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта», «Бюджет проекта», «Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта (за счет гранта)» (прилагаются к заявке), а также критериям оценки заявки, изложенным в Форме оценки заявки |
| 17. | Подготовка заявки для направления на Конкурс | Распечатана и подписана руководителем заявителя заявка в комплекте. Проставлена сплошная нумерация листов заявки (в правом верхнем углу листа). Все листы заявки завизированы на обороте лицом, подписавшим заявку |
| 18. | Документы и сведения, прилагаемые к заявке | Подготовлены, подписаны и зарегистрированы в установленном порядке документы, прилагаемые к заявке согласно пункту 4.6 Положения. Оформлено письмо заявителя о представлении заявки на Конкурс (сопроводительное письмо) |
| 19. | Запись электронной версии заявки | CD-диск с записанной на нем заявкой |
| 20. | Составление Описи представляемых заявителем документов и сведений | Заполнена Опись по форме, утвержденной для данного Конкурса |
| 21. | Формирование комплекта документов и его направление на Конкурс | Сформирован в соответствии с составленной Описью комплект документов, направляемый на Конкурс |
| 22. | Наблюдение за текущей информацией о ходе и итогах Конкурса | Анализ текущей информации о ходе Конкурса с целью учета возможных изменений условий Конкурса. Ознакомление с информационными сообщениями Фонда о результатах регистрации заявок, итогах первого и второго этапов Конкурса и о решении, принятом правлением Фонда |
| 23. | Получение консультаций в Фонде | Обращение за консультациями в Фонд (в период от объявления Конкурса до окончания приема заявок) и возможная доработка заявки (до ее направления на Конкурс) |

3. Содержание деятельности заявителей по разработке инновационных социальных проектов, представляемых на Конкурс

В целях подготовки проектов, представляемых на Конкурс, заявителям необходимо:

- объективно оценить свою готовность участвовать в Конкурсе (после ознакомления с условиями Конкурса);

- обозначить предполагаемые нововведения, которые могут способствовать успешной социальной адаптации воспитанников СУВУ, развитию деятельности заявителя по предпрофессиональной подготовке несовершеннолетних, и возможные способы их достижения;

- оценить наличие собственных ресурсов, необходимых для реализации мероприятий проекта;

- проявить практическое умение подготовить успешный проект.

Для повышения качества проектов, обеспечения их соответствия условиям Конкурса, экономии трудозатрат на разработку проекта рекомендуется следующий вариант содержания и последовательности действий заявителя по разработке и представлению проекта на Конкурс.

1. Ознакомление с условиями Конкурса

Ознакомиться с пакетом основных документов о проведении Конкурса, размещенных на Интернет-портале Фонда. Содержание указанных документов взаимосвязано.

Положение определяет общий порядок проведения Фондом конкурсных отборов проектов.

В Информационном сообщении излагаются сведения о порядке проведения объявленного Конкурса. Указываются статус заявителей; время и место проведения Конкурса; условия проведения, в том числе продолжительность и сроки реализации проектов; срок подачи заявок; порядок оформления и представления заявок; порядок и условия финансовой поддержки проектов по итогам Конкурса; адрес Фонда; контактные телефоны сотрудников Фонда (для обращения за консультациями).

К форме заявки прилагаются рекомендации по ее заполнению, подготовке бюджета проекта и финансово-экономического обоснования мероприятий проекта (за счет гранта). Форма оценки заявки показывает заявителям, как производится отбор лучших проектов, а форма договора – на каких условиях будут оформляться отношения с заявителями, чьи проекты получат поддержку Фонда.

2. Оценка возможности участия заявителя в Конкурсе

Исходя из цели и задач Конкурса, указанных в разделе 1 Информационного сообщения, определить, заинтересовано ли учреждение в своем участии в Конкурсе.

Выявить наиболее проблемные вопросы, решение которых позволит создать условия для успешной социальной адаптации воспитанников СУВУ, принявшего решение об участии в Конкурсе, и повысить качество их предпрофессиональной подготовки.

Определить, на какие первоочередные мероприятия необходимо использовать денежные средства (грант) Фонда.

Оценить наличие собственных материально-технических, кадровых, информационных и иных ресурсов для реализации мероприятий проекта с учетом имеющейся возможности использовать ресурсы организаций – соисполнителей мероприятий проекта.

Определить объем собственных средств и привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, которые заявитель может направить на реализацию проекта со своей стороны, учитывая, что финансирование проектов в виде гранта осуществляется Фондом только на условиях софинансирования.

Проверить готовность представить документы и сведения, прилагаемые к заявке (указаны в разделе 9 «Документация, представляемая на Конкурс» Информационного сообщения).

3. Ознакомление с критериями отбора заявок

Отбор заявок осуществляется Конкурсной комиссией Фонда в два этапа. Критерии отбора заявок, применяемые в ходе Конкурса, представлены в форме оценки заявки.

Критерии, применяемые на первом этапе конкурсного отбора (предварительный отбор заявок) – комплектность заявки; оформление заявки; статус заявителя и его соответствие требованиям Конкурса; продолжительность реализации проекта; финансирование проекта.

Критерии, применяемые на втором этапе конкурсного отбора (оценка заявок) – актуальность и новизна проекта; целевая направленность проекта; содержание проекта; показатели, характеризующие результаты деятельности по проекту; методы достижения целей и задач проекта; ресурсная обеспеченность мероприятий проекта; экономическая обоснованность проекта.

Ознакомившись с содержанием этих критериев, с тем, как оценивается в баллах каждый критерий, можно избежать наиболее распространенных ошибок при подготовке заявки и в дальнейшем самостоятельно протестировать подготовленную заявку перед ее отправкой на Конкурс.

4. Определение целевой группы проекта

Необходимо определить оптимальную численность воспитанников СУВУ – участников мероприятий проекта и их семей.

В мероприятиях проекта могут принимать участие другие лица, не относящиеся непосредственно к целевой группе проекта, в том числе:

- взрослые (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с несовершеннолетними целевой группы);

- специалисты организаций – соисполнителей проекта;

- привлеченные специалисты;

- добровольцы.

Участие в мероприятиях проекта перечисленных выше групп лиц является важным и обязательным. Результаты работы с детьми в значительной степени зависят от готовности окружающих к позитивным изменениям в семье и социальном окружении детей целевой группы.

Для повышения эффективности реализации проекта Фондом установлены минимальные значения численности целевой группы детей, которые указаны в разделе 2 Информационного сообщения.

Численность взрослых, представляющих семьи, в которых воспитываются дети, включенные в состав целевой группы, должна быть сопоставимой с численностью целевой группой проекта.

5. Обоснование проблемы

Провести анализ ситуации (не менее чем за двухлетний период) в части особенностей положения и проблем выбранной целевой группы детей.

Составить описание актуальных и сложных вопросов социальной адаптации воспитанников СУВУдением открытого (или закрытого) типа, которые требуют решения в рамках проектной деятельности.

Использовать полученные результаты для заполнения пункта 2.1 «Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта» части 1 заявки.

6. Формулирование замысла, цели и задач проекта

Сформулировать цель проекта с учетом интересов целевой группы проекта.

Цель – это понятие, в котором выражается предполагаемый результат деятельности. По сути дела, реальная, обоснованная, ясно сформулированная цель обусловливает средства, методы, формы, алгоритм и результат деятельности по проекту.

Учитывая, что цель проекта должна восприниматься однозначно всеми, кто будет участвовать в реализации проекта, а решение каждой из задач проекта должно подкрепляться выполнением ряда конкретных мероприятий, рекомендуется формулировать цель и задачи проекта кратко, точно, разумно ограничить число поставленных задач.

Четко сформулированные цель и задачи проекта, которые составляют значимую часть концепции проекта, позволят перейти к определению содержания деятельности по проекту, проработке вопросов организационного обеспечения и финансирования проекта, а также составить представление об ожидаемых результатах.

7. Подбор организаций – соисполнителей мероприятий проекта

Оценить необходимость и согласовать возможность участия в реализации проекта организаций – соисполнителей, работающих на территории реализации проекта.

Представляемые на Конкурс проекты основываются на комплексном подходе к решению проблем социальной адаптации обучающихся специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого (или закрытого) типа. В связи с этим соисполнителями проекта может быть широкий круг организаций:

муниципальные и государственные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

российские некоммерческие организации и общественные объединения (в зависимости от территориальной сферы деятельности: местные, региональные, межрегиональные, общероссийские, международные).

По согласованию соисполнителями могут быть организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, находящиеся на данной территории, а также филиалы юридических лиц, например, филиалы образовательных организаций высшего образования.

Полное наименование и юридический адрес организаций, являющихся соисполнителями Проекта (в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует организация), указывается в пункте 1.8 раздела 1 «Паспорт инновационного социального проекта» части 1 заявки.

Соисполнителями проекта не могут быть юридические лица, в отношении которых принято решение о приостановлении деятельности, находящиеся в стадии реорганизации, банкротства, ликвидации; политические партии и организации, осуществляющие деятельность политической направленности.

8. Формирование перечня мероприятий проекта

Сформировать перечень мероприятий проекта с тем, чтобы все поставленные задачи нашли свое решение посредством конкретных действий заявителя и соисполнителей проекта.

Определить (совместно с соисполнителями) общую логику (последовательность) действий в рамках проекта, по каждому мероприятию – сроки исполнения, ожидаемый результат и перечень отчетной документации, используя при этом «Порядок составления раздела 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» (включен в форму заявки).

Предлагаемые мероприятия направляются на достижение поставленной цели и задач, улучшение положения выбранной целевой группы, создание условий для успешной социальной адаптации воспитанников СУВУ.

Включить в перечень мероприятий проекта все базовые (обязательные) мероприятия, рекомендованные Фондом (перечислены в разделе 3 «Комплекс мероприятий проекта» Информационного сообщения).

Все мероприятия должны иметь четко сформулированные названия. Например, включая в проект проведение итогового мероприятия по распространению эффективных социальных практик, нужно указать вид данного мероприятия (конференция или семинар муниципального, межмуниципального, регионального или межрегионального уровня), а также название данного мероприятия (в виде краткого слогана).

Планировать сроки исполнения мероприятий проекта с учетом объемов и сроков поступления денежных средств (гранта) Фонда, предусмотренных договором о предоставлении денежных средств (гранта), заключаемым по итогам Конкурса, имея в виду, что:

первая часть составляет 50% от общей суммы гранта и перечисляется заявителю в 2018 г.;

вторая часть составляет 50% от общей суммы гранта и перечисляется заявителю в 2019 г.

Денежные средства (грант) перечисляются получателям гранта, чьи проекты получат поддержку Фонда, по мере поступления денежных средств (субсидии) в бюджет Фонда.

Наличие перечня мероприятий проекта, соответствующих его концепции, позволит заявителю перейти к дальнейшим этапам работы по разработке проекта.

9. Обязательные индикаторы (показатели) эффективности реализации инновационного социального проекта

Определить значения показателей оценки ожидаемой эффективности реализации проекта, указанных в пункте 4 «Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации проекта» Информационного сообщения, характеризующих адресную направленность проекта и результаты проектной деятельности.

Заполнить раздел 5 «Обязательные индикаторы (показатели) результативности и эффективности инновационного социального проекта» заявки.

10. Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта

Проверить взаимосвязь и взаимообусловленность цели, задач и планируемых мероприятий проекта. Мероприятия проекта должны направляться на решение сформулированных задач. Не допускается включение мероприятий, не связанных с целью и задачами проекта или дублирующих текущую деятельность заявителя.

Заполнить раздел 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» части 1 заявки с указанием сроков исполнения, ожидаемого результата (с включением целевых показателей), перечня отчетной документации по каждому мероприятию.

11. Уточнение наименования проекта

Уточнить наименование проекта, дать его окончательную редакцию, соответствующую содержанию проекта, для внесения в пункт 1.1 «Наименование инновационного социального Проекта» раздела 1 «Паспорт инновационного социального проекта» части 1 заявки.

12. Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта

Подготовить финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта, финансируемых за счет средств гранта, в разрезе конкретных мероприятий, включенных в раздел 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» заявки, по которым необходимо финансирование за счет денежных средств (гранта) Фонда.

Руководствоваться при составлении части 3 «Финансово-экономическое обоснование мероприятий Проекта» (далее – ФЭО) заявки «Порядком составления формы Финансово-экономического обоснования мероприятий Проекта (за счет средств гранта)», «Порядком составления формы «Бюджет Проекта» (размещены на Интернет-портале Фонда вместе с другой документацией по Конкурсу), а также разделом 12 «Финансирование проектов» Информационного сообщения.

Учесть ограничения по объему финансирования из средств гранта на некоторые виды расходов, руководствуясь разделом 12 «Финансирование проектов» Информационного сообщения, подразделом 2.5 «Порядка составления формы «Бюджет Проекта».

13. Бюджет проекта

Ознакомиться с условиями финансирования проектов за счет денежных средств (гранта) Фонда, изложенными в разделе 12 «Финансирование проектов» Информационного сообщения, в «Порядке составления формы «Бюджет Проекта» и в «Порядке составления формы Финансово-экономического обоснования мероприятий Проекта (за счет средств гранта)».

Финансирование проектов за счет бюджета Фонда носит целевой характер, осуществляется Фондом в виде предоставления гранта на условиях софинансирования со стороны заявителей. Максимальный размер гранта, предоставляемого Фондом по условиям данного Конкурса, – до 1 500 000 рублей.

Доли собственных и привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств заявителей в общем объеме средств, направляемых на реализацию проекта, Фондом не устанавливаются.

Определить объем собственных и привлеченных средств заявителя, направляемых на реализацию проекта, так, чтобы обеспечить его достаточность для выполнения планируемых мероприятий.

Указать объем собственных и привлеченных средств в разделе 1 «Паспорт инновационного социального проекта» (в пункте 1.9 «Объем и источники финансирования Проекта») и в разделе 1 формы «Бюджет Проекта» заявки.

Сформировать в соответствии с Комплексным планом и ФЭО Бюджет Проекта с учетом всех источников финансирования (собственные средства заявителя, привлеченные (благотворительные, спонсорские) средства, средства гранта Фонда).

Формирование Бюджета Проекта по мероприятиям и источникам финансирования (раздел 2) производится по всем источникам финансирования в разрезе всех мероприятий Проекта, указанных в разделе 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» заявки. Исключение мероприятий, указанных в разделе 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта» заявки, в Бюджете Проекта по мероприятиям и источникам финансирования (раздел 2) не допускается.

# Формирование групп видов расходов в Бюджете Проекта производится в соответствии с расходами, представленными в Финансово-экономическом обосновании мероприятий Проекта. Изменение наименований и исключение групп видов расходов из Бюджета Проекта не допускается.

14. Заполнение и формирование заявки

Заполнить заявку по форме, которая размещена на Интернет-сайте Фонда. При этом удалить все рекомендации (разъяснения) Фонда, включенные в формы заявки.

Сформировать заявку в виде единого документа.

15. Проверка заявки

Проверить заполненную заявку на соответствие следующим требованиям:

- полное соответствие написания наименования заявителя уставным и налоговым документам;

- точное указание адреса заявителя, всех перечисленных реквизитов;

- полное соответствие реквизитов внебюджетного счета бухгалтерской и налоговой документации;

- правильность указания сроков реализации проекта;

- соответствие всех итоговых сумм Бюджета Проекта и ФЭО (для проверки правильности подсчетов необходимо пользоваться форматом Microsoft Office Excel);

- отсутствие в представляемых формах разделов заявки незаполненных (пустых) «клеток»;

- конкретность описания предлагаемой деятельности, четкость формулировок цели, задач, планируемых мероприятий и ожидаемого результата;

- правильность написания наименований организаций – соисполнителей проекта.

Внести при необходимости правки по содержанию, логике изложения, провести редактирование с целью максимально объемной и аргументированной подачи проектного предложения.

Проверить текст заявки на предмет обнаружения и исправления ошибок (орфографических, пунктуационных, стилистических, логических).

Впечатать в указанных местах заявки на лицевой стороне листа наименование должности и расшифровку подписи руководителя, подписывающего заявку.

Определить соответствие заявки критериям оценки, изложенным в форме оценки заявки (самостоятельное тестирование заявки перед ее отправкой на Конкурс).

16. Подготовка заявки для направления на Конкурс

Распечатать готовую заявку в одном экземпляре, обратив внимание на соответствие образцу и сохранность заполненных форм.

Часть 1 «Проектное предложение», состоящая из следующих разделов: Раздел 1 «Паспорт инновационного социального проекта», раздел 2 «Описание инновационного социального проекта», раздел 3 «Информация о заявителе», раздел 4 «Комплексный план мероприятий инновационного социального проекта», раздел 5 «Обязательные индикаторы (показатели) результативности и эффективности инновационного социального проекта» составляются в формате Microsoft Office Word, печатаются шрифтом «Times New Roman» № 12, в объеме не более 30-35 печатных страниц.

Часть 2 «Бюджет Проекта», состоящий из трех разделов: «1. Бюджет проекта (по источникам финансирования)», «2. Бюджет проекта (по мероприятиям и источникам финансирования)», «3. Бюджет проекта (по группам видов расходов за счет средств Фонда)», а также часть 3 «Финансово-экономическое обоснование мероприятий проекта (за счет средств гранта)», составляются в формате Microsoft Office Excel, печатаются шрифтом «Times New Roman» № 12.

Пронумеровать листы заявки на лицевой стороне (порядковый номер страницы ставится в правом верхнем углу каждого листа).

Подписать заявку у руководителя, завизировать каждый лист заявки на обороте у названного лица, подписавшего заявку.

Заверить подпись руководителя, поставленную в указанных местах заявки, печатью.

17. Документы, прилагаемые к заявке

Заявители собирают и прилагают к заявке документы и сведения, указанные в пункте 4.6 Положения.

Сбор этих документов фактически проводится одновременно с подготовкой заявки, так как получение некоторых документов, например, выписки из ЕГРЮЛ, требует времени.

Государственные и муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, автономные) представляют копии документов, отражающих финансовое состояние заявителя: копию баланса учреждения и копию отчета о финансовых результатах деятельности за последний истекший отчетный период с отметками вышестоящего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.

Письмо заявителя, подтверждающее наличие собственных ресурсов, в том числе финансовых (с указанием источника финансирования), на реализацию проекта и обязательство обеспечить целевое использование денежных средств (гранта) Фонда, подписывается руководителем.

Вопросы содержания, получения и оформления письма о поддержке проекта, представляемого на Конкурс, подробно изложены в разделе 9 Информационного сообщения.

Прилагаемые к заявке документы подаются в одном экземпляре, составляются на официальных бланках, должны иметь подлинные подписи и оттиски печати, содержать все реквизиты, подтверждающие их регистрацию.

Документы и сведения, прилагаемые к заявке, рассматриваются Конкурсной комиссией Фонда на первом этапе Конкурса.

18. Запись электронной версии заявки

Записать электронную версию заявки в требуемом формате на CD-диск, проверить запись, подписать CD-диск (указать наименование проекта).

19. Опись представляемых заявителем документов и сведений

Заполнить Опись представляемых заявителем документов и сведений по форме, утвержденной Фондом:

включить в Опись заявку и документы, прилагаемые к заявке;

внести в Опись наименование файлов, записанных на CD-диске.

20. Формирование комплекта документов и его направление на Конкурс

Сформировать комплект подготовленных документов в соответствии с Описью, приложить CD-диск.

Направить заявку почтой в адрес Фонда, указанный в разделе 10 Информационного сообщения, с пометкой на конверте: «Проект на Конкурс Фонда (муниципалитеты и организации)».

Рекомендуется для обеспечения своевременности доставки заявки направлять ее экспресс-почтой.

21. Наблюдение за информацией о ходе и итогах Конкурса

Наблюдать за информацией о ходе Конкурса, размещаемой на Интернет-портале Фонда в разделе «Конкурсы программ, комплексов мер и проектов» (подраздел «Конкурс проектов муниципалитетов и организаций»).

Учитывать, что до окончания приема заявок Фонд вправе вносить обоснованные изменения в условия Конкурса.

Ознакомиться с ответами Фонда на вопросы заявителей и другой текущей информацией, с информационными сообщениями о результатах регистрации заявок (с целью получения информации о регистрационном номере заявки), итогах первого и второго этапов Конкурса и о решении, принятом правлением Фонда.

22. Получение консультаций в Фонде

Обратиться в Фонд при необходимости за консультацией по разъяснению норм Положения и условий Конкурса, порядка заполнения заявки.

Такая помощь оказывается специалистами Фонда в период от размещения на Интернет-портале Фонда информации о проведении Конкурса до окончания приема заявок по телефонам, номера которых перечислены в разделе 14 «Контактная информация» Информационного сообщения.