|  | «Утверждаю» Директор ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина» _______________Г. А. Пайдуллина |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению 60-летнего юбилея

ГАПОУ «Альметьевский музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационная работа |  |  |  |
| 1. | Утверждение оргкомитета по подготовке и проведению юбилея. | Сентябрь, 2023г. | Администрация |  |
| 2. | Заседание оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. | Сентябрь, 2023г. | Администрация |  |
| 3. | Утверждение плана по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. | Сентябрь, 2023г. | Администрация |  |
| 4. | Разработка сценария юбилейной программы. | 1-е полугодие 2024г. | Петрова Ю.Ю. |  |
| 5. | Утверждение списка гостей, приглашённых на юбилейные мероприятия. | 1-е полугодие 2024г. | Оргкомитет |  |
| 6. | Разработка пригласительных. | 1-е полугодие 2024г. | Оргкомитет |  |
| 7. | Приглашение почетных гостей. | 1-е полугодие 2024г. | Оргкомитет |  |
| 8. | Приглашение ветеранов педагогического труда. | 1-е полугодие 2024г. | Оргкомитет |  |
| 9. | Приобретение подарочных пакетов, сувениров, цветов для педагогов, работников колледжа и ветеранов. | 1-е полугодие 2024г. | Хасанова Э.А. |  |
| 10. | Создание гимна колледжа. | 2-е полугодие 2023г. | Дыренков М.А. |  |
| 2. Организационно-кадровые мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка предложений и документов к награждению сотрудников наградами: -почетные грамоты и благодарственные письма АМК; -грамоты и благодарственные письма Совета и исполнительного комитета; -почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры РТ; -звание Заслуженный работник культуры РТ | 1-е полугодие 2024г. | Ахтямова А.Р. |  |
| 3. Ресурсное обеспечение юбилейных мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение сметы предполагаемых расходов и определение возможных источников финансирования . | 2-е полугодие, 2023г. | Хайруллина И.А. |  |
| 2. | Подготовка здания колледжа: -покраска стен спортзала; -замена сценического линолеума сцены актового зала; -приобретение светового оборудования для сцены; -приобретение светодиодного экрана; -монтаж и демонтаж уличного баннера | В течение 2024 года | Хасанова Э.А. Валеева Т.А. Потапов А.С. |  |
| 3. | Благоустройство территории колледжа и общежития. | Апрель-сентябрь, 2024г. | Хасанова Э.А. Валеева Т.А. Потапов А.С. |  |
| 4. Информационно-рекламные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Информационно –рекламное обеспечение мероприятий: подготовка и распространение пресс - релизов; приглашение СМИ. | В течение года 2023-2024гг. | Аль-Айюби Н.А. |  |
| 2. | Создание раздела на сайте «Навстречу 60-летию колледжа». | 2-е полугодие, 2023г. | Аль-Айюби Н.А. Перфирьев А. |  |
| 3. | Пополнение сайта и страницы в социальной сети «Вконтакте» информацией по юбилею. | В течение года 2023-2024гг. | Аль-Айюби Н.А. Перфирьев А. |  |
| 4. | Научно-практическая конференция, посвященная закрытию Года педагога и наставника. | 28 октября, 2023г | Козина Е.Г. Попова Н.Ю. Булатова А.Р. |  |
| 5. | Издание сборника статей о преподавателях. | Март 2024 года | Козина Е.Г. Попова Н.Ю. Булатова А.Р. |  |
| 6. | Издание методических разработок преподавателей | Март 2024 года | Спиридонова Н.М. Спиридонов А.М. |  |
|  | Организация работы по созданию фильма (видеоролика) о колледже (История колледжа и колледж сегодня). | 2-е полугодие 2023г. | Аль-Айюби Н.А. |  |
| 5. Оформительская деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и заказ сувенирной продукции. | Январь, февраль 2024г. | Оргкомитет Рекламное агентство |  |
| 2. | Оформление актовых залов. | Январь, февраль 2024г. | Оргкомитет Рекламное агентство |  |
| 3. | Оформление сцены юбилейного мероприятия. | Ноябрь, 2024г. | Оргкомитет Рекламное агентство |  |
| 6. Работа с ветеранами колледжа |  |  |  |  |
| 1. | Сбор и систематизация материалов о ветеранах колледжа. | В течение 2024 года | Оргкомитет |  |
| 2. | «Творческие мастерские. Связь времен». Тематические мероприятия с приглашением ветеранов педагогического труда. | В течение 2024 года | Салимова Г.М. классные руководители |  |
| 3. | Акция «60 добрых дел». | В течение 2024 года | Салимова Г.М. классные руководители |  |
| 7. Внутриколледжные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение открытого Республиканского конкурса юных музыкантов имени ФаридаЯруллина по номинациям (по отдельному плану) | Декабрь 2023г.- апрель 2024г. | Никитина Е.А. |  |
| 2. | Организация выставок к юбилею: по истории специальностей; об известных выпускниках прошлых лет; публикации преподавателей. | В течение 2024 года | Пантелеева А.Е. Попова Н.Ю. |  |
| 3. | Организация и проведение мастер-классов с целью профориентационной работы. Методические десанты. | Октябрь-декабрь 2023г. В течение 2024 года | Преподаватели |  |
| 4. | Трансляция презентаций по темам передового педагогического опыта «Творческие портреты педагогов» во время внеурочных занятий «Разговоры о важном» | В течение 2024 года | Классные руководители |  |
| 5. | День российского студенчества. Награждение лучших студентов. | Январь,2024г. | Салимова Г.М. |  |
| 6. | Конкурс «Лучший кабинет юбилейного года». | Январь-май, 2024г. | Усманова Л.Р. Салимова Г.М. |  |
| 7. | Спортивные соревнования: Юбилейная спартакиада для обучающихся колледжа. | Март, 2024г. | Салимова Г.М. |  |
| 8. | День любимого преподавателя. | 26 апреля, 2024г. | Зав. ПЦК Тимергалина А.К. |  |
| 9. | Юбилейное торжественное вручение дипломов. | Июнь, 2024г. | Администрация Зав ПЦК Классные руководители |  |
| 10. | Концертные программы от всех специальностей. (по отдельному плану) | 1-е полугодие 2024г. | Зав. ПЦК |  |
|  | Концертная программа от выпускников специальности «Вокальное искусство». | 2 февраля 2024г. (18.00 час.) | Нургалиева А.Н. |  |
|  | Культурно-образовательный, просветительский проект «Классика и время»-Концерт фортепианной музыки. | 1 марта 2024г. 17.00 | Шигапова А.М. |  |
|  | Концертная программа от студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение». | 28 марта 2024г. 18.00-19.00 | Сафина А.А. |  |
|  | Концерт отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты». | 5 апреля 2024г. 18.00 | Зарипова И.М. |  |
|  | Концертная программа от эстрадно-джазового оркестра. | 12 апреля 2024г. 18.00-19.00 | Дыренков М.А. |  |
|  | Концерт специальности «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» | 16 апреля 2024г. 13.00-14.00 | Шигапова А.М. |  |
|  | Концертная программа студентов специальности «Инструментальное исполнительство. Оркестровые струнные инструменты». | 23 апреля 2024г. 18.00 | Рычкова Н.Б. |  |
|  | Концерт студентов специальности «НХТ. Этнохудожественное творчество». | 25 апреля 2024г. 18.00 | Галкина М.В. |  |
|  | Концерт оркестра народных инструментов. | 24 мая 2024г. 18.00 | Булатова А.Р. |  |
| 11. | Конкурс «Лучшая поздравительная открытка от курса». | 1-е полугодие 2024г. | Салимова Г.М. |  |
| 12. | Торжественная линейка. | 1 сентября,2024г. | Администрация Зав ПЦК Классные руководители |  |
| 13. | Викторина по истории колледжа. | В течение 2024 года | Салимова Г.М. классные руководители |  |
| 14. | Конкурс «Мистер и Мисс АМК». | Октябрь,2024г. | Салимова Г.М. Классные руководители |  |
| 15. | Торжественное посвящение в студенты, приуроченное к юбилейной дате. | Октябрь,2024г. | Салимова Г.М. Классные руководители |  |
| 8. Мероприятия общежития |  |  |  |  |
| 1. | Конкурс «Лучшая студенческая комната общежития». | Январь-май, 2024г. | Салимова Г.М. Хасанова Э.А. Валеева Т.А. |  |
| 2. | Оформление фотоальбомов о деятельности общежития. | В течение года | Валеева Т.А. |  |
| 9. Юбилейная программа-23 марта, 2024 г. ДК «Нефтьче» |  |  |  |  |
| 1. | 1. Организационные мероприятия: -Оформление зала и фойе. -Выставка. -Встреча и регистрация гостей. -Демонстрация видеофильма о колледже. 2. Юбилейная программа - Торжественная часть, пролог - Выступление почетных гостей - Выступление выпускников разных лет - Церемония награждения - Концертная программа 3. Банкет 4. Отъезд |  |  |  |
| 10. Торжественная презентация сборника о преподавателях, сборника методических разработок преподавателей. 16 ноября, 2024г. ОЦ «Элмэт» |  |  |  |  |
| 1. | 1. Организационные мероприятия: -Оформление зала и фойе. -Встреча и регистрация гостей. 2. Программа -Торжественная часть, пролог. -Выступление почетных гостей. -Знакомство с командой, работавшей над сборником. -Выступления авторов текстов сборника - Вручение книг авторам-участникам сборника. - Концертная программа |  |  |  |