ПАСПОРТ ЗАЯВКИ

| # Название проекта (программы) в сфере образования | Комплекс мастерских по компетенциям Ворлдскилс на базе педагогического колледжа как многофункциональныйобразовательный центр |
| --- | --- |
| Разработчик проекта (программы) | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая» (ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая») Республика Татарстан, 422000, г.Арск, ул.Вагизовых, д.14 |
| Сроки реализации проекта (программы) | 01.09.2021-30.12.2023 гг. |
| Цель (цели) проекта (программы) | Создание условий для инновационного развития системы образования и повышения престижа педагогической профессии на основе комплексного подхода к совершенствованию профессиональных компетенций педагогов и профориентационных мероприятий с использованием возможностей мастерских по приоритетным компетенциям Ворлдскилс |
| Задача (задачи) проекта (программы) | 1.Разработка и реализация программ переподготовки населения и повышения квалификации педагогических кадров общего и дошкольного образования, их методического сопровождения. 2.Разработка и реализация профориентацинных программ для школьников, их методического сопровождения. 3.Разработка и реализация дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых, их методического сопровождения. 4.Обновление содержания системы среднего профессионального образования. |
| Основное направление деятельности инновационных площадок | 1) разработка, апробация и (или) внедрение: новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в том числе с использованием ресурсов негосударственного сектора; примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных программ, программ развития образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях; новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации; методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических работников и руководящих работников сферы образования, на основе применения современных образовательных технологий; новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий; новых институтов общественного участия в управлении образованием; новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образовательных организаций и работников сферы образования, атакже сетевого взаимодействия образовательных организаций; 2) инновационная деятельность в сфере образования, направленная на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. |
| Сведения о значимости проекта (программы) для системы образования | Проект коррелирует с национальными целями и стратегическими задачами, предусмотренными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 июля 2020 г. № 474, где в пункте 5, касающегося разработки национального проекта в сфере образования, говорится о необходимости внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; о необходимости модернизации профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; о формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. - Обоснование инновационности проекта. Комплекс мастерских по компетенциям Ворлдскилс Преподавание в младших классах; Дошкольное воспитание; Преподавание музыки в школе; Физическая культура, спорт и фитнес как структурное подразделение ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» выступает центром по разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ СПО, в том числе программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для систем общего и дошкольного образования на основе применения современных образовательных технологий с использованием оборудования мастерских. Материально-техническая база мастерских, оснащенных современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам подготовки к Ворлдскилс, будет использоваться педагогическими работниками, обучающимися с целью реализации образовательного процесса, для проведения процедуры аттестации, а также иными лицами, вовлеченными в реализацию образовательных программ в сетевой форме; физическими и юридическими лицами – участниками взаимодействия, в том числе общеобразовательными организациями, организациями дополнительного образования и другими. Деятельность комплекса мастерских по приоритетной группе компетенций как многофункциональный центр позволит: - повысить качество подготовки по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования; - расширить перечень программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки); - организовать образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых; - обеспечить условия для оценки компетенций и квалификации, в том числе в рамках аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); - создать условия для проведения профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных организаций; - осуществлять информационное, организационное, методическое сопровождение разработанных и реализуемых программ и других мероприятий в соответствии с современными требованиями экономики региона и потребностями населения. |
| Сведения о распространении и внедрении результатов проекта (программы) | 1.МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №6» 2.МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №2» 3.МБДОУ «Арский детский сад № 9» 4.МБДОУ «Арский детский сад № 5» |
| Участники проекта (программы) | 1.МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №6» 2.МБОУ «Арская средняя общеобразовательная школа №2» 3.МБДОУ «Арский детский сад № 9» 4.МБДОУ «Арский детский сад № 5» |
| Реквизиты сопроводительного письма, к которому прилагается заявка от организации-соискателя | Гарипова Гульнара Фидаилевна, директор ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая», письмо от 12 апреля 2021 года № 147 |
| Сведения о поддержке (одобрении) проекта (программы) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования | Письмо-поддержки Министерства образования и науки Республики Татарстан (№ 4293/21 от 12.04.2021). Министерство образования и науки Республики Татарстан в лице министра Хадиуллина Ильсура Гараевича заявляет о своем согласии поддержать инициативу государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая» о принятии участия в проводимом Министерством просвещения Российской Федерации конкурсном отборе на присвоение в 2021 году статуса федеральной инновационной площадки, в том числе о согласии на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об Участнике отбора, о подаваемом Участником отбора предложении (заявке), иной информации об Участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая» зарекомендовал себя в регионе как инновационное образовательное учреждение по подготовке педагогических кадров для системы общего и дошкольного образования Республики Татарстан. В 2019 году колледж стал победителем федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования». Колледж активно участвует в разработке и апробации эффективных форм, методов и технологий для использования в системе среднего профессионального образования. Министерство образования и науки Республики Татарстан поддерживает реализацию колледжем проекта «Комплекс мастерских по компетенциям Ворлдскилс на базе педагогического колледжа как многофункциональный образовательный центр». Министерство образования и науки Республики Татарстан готово оказать организационную и информационную поддержку ГАПОУ «Арский педагогический колледж им.Г.Тукая», так как считает, что реализация проекта будет способствовать развитию профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных и дошкольных организаций, профессиональной ориентации и социализации обучающихся не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации в целом. |
| Финансовое обеспечение реализации проекта (программы) | Не предусмотрено |

Директор ГАПОУ                                                                                                     Г.Ф.Гарипова

«Арский педагогический колледж

им.Г.Тукая»