| РАССМОТРЕНО на _____________________________ ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая» Протокол №_____ от «__» _____________ 20____г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГАПОУ «Арский педагогический колледж им. Г.Тукая» _______________Г.Ф.Гарипова Приказ №_____ от _________20__ г. |
| --- | --- |

План инновационной работы

ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая»

на 2020-2021 учебный год

Арск, 2020

План инновационной работы в колледже представляет собой комплексработ для научно-методического обеспечения развития профессионализма педагогов, поддержки инновационной педагогической деятельности на основе изучения, обобщения и распространения педагогического опыта, обеспечивает актуализацию имеющегося опыта и приобретения нового профессионального знания и инновационного опыта; теоретического исследования педагогами своей профессиональной деятельности для активации инновационной педагогической деятельности.

В образовательном процессе инновационная научно-методическая работа:

а) отражает направления совершенствования образовательного процесса, достижения инновационной педагогической деятельности и передового педагогического опыта;

б) повышает научно-методический уровень учебно-методической и воспитательной работы колледжа, внедряя достижения передового педагогического опыта;

в) стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая педагогический коллектив колледжа к проектно-исследовательской работе и к научно-методической работе;

г) обобщает и транслирует в образовательную среду образовательных учреждений среднего профессионального образования республики передовой педагогический опыт коллектива колледжа.

Основная цель инновационной работы:Повышение качества образовательного процесса через внедрение современных педагогических технологий и информационно-коммуникационных технологий для успешного развития личности обучающихся и педагогических работников.

Поставленные перед педагогическим коллективом цель должна решаться через совершенствование методики проведения занятий, индивидуальной и групповой работы с обучающимися, коррекцию знаний обучающихся наоснове диагностической деятельности педагога, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у обучающихся, ознакомление педагогических работников с новой педагогической и методической литературой.

План предусматривает работу педагогических работников по четырем разделам:

1.Внедрение новых педагогических и информационных технологий с целью  повышения качества образовательногопроцесса.

2.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников.

3.Развитие познавательных интересов обучающихся на основе современных педагогических и ИКТ технологий.

4.Совершенствование учебно-производственной базы  для творческого развития обучающихся и профессионального самовыражения педагогических работников.

5.Реализация мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования».

6.Деятельность колледжа в статусе региональной инновационной площадки.

Основные направления при реализации цели:

Направление 1: «Внедрение новых педагогических и информационных технологий с целью повышения качества  образовательного  процесса»

Задачи:

1.Обеспечение высокого методического уровня проведения учебных занятий.

2.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационно-коммуникативных технологий и нового оборудования, в том числе для организации дистанционного обучения.

3.Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение основных усилий кафедр и секций на создание у педагогических работников научно-методической базы.

Организационные мероприятия

| № | Содержание деятельности | Сроки | Организационные меры | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений конкурсов, проектов и конференций | сентябрь, октябрь | План график проведения конкурсов проектов | Положения и дата проведения |
| 2 | Проведение методических семинаров и консультаций для педагогов | раз в месяц | План график проведения семинаров | Проведение и посещение педагогами семинаров |
| 3 | Корректировка рабочих образовательных программ | сентябрь, октябрь | Проверка рабочих образовательных программ | Скорректированные программы |
| 4 | Внедрение в учебный процесс исследовательских работ обучающихся и педагогов | декабрь, апрель | Проведение научно-практической конференции школьников и студентов | Проведение конкурса студенческих исследовательских работ |
| 5 | Приобретение и внедрение образовательных программных продуктов | сентябрь-декабрь | AbtoCADПОAutodeskFotoshop | Внедрение в учебный процесс |
| 6 | Внедрение онлайн-обучения в образовательный процесс по основным и дополнительным программам СПО (программы переподготовки). Разработка и внедрение в образовательный процесс онлайн-курсов по программам ДПО «Воспитатель детей дошкольного возраста», «Учитель начальных классов», «Учитель музыки», «Педагог по физической культуре и спорту» (дополнительная, профессиональная переподготовка) с использованием модели электронного обучения. | сентябрь-декабрь | График загрузки электронных материалов онлайн-курса | Внедрение в учебный процесс |
| 7 | Создание проектной команды среди педагогов | ноябрь | Составление списка передовых педагогов | Список педагогов новаторов |

Направление	2:	«Повышение	профессиональной	компетентности педагогических работников»

Задачи:

1.Формирование у педагогических работников навыков самообразования, самоанализа и взаимоконтроля в образовательном процессе.

2.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов.

3.Развитие творческого потенциала и профессионального самовыражения педагогов колледжа.

4.Формирование у педагогических работников ответственности за результаты своей деятельности.

5.Повышение профессиональной квалификации педагогов.

Организационные мероприятия

| № | Содержаниедеятельности | Сроки | Организационные меры | Результат работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение ИКТ тестирования по определению уровня пользования ПК для всех педагогов | ноябрь | Составление практических заданий по уровням знаний ПК | Анализ-справка определения уровня ПК |
| 2 | Осуществление взаимообучения между педагогами | раз в месяц | Взаимопосещение учебных занятий, наставничество, составление плана посещения занятий на кафедрах | Справка о посещение занятий, «Школа молодого педагога» |
| 3 | Разработка программы повышения уровня пользования ИКТ педагогами колледжа | ноябрь-декабрь | Программа для начинающих. Программа для пользователя. Программа для продвинутых пользователей | Проведение практических семинаров |
| 4 | Проведение предметных декад кафедр и секций | в течение года по графику | График предметных декад | Проведение мероприятий предметных декад и выпуск презентационных брошюр по итогам декад |
| 5 | Проведение творческих выставок педагогов | в течение года по графику | С учетом графика предметных декад | Создание банка методических разработок |
| 6 | Подготовка педагогических работников по программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia | в течение года по графику | С учетом графика курсов повышения квалификации Академии WorldSkills Russia | Получение сертификатов эксперта демонстрационного экзамена |
| 7 | Подготовка и проведение цикла юбилейных мероприятий колледжа: - Республиканский форум «Родные языки народов России: актуальные вопросы преподавания языков в условиях современного образования» (в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020гг.») - Республиканский конкурс «Татар кызы – 2020» среди студентов СПО(в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020гг.») - Республиканский конкурс профессионального мастерства среди преподавателей татарского языка и литературы профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан - Олимпиада по музыке «Музыкальный калейдоскоп» для студентов, обучающихся по специальности 53.02.01 Музыкальное образование ПОО РТ - Международная научно-практическая конференция «Приоритеты развития современной системы среднего профессионального образования» - Республиканский этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 49.02.01 «Физическая культура» - Республиканская олимпиада для студентов ПОО РТ по дисциплине «Педагогика и психология» | октябрь ноябрь декабрь январь март март апрель | Согласно Календарному плану мероприятий МО и Н РТ, Плану работы Совета директоров ССУЗ РТ | Издание сборников материалов конференций |

Направление 3: «Развитие познавательных интересов обучающихся на основе современных педагогических и ИКТ технологий»

Задачи:

1.Формирование у обучающихся ценности образования на основе современных педагогических и информационно-коммуникативных технологий.

2.Активизация обучающихся путем формирования у них познавательных интересов с повышением уровня выполнения самостоятельной работы.

3.Создание у обучающихся научно-исследовательской и проектной базы для успешного продолжения обучения и трудоустройства выпускников.

Организационные мероприятия

| № | Содержание деятельности | Сроки | Организационные меры | Результат работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использование на уроках средств компьютерного тестирования | раз в полугодие | Разработка педагогами компьютерных тестов | Выборочные группы |
| 2 | Организация исследовательской деятельности обучающихся | декабрь, апрель | Проведение НПК «Наука и мы» среди обучающихся | Конференции и круглый стол |
| 3 | Участие обучающихся в on-line конкурсах и тестированиях | октябрь-март | Положение олимпиад | Участие групп |
| 4 | Совершенствование форм внеурочной деятельности с обучающимися | в течение года | Работа с обучающимися для участия в студенческих конкурсах, конференциях | Выявление лучших работ и достижений учащихся |
| 5 | Выдвижение талантливых, одаренных студентов | раз в полугодие | Создание банка данных инициативных студентов во всех мероприятиях | Поощрение лучших и активных студентов |
| 6 | Проведение конкурса социальных проектов в колледже | март-апрель | Проведение конкурсов проектов | Выявление лучших проектов |

Направление 4: «Совершенствование материально-технической и учебно-производственной базы колледжа для творческого развития обучающихся и профессионального самовыражения педагогических работников»

Задачи:

1.Создание благоприятных методических условий	для педагогическихработников.

2.Информатизация образовательногопроцесса.

3.Обновление и приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования для мастерских по компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Преподавание музыки в школе, Физическая культура, спорт и фитнес; оснащение мастерских; учебных лабораторий колледжа для подготовки к учебной и производственной практике, к чемпионатам WorldSkills, к предметным олимпиадам, к профессиональным конкурсам.

4.Благоустройство интерьера и территорииколледжа, тематическое оформление зон.

Организационные мероприятия

| № | Содержание деятельности | Сроки | Организационные меры | Результат работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание медиатеки в библиотеке | 1 полугодие | Разработка и утверждение положения о медиатеке | Создание информационных методических банковданных |
| 2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения с мультимедийным комплексом | 1 полугодие | Составление заявки на программы | Внедрение в учебный процесс |
| 3 | Приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования для оснащения мастерских по компетенциям Преподавание в младших классах, Преподавание музыки в школе, Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес | в течение года | Составление заявок | Оснащение мастерских и внедрение оборудования в учебный процесс |
| 4 | Оформление информационных стендов по научной и методической работе | в течение года | Заказ стендов и размещение на этажах и кабинетах колледжа | Визуальный показ работы |
| 5 | Разработка и проведение конкурса «Современный кабинет» | январь- февраль | Разработка плана современного оснащения кабинетов и его реализация | Внедрение в образовательный процесс |
| 6 | Расширение информационного пространства колледжа | в течение года | Обновление и внедрение Интернет-сервера для формированиялокальной сети. Использование системы дистанционного обучения Moodle при реализации программ ДПО (переподготовка) и основных программы СПО для самостоятельной работы студентов | Доступная среда в учебном процессе |

Направление 5: «Деятельность колледжа в статусе региональной инновационной площадки»

Задачи:

1.Апробация новых механизмов, направленных на модернизацию экономических отношений и системы управления в области образования.

2.Разработка и апробация новых структур в системе образования, сетевого взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем.

3.Экспериментальная проверка систем оценки качества образования, новых форм и методов управления образованием.

4.Разработка и апробация новых средств обеспечения общественной поддержки программ развития образования.

5.Апробация инноваций в области содержания образования;

6.Совершенствование и апробация новых форм, методов и инновационных педагогических технологий.

7.Экспериментальная деятельность, направленная на разработку новых эффективных способов решения современных проблем образования.

8.Создание новых образовательных продуктов участниками региональной инновационной площадки.

9.Распространение передовых педагогических практик.

Организационные мероприятия

| № | Содержание деятельности | Сроки | Организационные меры | Результат работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обучающих семинаров (других форм повышения квалификации) для всех работников организации, участвующих в инновационной (экспериментальной) деятельности | декабрь и март | Разработка программы семинаров, рассылка информационных писем, размещение информации на сайте колледжа в разделе Региональная инновационная площадка | Повышение квалификации участников РИП, получение сертификатов, издание сборников материалов обучающих семинаров |
| 2 | Разработка новых образовательных продуктов участниками РИП, экспертиза результатов инновационной (экспериментальной) деятельности в рамках площадки | в течение года | Рецензирование созданных участниками образовательных продуктов, подготовка к публикации материалов о результатах инновационной деятельности в периодических издания колледжа на базе издательского центра колледжа | Распространение лучших образовательных практик, внедрение их в учебный процесс |
| 3 | Расширение информационного пространства колледжа как региональной инновационной площадки и ресурсного центра по подготовке национальных кадров | в течение года | Обновление и внедрение Интернет-сервера для формированиялокальной сети. Использование системы дистанционного обучения Moodle при реализации календарного плана РИП и мероприятий ресурсного центра | Доступная среда в инновационном образовательном процессе |
| 4 | Отчеты участников РИП, представление результатов своей работы руководителю площадки | май-июнь | Своевременный анализ, обобщение и описание результатов инновационной (экспериментальной) деятельностипо тематике проводимых в рамках площадки исследований и разработок | Координация инновационной (экспериментальной) деятельности участников РИП, оказание методической, методологическойи информационно-консультационной поддержки |