Приложение 1

Протокол

Управляющего совета

(компании) кластера

№____ от _____

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию

Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «Агроразвитие» на базе ГАПОУ «Азнакаевский политехнический техникум».

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях 
и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

Сроки реализации: 01 января 2024 г.  – 31 декабря 2024 г.

| № | Название мероприятия | Формат участия | Краткое описание | Целевая аудитория | Ответствен ный | Организации- участники | Площадка проведения | Длительность | Сроки проведения (план) | Регулярность проведения (план) | Среднее количество участников (план) | Общее количество участников (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обязательные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тематические мастер-классы «Профессия, которую мы выбираем» | Очно/дистанционно | мастер-класс с участием представителя РОИВ информирует ОО, которые обеспечивают участие школьников в мастер-классах | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | МБОУ СОШ города и района Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1 ак.час | Апрель, октябрь 2024г | Раз в полугодие | 20 | 300 |
| 1.2 | Встреча с представителями работодателей. | очная | Организация встреч с представителями разных уровней предприятий | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А | ГАПОУ «АПТ» ООО «Союз-Агро» | ГАПОУ «АПТ» | 1 ак.час | В период реализации плана мероприятий | По запросу организации | 20 | 150 |
| 1.3 | Мастер-клас на тему «Проведение ТО» | очная | Вождение трактора МТЗ-82 | Учащиеся 8-9 классов | Валиуллин М.Г. | ГАПОУ «АПТ» ООО «Союз-Агро» | Производственная база ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | еженедельно | 10 | 50 |
| 2 | Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий субъекта Российской Федерации в рамках Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Экскурсии на производственные площадки ведущих предприятий | Очно/дистанционно | Демонстрация производства изнутри, возможность узнать о профессии в ведущих компаниях | Учащиеся 6-9 классов | Валиуллин М.Г. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Подразделения ООО «Союз-Агро» ООО «Агрофирма «Азнакай» | 1ак.час | Апрель, октябрь 2024г | Раз в полугодие | 15 | 150 |
| 3 | Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Классный час «Профессионалитет. Ты в хорошей компании» | Очно/дистанционно | Информационно профориентационный классный час, знакомит с информацией о поступлении, обучении и последующем трудоустройстве | Учащиеся 6-9 классов | Мубаракшина А.Р. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | 1ак.час | Сентябрь, май 2024 года | Раз в полугодие | 25 | 900 |
| 4 | Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Знакомство с Федеральным проектом «Профессионалитет» | Очно/дистанционно | Привлечение аудитории родителей, законных представителей обучающихся к общественным слушаниям по вопросам реализации Федерального проекта «Профессионали тет» | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | МБОУ СОШ Азнакаевского муниципального района | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | Раз в полугодие | 25 | 900 |
| 5 | Организация профессиональных отраслевых праздников в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение отраслевых праздников | Очно/дистанционно | Празднование дня работника сельского хозяйства, дня водителя, дня механизатора на территории ГАПОУ «АПТ», проведение мастер-классов | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | Сентябрь, май 2024г | Раз в полугодие | 50 | 250 |
| 5.2 | Тематические мастер-классы в рамках деятельности Центра Профориентации | очно | Проведение мастер-классов для обучающихся | Учащиеся6-9 классов, родители потенциальных абитуриентов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | По запросу | 10 | 100 |
| 6 | Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Тестирование «мои интересы» | очно | Тестирование «Мои интересов» выявляет склонности и интересы школьников по 29 различным направлениям профессиональной деятельности. Данные, полученные с помощью этой методики примечательны тем, что помимо определения круга интересов, тестируемого указывается также степень круга интересов. | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципально го района | 1ак час | Ноябрь 2024года | 1 раз в год | 25 | 250 |
| 6.2 | Психологические тренинги | Очно/дистанционно | Проведение психологических тренингов, мастер-классов для обучающихся | учающиеся 6-11 классов, родители потенциал ьных абитуриен тов |  | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | 1 раз в год | 8-10 | 30 |
| 7 | Проведение комплексного профильного мероприятия в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» / «День профессионалитета». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведене дня профориентации «День карьеры» | очно | В ГАПОУ «АПТ» совместно с мастерами производственного обучения, приглашают ся представители предприятий и организа ций отрасли сельское хозяйство. Приглашенные лица проводят занятия в формате круглого стола, сессии вопросов и ответов. | учающиеся 6-11 классов, родители потенциал ьных абитуриен тов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ» | 2ак.часа | Март 2024г | 1 раз в год | 100 | 500 |
| 7.2 | Встречи с представителями ВУЗов | очно | Профориентаци онная встреча с представителями профильных ВУЗов | Обучающ иеся 6-11 классов, родители потенциал ьных абитуриев | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | 1 раз в год | 25 | 250 |
| 8 | Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Единый день открытых дверей | очно | Организация экскурсий, профессиональн ых проб, родительских собраний для родителей и потенциальных абитуриентов | Обучающиеся 8-9 классов, родители потенциальных абитуриентов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ | 3ак.часа | Апрель.Октябрь 2024г | Раз в полугодие | 100 | 900 |
| 9 | Видеопрезентации компетенций, реализуемых в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Видеопрезентации, видеоролики по специальностям | дистанционно | Видеопрезентац ии, видеоролики содержат информационны й материал о специальностях ФП «Профессионалитет» | Обучающиеся 8-9 классов, родители потенциаль ных абитуриентов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | Май, 2024года | Раз в год | 20 | 250 |
| 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, являющиеся участниками Федерального проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Профессиональные пробы по специальностям техникума | очно | Серия профпроб на площадке ГАПОУ «АПТ», для нескольких возрастных категорий по направлениям подготовки ФП «Профессионалитет». Обучающиеся под руководством и наблюдением наставника знакомятся с элементарными профессиональными действиями, в последствии пробуют выполнить их самостоятельно. | Обучающиеся 8-9 классов, дошколь ные учреждения | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации и дошкольные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | Подразделения ООО «Союз-Агро» | 1 ак.час | Октябрь, 2024года | Раз в год | 15 | 250 |
| 11 | Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение уроков «Технология» на базе ГАПОУ «АПТ» | очно | Знакомство с компетенциями и профессиями, популяризация передовых практик | Учащиеся 9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ», ООО «Союз-Агро» | 10ак.часов | В период реализа ции плана мероприя тий | Март, 2024год | 10 | 100 |
| 12 | Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обучающий воркшоп «ПроВЕРЬ!» | очно/дистанционно | Проведение обучающих экскурсий для родителей потенциальных абитуриентов по ОО СПО с целью получения прикладных профессиональных навыков и оценки возможностей материальнотехнического обеспечения | Родители потенциал ьных абитуриен тов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района, Представители работодателей | ГАПОУ «АПТ», ООО «Союз-Агро» | 2ак.часа | Апрель, октябрь, 2024г | Раз в полугодие | 50 | 450 |
| Вариативные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Конкурс фотографий «Профессии будущего» | дистанционно | Проведение отборочного этапа конкурса фотографий «Профессии будущего» | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | По плану мероприя тий | Раз в год | 30 | 300 |
| 14 | Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Организация профильной (краткосрочной) смены «Проверь себя» в каникулярное время | очно | Организация краткосрочной программы обучения «Проверь себя» в каникулярное время | Учащиеся 8 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 12ак.час | Март, 2024г | Раз в год | 25 | 75 |
| 15 | Создание профильных классов по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация профессиональных отраслевых квестов в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Интеллектуальный квест | очно | Работа школьников над решением рабочих задач, связанных с профессиональной деятельностью | Учащиеся 6-8 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципаль ного района | 1ак.час | Апрель, 2024г | Раз в год | 25 | 100 |
| 17 | Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Интеллектуальный конкурс «Как то так» | очно | Работа школьников над решением рабочих задач, связанных с профессиональн ой деятельностью | Учащиеся 6-8 классов |  | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | 1 ак.час | Декабрь 2024 года | Раз в год | 16 | 16 |
| 17.2 | Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» | очно | Проведение интеллектуально й игры для обучающихся Центра детского творчества | Учащиеся 6 классов | Хуснутдинов Р.А.. | ОО | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | По запросу обучающихся | 7-8 | 7-8 |
| 18 | Организация встреч с членами сборных-представителями субъекта Российской Федерации в чемпионатах по профессиональному мастерству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Профориентацион ная встреча школьников с членами сборных в чемпионатах по профессиональному мастерству | Очно/дистанционно | Очное/ дистанционное мероприятие для школьников, на котором спикеры, являющиеся участниками чемпионата профессионального мастерства расскажут о самом чемпионате, особенностях подготовки и преимуществах участия в нем. | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | Апрель 2023г | Раз в год | 50 | 50 |
| 19 | Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Участие в чемпионатах профессионального мастерства по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым регионе | Онлайн/дистанционно | Участие студентов СПО в чемпионатах проф мастерства | Студенты СПО | Хуснутдинов Р.А. | Преподав атели ПОО и ОО, студенты ПОО, обучающиеся 8-11 классов | На площадках организаторов | 5дней | В период реализации плана мероприятий | 1 раз в период реализац ии плана мероприя тий | 2 | 2 |
| 20 | Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Республиканский образовательный форум «Реализация ФП «Профессионалитет». Опыт. Практики. Тенденции» | дистанционно | форум проводится в рамках сотрудничества учебных заведений Республики Татарстан, с целью создания открытой площадки в формате нетворкинга для дискуссий, обмена опытом и установления партнерства с коллегами. | Преподав атели ПОО и ОО, студенты ПОО, обучающи еся 9-11 классов | Хуснутдинов Р.А. | Професиональные учебные заведения | Профессиональные учебные заведения | 3ак.час | В период реализации плана мероприятий | 1 раз в период реализац ии плана мероприя тий | 20 | 20 |
| 21 | Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Проведение олимпиады «Сельское хозяйство нового века» | очно | Выявление одаренных участников, умеющих находить оптимальные и верные решения, способ ных к индивидуальному соревнованию, для общего подъёма общеобразовательной культуры, интеллекту ального уровня обучающихся | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | 1 раз в период реализац ии плана мероприя тий | 10 | 10 |
| 22 | Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Индивидуальная консультация по профориентации | очно | Консультация включает в себя следующие этапы: - беседа с обучающимся для обозначения мотивов и желаний выбора профессии; - проведение професси онального тестирования, онлайнопросников, диагностических бесед; - обсуждение получен ных результатов (в т.ч. с родителями и законными представителям и обучающихся); -построение плана профессионального развития, успешного обучения и дальнейшего карьерного роста в рамках ФП «Профессионали тет» | Учащиеся 8-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | ГАПОУ «АПТ» | 1ак.час | В период реализации плана мероприятий | По запросу обучающихся и их родителей | 20 | 100 |
| Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ​​Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Деловые завтраки «Мы профи!» | Очно/дистанционно | Мероприятия направлены на передачу опыта успешных выпускников системы СПО а так обмена лучшими практиками | Студенты СПО | Хуснутдинов Р.А. | Все ПОО входящие в кластер | Площадки ПОО | По плану | В период реализации по плану мероприятий | По плану мероприятий ФИРПО | 5 | 15 |
| 26.2 | Участие в конкурсах, мероприятиях организованных ФГБОУ ДПО ИРПО | Очно/дистанционно | Согласно плану | Студенты СПО | Хуснутдинов Р.А. | ВСЕ ПОО входящие в кластер | Площадки ПОО | По плану | В период реализации по плану мероприятий | По плану мероприятий ФИРПО | 5 | 15 |
| 27 | Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Всероссийский классный час в рамках ЕДОД | Очно/дистанционно | Ознакомление обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций с актуальным состоянием развития СПО, раскрытие перспектив обучающихся при поступлении в ПОО на образовательные программы ФП «Профессионалитет», информированиео проведении Единого дня открытых дверей ФП «Профессионали тет» | Учащиеся 6-9 классов | Хуснутдинов Р.А. | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | Общеобразовательные организации Азнакаевского муниципального района | 1ак.час | Март, апрель, октябрь, 2024 года | Раз в полугодие | 100 | 1000 |
| 28 | Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО | Очно/дистанционно | Согласно плау | Студенты СПО | Хуснутдинов Р.А. | Все участники кластера | Площадкии ПОО | По плану | По плану реализации | По плану реализации |  |  |
| Вариативные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Запись «видеовизитки» ко дню студента «Я в хорошей компании!» |  | Запись «видеовизиток» участников команд в рамках учебных организаций с целью знакомства с коллегами по отраслям и популяризации ФП «Профессионали тет» | Студенты СПО | Хуснутдинов Р.А. | Все участники кластера | Площадкии ПОО | 2ак.часа | Январь, февраль 2025года | Раз в период реализации плана мероприятий | 50 | 50 |