Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Протокол

Управляющего совета

(компании) кластера

№____ от _____

План информационной кампании, направленной на популяризацию

Федерального проекта в образовательно-производственном кластере «Агроразвитие» на базе ГАПОУ «Азнакаевский политехнческий техникум» Республики Татарстан.

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта.

Ключевые темы информационного сопровождения:

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций);

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий субъекта Российской Федерации, являющихся участниками Федерального проекта;

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная страна».

Сроки реализации: 01 января 2024 г. – 31 января 2024 г.

| № | Мероприятие | Формат | Уровень проведения | Ответственный | Период публикации | Телеканалы | Печатные издания | Интернет- ресурсы | Соц. сети | Герой | Охват (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Публикация пресс-релизов о проведении мероприятий в рамках Федерального проекта | очно | региональный | Хуснутдинов Р.А. | В период реализац ии плана меропри ятий | АРТ | Редакция газеты «Маяк» | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 2 | Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Конференция с родителями, абитуриентами, обучающимися, представителями предприятий | онлайн | региональный | Хуснутдинов Р.А. | Апрель, октябрь 2024 года | АРТ | Редакция газеты «Маяк» | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, являющихся участниками Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рассылка информации о реализации Федерального проекта | онлайн | региональный | Хуснутдинов Р.А. | Март, май, 2024 года | АРТ | Редакция газеты «Маяк» | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Публикации статей о мероприятиях | онлайн | региональный | Хуснутдинов Р.А. | По факту |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 5 | Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, являющихся участниками Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Публикация интервью представителей предприятий реального сектора экономики Азнакаевского муниципального района и информирование общества о перспективах и достижениях отрасли | Очно/дистанционно | региональный | Хуснутдинов Р.А. | Апрель, октябрь 2024 года | АРТ | Редакция газеты «Маяк» | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 6 | Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Публикация опроса с целью освещения образовательных организаций, реализующих программы ФП «Профессионалитет» | Дистанционно | региональный | Хуснутдинов Р.А. | Декабрь, 2024 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 7 | Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории профессионального развития). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Публикация презентационных материалов, видеопрезентаций, видеоролики по специальностям | Дистанционно | муниципальный | Хуснутдинов Р.А. | Февраль, 2024 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 8 | Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Email - рассылка в ОО о начале приемной компании по программам ФП «Профессионалитет» с целью освещения реализуемых колледжем образовательных программ | Дистанционно | региональный | Хуснутдинов Р.А. | Март, 2024 года | Общеобразовательные школы Азнакаевского района |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Информирование о приеме на обучение по программам ФП «Профессионалитет» в ходе проведения «Дней открытых дверей» | Очно/дистанционно | Региональный/муниципальный | Хуснутдинов Р.А. | Апрель, октябрь, 2023 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 10 | Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета» | очно | Региональный/муниципальный | Команды амбассадоров, студенты СПО | Апрель, октябрь, 2023 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 11 | Создание медиацентров в ОО СПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Создание медиацентра | очно | муниципальный | Команда амбассадоров, студенты СПО | Октябрь, 2024 год |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 12 | Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Бизнес-завтраки с медиаамбассадорами и лидерами общественного мнения (онлайн) «Мы ПРОФИ!» | Очно/дистанционно | Федеральн ый/регион альный/му ниципальн ый | Команда амбассадоров | Март. 2024 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |
| 13 | Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбассадорами в субъектах Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Интервью / встречи с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения с медиаамбассадорами (онлайн) «Мы ПРОФИ!» | Очно/дистанционно | Федеральн ый/регион альный/му ниципальн ый | Команда амбассадоров | Октябрь, 2024 года |  |  | https://vk.com/public216828859 | https://edu.tatar.ru/aznakaevo/page3800011.htm | Предприят ияпартнеры ФП «Професси оналитет» ЦЗН Азнакаевского муницпального района | 300 чел |