Обсуждено и  согласовано                                                                                Утверждено

на педагогическом совете                                                                                Директор МБОУ Татарской Дымской ООШ

31.августа 2021 года	                                                           Зайнуллина В.А.

Дорожная карта

создания условий в МБОУ Татарской Дымской ООШ

для формирования функциональной грамотности обучающихся в 2021-2022 учебном году

«с Учить надо не мыслям, а мыслить»

И. Кант

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1.    Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся.

2.    Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся. З. Распространять и обобщать педагогический опыт по вопросам функциональной грамотности

Методическое сопровождение.

Актуальность проблемы:

Неудовлетворённость результатами:

реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

> участия России в международных исследованиях качества образования.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2016 г. N2 1598 “Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях“

Основными ориентирами для оценки качества общего образования в России служат:

о Национальные стандарты — планируемые образовательные результаты, заданные в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования (по уровням образования) о Международные стандарты — образовательные результаты, заданные в международных документах («Навыки 21 века» и концептуальная рамка образовательных результатов ОЭСР 2030)

Указ Президента Российской Федерации N2204 от 07.05.2018 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.

В соответствии с требованиями ФГОС 00 так и не смогли:

обновить содержание образования — интегрировать предметные и метапредметные знания и умения (универсальные учебные действия); овладеть современными образовательными технологиями деятельностного типа.

Объём традиционных (знаниево-ориентированных) уроков преобладает над инновационными (компетентностно-ориентированными).

| Базовые навыки. | 1. | Навыки чтения и письма |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Математическая грамотность |
|  | З. | Естественнонау;тная грамотность |

| базовые решения задач | 4. ИКТ-грамотность 5. Финансовая грамотность 6. Культурная и гражданская грамотность |
| --- | --- |
|  | 7. Критическое мышление/решение задач 8. Креативность 9- Умение общаться 10. Умение работать в команде |

11.. Любознательность 12. Инициативность 13. Настойчивость 14. Способность адаптироваться 15, Лидерские качества

.

Как учащиеся справляются с изменениями окружающей среды

Функционально грамотный человек это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений (А. А. Леонтьев).

Функциональная грамотность — способность использовать знания, умения, способы в действии при решении ШИРОКОГО круга задач обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобретались.

В соответствии с требованиями ФГОС в стратегии преподавания акцент делается не на объяснение ученикам теоретического знания, а на рост и продуктивное расширение их познавательных интересов и (на этой базе) систематизацию индивидуально значимого знания в процессе самостоятельной учебно-познавательной деятельности, то есть практического применения знания. В современном образовании главным становится не заучивание и повторение заданного учителем алгоритма усвоения информации, а осмысление самим обучающимся потребности приобрести ту или иную информацию, тот или иной способ деятельности, а также ориентация в том где, когда и как он может применить это новое знание.

|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| О ганизационный этап |  |  |  |
| 1 | Создание абочей группы по формированию и азвитию функциональной грамотности. | сентябрь | Субханова И.А. заместитель по УМР |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероп иятий на 2021-2022 |  |  |
| з | Разработка и утверждение нормативных и методических документов для формирования и развития функциональной амотности у учащихся. |  |  |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 чебного года. | октябрь | члены рабочей группы |
| 5 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года. |  |  |
| 6 | Изучение методик и опыта международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся (использование системы формирования функциональной грамотности из опыта международныхисследований). |  |  |
| Опытно-экспериментальный этап |  |  |  |
| 1 | Применение в образовательном процессе банка заданий по функциональной грамотности при п оведении внутренней оценки качества об азования. | в течение года | члены рабочей группы |
| 2 | Проведение тестовых заданий по формированию естественнонаучной, математической, читательской, финансовой грамотности, креативного мышления и глобальных комптенций на площадке fg.resh.edu.ru |  |  |
| З | Проведение заседаний ШМО по теме «Функциональная грамотность». | 1 раз в полугодие | руководители мо |
| 4 | Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся. | 1 раз в четверть |  |

| 5 | Обеспечение активного участия родителей в формировании функциональной грамотности у детей (проведение собраний, составление методических рекомендаций поформированиго у детей функциональной грамотности). | в течение года | классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обобщающий этап |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга результатов работы по сформированной функциональной грамотности обучающихся на уроках (проведение контрольных (тестовых) работ с использованием заданий из международных исследований «TIMSS», <<PIRLS»). | апрель | Субханова И.А. заместитель по УР |
| 2 | Отчет по итогам реализации дорожной карты по формированию функциональной грамотности обучающихся МБОУ Татарской Дымской ООШ | май |  |