Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств

обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных

организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой

образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на 2021 год

в ГАПОУ КГАМТ им.Л.Б.Васильева

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования | Приемка оборудования и т.д.; подготовка актов приемки работ и т.д. | До 01.10.2021 | Габутдинов Р.Р. | Поступило оборудование: один МФУ HP Laser MFP 137fnw и 28 ноутбуков ICL RAYbook Si1511 Размещено в отдельной аудитории информационных технологий. Используется для проведения лабораторных и практических занятий по предметам основы программирования, базы данных, архитектура компьютерных систем. |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | октябрь | Габутдинов Р.Р. | 28-29 октября 2021 года 12 преподавателей ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б.Васильева» приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика». Организатор: ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ» |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | Постоянно до 31.12.2021 | Габутдинов Р.Р. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте техникума ГАПОУ КГАМТ им. Л. Б. Васильева г. Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/ org6211 https://auto-meh.ru/ Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |

С