## Slide 1
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»)
«Программа развития ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», осуществляющего отраслевое взаимодействие в Республике Татарстан, как целевой инструмент развития профессиональной образовательной организации»
Участники проектной группы:
Нуруллин Анас Абдрахманович
Субаева Асия Камилевна
Москва - 2019
Научный руководитель (модератор):
Шонина Наталья Викторовна
Обоснование и
проектная часть (3 проекта)
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 2
Текущее положение ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова | Стратегические цели и задачи развития ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» // Актуализированные стратегически спланированные (новые) функциональные направления развития ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова | 
Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова»на 2019- 2024 годы | Задачи: 1.Формирование профессиональных образовательных программ и методик обучения образовательного комплекса, разработанных по принципу соответствия «спроса и предложения», что означает соответствие качества подготовки программ требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на основе профессиональных стандартов 2. Обеспечение высоких образовательных результатов обучающихся по программам основного общего и профессионального образования. 3. Формирование адекватных условий для обеспечения качества образовательных услуг, предоставляемых населению, с точки зрения создания инновационной образовательной инфраструктуры, включающей безопасность обучения, развитие кадрового потенциала, предоставление социальных гарантий учащимся и преподавателям. 4. Формирование и поддержание положительного имиджа Техникума, его устойчивой положительной репутации в соответствии с внешней и внутренней политикой; Выявление целевой аудитории и формирование у нее позитивного восприятия техникума. Формирование соответствующего общественного мнения относительно профессионального образования в городе в и в Республике Татарстан в целом. 5. Расширение возможностей привлечения дополнительного внебюджетного финансирования. 6. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности образовательной организации, оптимизации организационной структуры и модернизации системы управления 7. Расширение присутствия Техникума на республиканском, российском и международном рынках | 1. Создание инновационного Ресурсного учебно-научно-производственного центра. 2. Открытие новых профессий начального и среднего профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района 3. Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями, обновление материально-технической и учебно-производственной базы.
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 3
№ п/п | Мероприятия (действия, необходимые для включения проектов в Программу развития ПОО; например: обсуждение планируемых изменений в Программе развития, в связи с внесением в неё нового проекта, с учредителем) | Контрольные точки (выбрать ключевые контрольные точки, демонстрирующие процесс включения проекта 1/ 2/ 3 в Программу развития) | Вид документа (например, согласование с учредителем или внесение информации в лист регистрации изменений)
 | Наименование Проекта 1:Создание межотраслевого ресурсного центра |  | 
1 | Защита проекта регионального межотраслевого ресурсного центра в администрации города | Апрель-май 2019 г | Решение
2 | Ходатайствоперед исполком муниципалитета о включении техникума в список претендентов на присвоение статуса ресурсного центра | Апрель-май 2019 г | Ходатайство
3 | Обсуждение планируемых изменений в Программе развития, в связи с внесением в неё нового проекта, с учредителем | Апрель-май 2019 г | Приказ о присвоении статуса ресурсного центра
4 | Защита проекта регионального межотраслевого ресурсного центра в администрации города | Апрель-май 2019 г | Решение
 | Результат для Программы развития ПОО: |  | 
Мероприятия, направленные на включение новых разработанных трех проектов в Программу развития ПОО. Результаты для Программы развития ПОО
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 4
№ п/п | Мероприятия (действия, необходимые для включения проектов в Программу развития ПОО; например: обсуждение планируемых изменений в Программе развития, в связи с внесением в неё нового проекта, с учредителем) | Контрольные точки (выбрать ключевые контрольные точки, демонстрирующие процесс включения проекта 1/ 2/ 3 в Программу развития) | Вид документа (например, согласование с учредителем или внесение информации в лист регистрации изменений)
 | Наименование Проекта 2: Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» |  | 
5 | Заседание методического кабинета | Апрель 2019 г | Протокол заседания методического кабинета
6 | Заседание педагогического совета техникума | Апрель-май 2019 г | Протокол заседания педагогического совета техникума
7 | Согласование в Министерстве образования и науки РТ | Программа развития ПОО согласована | Программа развития ПОО
8 | Заседание методического кабинета | Апрель 2019 г | Протокол заседания методического кабинета
 | Результат для Программы развития ПОО: |  | 
Мероприятия, направленные на включение новых разработанных трех проектов в Программу развития ПОО. Результаты для Программы развития ПОО
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 5
№ п/п | Мероприятия (действия, необходимые для включения проектов в Программу развития ПОО; например: обсуждение планируемых изменений в Программе развития, в связи с внесением в неё нового проекта, с учредителем) | Контрольные точки (выбрать ключевые контрольные точки, демонстрирующие процесс включения проекта 1/ 2/ 3 в Программу развития) | Вид документа (например, согласование с учредителем или внесение информации в лист регистрации изменений)
 | Наименование Проекта 3:СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» |  | 
9 | Заседание методического кабинета о внедрение программ цифрового обучения в образовательный процесс | Апрель 2019 г | Протокол заседания методического кабинета
10 | Заседание педагогического совета техникума о включении дисциплин по изучению цифрового сельского хозяйства в вариативную часть учебного плана | Май 2019 г | Протокол заседания педагогического совета техникума
11 | Согласование в Министерстве образования и науки РТ | Апрель-май 2019 г | Программа развития ПОО
12 | Выступление с предложениемк Министерствусельского хозяйства и продовольствия РТ | Апрель-май 2019 г | Программа развития ПОО
 | Результат для Программы развития ПОО: |  | 
Мероприятия, направленные на включение новых разработанных трех проектов в Программу развития ПОО. Результаты для Программы развития ПОО
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 6
«Создание межотраслевого ресурсного центра»
(ключевые слова: демонстрационный экзамен, дополнительное образование ,материально-техническая база, обновленные мастерские)
Участники проектной группы:
Нуруллин Анас Абдрахманович
Субаева Асия Камилевна
Москва - 2019
ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова»
Контактная информация:
т._________________________
e-mail:______________________
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»)
. 89375224482
ch.tehnikum@mail.ru
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 7
Наименование проекта 1 (полное):Создание межотраслевого ресурсного центра
Наименование проекта 1 (сокращённое):Ресурсный центр
Срок начала и окончания проекта 1: сентябрь 2019- август 2021гг.
Куратор проекта 1: Функциональный заказчик: Руководитель проекта 1: Администратор проекта 1:
Предпосылки реализации проекта 1: (акцент на проблему, которая решается в рамках проекта)
Основные положения проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 8
Цель проекта 1:Подготовка с 2020 года ежегодно не менее 300 конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов для оперативно реагирования на запросы рынка труда Республики Татарстан |  |  |  |  | 
Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2019 | 2020 | 2021
Преподаватели прошедшие повышение квалификации и переподготовку по подготовке рабочих кадров | целевой | 0 | 10 | 20 | 30
Открытие новых специальностей профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района | целевой | 0 | 0 | 2 | 0
Создание новых мастерских | целевой | 0 | 0 | 4 | 4
Обновление материально-технической и учебно –производственной базы | целевой | 0 | 1 | 3 | 3
Повышение квалификации рабочих из перечня специальностей ТОП - 50 | целевой | 0 | 100 | 100 | 100
Обучение слушателей рабочим профессиям из списка ТОП-50 регион | целевой | 0 | 100 | 250 | 250
Подготовка и переподготовка на контрактной основе кадров с последующим закреплением на предприятиях и в организациях Чистопольского муниципального района и Закамского региона | целевой | 0 | 100 | 100 | 100
Численность обучающихся по новым специальностям | целевой | 0 | 50 | 60 | 60
Цель и показатели проекта 1
Notes: Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества показателей. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта.

## Slide 9
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 1: Открытие новых профессий начального и среднего профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района. |  | 
Результат 1.1: Подготовлена документация для прохождения лицензирования |  | 
Мероприятие: разработка дорожной карты реализации проекта | 10.09.2019 | Подготовка и графиков и т.д.
Мероприятие: создание рабочей группы | 01.02.2020 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: утверждение документов | 01.02.2020 | Подготовка приказов и т.д.
КТ: получена лицензия на две новые специальности | 01.02.2020 | 
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 10
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 1: Открытие новых профессий начального и среднего профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района. |  | 
Результат 1.2: Открыты мастерские в соответствии с требованиями ФГОС для новых специальностей |  | .
Мероприятие: Составление проектов помещений, перечня инфраструктурного листа | 01.10.2019 | Подготовка документации
Мероприятие: Заключение договора с подрядной организацией, договоров на поставку оборудования | 15.12.2019 | Подготовка документации
Мероприятие: Проведение подготовительных работ, установка и монтаж оборудования | 01.01.2020 | Принятие акта выполненных работ
КТ: Помещения и оборудование готовы к использованию | 15.12.2019 | 
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 11
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 1: Открытие новых профессий начального и среднего профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района. |  | 
Результат 1.3: Набраны кадры под новые специальности |  | 
Мероприятие: Подана заявка на преподавательские кадры в ЦЗ | 01.09.2020 | заявка
Мероприятие: Проведение кастинга преподавателей | 01.09.2020 | Протокол отбора
Мероприятие: направление на повышение квалификации преподавателей для соответствия преподаваемых дисциплин требованиями ФГОС | 01.12.2020 | приказ
КТ: создание цикловой комиссии из группы набранных преподавателей по новым специальностям | 01.09.2020 | 
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 12
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Внедрение системы Модул для обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам участников образовательного процесса; внедрение дистанционных технологий образования. |  | 
Результат 2.1: Приобретено и внедрено в образовательный процесс программа «Модул» |  | 
Мероприятие: поиск и налаживание контактов с разработчиками | 01.10.2019 | договор
Мероприятие: приобретение пробной версии | 01.12.2019 | договор
Мероприятие: обучение кадров | 01.05.2020 | договор
КТ: внедрена в образовательный процесс система дистанционного обучения «Модул» | 01.09.2020 | Акт приемки
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 13
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Внедрение системы Модул для обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам участников образовательного процесса; внедрение дистанционных технологий образования. |  | 
Результат 2.2:Для работы в программе Модул часть преподавателей прошли повышение | 01.10.2020 | договор
Мероприятие: Определение лиц обучающихся преподавателей | 05.09.2020 | договор
Мероприятие: открытие курсов дистанционного обучения | 21.09.2020 | договор
Мероприятие: защита проектов | 01.10.2020 | договор
КТ: обучение преподавателей работе в системе Модул | 01.10.2020 | договор

## Slide 14
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Внедрение системы Модул для обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам участников образовательного процесса; внедрение дистанционных технологий образования. |  | 
Результат 2.3: Разработаны электронные версии УМК и закачены в сеть |  | 
Мероприятие: Подготовка электронных версий УМК в соответствии с программой Модул | 01.10.2020 | договор
Мероприятие: загрузка данных в сеть | 01.10.2020 | договор
Мероприятие: ознакомление студентов с порядком работы в сети | 01.10.2020 | договор
КТ: начало работы в системе дистанционного образования | 01.10.2020 | договор
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 15
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 3: Создание механизма целевой контрактной подготовки и переподготовки кадров с последующим закреплением на предприятиях и в организациях Чистопольского муниципального района и Закамского региона |  | 
Результат 3.1: Проведен маркетинговый анализ рынка труда |  | 
Мероприятие: Получение информации из ЦЗ | 05.04.2019 | информация
Мероприятие: Проведение опроса среди предприятий региона | 25.04.2019 | информация
Мероприятие: анализ собранной информаии | 01.05.2019 | информация
КТ: отчет о потребности кадров в регионе | 01.05.2019 | информация
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 16
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 3: Создание механизма целевой контрактной подготовки и переподготовки кадров с последующим закреплением на предприятиях и в организациях Чистопольского муниципального района и Закамского региона |  | 
Результат 3.2: Составлен перечень рабочих профессий необходимых региону и включенных в список ТОП-50, 50+ |  | 
Мероприятие: Проведен анализ списка ТОП-50, ТОП-50 регион, 50+, определены наиболее востребованные профессии для региона | 07.05.2019 | информация
КТ: определен список рабочих профессий для реализации по программе дополнительного обучения | 07.05.2019 | информация
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 17
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 3: Создание механизма целевой контрактной подготовки и переподготовки кадров с последующим закреплением на предприятиях и в организациях Чистопольского муниципального района и Закамского региона |  | 
Результат 3.3: Разработаны и утверждены рабочие программы |  | 
Мероприятие: Определены преподаватели курсов рабочих профессий | 15.05.2019 | протокол
Мероприятие: разработка программ | 15.05.2019 | протокол
Мероприятие: рецензирование и утверждение программ | 15.05.2019 | протокол
КТ: разработано не менее 30 программ рабочих профессий | 15.05.2019 | протокол
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 18
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 4: Разработка и внедрение учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и работников предприятий-работодателей |  | 
Результат 4.1: Обучены эксперты World Skills |  | 
Мероприятие: Определение перечня преподавателей для обучения | 01.09.2020 | приказ
Мероприятие: определение компетенций и направлений экспертов | 01.09.2020 | приказ
КТ: получение не менее 15 экспертов World Skills | 01.09.2020 | приказ
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 19
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задача 4: Разработка и внедрение учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и работников предприятий-работодателей |  | 
Результат 4.2: Получены свидетельства о повышение квалификации преподавателями и мастерами производственного обучения |  | 
Мероприятие: Определение перечня мастеров для обучения | 01.09.2020 | приказ
Мероприятие: Утверждение графика обучение | 01.09.2020 | приказ
КТ: обучено не менее 6 мастеров производственного обучения | 01.09.2020 | приказ
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 20
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задач 5: Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями. Обновление материально-технической и учебно-производственной базы. |  | 
Результат 5.1: Поведён ремонт спорт зала, столовой, актового зала и прилегающих к ним подсобных помещений |  | 
Мероприятие: Составление проектов, смет затрат на ремонт помещений | 01.09.2020 | договор
Мероприятие: Заключение договора с подрядной организацией | 01.10.2019 | договор
Мероприятие: Проведение ремонтных работ | 01.10.2019 | договор
КТ: передача объекта в эксплуатацию | 01.09.2020 | договор
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 21
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задач 5: Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями. Обновление материально-технической и учебно-производственной базы. |  | 
Результат 5.2: Сооружен переход между зданиями столовой и главным корпусом техникума | 05.05.2020 | договор
Мероприятие: Составление проектов, смет затрат на ремонт помещений | 10.05.2020 | договор
Мероприятие: Заключение договора с подрядной организацией | 10.08.2020 | договор
Мероприятие: Проведение монтажа конструкции перехода | 01.09.2020 | договор
КТ: передача объекта в эксплуатацию | 05.05.2020 | договор
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 22
Создание межотраслевого ресурсного центра | Срок | Характеристика результата
Задач 5: Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями. Обновление материально-технической и учебно-производственной базы. |  | 
Результат 5.3: Проведен косметический ремонт учебных корпусов и мастерских |  | 
Мероприятие: Составление проектов, смет затрат на ремонт помещений | 01.10. 2019 | договор
Мероприятие: Заключение договора с подрядной организацией | 01.10. 2019 | договор
Мероприятие: Проведение ремонтных работ | 01.09. 2020 | договор
КТ: передача объекта в эксплуатацию | 01.09. 2020 | договор
Результаты проекта 1. План мероприятий по реализации проекта 1

## Slide 23
Участники проекта 1
№ п/п | Роль в проекте 1 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | Руководитель проекта | Нуруллин А.А. | Директор | Нуруллин А.А. | 100%
2. | Администратор проекта | Субаева А.К. | Зам. директора | Субаева А.К. | 100%
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
3. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. Тимин В.Д. Карякина Л.В. Гарифуллина А.А. Сулейманов Ф. Фролов А.Г. Челышева А.В. Шаяхметов Р. | Заместители директора Преподаватели | Нуруллин А.А.. | 100%
Результат 1.1.:Подготовлена документация для прохождения лицензирования |  |  |  |  | 
4. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора по УР | Нуруллин А.А. | 100%
5. | Участник проекта | Все преподаватели | Зам. Директора по УР | Нуруллин А.А. | 100%
Результат 1.2.:Набраны кадры под новые специальности |  |  |  |  | 
8. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора по УР | Нуруллин А.А. | 100%
9. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуруллин А.А. | 100%

## Slide 24
Участники проекта 1
№ п/п | Роль в проекте 1 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 2: Приобретено и внедрено в образовательный процесс программа Модул |  |  |  |  | 
4. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. Субаева А.К. | Зам. Директора по УР и ДО и ЦТ | Нуруллин А.А.. | 100%
5. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуруллин А.А.. | 100%
6. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. Шаяхметов Р.Э. | Преподаватель, мастер | Нуруллин А.А.. | 100%
Результат 3: Проведен маркетинговый анализ рынка труда |  |  |  |  | 
8. | Ответственный за достижение результата проекта | Субаева А.К.. | Зам. Директора по ДО | Нуруллин А.А.. | 100%
9. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора по ДО | Нуруллин А.А.. | 100%
 | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора по ДО | Нуруллин А.А.. | 100%
 | Участник проекта | преподаватели |  | Нуруллин А.А.. | 100%

## Slide 25
Участники проекта 1
№ п/п | Роль в проекте 1 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 4: Разработка и внедрение учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и работников предприятий-работодателей |  |  |  |  | 
4. | Ответственный за достижение результата проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора по ДО | Нуруллин А.А.. | 100%
5. | Участник проекта |  | Преподаватели, методист | Нуруллин А.А.. | 100%
6. | Участник проекта |  | Преподаватели, методист | Нуруллин А.А.. | 100%
Результат 5: Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями. Обновление материально-технической и учебно-производственной базы. |  |  |  |  | 
8. | Ответственный за достижение результата проекта | Корякина Л.В. | Зам. Директора по АХЧ | Нуруллин А.А.. | 100%
9. | Участник проекта | Фирма- подрядчик |  | Нуруллин А.А.. | 100%
 | Участник проекта | Фирма- подрядчик |  | Нуруллин А.А.. | 100%
 | Участник проекта | Фирма- подрядчик |  | Нуруллин А.А.. | 100%

## Slide 26
Ресурсный центр | 
Заинтересованная сторона (орган/организация) // Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта 1
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Повышение квалификации специалистов
Министерство образования и науки Республики Татарстан | Открытие краткосрочных курсов по программе молодые профессионалы и ТОП 50, 50+
Администрация Чистопольского муниципального района | Демографический рост, увеличение квалифицированных специалистов
Представители сельскохозяйственных и промышленных предприятий | Удостоверение о повышении квалификации
Реестр заинтересованных сторон проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 27
Создание межотраслевого ресурсного центра | 
Наименование риска (-) /возможности (+) проекта 1 | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте 1
Отсутствие градообразующего предприятия | ПОО находиться в зоне моногорода РФ, общая сумма инвестиций к 2030 году по проектам резидентов в Индустриальный парк, в рамках проекта развития моногородов, должна быть более 15 миллиардов рублей, будет создано 2000 новых рабочих мест. В рамках развития моногорода планируется создание межотраслевого ресурсного центра.
Наличие разорванных связей в системе образования, отсутствие взаимосотрудничества как между вузами и средне профессиональными учреждениями между собой | Создание благоприятных организационно-правовых условий для расширения спектра образовательных услуг за счет использования инновационных форм и методов обучения, увеличение альтернативных вариантов реализации образовательного процесса через сетевое образование
Негативные демографические тенденции в стране и регионе уменьшают количество поступающих с ПОО | Создание студенческого кампуса
Недостаточная адаптация учебных программ к запросам рынка труда. | Необходимость постоянного изучения требований потребителей позволит своевременно вносить корректировки в учебные программы. Опережающее определение потребности на высококвалифицированные молодые кадры, инновационные разработки и продукцию
Несоответствие материально-технической базы ОУ требованиям работодателя | Участие в грантах на получение субсидий из бюджета.
Реестр рисков и возможностей проекта 1
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 28
Ресурсный центр
Схема коммуникаций при реализации проекта развития (при отраслевом сетевом взаимодействии)*
Механизм ресурсного обеспечения реализации Проекта развития ПОО (в т.ч. организация отраслевого сетевого взаимодействия)
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 29
План управления коммуникациями (проект 1)
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Цели и задачи | Руководитель проекта | Администратору проекта | 02.04.2019 | Эл. почта
2. | Цели и задачи | Администратор проекта | Участникам проекта | 02.04.2019 | Эл. почта, личная беседа
3. | Макет проекта | Участники | Администратору проекта | 16.04.2019 | Эл. почта
4. | Макет проекта | Администратор проекта | Руководитель проекта | 16.04.2019 | Эл. почта
5. | Изменения и дополнения к макету проекта | Руководитель проекта | Администратору проекта | 01.04.2019 | Эл. почта, беседа
6. | Изменения и дополнения к макету проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | 01.04.2019 | Эл. почта, личная беседа
7. | Готовый проект | Участники | Администратору проекта | 15.04.2020 | Эл. почта
8. | Готовый проект | Администратор проекта | Руководитель проекта | 15.04.2020 | Эл. почта
9. | Цели и задачи | Руководитель проекта | Администратору проекта | 02.04.2019 | Эл. почта
10 | Цели и задачи | Администратор проекта | Участникам проекта | 02.04.2019 | Эл. почта, личная беседа
11. | Макет проекта | Участники | Администратору проекта | 16.04.2019 | Эл. почта

## Slide 30
Ресурсный центр |  |  |  |  |  |  | 
Результат 1. Открытие новых профессий начального и среднего профессионального образования востребованных в регионе и привлекательных для обучающихся, как в сельской, так и в городской местности входящих в «ТОП-50» согласно плана развития Чистопольского муниципального района | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |  |  | 10,0
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | 0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 50,0
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 31
Ресурсный центр |  |  |  |  |  |  | 
Результат 2. Внедрение системы Модул для обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам участников образовательного процесса; внедрение дистанционных технологий образования. | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 1,2
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 32
Ресурсный центр |  |  |  |  |  |  | 
Результат 3. Создание механизма целевой контрактной подготовки и переподготовки кадров с последующим закреплением на предприятиях и в организациях Чистопольского муниципального района и Закамского региона | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 2,0
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 33
Ресурсный центр |  |  |  |  |  |  | 
Результат 4. Разработка и внедрение учебной программы курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и работников предприятий-работодателей | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 2,0
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 34
Ресурсный центр |  |  |  |  |  |  | 
Результат 5: Обновление инфраструктуры образовательной деятельности, приведение ее в соответствие с современными требованиями. Обновление материально-технической и учебно-производственной базы. | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | 34,8 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 234,8
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Всего по проекту, в т.ч.: | 40,2 | 129,4 | 130,4 | - | - | - | -
Финансовое обеспечение реализации проекта 1
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 35
Наименование проекта 1 (полное)
Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта 1.
Модель функционирования результатов проекта 1*
* Выводы.
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 36
Создание и развитие бренда ГАПОУ
«Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова»
(ключевые слова: имидж, логотип, миссия, видение, спонсоры, профориентация,)
Участники проектной группы:
Нуруллин Анас Абдрахманович
Субаева Асия Камилевна
Москва - 2019
ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова»
Контактная информация:
т._________________________
e-mail:______________________
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»)
89375224482
ch.tehnikum@mail.ru
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 37
Наименование проекта 2 (полное):Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова»
Наименование проекта 2 (сокращённое):БРЕНД 100 летия
Срок начала и окончания проекта 2: 01.05.2019-31.12.2020
Куратор проекта 2: Функциональный заказчик: Руководитель проекта 2: Администратор проекта 2:
Предпосылки реализации проекта 2:
Основные положения проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 38
Цель проекта 2:Войти в тройку лидеров СПО региона аграрного профиля и увеличить конкурс при поступлении 1,5 человека на место через повышение имиджа техникума в 2021 году |  |  |  |  | 
Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2019 | 2020 | 2021
Конкурс на место при поступлении | целевой | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5
Место в рейтинге ПОО аграрного профиля | целевой | 4 | 4 | 3 | 3
Доля студентов, обучающихсяпо дуальной форме образования, % | целевой | 0 | 5 | 10 | 20
Доля численности студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении,% | целевой | 0 | 0 | 2 | 5
Количество внедренных новых образовательных программ профессионального и дополнительного профессионального образования, соответствующих потребностям инвестиционного проекта моногород (ТОСЭР) | целевой | 0 | 10 | 20 | 30
Количество договоров о непрерывной профессиональной подготовке работников в рамках сетевого взаимодействия | целевой | 0 | 20 | 50 | 70
Количество компетенций для участия в вордскилс | целевой | Не менее 5 | Не менее 9 | Не менее 20 | Не менее 30
Конкурс на место при поступлении | целевой | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5
Место в рейтинге ПОО аграрного профиля | целевой | 4 | 4 | 3 | 3
Доля студентов, обучающихсяпо дуальной форме образования, % | целевой | 0 | 5 | 10 | 20
Цель и показатели проекта 2
Notes: Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества показателей. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта.

## Slide 39
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Формирование бренда техникума и механизмов позиционирования |  | 
Результат 1.1.:Актуализирован сайт техникума | 20.05.2019 | Подготовка и графиков и т.д.
Мероприятие: Определены ответственные лица по заполнению отдельных закладок и распространена информация со сроками выполнения | 1.05.2019 | Подготовка и графиков и т.д.
Мероприятие: Сбор и анализ собранной информации, размещение на сайте | 10.05.2019 | информация.
Мероприятие: Апробация обновленного сайта, редактирование | 10.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
КТ: загружена актуальная информация необходимая для роста престижа Техникума | 20.05.2019 | Подготовка и графиков и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 40
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Формирование бренда техникума и механизмов позиционирования |  | 
Результат 1.2.:Разработан логотип техникума | 25.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Подготовка и тиражирование информации о конкурсе логотипа и слогана техникума | 1.05.2019 | Подготовка документации
Мероприятие:Определения членов конкурсной комиссии | 26.04.2019 | Подготовка документации
Мероприятие:Сбор логотипов и слоганов, анализ, оценка, определение лучшего | 10.05.2019 | Сбор информации
КТ: Выбраны наилучшие логотипы, отправлены на анализ маркетологу, определен лучший логотип | 25.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 41
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Формирование бренда техникума и механизмов позиционирования |  | 
Результат 1.3.:Разработана миссия и видение техникума | 20.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Подготовка и тиражирование информации о миссия и видение техникума | 10.05.2019 | Подготовка документации
Мероприятие:Определения членов конкурсной комиссии | 10.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие:Сбор логотипов, анализ, оценка, определение лучшего | 10.05.2019 | Сбор информации
КТ: Утверждена миссия и видение техникума | 20.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 42
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Формирование бренда техникума и механизмов позиционирования |  | 
Результат 1.4.:Проведена PR и рекламная кампания | 20.06.2020 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Снятие видеоролик с участием известных выпускников техникума, где они делятся воспоминаниями о времени учебы в техникуме | 10.05.2019 | Сбор информации
Мероприятие: размещение ролика на улицах города и на ТВ, рекламных щитах и автобусных остановках напоминающих о 100 летии Техникума | 10.05.2019 | Подготовка приказов, договоров в и т.д.
Мероприятие:двухмесячник экскурсий для школьников Чистополя и района в музей Техникума | 10.11.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Открытие в инстаграмме рубрики «Звездный патронаж», где известные личности окончившие техникум в разные годы рассказывают о своих бывших преподавателях со слоганом «МЫ по Вам скучаем» | 20.06.2020 | Сбор информации
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 43
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Формирование бренда техникума и механизмов позиционирования |  | 
Результат 1.5.:Актуализирован Кодекс корпоративной этики и культуры | 20.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Проведение анкетирования и наблюдения среди преподавателей и сотрудников техникума по данной тематике | 10.05.2019 | Сбор информации
Мероприятие:Анализ собранного материала | 10.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие:Подготовка актуальной минформации | 10.05.2019 | Сбор информации
КТ: Включение актуализированной информации в новый кодекс | 20.05.2019 | Подготовка приказов и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 44
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 2:Успешное трудоустройство выпускников |  | 
Результат 2.1.:Осуществлено участие в ярмарках вакансий в населенных пунктах Закамского региона | В течение года | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие: Сбор данных о предстоящих ярмарках вакансий, назначение ответственных | В течение года | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие:Участие на ярмарках, сбор информации о потребности в кадрах | В течение года | Подготовка приказов и т.д.
Мероприятие:Анализ данных и предоставление руководству оперативной информации о состоянии рынка труда | В течение года | Подготовкаинформации
КТ: Определение потребности в новых кадрах | В течение года | Подготовка информации
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 45
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 2:Успешное трудоустройство выпускников |  | 
Результат 2.2:Подготовлено 30 обращений к бывшим выпускникам техникума (нынешним руководителям предприятий) с предложением участия в проведении юбилейных мероприятий | 20.06.2019 | Подготовка информации
Мероприятие:Определение списка выпускников, определение контактов | 20.06.2019 | Подготовкаинформации
Мероприятие:Подготовка и рассылка обращений | 20.06.2019 | Подготовкаинформации
Мероприятие:Сбор данных , анализ результатов | 20.06.2019 | Подготовкаинформации
КТ: Подготовка списка выпускников давших согласие на участие в юбилейных мероприятиях | 20.06.2019 | Подготовка информации
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 46
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 2:Успешное трудоустройство выпускников |  | 
Результат 2.3.:Заключены договора о дуальном обучении с предприятиями | 01.09.2020 | Подготовка информации
Мероприятие: Определение списка мероприятий с которыми можно заключить контракт | 01.09.2020 | Подготовка информации
Мероприятие:Ведение переговоров | 01.09.2020 | Подготовка информации
Мероприятие:Согласование договоров | 01.09.2020 | согласование
КТ: Подписание договоров | 01.09.2020 | Договор
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 47
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 3:Совершенствование кадрового потенциала техникума |  | 
Результат 3.1.:Создана эффективная система мотивации труда | 01.09.2019 | положение
Мероприятие: Анализ, существующей системы мотивации труда | 15.05.2019 | положение
Мероприятие: Проведение опроса, наблюдения коллектива | 01.07.2019 | анкета
Мероприятие: :Разработка новой системы мотивации труда, обсуждение, согласование, утверждение | 01.09.2019 | положение
КТ: Внедрение новой системы мотивации труда | 01.09.2019 | Положение, приказ
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 48
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 3:Совершенствование кадрового потенциала техникума |  | 
Результат 3.2.:Внедрена новая формаиндикативных показателей персонала с целью постоянной и регулярной оценки состояния кадрового потенциала | 26.08.2019 | положение
Мероприятие: Анализ существующей формы индикативных показателей | 06.06.2019 | информация
Мероприятие:Редактирование, обновление с учетом новых изменений | 26.06.2019 | информация
КТ: Создана система мотивации труда с использованием новых индикативных показателей. | 26.08.2019 | положение
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 49
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 3:Совершенствование кадрового потенциала техникума. |  | 
Результат 3.3:Проведена аттестация, повышение квалификации, стажировка преподавателей для обучения рабочих и специалистов по социально-значимым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда | В течении года | 
Мероприятие: Подготовка необходимой документации, сбор и обработка результатов педагогической деятельности работников | В течении года | договор
Мероприятие: Подача заявки на проведение аттестации педагогических работников | 01.09.19 | приказ
Мероприятие: Участие претендентов в аттестации | 30.12.19 | приказ
Мероприятие:Подготовка ежегодного списка и графика обучения преподавателей для повышения квалификации (по рабочим профессиям включительно) | В течении года | приказ
КТ: Увеличение числа компетенций преподавателей | В течении года | Дипломы, свидетельства
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 50
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 4:Повышение престижа техникума |  | 
Результат 4.1.:Проведены конкурсы, конференции, акции посвященные памяти Г.И. Усманова –первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982—1989) чье имя носит техникум | 30.12.2020 | договор
Мероприятие: разработан план-график мероприятий к 100 летию техникума | 08.05.2020 | План мероприятий
Мероприятие: утверждение и согласование плана-графика мероприятий к 100 летию техникума | 15.05.2019 | График проведения мероприятий
КТ: Отчет о мероприятиях посвященных юбилею техникума | 30.12.2020 | отчет
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 51
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 4:Повышение престижа техникума |  | 
Результат 4.2:Участие техникума в выставках, в работе ассоциации, размещение информации в СМИ | 30.12.2020 | Подготовка и графиков и т.д.
Мероприятие: Разработка выставочных макетов по специальностям, разработка рекламных буклетов, разработка, подготовка к размещению информации в СМИ. | 30.07.2020 | Подготовка договоров
Мероприятие: Согласование и создание новых выставочных макетов по специальностям, рекламных буклетов, размещение информации в СМИ | 30.08.2020 | Подписание договоров
КТ: Участие техникума в выставках, в работе ассоциации, размещение информации в СМИ | 30.12.2020 | Подготовка приказов и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 52
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 4:Повышение престижа техникума |  | 
Результат 4.3.:Проведение демонстрационного экзамена Вордскилдс на площадке техникума | 30.06.2020 | Подготовка документации
Мероприятие: Подача заявки, решение организационных вопросов участия | 31.08.2019 | заявки
Мероприятие:Подбор участников мероприятия, согласование документов | 30.06.2020 | договора
Мероприятие: Организация рабочих мест для проведения Ворлдскилс | 30.06.2020 | Принятие акта выполненных работ
КТ: Проведение демонстрационного экзамена Вордскилдс на площадке техникума | 30.06.2020 | Подготовка и графиков и т.д.
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 53
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 4:Повышение престижа техникума |  | 
Результат 4.4.:Привлечение ведущих специалистов отраслевых организаций к образовательному процессу | В течении года | решение
Мероприятие: Составление списка специалистов отраслевых организаций для привлечения к образовательному процессу | В течении года | информация
Мероприятие: Составление договора сотрудничества и пригласительных о привлечении специалистов отраслевых организаций | В течении года | договор
Мероприятие: Подписание договора с специалистами отраслевых организаций | В течении года | договор
КТ. Организация теоретических и практическим занятий с привлечением специалистов с производства | В течении года | договор
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 54
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 5:Совершентсвование организации учебного процесса техникума |  | 
Результат 5.1.:Внедрена система дистанционного обучения | 01.09. 2020 | 
Мероприятие: Поиск партнеров на поставку программы и налаживание контактов | 01.09.2019 | Сбор информации
Мероприятие: Приобретение установка программ | 01.02.2020 | Подписание договора
Мероприятие:обучение преподавателей установленной системе дистанционного обучение | 01.06.2020 | Подготовка графика обучения, приказы
КТ: Система дистанционного обучения запущена в работу | 01.09.2020 | Подготовка графика обучения, приказы
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 55
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 5:Совершентсвование организации учебного процесса техникума |  | 
Результат 5.2.:Создана базовая кафедра на основе профильного предприятия | 01.09. 2020 | приказ
Мероприятие: Поиск предприятий партнёров | 22.05. 2019 | договор
Мероприятие: Согласование и заключение договоров с партнерами | 01.09. 2020 | договор
Мероприятие: Оборудование кабинетов и лабораторий | 01.09. 2020 | Акт-приема передачи, счета, договора
КТ: Начало обучения на новой кафедре | 01.09. 2020 | Приказ, график
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 56
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 5:Совершентсвование организации учебного процесса техникума |  | 
Результат 5.3.:Заключены договора о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании, в том числе с использованием сетевых форм | 01.09.2020 | 
Мероприятие: Подбор и согласование списка предприятий партнёров | 01.09.2020 | информа-ция
Мероприятие: Согласование и заключение договоров с партнерами | 01.09.2020 | договора
Мероприятие: Определение перечня необходимой материально технической базы | 01.09.2020 | Графики обучения
КТ: обучение на базе сетевых предприятий -партнеров | 01.09.2020 | информа-ция
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 57
Создание и развитие бренда ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова» | Срок | Характеристика результата
Задача 5:Совершентсвование организации учебного процесса техникума |  | 
Результат 5.4.:Реализована система целевого обучения | 01.07 2020 | информа-ция
Мероприятие:Поиск предприятий партнеров для целевого обучения | 01.09. 2019 | информа-ция
Мероприятие:Согласование договоров с партнерами | 01.09. 2019 | договор
КТ: Заключение договоров целевого обучения | 01.07.2020 | договор
Результат 5.4.:Реализована система целевого обучения | 01.07 2020 | информа-ция
Результаты проекта 2. План мероприятий по реализации проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 58
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | Руководитель проекта | Субаева А.К. | Зам. директора | Нуруллин А.А. | 10%
2. | Администратор проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора | Нуруллин А.А. | 30%
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
3. | Участник проекта | Тимин В.Д. Гайнуллин М.З. Тогулева Н.В. Иванова Е.В. Ахтямов А.Р. Спирин А. Гареева Л. Хасанова С.М. Фролов А.Г. Гарифуллина А.А. Челышева А.В. Шаяхметов Р.Э. Мингалиев М.М. | Зам. директора по ПО и УР гл.бухгалтер нач.отдела кадров преподаватели | Нуруллин А.А. | 50%
Результат 1.1.:Актуализирован сайт техникума |  |  |  |  | 
4. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 10%
5. | Участник проекта | Спирин А. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 5%
6. | Участник проекта | Гареева Л. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 5%
7. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 80%

## Slide 59
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 1.2.:Разработан логотип техникума |  |  |  |  | 
8. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 30%
9. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 30%
10. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%
11. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
Результат 1.3.:Разработана миссия и видение техникума |  |  |  |  | 
12. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 40%
13. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 25%
14. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 25%
15. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам.директора по ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 10%

## Slide 60
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 1.4.:Проведена PR и рекламная кампания |  |  |  |  | 
16. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 30%
17. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 30%
18. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%
19. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
Результат 1.5.:Актуализирован Кодекс корпоративной этики и культуры |  |  |  |  | 
20. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 30%
21. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 20%
22. | Участник проекта | Хасанова С.М. | психолог | Нуруллин А.А. | 50%
23. | Участник проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 30%

## Slide 61
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 2.1.:Осуществлено участие в ярмарках вакансий в населенных пунктах Закамского региона |  |  |  |  | 
24. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 40%
25. | Участник проекта | Мингалиев М.М. | Зав.учебной частью | Нуруллин А.А. | 30%
26. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%
Результат 2.2:Подготовлено 30 обращений к бывшим выпускникам техникума (нынешним руководителям предприятий) с предложением участия в проведении юбилейных мероприятий |  |  |  |  | 
27. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 40%
28. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 30%
29. | Участник проекта | Гареева Л.И., | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%
30. | Участник проекта | Мингалиев М.М., Хасанова С.М. | психолог | Нуруллин А.А. | 5%

## Slide 62
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 2.3.:Заключены договора о дуальном обучении с предприятиями |  |  |  |  | 
31. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. | Зам. Директора по ПО | Нуруллин А.А. | 50%
32. | Участник проекта |  | Предприятия партнеры |  | 50%
Результат 2.4.:Подписаны соглашения с руководителям и главным специалистам предприятий об их участии на защите дипломных проектов |  |  |  |  | 
33. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З., Тимин В.Д. | Зам. Директора по УР и ПО | Нуруллин А.А. | 50%
34. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуруллин А.А. | 20%
35. | Участник проекта |  | Предприятия партнеры |  | 30%

## Slide 63
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 3.1.:Создана эффективная система мотивации труда |  |  |  |  | 
36. | Ответственный за достижение результата проекта | Тогулева Н.В. | Гл.бухгалтер | Нуруллин А.А. | 20%
37. | Участник проекта | Иванова Е.В. | нач.отдела кадров | Нуруллин А.А. | 30%
38. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуруллин А.А. | 10%
39. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам.директора по ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 20%
40. | Участник проекта | Фролов А.Г. Гарифуллина А.А. Челышева А.В | преподаватели | Нуруллин А.А. | 20%
Результат 3.2.:Внедрена новая формаиндикативных показателей персонала с целью постоянной и регулярной оценки состояния кадрового потенциала |  |  |  |  | 
41. | Ответственный за достижение результата проекта | Тогулева Н.В. | Гл.бухгалтер | Нуруллин А.А. | 20%
42. | Участник проекта | Иванова Е.В. | нач.отдела кадров | Нуруллин А.А. | 40%
43. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуретдинова Н.С. | 10%
44. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам.директора по ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 10%
45. |  | Фролов А.Г. Гарифуллина А.А. Челышева А.В | преподаватели | Нуруллин А.А. | 20%

## Slide 64
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 3.3:Проведена аттестация, повышение квалификации, стажировка преподавателей для обучения рабочих и специалистов по социально-значимым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда |  |  |  |  | 
46. | Ответственный за достижение результата проекта | Тогулева Н.В. | Гл.бухгалтер | Нуруллин А.А. | 20%
47. | Участник проекта | Иванова Е.В. | нач.отдела кадров | Нуруллин А.А. | 70%
48. | Участник проекта | Нуретдинова Н.С. | методист | Нуретдинова Н.С. | 5%
49. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам.директора по ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 5%
Результат 4.1.:Проведены конкурсы, конференции, акции, посвященные памяти Г.И. Усманова –первого секретаря Татарского обкома КПСС (1982—1989) чье имя носит техникум |  |  |  |  | 
50. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 40%
51. | Участник проекта | Спирин А.В. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 30%
52. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%

## Slide 65
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 4.2:Участие техникума в выставках, в работе ассоциации, размещение информации в СМИ |  |  |  |  | 
53. | Ответственный за достижение результата проекта | Хайрутдинова А.Н. | Зам. директора по ВР | Нуруллин А.А. | 30%
54. | Участник проекта | Спирин А.В., Мингалиев М.М. | Социальный педагог | Нуруллин А.А. | 30%
55. | Участник проекта | Гареева Л.И. | Педагог организатор | Нуруллин А.А. | 30%
56. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
Результат 4.3.:Проведение демонстрационного экзамена Вордскилдс на площадке техникума |  |  |  |  | 
57. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. | Зам. директора ПО | Нуруллин А.А. | 40%
58. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 20%
59. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 20%
60. | Участник проекта | Карякина Л.В. | Зам. Директора АХД | Нуруллин А.А. | 20%

## Slide 66
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 4.4.:Привлечение ведущих специалистов отраслевых организаций к образовательному процессу |  |  |  |  | 
61. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. | Зам. директора ПО | Нуруллин А.А. | 40%
62. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 20%
63. | Участник проекта | Мингалиев М.М.. | Зав.уч.частью | Нуруллин А.А. | 20%
64. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 20%
Результат 4.5.Приглашены представители предприятий в техникум на лекции и семинары и т.д |  |  |  |  | 
65. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. | Зам. директора ПО | Нуруллин А.А. | 30%
66. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 30%
67. | Участник проекта | Мингалиев М.М.. | Зав.уч.частью | Нуруллин А.А. | 10%
68. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 10%

## Slide 67
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 5.1.:Внедрена система дистанционного обучения |  |  |  |  | 
69. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 30%
70. | Участник проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 20%
71. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
72. | Участник проекта | Шаяхметов Р.Э. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
Результат 5.2.:Создана базовая кафедрана основе профильного предприятия |  |  |  |  | 
73. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. | Зам. директора ПО | Нуруллин А.А. | 30%
74. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 20%
75. | Участник проекта |  | Директор предприятия- партнера |  | 20%
76. | Участник проекта |  | Гл.спец. предприятия- партнера |  | 30%

## Slide 68
Участники проекта 2
№ п/п | Роль в проекте 2 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 5.3.:Заключены договора о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании, в том числе с использованием сетевых форм |  |  |  |  | 
77. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. Субаева А.К. | Зам. директора ПО и ДО и ЦТ | Нуруллин А.А. | 40%
78. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 10%
79. | Участник проекта |  | Директор предприятия- партнера |  | 50%
Результат 5.4.:Реализована система целевого обучения |  |  |  |  | 
80. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. | Зам. Директора УР | Нуруллин А.А. | 60%
81. | Участник проекта |  | Директор предприятия- партнера |  | 40%

## Slide 69
БРЕНД 100 летия | 
Заинтересованная сторона (орган/организация) // Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта 2
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Повышение квалификации специалистов
Министерство образования и науки Республики Татарстан | Открытие краткосрочных курсов по программе молодые профессионалы и ТОП 50, 50+
Администрация Чистопольского муниципального района | Демографический рост, увеличение квалифицированных специалистов
Представители сельскохозяйственных и промышленных предприятий | Удостоверение о повышении квалификации
Студенческий совет | Диплом
Родительский комитет | Диплом детей студентов
Реестр заинтересованных сторон проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 70
БРЕНД 100 летия | 
Наименование риска (-) /возможности (+) проекта 2 | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте 2
Отставание темпов обновления материально-технической базы техникума от темпов развития социально-экономической сферы | Разработка проекта создания ресурсного центра и включение Техникума в предварительный перечень образовательных организаций для рассмотрения на предстоящих совещаниях Министерства образования и науки РТ в июне-июле 2019 года
Отсутствие функционирующей системы дуального(практикоориентированного) обучения | Поиск предприятий- партнеров и заключение контрактов о дуальном обучении
Неполное соответствие перечня образовательных программ требованиям экономики муниципалитете и агропромышленной отрасли и сферы услуг | Разработка и открытие новых специальностей и краткосрочных курсов по рабочим профессиям
Недостаток компетенций сотрудников техникума в сфере реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Повышение квалификации преподавателей, сотрудников, мастеров производственного обучения
Отсутствие системы позиционирования техникума (имиджа, брендаучреждения) | Разработка и внедрение проекта « Бренд ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И. Усманова»
Слабая система маркетинга и продвижения платных услуг | Разработка и внедрениеPR и рекламной кампании программ внебюджетных специальностей и программ дополнительного образования
Реестр рисков и возможностей проекта 2
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 71
БРЕНД 100-летия
Схема коммуникаций при реализации проекта развития (при отраслевом сетевом взаимодействии)*
Механизм ресурсного обеспечения реализации Проекта развития ПОО (в т.ч. организация отраслевого сетевого взаимодействия)
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 72
План управления коммуникациями (проект 2)
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Цели и задачи | Руководитель проекта | Администратору проекта | 20.03.2019 | Эл. почта
2. | Цели и задачи | Администратор проекта | Участникам проекта | 22.03.2019 | Эл. почта, личная беседа
3. | Макет проекта | Участники | Администратору проекта | 2.04.2019 | Эл. почта
4. | Макет проекта | Администратор проекта | Руководитель проекта | 4.04.2019 | Эл. почта
5. | Изменения и дополнения к макету проекта | Руководитель проекта | Администратору проекта | 6.04.2019 | Эл. почта, беседа
6. | Изменения и дополнения к макету проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | 7.04.2019 | Эл. почта, личная беседа
7. | Готовый проект | Участники | Администратору проекта | 10.204.2019 | Эл. почта
8. | Готовый проект | Администратор проекта | Руководитель проекта | 12.04.2019 | Эл. почта

## Slide 73
Финансовое обеспечение реализации проекта 2
БРЕНД 100 летия | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  | Всего (тыс./млн. руб.)
 | 2019 | 2020 | 
Результат 1.1.: Актуализирован сайт техникума |  |  | 
федеральный бюджет |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники | 0,01 | 0,01 | 0,02
Результат 1.2.: Разработан логотип техникума |  |  | 
федеральный бюджет |  |  | 
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники | 0,01 | 0,01 | 0,02
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 74
Финансовое обеспечение реализации проекта 2
Результат 1.3.: Разработана миссия и видение техникума |  |  | 
федеральный бюджет |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники | 0,01 | 0,01 | 0,02
Результат 1.4.: Проведена PR и рекламная кампания |  |  | 
федеральный бюджет |  |  | 
областной бюджет |  |  | 
межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники | 0,2 | 0,2 | 0,02
Результат 1.5.:Актуализирован Кодекс корпоративной этики и культуры |  |  | 
федеральный бюджет |  |  | 
областной бюджет |  |  | 
межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники | 0,01 | 0,01 | 0,02
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 75
Финансовое обеспечение реализации проекта 2
Результат 2.3.:Заключены договора о дуальном обучении с предприятиями |  |  | 
федеральный бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,02
областной бюджет |  |  | 
межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники |  |  | 
Результат 2.4.:Подписаны соглашения с руководителям и главным специалистам предприятий об их участии на защите дипломных проектов |  |  | 
федеральный бюджет | 0,01 | 0,01 | 0,02
областной бюджет |  |  | 
межбюджетные трансферты областного бюджета |  |  | 
бюджеты муниципальных образований |  |  | 
внебюджетные источники |  |  | 
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 76
Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта 2.
Модель функционирования результатов проекта 2*
* Выводы.
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 77
Создание сетевой площадки «Цифровое сельское хозяйство»
(ключевые слова: например, демонстрационный экзамен, дополнительное образование,…)
Участники проектной группы
Нуруллин Анас Абдрахманович
Субаева Асия Камилевна
Москва - 2019
ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова»
Контактная информация:
т._________________________
e-mail:______________________
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки руководителей и управленческих команд
профессиональных образовательных организаций «Управление региональным отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании»
(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»)
89375224482
ch.tehnikum@mail.ru
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 78
Наименование проекта 3 (полное):СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Наименование проекта 3 (сокращённое):АГРОЦИФРА
Срок начала и окончания проекта 3: 01.05.2019-01.09.2021
Куратор проекта 3: Функциональный заказчик: Руководитель проекта 3: Администратор проекта 3:
Предпосылки реализации проекта 3: (акцент на проблему, которая решается в рамках проекта)
Основные положения проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после замены и/или внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 79
Цель проекта 3:Создать к 1.09.19 г. не менее 50 учебно-рабочих мест для подготовки специалистов в отрасли цифрового сельского хозяйства численностью не менее 1500 человек до 2021 г. |  |  |  |  | 
Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  | 2019 | 2020 | 2021
Количество новых учебных мест | внебюджет | 0 | 25 | - | -
Количество слушателей прошедших обучение | внебюджет | 0 | 500 | 500 | 500
Количество образовательных программ | внебюджет | 0 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 5
Количество предприятий сетевого взаимодействия | внебюджет | 0 | Не менее 5 | Не менее 10 | Не менее 15
Количество договоров сотрудничества | внебюджет | 0 | Не менее 5 | Не менее 10 | Не менее 15
Число преподавателей прошедших повышение квалификации | внебюджет | 0 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 3
Цель и показатели проекта 3
Notes: Число строк не предполагает обязательное заполнение такого количества показателей. Освобождающееся пространство слайда следует использовать для увеличения размера шрифта.

## Slide 80
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Подготовка лабораторий и закупка оборудования |  | 
Результат 1.1.: Подготовлены помещения к размещению оборудования | 30.09. 2019 | Составлен проект помещения, договор
Мероприятие: Составление проектов помещений | 16.09. 2019 | договор
Мероприятие: Проведение ремонтных- работ | 30.09. 2019 | Подписан акт приемки помещения.
КТ: Помещение готовы к установке оборудования | 30.09. 2019 | Принятие акта выполненных работ
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 81
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Подготовка лабораторий и закупка оборудования |  | 
Результат 1.2:Куплено оборудование в соответствие с инфраструктурным листом | 30.10. 2019 | 
Мероприятие: Составление инфраструктурного листа | 10.10. 2019 | Составлен инфраструктурный лист на приобретение необходимого оборудования
Мероприятие: Заключение договора с организацией на поставку оборудования | 13.01. 2019 | Заключен договор с организацией на поставку необходимого оборудования
Мероприятие: Доставка оборудования на склад | 30.10. 2019 | Путевые листы, командировочные
КТ: Оборудование закуплено и доставлено в соответствии с инфраструктурным листом | 30.10. 2019 | Путевые листы, командировочные
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 82
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 1:Подготовка лабораторий и закупка оборудования |  | 
Результат 1.3: Оборудование размещено на рабочих местах | 30.11. 2019 | Инфраструктурные листы
Мероприятие : Перевозка оборудования со склада на рабочие места | 10.11. 2019 | Подписан акт приемки оборудования.
Мероприятие: Монтаж оборудования согласно инструкциям | 25.11. 2019 | Заключен договор на монтаж оборудования
Мероприятие: Проверка работоспособности оборудования | 30.11. 2019 | подписан акт приемки работ по установке оборудования
КТ: Оборудование размещено и смонтировано | 30.11. 2019 | акт приемки работ
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 83
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Разработка и реализация образовательных программ |  | 
Результат2.1: Разработано 25 образовательных программ | 15.10. 2019 | протоколыЦК
Мероприятие: Создание рабочей группы по разработке рабочих программ | 8.09. 2019 | Создана рабочая группа,издан приказ директора о рабочей группе
Мероприятие: Поиск материала для составления основной части | 30.09. 2019 | Поиск материала для составления основной части
Мероприятие: Оформление рабочих программ | 15.10. 2019 | Оформление рабочих программ в соответствии с ФГОС
КТ: Разработано 25 образовательных программ | 15.10. 2019 | Протоколы ЦК
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 84
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Разработка и реализация образовательных программ |  | 
Результат 2.2: Согласованои реализовано25 рабочих программ | 30.12. 2021 | Протоколы ЦК
Мероприятие: Определение рецензентов | 20.10. 2019 | Из числа кандидатов выбраны рецензенты, издан приказ директора о назначении рецензентов
Мероприятие: Получение рецензии | 30.10. 2019 | Получение рабочих программ с рецензий
Мероприятие: Исправление и подготовка программ к утверждению рецензентом | 30.11. 2019 | Рабочие программы исправлены в соответствии с замечаниями рецензентов и утверждены на методическом собрании
КТ: Рабочие программы согласованы, рецензии получены | 30.11. 2019 | Протоколы ЦК, рецензии
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 85
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 2: Разработка и реализация образовательных программ |  | 
Результат 2.3: Прошли повышение квалификации 13 преподавателей | 30.12. 2019 | Удостоверения, графики и тд.
Мероприятие : Определение группы преподавателей и мастеров производственного обучения для повышения квалификации | 30.12. 2019 | договор на обучение
Мероприятие: выбор направлений повышения квалификации | 30.12. 2019 | Рассписаниие, графики и тд.
Мероприятие: направление на повышение квалификации | 30.12. 2019 | Приказ директора на создание экзаменационной комиссии, сдача слушателями экзамена
КТ: Выдача свидетельств и удостоверений | 30.12. 2019 | Удостоверения, свидетельства и тд.
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 86
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 3:Привлечение предприятий к сотрудничеству |  | 
Результат 3.1: Привлечение не менее 30 предприятий сетевого взаимодействия | 01.12. 2021 | Заключение договоров о сотрудничестве
Мероприятие: Поиск предприятий сетевого взаимодействия | 30.12. 2020 | Предоставление информации через СМИ
Мероприятие: Встреча с представителями организаций | 30.10. 2021 | Перегово-ры, деловые контакты
Мероприятие: Представление программ и направлений обучения | 01.11. 2021 | Перегово-ры, деловые контакты
КТ: получен список потенциальных партнеров сетевого взаимодействия | 01.12. 2021 | Перечень партнеров
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 87
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 3:Привлечение предприятий к сотрудничеству |  | 
Результат 3.2: Заключены договора сотрудничества | 28.11. 2021 | Переговоры, деловые контакты
Мероприятие: подбор персонала и заключение договоров с непосредственными исполнителями предприятий | 30.12. 2020 | Переговоры, деловые контакты
Мероприятие: Согласование нормативно-правовых документов о сотрудничестве и заключение договоров | 28.11. 2021 | согласование договора о сотрудничестве
КТ: Заключены договора сотрудничества с предприятиями | 28.11. 2021 | договор
Результат 3.2: Заключены договора сотрудничества | 28.11. 2021 | Переговоры, деловые контакты
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 88
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 4: Привлечение слушателей |  | 
Результат 4.1: Привлечение не менее 1500 слушателей | 28.09. 2021 | договор
Мероприятие : Подготовка и направление писем в министерство с\х региона и сельскохозяйственным организациям | 30.10. 2021 | Отправка писем в министерство с\х региона
Мероприятие: Проведение агитационных мероприятий в с\х организациях | 30.10. 2021 | агитация
Мероприятие: Продвижение рекламной продукции | 28.09. 2021 | Заключен договор на оказание рекламных услуг
КТ: Привлечено не менее 1500 слушателей | 28.09. 2021 | договор
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 89
СОЗДАНИЕ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ «ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | Срок | Характеристика результата
Задача 4: Привлечение слушателей |  | 
Результат 4.2.: Разработка рекламной продукции | 01.09. 2021 | Макеты буклетов
Мероприятие: Создание рабочей группы по разработке рекламной продукции | 7.05. 2019 | приказ
Мероприятие: поиск и заключение договоров на подготовку рекламной продукции | 30.05. 2019 | договор о производстве рекламной продукции
Мероприятие: Распространение в СМИ и социальных сетях | 28.02. 2020 | Заключен договор на оказание рекламных услуг
КТ: Разработана и распространена рекламная продукция | 01.09. 2021 | Макеты буклетов
Результаты проекта 3. План мероприятий по реализации проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом, после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 90
Участники проекта 3
№ п/п | Роль в проекте 3 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | Руководитель проекта | Нуруллин А.А. | Директор | Нуруллин А.А. | 10%
2. | Администратор проекта | Субаева А.К. | Зам. директора | Субаева А.К. | 30%
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
3. | Участник проекта | Гайнуллин М.З. Тимин В.Д. Корякина Л.В. Тогулева Н.В. Шаяхметов Р.Э. Ахтямов А.Р. | Заместители директора Инженера IT | Нуруллин А.А. | 60%
Результат 1.1.:Подготовлены помещения к размещению оборудования |  |  |  |  | 
4. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. Субаева А.К. Корякина Л.В. | Зам. Директора по ПО и ДО АХЧ | Нуруллин А.А. | 50%
5. | Участник проекта | Шаяхметов Р.Э. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 25%
6. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 25%
Результат 1.2.:Куплено оборудование в соответствие с инфраструктурным листом |  |  |  |  | 
7. | Ответственный за достижение результата проекта | Корякина Л.В. | Зам. Директора по АХЧ | Нуруллин А.А. | 50%
8. | Участник проекта | Фирма- поставщик |  | Нуруллин А.А. | 50%

## Slide 91
Участники проекта 3
№ п/п | Роль в проекте 3 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 1.3.:Оборудование размещено на рабочих местах |  |  |  |  | 
9. | Ответственный за достижение результата проекта | Тимин В.Д. Субаева А.К. Корякина Л.В. | Зам. Директора по ПО и ДО АХЧ | Нуруллин А.А. | 50%
10. | Участник проекта | Шаяхметов Р.Э. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 25%
11. | Участник проекта | Ахтямов А.Р. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 25%
Результат 2.1: Разработано 15 образовательных программ |  |  |  |  | 
12. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. Субаева А.К. | Зам. Директора по УР и ДО | Нуруллин А.А.. | 30%
13. | Участник проекта |  | Преподава-тели | Нуруллин А.А.. | 60%
 | Участник проекта | Шаяхметов Р.Э. | Инженер IT | Нуруллин А.А. | 10%
Результат 2.2: Согласовано и реализовано 15 образовательных программ |  |  |  |  | 
14. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. Субаева А.К. | Зам. Директора по УР и ДО | Нуруллин А.А. | 20%
15. | Участник проекта |  | преподаватели | Нуруллин А.А. | 60%
16. | Участник проекта |  | Учредитель, партнеры | Нуруллин А.А. | 20%

## Slide 92
Участники проекта 3
№ п/п | Роль в проекте 3 | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
Результат 2.3: Прошли повышение квалификации 13 преподавателей |  |  |  |  | 
17. | Ответственный за достижение результата проекта | Гайнуллин М.З. Субаева А.К. | Зам. Директора по УР и ДО | Нуруллин А.А. | 10%
18. | Участник проекта |  | Преподаватели, инженеры IT | Нуруллин А.А. | 90%
Результат 3.1: Привлечение не менее 30 предприятий сетевого взаимодействия |  |  |  |  | 
19. | Ответственный за достижение результата проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО | Нуруллин А.А. | 100%
20. | Участник проекта | Сельскохозяйствен-ные организации |  |  | 100%
 | Участник проекта |  |  | Нуруллин А.А. | 100%
Результат 3.2: Заключены договора сотрудничества |  |  |  |  | 
21. | Ответственный за достижение результата проекта | Субаева А.К. | Зам. Директора ДО | Нуруллин А.А. | 100%
22. | Участник проекта |  | Предприятия- партнеры |  | 

## Slide 93
АГРОЦИФРА | 
Заинтересованная сторона (орган/организация) // Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта 3
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | Повышение квалификации специалистов
Министерство образования и науки Республики Татарстан | Открытие краткосрочных курсов по программе молодые профессионалы и ТОП 50, 50+
Администрация Чистопольского муниципального района | Демографический рост, увеличение квалифицированных специалистов
Представители сельскохозяйственных и промышленных предприятий | Удостоверение о повышении квалификации
Реестр заинтересованных сторон проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 94
АГРОЦИФРА | 
Наименование риска (-) /возможности (+) проекта 3 | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности в проекте 3
Отсутствие градообразующего предприятия | ПОО находиться в зоне моногорода РФ, общая сумма инвестиций к 2030 году по проектам резидентов в Индустриальный парк, в рамках проекта развития моногородов, должна быть более 15 миллиардов рублей, будет создано 2000 новых рабочих мест. В рамках развития моногорода планируется создание межотраслевого ресурсного центра.
Наличие разорванных связей в системе образования, отсутствие взаимосотрудничества как между вузами и средне профессиональными учреждениями между собой | Создание благоприятных организационно-правовых условий для расширения спектра образовательных услуг за счет использования инновационных форм и методов обучения, увеличение альтернативных вариантов реализации образовательного процесса через сетевое образование
Недостаточное материально – техническое оборудование помещений в рамках программы «Цифровое сельское хозяйство» | Подача заявки в Минсельхозпрод республики, заключение контрактов на обучение
Недостаточная адаптация учебных программ к запросам рынка труда. | Необходимость постоянного изучения требований потребителей позволит своевременно вносить корректировки в учебные программы.Опережающее определение потребности на высококвалифицированные молодые кадры, инновационные разработки и продукцию
Недостаток информационной и правовой обеспеченности направления «Цифровое сельское хозяйство» | Поиск партнеров, заключение договоров сотрудничества, разработка патентов
Реестр рисков и возможностей проекта 3
Notes: Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить. При необходимости можно разделить на несколько слайдов. При необходимости можно разделить на несколько слайдов.

## Slide 95
АГРОЦИФРА
Схема коммуникаций при реализации проекта развития (при отраслевом сетевом взаимодействии)*
Механизм ресурсного обеспечения реализации Проекта развития ПОО (в т.ч. организация отраслевого сетевого взаимодействия)
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 96
План управления коммуникациями (проект 3)
№ п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация
1. | Цели и задачи | Руководитель проекта | Администратору проекта | 02.04.2019 | Эл. почта
2. | Макет проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | 02.05.2019 | Эл. почта, личная беседа
3. | Изменения и дополнения к макету проекта | Участники | Администратору проекта | 16.05.2019 | Эл. почта
4. | Изменения и дополнения к макету проекта | Администратор проекта | Руководитель проекта | 16.06.2019 | Эл. почта
5. | Изменения и дополнения к макету проекта | Руководитель проекта | Администратору проекта | 01.08.2019 | Эл. почта, беседа
6. | Готовый проект | Участники | Администратору проекта | 01.09.2020 | Эл. почта

## Slide 97
АГРОЦИФРА |  |  |  |  |  |  | 
Результат 1.: Подготовка компетенций и закупка оборудования | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Результат 2.: Разработка и реализация образовательных программ |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  | 0,4
Финансовое обеспечение реализации проекта 3
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 98
АГРОЦИФРА |  |  |  |  |  |  | 
Результат 3.: Привлечение предприятий к сотрудничеству | Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.)
 | N1 | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,2
Результат 4.:Привлечение слушателей |  |  |  |  |  |  | 
1.1. Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.2. Бюджеты гос.внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - | - | - | -
1.3. Консолидированный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1. Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2. Межбюджетные трансферты областного бюджета | - | - | - | - | - | - | -
1.3.3. Бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | -
1.4. Внебюджетные источники | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,2
Всего по проекту, в т.ч.: | 5,4 | 5,4 |  | - | - | - | 10,8
Финансовое обеспечение реализации проекта 3
Notes: Число строк, столбцов не является регламентацией количества необходимых позиций. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.

## Slide 99
Создание сетевой площадки «Цифровое сельское хозяйство»
Тезисное описание ситуации и параметров после реализации проекта 3.
Модель функционирования результатов проекта 3*
* Выводы.
Notes: Цветовая гамма может быть изменена по усмотрению управленческой команды. Текст, выделенный серым курсивом (для замены, комментарии), после внесения необходимых элементов следует удалить.