Информация

о ходе реализации проекта по созданию мастерских

ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"

(соответствие материально-технической базы современным

требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы"

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта "Образование"

государственной программы "Развитие образования")

по состоянию на 12 мая 2020 г.

1. Общая информация о проекте

Проект предполагает создание 5 (пяти) мастерских по приоритетной группе компетенций:

- Работы на универсальных станках

- Токарные работы на станках с ЧПУ

- Метрология КИП

- Инженерный дизайн CAD

- Электроника

Общий бюджет Проекта - 55 700 000 рублей, в том числе:

43 000 000 рублей – полученная сумма гранта (средства РФ);

11 600 000 рублей – объем средств бюджета Республики Татарстан;

850 000 рублей – объём собственных внебюджетных средств;

250 000 рублей – объём привлеченных средств работодателя.

Согласно Проекту средства распределены следующим образом (в тыс. рублей):

| Номер и наименование групп мероприятий | Всего | ФБ | СРФ | ВБИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РД | ОО |
| 1. Закупка учебно-лабораторного оборудования | 30203 | 20356 | 9247 | 250 | 350 |
| 2. Закупка учебно-производственного оборудования | 22644 | 22644 | ----- | ----- | ----- |
| 3. Закупка программного и методического обеспечения | 2353 | ----- | 2353 | ----- | ----- |
| 4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ | 200 | ----- | ----- | ----- | 200 |
| 5. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 200 | ----- | ----- | ----- | 200 |
| 6. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | 100 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| ИТОГО | 55700 | 43000 | 11600 | 250 | 850 |

2. Информация о выполненной работе по реализации проекта

В соответствии с Приказом директора от 16 декабря 2019 г. № 120 о/д "О создании рабочей группы по реализации проекта по обновлению и модернизации материально-технической базы колледжа" утверждены: состав рабочей группы; положение о рабочей группе; "дорожная карта" по реализации проекта; план-график реализации проекта.

В соответствии с мероприятиями и сроками, установленными дорожной картой выполнены следующие виды работ:

2.1. Организационные и методические мероприятия

- подписано соглашение на предоставление средств гранта (электронный бюджет) от 17 февраля 2020 г., деньги поступили в полном объёме;

- сроки проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по 2 специальностям перенесены на июнь, аккредитованы 2 центра проведения демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ), приобретены расходные материалы для ДЭ;

- обучено дистанционно по программе эксперт демонстрационного экзамена 4 преподавателя, обучаются 9 преподавателей;

- направлена заявка на включение в график обучения в 2020г. по программе Академия Ворлдскиллс 4 специалиста колледжа.

2.2. Закупочные процедуры

2.2.1. Определены способы закупки, составлен план-график; разработаны технические задания на закупку оборудования (прямые договоры); техническое задание на оргтехнику подготовлен, на днях отправляем на запрос коммерческих предложений.

2.2.2. Осуществляется работа по подготовке технических заданий на мебель.

2.3. Проведение ремонтных работ и брендирование

2.3.1. Макеты брендирования мастерских разработаны, согласованы с уполномоченным органом.