Технический контроль качества текущего и капитального ремонта систем вентиляции и кондиционирования

11.1 Контроль качества выполнения текущего и капитального ремонта здания, проводимого силами подрядных организаций, осуществляется работниками СЭ.

11.2 В обязанности работников, на которых возложен контроль

СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

28

качества ремонта систем вентиляции и кондиционирования, входит:

- контроль качества проектно-сметной документации на капитальный ремонт;

- своевременная передача проектно-сметной документации подрядчику;

- контроль ведения авторского надзора;

- участие совместно с подрядчиком в составлении по ходу ремонта актов на скрытые работы, а также на дополнительные работы, не предусмотренные проектом или сметой;

- повседневный контроль качества работ и соблюдения графика производства ремонтных работ с занесением своих замечаний и предложений в журнал учета работ;

- проверка и освидетельствование подписью в соответствующих актах качества выполнения ремонтных и монтажных работ;

- контроль правильного применения расходных материалов в соответствии с проектными решениями;

- контроль соответствия (сертификации) соответствия материалов, применяемых в производстве ремонтных работ;

- контроль складирования материалов, производителями работ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их транспортировке и хранению, за правильным использованием выделенных им площадей. Расположение мест под складирование согласовывается со всеми подразделениями СЭ.

Работники, осуществляющие контроль качества ремонта, имеют право:

- давать предписания на переделку некачественно выполненных видов работ;

- при подрядном способе ремонтных и монтажных работ подготавливать руководству сообщения об отступлениях от проекта, допущенном браке или нарушении технических условий с предложениями на СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

29

удержание выплаченных за эти работы сумм;

- ходатайствовать перед руководством о привлечении к ответственности работников подрядной организации за допущенный брак в ремонтных работах или за нарушение технических условий;

- в случае систематических нарушений ставить вопрос перед руководством комплекса о прекращении ремонтных работ, выполняемых подрядными организациями.

11.3 Работники, осуществляющие контроль качества выполнения ремонта, принимают участие в приемке выполненных строительно-монтажных работ, несут ответственность:

- за, их соответствие требованиям технических условий и проектно-сметной документации;

- за соблюдение правил производства ремонтных и монтажных работ;

- за правильность оформления к оплате объемов и стоимости выполненных работ;

- за правильность отражения в журнале работ отступлений от проекта и технических условий