Календарный план проекта

«Высокогорская Зарничка - 2025»

| МАЙ | ИЮНЬ | АВГУСТ |
| --- | --- | --- |
| Разработка нормативной документации, выбор оргкомитета | Закупка материалов и оборудования | Проведение родительских собраний в ДОУ «Сандугач», «Байгыш», «Бэлэкэч» |

| СЕНТЯБРЬ(2.09-5.09) | СЕНТЯБРЬ (9.09-11.09) | СЕНТЯБРЬ(17.09-19.09) | СЕНТЯБРЬ(22.09-24.09) | СЕНТЯБРЬ (26.09) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тематическая беседа «Есть такая профессия родину защищать» в МБДОУ «Сандугач», «Байгыш», «Бэлэкэч» Участниками проекта станут всего 435 детей: 25 детей - волонтеров Движения Первых; 10 ребят юнармейцы из центра «Юнармии» Высокогорского муниципального района; 200 -воспитанников МБДОУ "Высокогорский детский сад "Сандугач"; 100 – воспитанников МБДОУ "Высокогорский детский сад "Байгыш"; 100 – воспитанников МБДОУ "Высокогорский детский сад "Бэлэкэч". | Сюжетно-ролевая игра «Рзведчики», «Моряки» в МБДОУ «Сандугач», «Байгыш», «Бэлэкэч» | Проведение отборочного этапа в МБДОУ «Сандугач», «Байгыш», «Бэлэкэч» | Тренировочные занятия на базе МБДОУ «Сандугач» | Военно-патриотическая игра «Высокогорская Зарничка – 2025» |