План-график (дорожная карта) выполнения  работ

Мероприятия в рамках проекта проводятся в соответствии с законодательством РФ об образовании. Согласно ст. 28, п.3, подпункт 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: «…обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования».

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:

| № | Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта | Сроки | Исполнитель и партнеры | Описание ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап- подготовительный |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативно-правовой и организационно-методической базы инновационной площадки, Формирование рабочей группы инновационной площадки. | Сентябрь 2024год | Рабочая группа инновационной площадки (ИП) | Положение о инновационной площадки, приказы |
| 2 | Информирование целевой аудитории, определение запросов дошкольных образовательных организаций. | Октябрь 2024 год | Рабочая группа инновационной площадки | Создание специального раздела на официальном сайте ДОО «Инновационая площадка», размещение информации об инновационной площадки в социальных сетях. |
| 3 | Проведение организационного круглого стола образовательными учреждениями-партнерами | Октябрь 2024год | Рабочая группа инновационной площадки | Программа круглого стола |
| 2 этап - основной |  |  |  |  |
| 4 | Проведение оценки качества вариативной части образовательной программы, используя комплексную методику | Ноябрь 2024 год | Рабочая группа инновационной площадки, руководители ДОУ-партнеров | Интепретация и анализ оценочных листов, выявление зон «благополучия» и «неблагополучия» |
| 5 | Проведение промежуточного семинара с учреждениями-партнерами «Результаты оценки качества реализации вариативной части программы» | Декабрь 2024 | Рабочая группа ИП и целевая аудитория | Программа мероприятия |
| 6 | Разработка методических материалов | Январь- апрель 2025 год | Рабочая группа инновационной площадки | Памятки, конспекты занятий, сборники игр, буклеты |
| 7 | Проведение информационно-просветительской работы в СМИ и общественностью по вопросам формирования социокультурной идентичности в ДОО | Июль 2025 год | Рабочая группа инновационной площадки | Статьи в СМИ |
| 10 | Ведение страницы на сайте ДОУ о деятельности инновационной площадки | Постоянно | Рабочая группа инновационной площадки | Размещение информационных и методических материалов на сайте |
| 3 этап - заключительный |  |  |  |  |
| 11 | Проведение семинара лучших практик | Сентябрь 2025 год | целевая аудитория | Программа семинара |
| 12 | Подготовка и тиражирование сборника лучших практик реализации регионального компонента в Высокогорском районе | Октябрь 2025 год | Рабочая группа инновационной площадки | Сборник «Всему начало здесь, в краю моем родном» |

Предлагаемый конечный инновационный продукт «Методика для комплексной оценки качества реализации вариативной части ООП», даст импульс для эффективного диалога с детьми и родителями, создаст основу для индивидуализации образовательного процесса. (Приложение 2)

Риски внедрения инновационного продукта

| Основные риски инновационного проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Организационно-управленческие риски Стереотипы мышления участников проекта. Возможное сопротивление участников образовательного процесса (сложные межличностные отношения) | Система психолого-педагогической работы по сплочению коллектива (тренинги, командные виды работы и т.д.); Детальное обсуждение возможностей Методики, вариантов использования ее в работе. Выбор наиболее приемлемых форм и методов для реализации регионального компонента с учетом актуальности, результативности, новизны, методической разработанности, времени для внедрения, нормативно-правовой базы. |
| Социально-психологические риски Отсутствие профессиональной инициативы у отдельных участников целевой аудитории | Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в различные формы коммуникации и деятельности; |
| Ресурсно-технологические риски Вероятность недостаточной подготовки ресурсной базы для реализации отдельных направлений и мероприятий проекта | Своевременный анализ достаточности ресурсной базы для реализации мероприятий проекта и определение комплекса мер (планов) по преодолению недостатков; |
| Информационные риски Недостаточная информированность педагогической и родительской общественности | Сотрудничество со средствами массовой информации, участие ДОУ в проведении мероприятий на районном и республиканском уровне. |