«Утверждаю»

Директор школы:_____________  А.И. Емельянов

Приказ № 171/1 от 29.08.2025 г.

Дорожная карта

по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агроклассов

в МБОУ «Бюргановская СОШ Буинского муниципального района РТ» на 2025-2026 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации- партнеры) | Ожидаемые результаты (по необходимости) реализации мероприятия, содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Запуск проекта |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на открытие агрокласса | Сентябрь | Администрация школы | Составление списочного состава обучающихся |
| 2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность агрокласса |  |  |  |  |
| 2.1. | Приказы, локальные акты. Положение о создании и функционировании агрокласса в школе. О назначении руководителя агрокласса в ОО (директор) | Август, сентябрь | Администрация школы | Приказы, локальные акты |
| 2.2. | Внесение изменений в ООП (ООО, СОО) школы | Август | Администрация школы |  |
| 2.3. | Внесение изменений в учебный план школы | Август | Заместитель директора по УВР |  |
| 2.4. | План работы школы по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год) | Август | Администрация школы | Положение и реализация предпрофильного обучения |
| 2.5. | Разработка рабочих программ учебных предметов естественно-научной направленностей | Август, сентябрь | Администрация школы, учитель биологии | Рабочие программы обеспечивающие профильную подготовку обучающихся |
| 2.6. | Разработка дорожной карты по формированию системы условий создания и функционирования агрокласса | Август | Руководитель агрокласса | Дорожная карта |
| 2.7. | Подготовка соглашений (договоров) с партнерскими организациями | Август, сентябрь | Администрация школы | Договор |
| 3. Информационное сопровождение деятельности агрокласса (создание и функционирование) |  |  |  |  |
| 3.1. | Наполнение сайта ОО. Размещение информации о создании и функционировании агрокласса в школе на официальном сайте ОО; Положение о создании агрокласса; План работы школы по созданию и функционированию агрокласса (на учебный год); Список педагогов, работающих в агроклассе; Новости по работе агрокласса; Полезная информация, ссылки; Трансляция опыта. | Сентябрь, в течении года | Администрация школы, ответственный по ведению сайта ОО | Планы, положения, списки, фотографии, презентации, информации |
| 4. Организация участия в региональных профессиональных событиях для обучающихся агроклассов |  |  |  |  |
| 4.1. | День открытых дверей в Апастовском сельскохозяйственном техникуме | Февраль | Руководитель агрокласса |  |
| 4.2. | День открытых дверей в Буинском ветеринарном техникуме | Ноябрь | Руководитель агрокласса |  |
| 4.3. | АгроНТРИ – 2026 (региональный этап) | Апрель-май | Руководитель агрокласса |  |
| 4.4. | Организация учебных проектов и исследований в агроклассе | В течении года | Руководитель агрокласса | Проекты |
| 5. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации педагогических работников | По графику | Заместитель директора по УВР |  |
| 5.2. | Участие педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых иными образовательными организациями | По графику | Заместитель директора по УВР | Участие педагогов школы во Всероссийском научно-практическом форуме с международным участием: « Стратегия развития современной сельской школы: проблемы, возможности, перспективы» |
| 6. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте школы | В течении года | Администрация школы, ответственный по ведению сайта ОО | Раздел «Агрокласс» на официальном сайте школы |
| 6.2. | Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР, классные руководители |  |