| Название проекта | Проект «Туган тел — туган ил: родной язык — родная страна» |
| --- | --- |
| Цель и задачи проекта | Целью проекта является формирование у детей старшей группы ДОУ устойчивого интереса и базовых навыков владения татарским языком, а также знакомство с национальной культурой и традициями посредством внедрения современных игровых и цифровых образовательных технологий. Задачи: - Организовать предметно-развивающую среду, способствующую изучению татарского языка и культуры. - Разработать и внедрить комплекс игровых и творческих занятий, авторские интерактивные онлайн-игры, анимацией в качестве наглядного материала направленные на развитие устной речи и ознакомление с элементами татарской культуры. - Вовлечь родителей в образовательный процесс через проведение совместных мероприятий. |
| Обоснование актуальности проекта Обоснование социальной значимости проекта | Актуальность проекта обусловлена тем, что в современных семьях, где родители заняты работой и бытом, происходит дефицит живого общения на родном языке, что приводит к смешению русской и татарской речи у детей и ограничению словарного запаса бытовыми фразами. В результате дошкольники теряют естественную языковую среду и, как следствие, утрачивают связь с богатым культурным наследием своего народа, не понимая традиций, сказок и мудрости старшего поколения. Если так будет продолжаться, дети не будут достаточно понимать культуру своего народа, и нить между поколениями прервётся.. Кроме того, в условиях многонациональной России и объявленного Года народного единства укрепление знаний о родной культуре является фундаментом для воспитания патриотизма и формирования уважительного отношения к другим народам. Использование современных игровых и цифровых технологий в проекте отвечает запросам современных детей и позволяет сделать изучение сложного материала увлекательным и эффективным, вовлекая в этот процесс и родителей. Анкетирование родителей показало, что 75% семей недостаточно общаются с детьми на татарском языке. Родители признают, что сами используют в быту преимущественно русскую речь. Это приводит к тому, что у детей не формируется естественная языковая среда, и они теряют связь с культурой своего народа. Настоящий проект реализует глубокое погружение детей старшей группы в многогранный мир татарского языка и национальной культуры. В рамках Года народного единства России работа направлена на сохранение языкового многообразия и формирование у дошкольников устойчивой привязанности к родным корням. Язык — это мостик между поколениями. Если ребёнок не понимает родного языка, он не сможет поговорить по душам с бабушкой и дедушкой, понять их сказки и колыбельные. Он не поймёт, о чём поётся в народных песнях. Мы рискуем вырастить поколение, которое будет культурно оторвано от своих корней, а в процессе реализации проекта попробуем сохранить эту бесценную связь. Проект «Туган тел — туган ил: родной язык — родная страна»— это хороший повод для родителей вспомнить свой язык или начать учить его вместе с детьми. Когда в семье вместе смотрят национальные мультфильмы или играют в национальные игры, читают национальные произведения –семья становится ближе. Общие занятия и общие традиции невероятно сплачивают семью. Использование современных игровых технологий в старшей группе трансформирует изучение языка в увлекательный процесс познания. Проект решает задачу создания непрерывной среды, где татарский язык становится не просто предметом изучения, а естественным средством коммуникации и творческого самовыражения ребенка. |
| Описание проекта, его практическая значимость | Основная идея проекта заключается в — методе естественного погружения через игру: дети осваивают язык и культуру в увлекательной форме, используя игровые и цифровые инструменты. В образовательный процесс интегрированы авторские интерактивные онлайн игры, анимации, виртуальные экскурсии, QR коды к колыбельным и сказкам. В отличие от стандартных занятий, процесс строится на методе естественного погружения через игру, где татарский язык становится не просто предметом изучения, а полноценным средством общения и творчества в повседневной жизни старших дошкольников. Содержательной опорой служат татарский фольклор и традиции: сказки, песни, колыбельные, народные игры, орнаменты, театрализации по произведениям Г. Тукая. Проект охватывает не только занятия в ДОУ, но и семьи воспитанников: родителей вовлечены через совместные мероприятия, мастер-классы, онлайн-викторины и консультации, чтобы поддержать использование татарского языка дома. Благодаря сочетанию традиционных этнокультурных элементов с современными педагогическими и цифровыми игровыми решениями проект помогает восполнить дефицит живой языковой практики дома, укрепить связь поколений и сформировать у детей устойчивый интерес к родной культуре. Проект способствует: - совершенствованию содержания образования на родном (татарском) языке за счёт внедрения игровых и цифровых технологий; - развитию условий обучения: созданию предметно-развивающей среды, оснащённой современными обучающими ресурсами (интерактивные игры, анимация, мультимедийные материалы) Это не просто пассивное окружение, а активный инструмент, стимулирующий речевую активность детей в течение всего дня; - улучшению результатов воспитания: формированию у детей устойчивого интереса к родному языку и культуре, развитию устной речи на татарском языке, воспитанию патриотизма и уважения к традициям своего народа основанных на татарском фольклоре (сказки, народные песни, игры); - 0вовлечению родителей в образовательный процесс, укреплению семейных традиций и межпоколенческой связи через совместные мероприятия, мастер-классы и консультации |
| Инновационная значимость проекта | Инновационность проекта заключается в: - внедрение цифровых технологий (авторские интерактивные онлайн-игры, анимация, виртуальные экскурсии) в воспитательно-образовательный процесс; - создании игровых и творческих занятий, сочетающих традиционные элементы татарской культуры с современными педагогическими подходами; - разработке и внедрении новых форм взаимодействия с родителями (онлайн-мероприятия, совместные творческие проекты) Qr-коды,онлайн-викторины, опросы) ; - использовании мультисенсорного подхода к обучению (аудио, видео,тактильные игры), что повышает вовлечённость детей и эффективность усвоения материала. |

| Планируемый результат (продукт), механизма его оценки | Ожидаемые результаты: -у 80 % детей старшей группы улучшится словарный запас на татарском языке (не менее 100 новых слов и фраз); -70 % детей смогут поддерживать диалог на татарском языке; -у 90 % детей повысится интерес к татарской культуре (традиции, сказки, песни, игры); -не менее 60 % семей начнут регулярно общаться с детьми на татарском языке дома; -будет создана предметно-развивающая среда с материалами на татарском языке (книги, игры, сборники, аудио- и видеоматериалы); -70%-участие воспитанников в конкурсных мероприятиях; -разработаны и внедрены игровые и творческие занятия и интерактивные онлайн-игры, сборники Qr кодов по колыбельным, сказкам. Механизмы оценки: -анкетирование родителей (до и после проекта); -наблюдение за речевой активностью детей на занятиях и в свободной деятельности, фиксация новых слов в индивидуальных картах; -анализ участия родителей в мероприятиях (количество участников, обратная связь); -мониторинг использования интерактивных ресурсов (статистика прохождения онлайн-игр); -итоговая презентация проекта с демонстрацией достижений детей (тематический праздник «Туган тел — туган ил», выставка анимационных работ, показ мультфильма). |
| --- | --- |
| Целевые группы проекта | Дети старшей группы дошкольного учреждения в возрасте 5–6 лет, с участием родителей, специалистов ДОУ, социальных партнеров. |
| Информационная открытость/трансляционная привлекательность | Проект будет транслироваться через: - сайт ДОУ вкладка Год народного единства https://edu.tatar.ru/chistopol/dou_5/page5752198.htm - и социальные сети https://vk.com/club211816323 , канал MAX https://max.ru/id1652023404_gos (публикации о ходе проекта, фото, видео); - информационные стенды в ДОУ (афиши мероприятий, достижения детей); - участие в городских и региональных педагогических конференциях и семинарах; - публикацию методических материалов (сборник занятий, описание интерактивных игр) для распространения опыта; - сотрудничество с местными СМИ (статьи, репортажи о проекте). - событийная насыщенность- национальные праздники, театрализованные постановки по сказкам Тукая, выставки детских работ с татарскими орнаментами. Эти события являются идеальной основой для фото- и видеосъемки, создания ярких отчетов и презентаций; -интеграция современных цифровых технологий- внедрение онлайн-игр, анимаций и мультимедийных викторин делает проект особенно привлекательным для современной аудитории (педагогов ДОУ, родителей); -наличие готового продукта для трансляции- разработанные игровые занятия (сценарии, дидактические материалы) является готовым продуктом, который можно легко тиражировать. |

### Дорожная карта проекта (01.01.2026–31.12.2026)

#### Этап 1. Подготовительный (01.01.2026–31.01.2026)

Участники: специалисты ДОУ, родители, социальные партнёры (библиотека, дом культуры, организация «Ак калфак»).

Анализ проблемы, изучение литературы.

Разработка структуры проекта.

Подбор и создание методических материалов.

Подготовка предметно-развивающей среды.

Проведение стартовой диагностики детей.

Мероприятия:

- родительское собрание «Родной язык — связь поколений»;

- семинар для педагогов «Современные технологии в изучении татарского языка»;

- экскурсия в библиотеку (знакомство с татарскими книгами и сказками);

- создание группы проекта в мессенджере для общения и обмена материалами.

#### Этап 2. Основной (01.02.2026–30.11.2026)

Участники: дети старшей группы, родители, педагоги ДОУ, социальные партнёры.

Задачи:

- реализация комплекса игровых и творческих занятий;

- внедрение интерактивных онлайн-игр и анимационных материалов;

- вовлечение родителей в совместные мероприятия;

- проведение тематических недель, посвящённых татарской культуре;

- мониторинг прогресса детей и обратная связь от родителей.

Тематический план:

| Месяц | Тема | Занятия с детьми | Мероприятия с родителями |
| --- | --- | --- | --- |
| Февраль | «День родного языка» | Развлечение «Мы вместе» Тематические беседы, сюжетно-ролевые игровые погружения «Эбиемдэ кунакта», «Кунаклар» | Круглый стол с родителями «Родной язык — связь поколений» |
| Март | «Онлайн игры»/авторские дидактические игры | «Минем гаилә» | Совместные игровые вечера с онлайн-играми. |
| Апрель | «Туган телем» («Мой родной язык») | Коммуникативные игры, разучивание стихотворений Г.Тукая к 140 летию писателя, участие в конкурсе театров «Волшебный мир театров» | Мастер-класс «Когда в семье говорить с ребёнком на татарском» |
| Май | «Татар халык әкиятләре» («Татарские народные сказки») | Чтение и инсценировка сказок, создание кукол для театра Су анасы, Шурале, Батыр, Кәҗә, Сарык, Әби, Бабай | Семейный конкурс рисунков по мотивам сказок для анимации |
| Июнь | «Милли уеннар» («Народные игры») | Подвижные игры на улице («Йөзек салыш», «Түбәтәй») | Совместный праздник «Игры наших бабушек» |
| Июль | «Татар милли киемнәре» («Татарский национальный костюм») | Творческие занятия (рисование, аппликация), знакомство с элементами костюма. Дефиле. | Семейный творческий конкурс «Тюбетейка» |
| Август | «Милли ризыклар» («Национальные блюда») | Беседа о традиционной кухне, дидактические игры, презентация «Блюда народов России» | Фото-кросс мастер-класс «Готовим татарское национальное блюдо» |
| Сентябрь | «Татарстан — минем Ватаным» («Татарстан — моя Родина») | Виртуальная экскурсия по достопримечательностям Татарстана, просмотр мультфильмов | Конкурс семейных видеороликов «Мой любимый город» |
| Октябрь | «Татар музыкасы һәм җырлары» («Татарская музыка и песни») | Разучивание песен, игра на шумовых инструментах на татарские мелодий приуроченная ко Дню Музыки. | «Бишек җырлары» прослушивание колыбельных из авторского сборника по Qr кодам |
| Ноябрь | «Бәйрәм көннәре» («Праздники») | Знакомство с традициями празднования «Каз өмәсе», праздничное мероприятие | Челлендж «У бабущки в гостях/ бабушкин сундук |

#### Этап 3. Заключительный (01.12.2026–31.12.2026)

Участники: дети, родители, педагоги, социальные партнёры, представители общественности.

Задачи:

- подведение итогов проекта;

- оценка достигнутых результатов;

- презентация достижений детей;

- распространение опыта проекта.

Мероприятия:

- итоговый праздник  «Туган тел — туган ил» с участием детей и родителей;

- выставка детских работ с анимацией;

- награждение активных участников проекта (дети, родители, педагоги);

- публикация отчёта о проекте на сайте ДОУ и в соцсетях;

семинар для педагогов города «Игровые технологии в изучении родного языка».