Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №177»

___________А.А.Ляпина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

# «Преодоление профессиональных дефицитов с помощью формы работы workshop в условиях внедрения профессиональных стандартов»

| Задачи | Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Исполнители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изучение профессионального стандарта педагога | педсовет | Март 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
|  | самообразование | 2019 | Педагоги ДО | Старший воспитатель |
| Анализ кадрового состава ДО на предмет соответствия требованиям профессиональный стандарт педагога и определение степени сформированности компетенций педагогов | Разработка диагностических материалов для проведения входящего мониторинга степени сформированности профессиональных компетенций педагогов | Март – апрель 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
|  | Проведение диагностики и самодиагностики педагогов на предмет степени сформированности необходимых профессиональных компетенций | Март – апрель 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
| Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов. | Анализ полученных результатов. Разработка ИОМ педагогов | май 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
| Разработка системы организационно-управленческого обеспечения деятельности ДО по формированию профессиональных компетенций педагогов | Создание дорожной карты реализации инновационного проекта | Сентябрь - ноябрь 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
|  | Проведение организационных изменений в учреждении: - создание рабочих модулей, - выбор руководителей модулей, - пересмотр функционала членов творческих групп. | Сентябрь - ноябрь 2019 | Старший воспитатель | заведующий |
| Обеспечить организационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов ДО: - оказание теоретической и практической помощи, - обеспечение каждого педагога необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами, - разработка и реализация индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте | Разработка методических материалов для сопровождения профессионального развития педагогов, включающих: - рекомендации по профессиональному развитию; - рекомендации по разработке ИОМ, - рекомендации по формированию индивидуальной карьеры педагога | сентябрь 2019 – январь 2021 | Старший воспитатель | заведующий |
|  | Повышение профессиональных компетенций педагогов: - освоение технологий системно-деятельностного подхода в рамках внутренней системы повышения квалификации (открытые занятия) - изучение передового опыта работы и внедрение в собственную практику (открытые занятия, мастер-классы). - повышение квалификации (согласно плану – графику курсовой подготовки), - Занятия в мастерских workshop (согласно плану работы на год), - внедрение в практику работы технологии наставничества (менторство, тьюторство, коучинг) | сентябрь 2019 – январь 2021 | Старший воспитатель | заведующий |
| Обеспечить материально-техническую поддержку профессионального развития педагогов ДО. Обобщение, анализ и тиражирование наиболее ценного опыта работы педагогов по реализации новых образовательных целей. | Разработка перспективного плана развития материально-технической базы | сентябрь 2019 | завхоз | заведующий |
|  | Пополнение и развитие материально-технической базы | сентябрь 2019- январь 2021 г | завхоз | заведующий |
| Обобщить и транслировать опыт реализации инновационного проекта. | Публикации педагогов в периодической печати, Интернет- сообществах для педагогов | 2020-2021г | Педагоги ДО | Заведующий, старший воспитатель |
|  | Проведение семинаров, мастер-классов, участие в практических конференциях | 2020-2021г | Педагоги ДО | Заведующий, старший воспитатель |