Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год

в МБОУ «Школа № 30» города Набережные Челны

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования | Приемка оборудования и т.д.; подготовка актов приемки работ и т.д. | До 20.08.2021 | Левкина И.С. | Выполнение планируется при поступлении оборудования |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | апрель | Сагитова Д.К. | ПРИ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЛЮБЫХ УРОВНЕЙ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 27.01-15.02 учитель математики Галиуллин Р.М. прошел обучение на курсах «Цифровые образовательные технологии на этапе реализации требований ФГОС ООО в предметной области «Математика» (Организаторы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | Постоянно до 31.12.2021 | Батырева Г.Г. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте школы МБОУ «СОШ № 30» города Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/page2925978.htm/page4594343.htm Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |

Директор школы №30									А.С.Каримова