Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год

в МБОУ «Школа № 30» города Набережные Челны   (на 30.10.2021)

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования. | Оборудование (28 ноутбуков, 3 МФУ) установлены в инженерных лабораториях школы «Геоинформатика» «Программирование Payton». | до 20.08. 2021 | Левкина И.С. | выполнено |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах. | сентябрь | заместители директора по УР | Обучение по программе «Школа современного учителя». Предметный модуль. Цифровая экосистема ДПО. Просмотр видеозаписи вебинара Ященко И.В. (разработчика КИМов ЕГЭ), ФГБНУ «ФИПИ» «Об изменениях вКИМ ЕГЭ 2022 года по математике». Просмотр записи вебинара Зубковой Е.Д., ведущего методиста издательства «Просвещение». Тема «Формирование математической грамотности на примере системы текстовых задач в курсе математики». Участие в вебинарах: ЕГЭ по истории 2022 года: обзор изменений Ведущий: Пазин Роман Викторович Кандидат исторических наук, преподаватель истории лицея НИУ ВШЭ, автор учебно-методических пособий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию издательства "Легион". |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование». | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий. | постоянно до 31.12.2021 | Батырева Г.Г. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте школы МБОУ «СОШ № 30» города Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/page2925978.htm/page4594343.htm Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |

Директор школы №30									А.С.Каримова