Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год

в МБОУ «Школа № 30» города Набережные Челны   (на 30.09.2021)

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования. | Оборудование (28 ноутбуков, 3 МФУ) установлены в инженерных лабораториях школы «Геоинформатика» «Программирование Payton». | до 20.08. 2021 | Левкина И.С. | выполнено |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах. | сентябрь | заместители директора по УР | 1. Вебинар ГК «Просвещение» по функциональной грамотности «Работа с текстом на уроках математики в основной школе». 2. Вебинар ГК «Просвещение» по функциональной грамотности «Работа с текстом на уроках математики в основной школе». 3. Вебинар «Нормативное и методическое обеспечение учебного курса Инфобезопасности в начальной, основной и старшей школе». Ведущий: М. С. Цветкова, к.пед.н., доцент, профессор РАЕ, член Экспертного совета по общему и дополнительному образованию Комитета по образованию ГосДумы РФ, автор УМК по информатике для начальной школы, автор курса по Инфобезопасности. 4. Вебинар «Информатика и новый ФГОС: ключевые изменения, требования, возможности». Ведущий: Босова Л. Л. 5. Круглый стол «Проект в старшей школе. Обсуждаем актуальные вопросы организации работы на начало учебного года» Ведущий: М. В. Половкова, к.э.н., автор учебника; А.В. Носов, к.э.н, автор учебника 6. Вебинар «Новый вид заданий для формирования умения работать с информацией в начальной школе». Ведущий: Н. В. Матвеева, к.пед.н., доцент, автор УМК «Информатика 1-4». |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование». | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий. | постоянно до 31.12.2021 | Батырева Г.Г. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте школы МБОУ «СОШ № 30» города Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/page2925978.htm/page4594343.htm Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |

Директор школы №30									А.С.Каримова