МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Государственное бюджетное учреждение

«Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и

сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны»

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Социальная гостиница: индивидуальные траектории поддержки и развития выпускников государственных учреждений для детей-сирот и замещающих семей

г. Набережные Челны

2023 год

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Государственное бюджетное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Набережные Челны»

| - Общая информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование проекта | Социальная гостиница: индивидуальные траектории поддержки и развития выпускников государственных учреждений для детей-сирот и замещающих семей |  |
|  | Вид проекта | управленческий |  |
|  | Руководитель проекта | Сатаева Галина Андреевна, директор |  |
|  | Заместитель руководителя проекта | Юсупова Диля Камильевна, заместитель директора |  |
|  | Перечень исполнителей проекта | Хузина Альбина Раифовна, социальный педагог Гараева Лейсан Хакимовна, педагог-психолог Кудряшова Луиза Раисовна, юрист |  |
|  | Администратор проекта | Шарифуллина Олеся Фаниловна, методист |  |
|  | Актуальность проекта | Социальная гостиница — это социальное пространство, где выпускникам учреждений и бывшим воспитанникам замещающих семей предоставляется комплекс услуг, направленных на психологическую реабилитацию и социальную адаптацию |  |
| - Описание проекта |  |  |  |
|  | Цель реализации проекта | Создание организационно-педагогических условий к успешной адаптации выпускников в социальной гостинице Центра содействия семейному устройству г. Набережные Челны |  |
|  | Задачи проекта | - открытие социальной гостиницы для выпускников интернатных учреждений, замещающих семей и социальных комнат «Мать и дитя» для женщин в возрасте от 18 до 23 лет, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих несовершеннолетних детей и, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - предоставление временного жилья выпускникам интернатных учреждений, замещающих семей и женщинам в возрасте от 18 до 23 лет - осуществление сопровождения, оказание психолого-педагогических и социально-юридических услуг - создание необходимых условий для обеспечения социально – психологической адаптации и реабилитации, а также детской, предметно-игровой среды максимально приближенной к домашней обстановке - привлечение различных государственных органов и общественных, некоммерческих организаций по оказанию адресной помощи - привитие навыков самостоятельного проживания - проведение мероприятий по повышению активизации собственных внутренних ресурсов, необходимых для преодоления трудной жизненной ситуации - выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию, определение форм и степени дезадаптации, особенностей личностного развития - оказание помощи женщинам в формировании и укреплении детско-родительских отношений - определение успешности адаптации выпускников, проживавших в социальной гостинице |  |
|  | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | Для выпускников: - предоставление временного жилья - получение опыта самостоятельного проживания (навыков ведения домашнего хозяйства, организации собственной жизнедеятельности и т.п.) - повышение мотивации к труду, самореализации, коррекции психологического состояния - получение практического опыта социального закаливания (опыта мобилизации волевых усилий для достижения результата) - формирование личностных качеств, необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни Для специалистов Центра: - повышение эффективности работы специалистов через: - реализацию программы реабилитации и сопровождения выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении; - оказание им адресной помощи и поддержки - успешная адаптация выпускника в социуме (трудоустроен, обучается, умеет выстраивать коммуникативные отношения) - определение «проблемных зон», которые требуют повышенного внимания со стороны специалистов Для социума: социальная защищенность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |
|  | Срок реализации проекта | 1 этап. Подготовительный (см. проект) - Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта. - Комнаты для проживания выпускников (юношей и девушек) в возрасте от 18 до 23 лет - Социальные комнаты «Мать и дитя» (для одиноких матерей с детьми) - Анализ проблем, изучение положительных практик, создание жизненной среды, разработка нормативной базы, подбор кадров 2 этап. Практический (см. проект) - План мероприятий, направленный на реализацию программы реабилитации и сопровождения выпускников - Оказание адресной помощи, дорожной карты выпускника - Предоставление психолого-педагогических, социально-юридических услуг - Межведомственное взаимодействие 3 этап. Оценочно-результативный - Мониторинг воспитанников, проживавших в социальной гостинице. Итоги работы с экспериментальной группой выпускников - Анализ эффективности реализации комплекса мероприятий, направленных на оказание услуг - Определена успешность адаптации выпускников, проживавших в социальной гостинице на основании, разработанной таблицы «Критерии успешности адаптации и социализации выпускников, проживавших в социальной гостинице» (от года и больше). |  |
|  | Основные риски при сопровождении выпускников интернатных учреждений и замещающих семей | Возможные риски | Пути устранения |
|  |  | 1.Отсутствие (или незаконченное) профессиональное образование выпускника | 1.Содействие специалистов в получении выпускником начального, среднего, специального, либо высшего образования (в восстановлении) |
|  |  | 2.Низкая мотивация к труду, самореализации, коррекции психологического состояния | 2.Оказание помощи выпускникам в трудоустройстве и контроль за их адаптацией. Осуществление помощи выпускникам в создании оптимальной среды (обустройства быта, соответствие санитарным нормам и стандартам безопасности) жизнедеятельности. Оказание помощи выпускникам в развитии навыков здорового жизни, охраны и укрепления физического здоровья. |
|  |  | 3.Отсутствие четкой определенности в выборе профессии | 3.Содействие в выборе профессии, диагностика с помощью компьютерной программы «Иматон». Взаимодействие с Центром занятости населения г. Набережные Челны |
|  |  | 4.Неумение выстраивать отношения со сверстниками, с соседями по социальной гостинице, противоположным полом | 4.Привитие навыков делового общения. Разработка программы поведения с разными людьми. Обучение конструктивному взаимодействию, умение строить диалог с противоположным полом. |
|  |  | 5.Наличие вредных привычек, зависимостей | 5.Профилактика асоциального поведения и работа с правонарушителями. Повышение уровня правовой грамотности выпускников. Содействие в преодолении вредных привычек, зависимостей. Привлечение ресурсов города (Автономная некоммерческая организация «Рука помощи») |
|  |  | 6.Низкая способность к самообслуживанию, отсутствие практических навыков ведения домашнего хозяйства, неумение распределять свой бюджет. | 7.Повышение уровня самообслуживания. Формирование умений самостоятельно покупать продукты и товары, осуществлять уход за одеждой и домом, готовить пищу, решать мелкие бытовые проблемы через тренинги, занятия, мастер-классы. |
|  |  | 7.Отсутствие навыков в поиске и обработке информации, являющейся полезной для решения практических проблем. | 8.Содействие в развитии социальных контактов |

План мероприятий, направленный на реализацию проекта

Социальная гостиница: индивидуальные траектории поддержки и развития выпускников государственных учреждений

для детей-сирот и замещающих семей

| № п/п | Наименование мероприятия проекта |  | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |
|  |  | Анализ проблем, выявление выпускников, нуждающихся во временном жилье (обращения по собственной инициативе или по направлению органов опеки и попечительства) | Работа со специалистами органов опеки и попечительства, работа с органами внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних, средними профессиональными образовательными организациями, здравоохранения, социальной защиты | социальные педагоги |
|  |  | Изучение положительных практик деятельности социальных гостиниц и социальных комнат «Мать и дитя» в РФ | Изучение опыта работы социальных гостиниц для выпускников в г. Смоленске. Участие в семинаре в г. Смоленске. | команда проекта |
|  |  | Создание в гостинице приемлемой жизненной среды, максимально приближенной к домашним условиям (социально-бытовые услуги, детско-игровая среда): - комната для проживания - комнаты отдыха и игр (гостиная) - санитарно-бытовое помещение (санитарные узлы, душевая) - помещение для приема и приготовления пищи - прихожая | Капитальный ремонт помещения, переоборудование под жилое помещение. Приобретение мягкой и корпусной мебели, кухонного оборудования, электробытовых приборов, инвентаря Социальная гостиница на сумму 2574000 рублей (2018-2020 гг.) Социальные комнаты «Мать и дитя» на сумму 2900000 рублей (2021-2022 гг.) |  |
|  |  | Информация о деятельности социальной гостиницы через официальные сайты Министерства образования и науки РТ, Центра и интернет-сервисы (WhatsApp, VK.com, и др.) | Информирование о деятельности социальной гостиницы (исполнительный комитет, управление образования, здравоохранение, управление внутренних дел) | методист |
|  |  | Разработка нормативной базы в соответствие с законодательством, регламентирующую деятельность гостиницы (Положение, Порядок организации, локальные акты). Утверждение их. Внесение изменений в Устав Центра | Разработаны: - положение о социальной гостинице для выпускников интернатных учреждений и выпускников из замещающих семей от 18 до 23 лет - положение о комнате «Мать и дитя» в социальной гостинице (далее комната «Мать и дитя») - правила проживания в социальной гостинице - правила проживания в социальной комнате «Мать и дитя» Локальные акты: - приказ о заселении в социальную гостиницу;приказ о продлении договора о заселении в социальную гостиницу - приказ о расторжении договора о заселении в социальную гостиницу | директор, заместитель директора, методист |
|  |  | Проведение собраний трудового коллектива | Утверждение трудовым коллективом локальных актов социальной гостиницы | директор |
| - этап. Реализация проекта |  |  |  |  |
|  |  | Знакомство и выявление жизненной ситуации Определение видов помощи выпускнику Разработка индивидуального плана сопровождения выпускника | По результатам сбора информации о выпускнике, собеседования определяется перечень необходимых мер помощи специалистами Центра. Межведомственное взаимодействие в решении проблем выпускника | социальный педагог, педагог-психолог, юрист |
|  |  | Оказание социальной помощи различного вида | Реализация индивидуального плана реабилитации выпускника. Разработка «Дорожной карты» | социальный педагог, педагог-психолог, юрист |
|  |  | Решение вопросов трудоустройства выпускников | Взаимодействие с Центром занятости населения: - анкетирование - диагностика - получение льгот выпускниками, впервые ищущим работу - трудоустройство - продолжение образования | социальный педагог |
|  |  | Содействие в получении и продолжении образования выпускником (получение второго начального профессионального или среднего специального, высшего образования) | Содействие в устройстве и получении образования | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Оказание помощи в получении паспорта выпускникам, не имеющим регистрации по месту жительства (прописки), временная регистрация, восстановление документов | - восстановление документов, - решение вопроса с временной пропиской | социальный педагог |
|  |  | Содействие в решении жилищного вопроса: - постановке на жилищный учет в министерстве образования РТ (если выпускник не поставлен на учет ранее) - отслеживание очередности (если выпускник состоит в реестре) | - постановка на жилищный учет в министерстве образования РТ (если выпускник не поставлен на учет ранее) - сопровождение выпускника в получении жилья | социальный педагог, юрист |
|  |  | Составление различных документов юридического характера (заявления, жалобы, ходатайства, запросы) | Получение ответов на направленные запросы, заявления, жалобы, и иные действия, юридического характера | юрист |
|  |  | Представление интересов выпускника при защите его прав в различных организациях и ведомствах (по запросу выпускника) | Восстановление нарушенных прав и интересов выпускника | юрист |
|  |  | Оказание психологической помощи выпускникам: - консультирование по вопросам межличностных отношений - собеседование - психодиагностика текущего эмоционального состояния - психодиагностика с целью профотбора и профориентации - индивидуальная терапия - симптоматическая психокоррекционная работа | Психологическое консультирование оказывает помощь выпускникам в виде советов и рекомендаций. Они даются психологом выпускнику на основе личной беседы и предварительного изучения той проблемы, с которой в жизни он столкнулся. Психологическая диагностика позволяет выявить свойства или особенности поведения выпускника, который в дальнейшем позволит успешно социализироваться. Результаты профориентационной диагностики показывают, к какой профессиональной сфере молодые люди испытывают склонность и проявляют интерес. Индивидуальная терапия позволяет понять адекватное ожидание собственной эффективности, улучшение способности к коммуникации, снятие внутриличностного напряжения. | педагог-психолог |
|  |  | Организация досуга выпускников: - вовлечение выпускников в клуб «Школа молодых родителей», - привлечение к мероприятиям Центра | Повышение уровня компетентности в вопросах: - создания быта - налаживания психологического микроклимата - создание воспитательной и супружеской концепции в будущих семьях - формирование социальной ответственности молодых людей перед семьей и обществом. Оказание социально – юридической и психологическое просвещение выпускников по вопросам рождения и воспитания ребенка, социальной адаптации выпускников. Организация консультативной помощи по вопросам воспитания и развития детей, защиты их прав и законных интересов. | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Содействие в получении выпускником медико-социальной помощи, молодым семьям, матерям-одиночкам из числа выпускников, | - прикрепление к поликлинике и получение медицинской помощи выпускником по месту жительства, - прохождение переосвидетельствования на подтверждение, продление инвалидности выпускника | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Содействие в получении выпускником помощи по преодолению (лечению) зависимостей (алкогольной, наркотической и др.), социально значимых заболеваний (СПИД, ВИЧ, гепатит и др.) Привлечение специалистов Автономная некоммерческая организация «Шаг на встречу» | - получение квалифицированной консультативной помощи, - получение лечения и медикаментозной поддержки в условиях стационара | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Изучение положительных практик и опыта работы с выпускниками в Автономная некоммерческая организация «Центр социальной и правовой помощи детям «Расправь крылья» г. Смоленск | Изучили положительную практику работы: - с выпускниками в вопросах сопровождения выпускников из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - с молодыми мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации Командированы два специалиста | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Вебинары : - в рамках проекта «Молодая мама»: «Развитие социально-правовой и психологической поддержки молодых матерей из числа сирот» - «Изменение в законодательстве, касающиеся защиты жилищных прав сирот. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с реализацией жилищных прав сирот» - «Предоставление временного жилья детям-сиротам в социальных гостиницах» - «Новое в гражданско-процессуальном законодательстве» | Участвовали шесть специалистов службы постинтернатного сопровождения | социальный педагог, педагог-психолог |
|  |  | Трансляция опыта о сопровождении выпускников, проживающих в социальной гостинице на семинар по цифровой грамотности для выпускников интернатных учреждений и замещающих семей Приволжского федерального округа, г. Казань | Участвовали четыре специалиста | директор, социальные педагоги, педагог-психолог |
|  |  | Методическое, информационное, техническое сопровождение специалистов, работающих с выпускниками социальной гостиницы | Разработка программ, брошюр, флаеров, презентаций, выступлений | методист |
|  |  | Проведение методических объединений по вопросам: - сопровождения выпускников - мониторинга деятельности - планирования деятельности и отчетности специалистов | Итоги работы специалистов с выпускниками, проживающими в социальной гостинице | социальный педагог, педагог-психолог, методист |

- этап. Оценочно-результативный

Анализ реализации поставленных задач проекта:

- За период 2018 -2020 гг. созданы два помещения социальной гостиницы для молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет, в которых созданы условия максимально приближенные к домашним с необходимым кухонным оборудованием, мебелью, бытовой техникой

на сумму 2574000 рублей

- За период 2021-2022 гг. созданы три социальные комнаты «Мать и дитя» для проживания одиноких женщин из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Созданы условия  максимально приближенные к домашней с необходимым кухонным оборудованием, мебелью, бытовой техникой, а также предметно-игровой средой для детей

на сумму 2900000 рублей

- За период 2018 -2022 гг. предоставлено временное жилье 70 выпускников

из них: мужчин – 37, женщин – 33,

из приемных семей – 28, детских домов – 24, родственная опека – 18,

инвалиды: I группы (слабовидящая) – 1, II гр. (нерабочая, ментальные нарушения) -1, III гр. (рабочая, ДЦП) – 2, коррекционный (инвалидность не установлена) – 8

География проживания жильцов- выпускников

г. Набережные Челны, г. Нижнекамск, Муслюмовский, Тукаевский, Актанышский, Кукморский, Альметьевский, Елабужский, Аксубаевский, Чистопольский, Мензелинский районы, г. Сарапул (Республика Удмуртия) и г. Трехгорный (Челябинская область).

Основание на зачисление в социальную гостиницу:

личное заявление - 28,

ходатайство органов опеки и попечительства - 23,

ходатайство средних профессиональных образовательных организаций - 24,

ходатайство министерства образования республики - 3,

ходатайство других организаций - 2.

Период проживания:

до 1 года - 32 выпускника,

от года и двух лет – 13 выпускников, от 2 до 3-х лет – 2 выпускника.

В настоящее время в социальной гостинице проживают 8 выпускников.

- Закреплено три специалиста для сопровождения выпускников в лице социального педагога, педагога-психолога, юриста с четким определением должностных обязанностей;

определен круг сотрудников по обслуживанию социальной гостиницы (заместитель директора, комендант, уборщик служебных помещений)

- Разработаны нормативная база в соответствие с  законодательством, регламентирующую деятельность гостиницы (Положение, Порядок организации, локальные акты). Согласование с учредителем. Внесение изменений в Устав Центра

- Проводится выявление и анализ факторов, обусловивших социальную дезадаптацию каждого жильца-выпускника, определяются формы и степени его дезадаптации. Повышение трудовой  и учебной мотивации самореализации, коррекция психологического состояния, привитие навыков самостоятельного проживания и ведения домашнего хозяйства

- Разработан план мероприятий с выпускниками, направленный на оказание конкретной адресной помощи (дорожная карта) оказан комплекс услуг социально-юридического и психолого-педагогического характера

- Привлечены различные государственные органы и общественные, некоммерческие организации для оказания адресной помощи выпускникам, а также для  проведения досуговых и воспитательных мероприятий

- Для определения успешности адаптации выпускников, проживавших в социальной гостинице:

- была создана экспериментальная группа в количестве 20 человек срок проживания гостинице которых от одного года до двух лет

- разработана таблица  «Критерии успешности адаптации и социализации выпускников, проживавших в социальной гостинице», которая позволила определить основные критерии: трудоустройство, наличие собственного жилья, семейное положение, финансовое благополучие, адаптация в обществе.

Итог опытно-экспериментальной работы по вышеперечисленным критериям показал уровень успешной адаптации у 15 выпускников, что составляет 75% от общего количества экспериментальной группы.

Таким образом, реализация поставленных задач и опытно-экспериментальная работа позволили осуществить основную цель нашего проекта.

Приложение 1

Критерии успешности адаптации и социализации выпускников, проживавших в социальной гостинице

| № п/п | Ф.И.О. выпускника | Трудоустройство | Проживание | Семейное положение | Экономическое состояние | Адаптация в обществе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Салимов Рамиль Алиярович Прожил в гостинице два года | Работает, устроился самостоятельно | Получил жилье (квартира) в г. Набережные Челны | Холост, детей нет, ведет нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Князев Александр Александрович Прожил один год шесть месяцев | Подрабатывает, заработок не постоянный | Живет в реабилитационном центре для ВИЧ-инфицированных | Холост, детей нет | Не умеет распределять доходы | не адаптировался, употребляет наркотики |
|  | Коробейникова Екатерина Сергеевна Прожила в гостиницеодин год | Домохозяйка, в декретном отпуске | Получила жилье (квартира) в г. Набережные Челны | Замужем, есть дети | Содержит семью супруг/ умеют распределять доходы, нормальная семья | адаптирована |
|  | Закиров Альберт Радикович Прожил в гостинице один год семь месяцев | Работает, устроился самостоятельно | Получил жилье (квартира) в г. Набережные Челны | женат, есть ребенок, ведут нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы, нормальная семья | адаптирован |
|  | Загайнов Артем Сергеевич Прожил в гостинице один год четыре месяца | Работает, устроился самостоятельно | Получил жилье (квартира) в г. Набережные Челны | Холост, ведет нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Чусовских Ангелина Владимировна Прожила в гостинице один год | Студентка КФУ (последний курс) | Проживает в общежитии при ВУЗе | Не замужем, детей нет | Содержит себя сама/ умеет распределять доходы | адаптирована |
|  | Карташев Алексей Владиславович Прожил в гостинице один год | Работает, устроился самостоятельно Инвалид, 3 рабочая группа | Получил жилье (квартира) в г. Набережные Челны | Холост, ведет нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Шарипов Хаджиакбарали Зайнудинович Прожил в гостинице три года | Работает, устроился самостоятельно | Получил жилье (квартира) в г. Казань | Холост, ведет нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Шарипов Абуали Зайнудинович Прожил в гостинице три года | Подрабатывает, заработок не постоянный Имеется коррекция (инвалидность не установлена) | Получил жилье (квартира), в г. Казань. Но в своей квартире не живет, проживает в г. Набережные Челны в съемном жилье | Холост | Содержит себя сам , но не умеет распределять доходы, | адаптирован |
|  | Ушаков Артем Рафисович Прожил в гостинице два года | Работает, устроился самостоятельно Имеется коррекция (инвалидность не установлена) | Получил жилье (квартира) в г. Казань. | Женат, детей нет | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Ореховский Вадим Ильхамович Прожил в гостинице семь месяцев | Находится на Украине в зоне СВО в рядах ЧВК Вагнер | Получил жилье (квартира), в г. Казань. | Холост, детей нет | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Гуськова Александра Денисовна Прожила в гостинице один год | Подрабатывает, заработок не постоянный | Живет в съемном жилье | Не замужем (сожительствует), детей нет | Содержит себя сама/ не умеет распределять доходы | адаптирована |
|  | Львов Александр Владимирович Прожил в гостинице один год | Подрабатывает, заработок не постоянный | Живет в съемном жилье | Холост, детей нет | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Старикова Ангелина Алексеевна Прожила в гостинице один год | Подрабатывает, заработок не постоянный Инвалид, 3 рабочая группа | Получила жилье (квартира) в г. Нижнекамск | Не замужем (сожительствует), детей нет | Не умеет распределять доходы в связи с инвалидностью | Не адаптирована, требуется помощь специалистов |
|  | Струков Игорь Андреевич Прожил один год | Находится в местах лишения свободы Имеется коррекция (инвалидность не установлена) | Находится в местах лишения свободы | Холост, детей нет | гособеспечение | в местах лишения свободы |
|  | Данилов Евгений Юрьевич Прожил один год | Работает, устроился самостоятельно | Получил жилье (квартира) в г. Казань | Холост, ведет нормальный образ жизни | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Ялюхов Юрий Юрьевич Прожил один год | Подрабатывает, заработок не постоянный | Получил жилье (квартира), в г. Казань. | Холост | Содержит себя сам, но Не умеет распределять доходы, Накопил долг по квартплате | Не адаптировался, злоупотребляет спиртными напитками |
|  | Даньшин Алексей Мансурович Живет два года | Работает, устроился самостоятельно Имеется коррекция (инвалидность не установлена) | Проживает с 05.03.2021г. | Холост | Содержит себя сам/ умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Аждер Альфина Галимулловна Живет 11 месяцев | Работает, устроился самостоятельно | Проживает с 04.05.2022г. | Не замужем | Содержит себя сама / умеет распределять доходы | адаптирован |
|  | Якунина Екатерина Валерьевна | Учится в колледже Имеется коррекция (инвалидность не установлена) | Проживает с 06.04.2022г. | Не замужем | Живет на пособия / не умеет распределять доходы | Частично адаптирована |

Приложение 2

Анализ критериев успешности постинтернатной адаптации выпускников

Из 20 выпускников, которые проживали в социальной гостинице от одного года и больше:

| # Критерии | # Результаты |
| --- | --- |
| # Трудоустройство | # трудоустроен – 15 (75%) |
|  | # не работает – 5 (25%) |
| # Проживание | живут в своем жилье – 12 (60%) |
|  | проживают в социальной гостинице – 3 (15%) |
|  | нет постоянного места жительства – 4 (20%) |
|  | находится в местах лишения свободы – 1 (5%) |
| # Семейное положение | женат/замужем – 3 (15%) |
|  | холост/не замужем – 17 (85%) |
| # Экономическое состояние | # Умеет распределять доходы, сам себя содержит – 15 (75%) |
|  | # Не умеет распределять доходы – 5 (25%) |

Диаграмма 1

Успешность постинтернатной адаптации выпускников

Приложение 3

# Критерии успешности адаптации и социализации выпускников, проживавших в социальной гостинице

| # Критерии | # Показатели | # Результаты |
| --- | --- | --- |
| # Трудоустройство | # Устроился самостоятельно | # Трудоустроен |
|  | # Устроился с помощью других (ЦЗН) |  |
|  | # Не хочет работать | # Не работает |
| # Проживание | # Живет в собственном жилье | # Жилье в норме |
|  | # Живет у друзей | # Жилье сдает |
|  | # Живет где придется | # Не платит за жилье |
|  | # Живет в общежитии | # Жилье в норме |
| # Семейное положение | # Женат (замужем) официально | # Семья нормальная |
|  | # Гражданский брак | # Семья нормальная; проблемы в семье |
|  | # Есть ребенок | # Нормальный образ жизни |
|  | # Не женат (не замужем) | # Нормальный образ жизни; частая смена партнеров; есть ребенок |
| # Экономическое состояние | # Содержит себя сам | # Умеет распределять доходы; не умеет распределять доходы |
|  | # Денег не хватает | # Умеет распределять доходы; не умеет распределять доходы |
|  | # Нуждается в деньгах, подрабатывает | # Ищет возможности заработать; просит денег; ворует; берет в долг |

Приложение 4