Оглавление

1. Паспорт Программы развития…………………………………………………………….…....3

2. Информационная справка ………………………………………………………………………7

3. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и

результатов самодиагностики……………………………………………………………………11

3.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов

Проекта ……………………………………………………………………………………………12

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению

и ключевому условию…………………………………………………………………………….52

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних

и внешних факторов влияния на развитие школы……………………………………………...52

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы…………………………….54

3.3. Результаты проблемно-ориентированного анализа………………………………………...54

4. Основные направления развития организации……………………………………………..58

4.1.Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности

по каждому магистральному направлению и ключевому условию…………………………58

4.2.Управленческие решения, направленные на устранение

причин возникновения дефицитов……………………………………………………………..60

5.Ожидаемые результаты реализации Программы развития………………………………..71

6. Механизмы реализации Программы развития…………………………………………….72

7. Критерии и показатели оценки реализации Программы развития……………………….74

8. Дорожная карта реализации Программы развития………………………………………..75

- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | ## муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №4 им. Г. Баруди Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | - Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.). - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополнениями). - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16). - Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203. - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 г. № Пр-827. - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». - Указ Президента Российской Федерации от 2.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». - Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». - Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации от 25 января 2023 г. №35). - Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 358 «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (2018 - 2025 гг.). - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286. - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287. - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413. - Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. № 372. - Федеральная образовательная программа основного общего образования, утвержденная приказом министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. № 370. - Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная приказом министерства просвещения РФ от 18.05.2023 г. № 371. -Письмо Минпросвещения России от 18.08.2022 г. № 05- 1403 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования». - Концепция развития наставничества в Российской Федерации «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» (одобрена Решением президиума РАО от 29.06.2023 г.). -Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №4 им. Г. Баруди Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». |
| Цель | Формирование и реализация модели современной школы, обеспечивающей доступность качественного образования и равные возможности для всех обучающихся, их всестороннее развитие, здоровьесбережение, направленной на совершенствование системы профессиональной ориентации, воспитание патриотизма, духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных духовных и культурных ценностей. |
| Комплексные задачи Программы развития | 1. Повысить качество образовательной деятельности на основе актуализации содержания образовательных программ и внедрения оценки качества результатов образования, включающей повышение объективности оценки. 2. Актуализировать систему воспитательной деятельности средствами развития детских инициатив, внедрения партнерских социально-значимых проектов, эффективных практик воспитания, расширения спектра программ дополнительного образования. 3. Сформировать систему выявления, развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, ориентированную на включение детей в конкурсное, олимпиадное, детское движение. 4. Расширить возможности образовательного партнерства для внедрения программ по физическому воспитанию, туризму, хоровой деятельности и программ профессиональной подготовки. 5. Сформировать систему профессионального развития педагогов, включающую диагностику профессиональных компетенций, повышение квалификации, адресную методическую помощь и сопровождение в рамках наставничества и конкурсного движения. 6. Актуализировать систему психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и коррекционно- развивающей работы с детьми-инвалидами, детьми ОВЗ. 7. Модернизировать материально-техническую базу образовательного процесса, создать современную цифровую инфраструктуру. |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | -Повышено качество образовательной деятельности, обеспечена актуализация содержания образовательных программ, реализация углубленного и профильного обучения, применение электронных образовательных ресурсов. - Выстроена эффективная система воспитательной деятельности, направленная на развитие социальных навыков обучающихся и формирование их гражданской идентичности на основе традиционных ценностей. - Сформирована система выявления, развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, ориентированная на включение детей в конкурсное, олимпиадное, детское движение. - Заключены договора в рамках сетевого взаимодействия для внедрения программ дополнительного образования по физическому воспитанию, туризму, музейной, хоровой деятельности и программ профессиональной подготовки. - Сформирована система профессионального развития педагогов, включающая диагностику профессиональных компетенций, повышение квалификации, адресную методическую помощь и сопровождение в рамках наставничества и конкурсного движения. - Выстроена система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми-инвалидами, детьми ОВЗ. - Обновлены образовательная инфраструктура школы и материально - техническая база учреждения. |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа: Директор школы: Гаязов Рамил Равилович Заместители директора по учебной работе: Камалова Ирина Ирековна Валиева Гулия Ильсуровна Фаттахова Алина Раисовна Заместитель директора по воспитательной работе: Филиппова Наталья Юрьевна Советник директора по воспитательной работе: Назипова Гульназ Хамитовна |
| Период реализации | 2024-2025 годы |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап – подготовительный (2024 г.) | Аналитико-диагностическая деятельность. Задачи и мероприятия: - Прохождение самодиагностики по 8 направлениям Школы Минпросвещения России, анализ состояния учебно-воспитательного процесса. - Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния, создание условий для реализации программы. - Разработка Дорожной карты. - Информационно-просветительская работа среди педагогической и родительской общественности с целью подготовки к изменениям в образовательной деятельности школы согласно дорожной карте. Подготовка локальных актов. |
| II этап – реализация (2025-2028 гг.) | - Разработка системы мониторинга реализации программы. - Реализация мероприятий дорожной карты программы развития. - Реализация проектов в соответствии с направлениями Программы. - Организационное-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации программы развития. - Осуществление системы мониторинга реализации программы, текущий анализ промежуточных результатов. |
| III этап – обобщающий (2029 г.) | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития: - итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; - анализ итоговых результатов мониторинга реализации программы; - обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; - определение целей, задач и направлений развития МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди» на следующий период. |
| Порядок финансирования Программы развития | Реализация Программы Развития предполагает следующие источники финансирования: - бюджетного и внебюджетного финансирования; - участия в грантовых проектах. |
| Контроль реализации | Общий контроль исполнения Программы развития осуществляет рабочий орган – Координационный совет, в состав которого входит директор и заместители директора, советник директора по воспитательной работе, обеспечивающий: - мониторинг инновационных процессов по выделенным этапам реализации Программы; - мониторинг результатов реализации мероприятий Программы путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раза в год, на основании системы целевых показателей Программы; - контроль реализации проектов по выделенным направлениям деятельности (ежегодно по плану работы закрепленного руководителя проектной команды); - контроль и оценивание достижения проектных показателей и индикаторов (ежегодно в рамках выделенных этапов развития); - обсуждение хода и результатов реализации Программы на различных форумах (в разрезе их тематики); - включение показателей результативности Программы развития в систему мониторинга повышения эффективности механизмов управления качеством образования в МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди». |

2. Информационная справка

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения | 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Высокогорская средняя общеобразовательная школа №4 им. Г. Баруди Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» МБОУ «ВСОШ № 4 им. Г. Баруди». 2. Дату основания: 2017г. 3. ИНН: 1616030149 4. Информация об учредителе: Муниципальное казенное учреждение «Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района Республики Татарстан». 5. Сведения о лицензии: № 0005956, регистрационный № 9842 от 27 ноября 2017 года. 6. Юридический и фактический адрес: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Х. Бигичева д.5. 7. Контакты: телефон ОО, адрес электронной почты: +7(843)-657-47-38 vsosh4.barudi@mail.ru адрес официального сайта ОО в сети «Интернет»: https://edu.tatar.ru/v_gora/page3218110.htm |
| Сведения об обучающихся | В МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди» обучается 1086 обучающихся. По основной общеобразовательной программе начального общего образования обучаются 490 учащихся. По основной общеобразовательной программе основного общего образования обучаются 529 учащихся. По основной общеобразовательной программе среднего общего образования обучаются 67 учащихся. |
| Краткая характеристика организационно-педагогических условий | МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди» не имеет в структуре филиалов, обучение ведется в одном здании типовой планировки. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. В основу положена четырёхуровневая структура управления: Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. Второй уровень структуры – педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. Третий уровень структуры управления – уровень методических объединений учителей, объединяющих учителей одной образовательной области. Четвёртый уровень – уровень учащихся: органы ученического самоуправления, ученические организации. Сведения о реализуемых образовательных программах: Начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) по федеральным образовательным программам начального общего образования. Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) по федеральным образовательным программам основного общего образования. Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) по федеральным образовательным программам среднего общего образования. Программа дополнительного образования (1-11 классы). В 10-11 классах реализуется профильное обучение (технологический, гуманитарный профили). |
| Сведения о режиме деятельности | Режим деятельности: Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели; 2-11 классы – 34 учебные недели. Количество смен: 2 смены. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 час, во 2 - 4 классах - 26 часов, в 5 классе - 32 часа, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8-9 классах –-36 часов, в 10-11 – 37 часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков; - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Учебные занятия для учащихся 2-11 классов проводятся по 6-и дневной учебной неделе. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. |
| Сведения о работниках | Общее количество работников - 87 Количество педагогических работников - 62 Количество учителей - 60 Педагоги-психолог-1 Педагог-логопед, дефектолог - 1 Количество работников, имеющих ученую степень / ученое звание (по видам) - 0 Количество педагогов, имеющих ведомственные награды: - Ведомственные награды РТ - 7 учителя. - Ведомственные награды РФ - 3 учителя. Количество работников, имеющих государственные награды- Доля работников с высшим образованием – 80%. Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию - 25,8% Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию - 41,9% Молодые специалисты - 8 педагогов. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | ГАОУ СПО «Казанский педагогический колледж». МБУДО «Центр внешкольной работы «ТУЛПАР» Высокогорского муниципального района РТ». Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Салиха Сайдашева» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Биектау» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. |
| Краткое описание достижений за предыдущие 3 года | Школа по итогам 2022 года- II место. Школа по итогам 2024 года- III место. 2021 год - победитель республиканского конкурса «Муниципальных образований, образовательных учреждений, реализующих проекты, направленные на сохранение и развитие языков, традиций, культуры народов, проживающих на территории Республики Татарстан, в рамках «Года родных языков и народного единства», обладатель Гранта. 2022-2023 учебный год – 1 победитель и 4 призера Регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников. 2023-2024 учебный год - 7 призеров Регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по английскому языку, родному языку, литературе, русскому языку, географии, основам безопасности жизнедеятельности. - 2024 год - 1 призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса - 2023 год - 1 призер во всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». - 2023 год - призеры республиканского конкурса «Наш дружный класс». Высокие результаты при прохождении государственной итоговой аттестации. 2023 год – 1 обучающийся набрал 100 баллов по информатике и успешно поступил в университет Иннополис. В 2023-2024 учебном году десять обучающихся награждены золотыми и серебряными медалями. |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

Графический профиль МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди»

Самодиагностика – ноябрь 2024 год.                                                                                                                                                   172 балла

3.1. Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльная оценка | Магистральное направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности (критический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательской деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов(критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к профильному обучению. | - Проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) о важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении. - Обеспечение профориентационных мер (посещение производственных предприятий, организаций социальной сферы, организаций высшего и среднего профессионального образования), использование различных форматов, технологий обучения. |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Отсутствие перспективного прогнозирования контингента обучающихся. | - Прогнозирование динамики контингента обучающихся, разработка перспективного плана закупки учебников. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие своевременного обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объеме. | - Изучение нормативной базы (федеральный перечень учебников). - Проведение анализа наличия в полном объеме учебников. - Организация поиска и обмена учебниками с другими общеобразовательными организациями. - Обеспечение регулярного контроля своевременногого оформления заказа на обеспечение общеобразовательной организации учебниками в полном объеме. |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в двух параллелях со 2 по 9 класс | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении (I и (или) II степени) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Отсутствие ресурсных возможностей (кадры, помещения) для реализации программ курсов внеурочной деятельности. | - Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности: - взаимодействие с образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, культуры, науки, использование новых форматов взаимодействия для восполнения недостающих кадровых ресурсов, привлечения кадров к реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности общеобразовательной организации; -взаимодействие с организациями, предприятиями для использования ресурсов профессионально-производственной среды, помещений для реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности; - использование сетевых форм реализации образовательной деятельности. |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ;наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовательных программ | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 2 и более лет | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Разработанные ЛА по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Осуществление корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 20 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации (информация не обновляется или обновляется редко) | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). | - Осуществление административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). |
| 21 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью , в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| 22 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов (критический показатель) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 23 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 24 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 25 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 26 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 27 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |
| 28 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 29 | Участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 30 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско-взрослой событийной общности. |
| 31 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | 30% и более обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 32 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критический показатель) | 77% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 33 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 34 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 2 технологических кружка | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально-техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Обеспечить деятельность по привлечению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. |
| 35 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 36 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 37 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ с 2 и более организациями | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 38 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 3‒4 объединения | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Не созданы условия для функционирования школьных творческих объединений. | - Привлечение обучающихся к участию в творческих объединениях (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) - Информирование, привлечение родителей (законных представителей) к созданию творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) |
| 39 | Функционирование школьного театра | Функционирование школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 40 | Функционирование школьного музея | Функционирование школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 41 | Функционирование школьного хора | Отсутствие | 0 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». |
| 42 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирование школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 43 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | От 10% до 29% обучающихся | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Недостаточное количество обучающихся участвуют в школьных объединениях. | - Ознакомление обучающихся и их родителей с программой школьного творческого объединения, целями и задачами детского объединения, правилами работы в нем, перспективами личностного развития. - Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных творческих объединениях. |
| 44 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 45 | Использование государственных символов при обучении и воспитании(критический показатель) | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 46 | Реализация рабочей программы воспитания(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 47 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 48 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 49 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 50 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 51 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 52 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Нет защищенных туристических объектов вблизи школы. | - Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. |
| 53 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 55 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 56 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 57 | Участие в реализации проекта Орлята России | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 58 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 59 | Участие обучающихся в волонтерском движении | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 60 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 61 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 62 | Определение ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 63 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 64 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 65 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 66 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 67 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 68 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 69 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 70 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 71 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | - В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
| 72 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | - Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству: Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. | - Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями среднего профессионального образования. |
| 75 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 76 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 77 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 78 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 79 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 80 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 81 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | 10% учителей и более | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 82 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 83 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 84 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 85 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | 100% управленческой команды | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 86 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | обучение прошли двое или более учителей из числа учителей-предметников, преподающих биологию, информатику, математику, физику, химию | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 87 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на всероссийском уровне | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 88 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
| 89 | Наличие в общеобразовательной организации педагога-психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия)(критический показатель) | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 90 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально-психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критический показатель) | 90% обучающихся и более | 3 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 91 | Наличие локальных актов по организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 92 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения | Отсутствие в образовательной организации системы социального сопровождения участников образовательных отношений квалифицированным специалистом (социальным педагогом). | - Решение кадрового вопроса путем привлечения социального педагога в рамках сетевого взаимодействия. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико-социального сопровождения). |
| 93 | Наличие в общеобразовательной организации учителя-логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог-дефектолог | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 94 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога с автоматизированным рабочим местом | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 95 | Оказание психолого-педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 96 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 97 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно-развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 98 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 99 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 100 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется психолого-педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 101 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 102 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 103 | Предоставление безопасного доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 104 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ(критический показатель) | Не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Педагогические работники не обладают необходимыми компетенциями. | - Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. - Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. |
| 105 | Информационно-коммуникационная образовательная платформа Сферум (критический показатель) | Наличие регистрации образовательной организации на платформе и созданной структуры образовательной организации | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Педагогические работники не организуют коммуникационное взаимодействие с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. | - Обеспечение организации педагогическими работниками коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники образовательной организации в педагогической деятельности (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.) не используют возможности Сферум в VK Мессенджере. | - Обеспечение использования педагогическими работниками образовательной организации в педагогической деятельности возможности Сферум в VK Мессенджере (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.). |
| 106 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 100% IT-оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 107 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационными системами | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 108 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 109 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 110 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функционирование школы полного дня |  |  |
| 111 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления |  |  |
| 112 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Нет | 0 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно-общественного управления | Не сформирован управляющий совет, так как не предусмотрен уставом образовательной организации |  |

3.2. Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

3.2.1. Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие

школы.

Магистральное направление «Знание»

*нумерация показателя оценивания приведена в соответствии с номером позиции в федеральной выгрузке, полученной в результате

проведения самодиагностики.

2. Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности

формирования индивидуальных учебных планов: слабо развита персонализация обучения в связи с

существенным превышением контингента обучающихся.

4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями: Отсутствие перспективного прогнозирования контингента обучающихся.

6. Углубленное изучение отдельных предметов: Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся

к углубленному изучению отдельных предметов

14.  Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности: Отсутствие ресурсных возможностей (кадры, помещения)

для реализации программ курсов внеурочной деятельности.

15-16. Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской

олимпиады школьников: Недостаток подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном и

заключительном этапах.

19. Разработанность локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе

посредством организации инклюзивного образования: локальные акты не охватывают все вопросы организации образования обучающихся

с ОВЗ, с инвалидностью.

20. Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с

инвалидностью: Слабый административный контроль обеспечения информационной открытости.

21. Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников

в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредствам организации инклюзивного образования:

недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у педагогов по использованию новых образовательных технологий для

работы с детьми с ОВЗ (достаточно большое количество молодых и новых кадров), психологические барьеры.

Магистральное направление «Здоровье»

27. Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов: Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их

родителей к посещению школьных спортивных клубов. перегруженность спортивного и  хореографических  залов.

30. Наличие победителей и призеров спортивных соревнований: На недостаточном уровне проводится работа по популяризации спорта,

включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу.

Магистральное направление «Творчество»

34. Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия: Нехватка

педагогических кадров для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной

направленностей, не достаточность материально-технического оснащения.

38,43. Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив,

школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал). Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих  объединений, от

общего количества обучающихся в организации: На недостаточном уровне проводится работа по популяризации данных объединений.

41. Функционирование школьного хора: Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре.

Сказываются также такие дефициты, как нехватка помещений и технического оснащения. Существенную роль играет также высокая

конкуренция с учреждениями дополнительного образования, находящимися в шаговой доступности, предоставляющими более широкий

спектр творческих направлений развития.

Магистральное направление «Воспитание»

52. Реализация программ краеведения и школьного туризма: Нет защищенных туристических объектов вблизи школы.

Магистральное направление «Профориентация»

71. Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и

должностям служащих: На не достаточном уровне проводится работа по организации сетевой формы реализации образовательной

программы.

74.Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,

включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс: Отсутствие условий для подготовки обучающихся к

участию в чемпионатах по профессиональному мастерству.

Ключевое условие «Учитель. Школьная команда»

88. Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов: Отсутствие необходимых компетенций у педагогов для участия и победы

в конкурсах профессионального мастерства всероссийского уровня.

Ключевое условие «Школьный климат»

92. Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога: Отсутствие в штатном расписании должности – социальный

педагог.

Ключевое условие «Образовательная среда»

104-105. Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового

образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ. Информационно-коммуникационная

образовательная платформа Сферум: Педагогические работники на не достаточном уровне обладают необходимыми компетенциями,

загруженность педагогических работников.

3.2.2. Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | Средний, 31 | Высокий, 35 |
| 2 | Воспитание | Высокий, 20 | Высокий, 21 |
| 3 | Здоровье | Высокий, 20 | Высокий, 21 |
| 4 | Творчество | Высокий, 25 | Высокий, 27 |
| 5 | Профориентация | Высокий, 12 | Высокий, 13 |
| 6 | Учитель. Школьная команда | Высокий, 30 | Высокий, 31 |
| 7 | Школьный климат | Высокий, 17 | Высокий, 18 |
| 8 | Образовательная среда | Высокий, 17 | Высокий, 19 |
|  | Итого | Высокий, 172 | Высокий, 185 |

Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | 100 % педагогического коллектива прошли обучение по программам повышения квалификации по ФГОС-2021, в соответствии с ФОП. Обучающиеся участвуют в реализации проектной и исследовательской деятельности. Разработана система мониторинга образовательных результатов. Высокий % победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Имеются выпускники 11 класса, получившие медаль «За особые успехи в учении». | Слабо развита персонализация обучения в связи с существенным превышением контингента обучающихся. Отсутствие перспективного прогнозирования контингента обучающихся. Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. Отсутствие ресурсных возможностей для реализации программ курсов внеурочной деятельности. Недостаток подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном и заключительном этапах. Слабый административный контроль обеспечения информационной открытости. Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у педагогов по использованию новых образовательных технологий для работы с детьми с ОВЗ. | Возможность самообразования и повышения квалификации сотрудников школы в очной и заочной формах, в том числе и применением дистанционных технологий. Организация сотрудничества с высшими учебными заведениями с целью вовлечения учащихся в олимпиадное движение, и, как следствие, повышение качества образовательного процесса. Активное вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность школы. | Увеличение нагрузки на педагогов в ходе реализации данного направления. |
| Воспитание | В школе работает советник директора по воспитанию, который координирует деятельность ученического самоуправления, Движение Первых, объединения Орлята России, Юнармия. Создан отряд волонтеров. В полной мере реализуется календарный план воспитательной работы. В школе сохраняются традиции трудового воспитания. | Не в полной мере реализуются возможности поисковой, туристской и краеведческой деятельности школьников. | Развитие системы взаимодействия с учреждениям дополнительного образования, культуры, спорта. Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. | Увеличение нагрузки на учащихся в ходе реализации проектов и программ. |
| Здоровье | Все дети в школе обеспечены горячим питанием. Реализуются отдельные программы курсов внеурочной деятельности по здоровьесбережению. Организована работа по привлечению учащихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Реализуется школьная программа по здоровьесбережению | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. перегруженность спортивного и хореографических залов. На недостаточном уровне проводится работа по популяризации спорта, включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | Привлечение учащихся школы к участию в спортивных соревнованиях различного уровня Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. | Кадровый дефицит |
| Творчество | Учащиеся школы имеют возможность заниматься по дополнительным образовательным программам. Реализуются программы курсов внеурочной деятельности творческой направленности: школьный театр, творческая мастерская, изостудия , радио. В план мероприятий воспитательной работы включены творческие конкурсы, выставки. | Нехватка педагогических кадров для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей, не достаточность материально-технического оснащения. На недостаточном уровне проводится работа по популяризации школьных творческих объединений. Отсутствие педагогов, готовых наладить работу детского вокального (хорового) коллектива. Большая нагрузка педагогических работников. Недостаточно помещений для полноценного функционирования детских творческих объединений. | Есть возможность организации творческих мероприятий на уровне района. Организация совместных детско-родительских мероприятий. | Участие детей во многих конкурсах увеличивает их загруженность. Кадровый дефицит. |
| Профориентация | Составлен план профориентационной работы школы. Обучающиеся 6‒11 классов принимают участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее». Учащиеся участвуют в профпробах на региональных площадках и в чемпионатах по профессиональному мастерству. | Отсутствие условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. Низкий процент участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль «Знакомство с профессией» в рамках чемпионатов «Абилимпикс». | Использование платформы «Билет в будущее» как возможности проверить личные предрасположенности обучающихся к выбираемым профессиям. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам организации профориентационной работы. Организация экскурсий на предприятия. | Недостаточная материально-техническая база. Кадровый дефицит. |
| Учитель. Школьная команда | Создана система поощрения педагогов за качественную подготовку учащихся к ГИА, к предметным олимпиадам и конкурсам (разработаны показатели эффективности работы учителя). Стабильный педагогический коллектив. | Учителя не являются активными участниками конкурсов профессионального мастерства. Более 70% педагогов имеют высокую педагогическую нагрузку. | Педагогический состав регулярно повышает профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации. Возможность посещать районные и городские мероприятия методической направленности. Сотрудничество с ВУЗами по вопросам повышения квалификации педагогических работников и подготовки учащихся к олимпиадам, конкурсам и конференциям. | Высокая загруженность педагогов не позволяет в должной мере организовать участие в конкурсном движении. |
| Школьный климат | В штатном расписании есть педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Создана психологически благоприятная среда для обучающихся и учителей. Ведется системная работа с обучающимися «группы риска». Функционирует ППк, совет профилактики, школьная служба примирения. | В штатном расписании нет социального педагога. Не в полной мере использована возможность зонирования школьного пространства. | Использование возможности социального партнерства для привлечения специалистов. | Недостаточное финансирование |
| Образовательная среда | Школа подключена к высокоскоростному интернету. Учителями активно используются образовательные платформы РЭШ, Учи.ру. Разработаны ЛНА по электронному документообороту. Школа имеет официальный сайт, страницы сообщества В контакте, Телеграмм. | Педагогические работники на не достаточном уровне обладают необходимыми компетенциями, загруженность педагогических работников. | Организация обучения педагогических сотрудников по вопросам цифровой грамотности. | Предпочтение учителей использовать иные Интернет-ресурсы. |

4. Основные направления развития организации.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению

и ключевому условию.

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития школы до 2029 года. На основе проведенного анализа выявлены следующие резервные возможности, которые необходимо учитывать при планировании и реализации Программы развития.

Знание.

- совершенствование и развитие различных форм работы внеурочной деятельности;

- работа всех учителей над формированием функциональной грамотности обучающихся;

-  работа учителей с неуспевающими учащимися (ИОМ);

- разработка приемлемой для школы системы индивидуальной работы с обучающимися с разными образовательными

потребностями;

- мотивация обучающихся и педагогов к участию в проектной и исследовательской деятельности, в олимпиадах и конкурсах.

Здоровье

- использование здоровьесберегающих технологий;

- привлечение обучающихся к участию в физкультурно-спортивных мероприятиях;

- увеличение доли видов спорта в ШСК;

- сохранение показателей охвата горячим питанием обучающихся школы;

- привлечение родителей к сохранению и укреплению здоровья детей;

Творчество

- развитие творческого и технологического потенциала школьников;

- разработка дополнительных общеобразовательных программ и программ курсов внеурочной деятельности творческого

направления;

- активное участие обучающихся в конкурсах, смотрах, выставках и фестивалях различного уровня;

- организация работы детского вокального (хорового) коллектива.

Воспитание

- организация туристического объединения;

- совершенствование поисковой, туристской и краеведческой деятельности школьников;

- сохранение традиций воспитательной работы школы;

- повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.

Профориентация

- использовать возможности онлайн площадок для проведения тестирования обучающихся по вопросам

профориентации;

- организация проектной деятельности профориентационной направленности;

- вовлечение обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству.

Учитель. Школьная команда

- организация работы по повышению качества образования;

- сохранение и повышение образовательных результатов обучающихся;

- системная работа по повышению квалификации педагогических сотрудников.

Школьный климат

- организация комфортной образовательной среды;

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов по вопросам работы с обучающимися ОВЗ;

- организация сетевого взаимодействия с целью привлечения узких специалистов (социального педагога);

- системная работа в обучающимися «группы риска».

Образовательная среда

- прохождение учителями КПК в области цифровых технологий и дистанционного обучения;

- представление опыта работы учителей школы на открытых образовательных платформах;

- использование возможностей ФГИС «Моя школа», Информационно-коммуникационной

образовательной платформы Сферум.

- использование возможностей образовательных платформ для организации урочной и внеурочной деятельности;

обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов школы.

4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

Цели, задачи, идеи и принципы развития МБОУ «ВСОШ №4 им. Г. Баруди» определяют основные направления совершенствования организации педагогического процесса. Для этого разработаны подпроекты:

| Магистральное направление, ключевое условие | Знание |
| --- | --- |
| Название подпроекта | «Знание – залог успеха» |
| Задачи | - Обеспечение образования и равных возможностей для всех обучающихся. - Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. - Обеспечение методического повышения качества образования. - Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ВсОШ. - Совершенствование инклюзивного образования. - Обеспечение качественной реализации ФГОС. |
| Планируемые результаты | -Создание условий для результативной работы в системе магистральных направлений единого образовательного пространства с целью предоставления равных возможностей для получения качественного образования, а также его непрерывного совершенствования. - Эффективное функционирование внутришкольной системы оценки качества образования. - Обеспечение высокого уровня реализации требований ФГОС, подтверждающихся результатами независимой оценки качества образования. -Создание правовых и организационных условий, обеспечивающих развитие инклюзивного образования. - Эффективное использование ресурсов образовательных организаций района с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и повышения качества образования. |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | - Организация работы по устранению профессиональных дефицитов педагогических работников школы. - Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов. - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития учащихся. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности. - Организация эффективного взаимодействия с образовательными учреждениями района и города. - Разработка программ курсов внеурочной деятельности, направленных на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся школы. - Реализация единых требований к системе оценки знаний. - Пополнение материально-технической базы школы с целью повышения качества образовательных результатов. |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УР: Камалова И.И. |
| Целевые индикаторы результативности | - Совершенствование системы внутришкольной оценки качества образования. - Расширение спектра реализуемых программ курсов внеурочной деятельности. Увеличение количества победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. - Качественная организация работы с учащимися с особыми образовательными потребностями. - Повышение профессиональной компетентности педагогического состава |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля, внешней и внутренней оценки и самооценки качества реализации основных образовательных программ. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Воспитание |
| Название подпроекта | «Школа – территория воспитания» |
| Задачи | - Усвоение знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало Российское общество (социально значимых знаний). - Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (ихосвоение, принятие). - Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний. - Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. - Развитие и поддержка детских, семейных и родительских творческих инициатив, деятельности детских общественных объединений. |
| Планируемые результаты | - Вовлечение обучающихся школы в позитивную социальную деятельность. - Рост числа патриотически настроенных молодых граждан. - Увеличение доли обучающихся в реализации социально-значимых проектов. - Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих способностей. - Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально-востребованные сферы деятельности и актуальные проекты. |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | - Реализация рабочей программы воспитания с учетом изменений в законодательной базе. - Развитие деятельности представительств детских и молодежных общественных движений. - Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций вопросах воспитания. - Повышение квалификации педагогических работников и управленческой команд в сфере воспитания. - Реализация календарного плана воспитательной работы. - Разработка и реализация программ краеведения и школьного туризма. - Участие в федеральном проекте «Классная страна». |
| Руководитель проектной группы | Советник директора по воспитательной работе: Назипова Гульназ Хамитовна |
| Целевые индикаторы результативности | - Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительным образованием. - Увеличение доли учащихся, охваченных краеведением и туризмом. - Уменьшение количества школьников, совершивших правонарушения, и стоящих на учете; - Увеличение количества подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма; - Увеличение количества организованных мероприятий, в том числе экскурсий, походов. - Увеличение доли родителей (законных представителей), вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы воспитания и программ дополнительного образования. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Здоровье |
| Название подпроекта | «Мы – здоровая страна!» |
| Задачи | - Формирование потребности в здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье. - Пропаганда здорового образа жизни на примере лучших учащихся школы и их достижений в различных областях спорта. - Формирование потребности обучающихся к посещению школьных спортивных клубов. - Стимулирование участия обучающихся в спортивных соревнованиях. - Формирование интереса к физкультурно-спортивной деятельности. |
| Планируемые результаты | - Вовлечение обучающихся школы в физкультурно-спортивную деятельность. - Рост числа обучающихся, посещающих школьный спортивный клуб. - Увеличение доли обучающихся в реализации социально-значимых проектов. - Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях. |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |
| Руководитель проектной группы | Руководитель ШСК: Хамидуллина Г.Р. |
| Целевые индикаторы результативности | - Увеличение доли учащихся, охваченных дополнительным образованием. - Приобщение наибольшего количества обучающихся к здоровому образу жизни. - Увеличение доли учащихся – участников, призеров и победителей соревнований. - Увеличение доли обучающихся, посещающих школьный спортивный клуб. - Увеличение количества организованных мероприятий, в том числе экскурсий, походов. - Увеличение доли родителей (законных представителей), вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы воспитания и программ дополнительного образования. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Творчество |
| Название подпроекта | «Созвездие талантов» |
| Задачи | - Совершенствовать систему деятельности педагогического коллектива школы по своевременному выявлению и развитию творческого потенциала обучающихся. - Формировать современную мотивирующую образовательную среду. - Организация сетевого взаимодействия для расширения возможности творческой самореализации обучающихся. - Организация взаимодействия детей и родителей при проведении внеклассных мероприятий. - Воспитание творческой самостоятельности и активности. |
| Планируемые результаты | - Доступность для всех категорий обучающихся возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах творческой деятельности. - Создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, культуры. - Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения. - Развитие и поддержка детских, семейных и родительских творческих инициатив, деятельности детских общественных объединений. |
| Сроки реализации | 2024-2025 гг. |
| Перечень мероприятий | - Определение направления деятельности школьных творческих коллективов в соответствии с целями и задачами школы, интересами и потребностями обучающихся. - Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования в реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». - Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». - Разработка и реализация программ дополнительного образования технологической направленности. - Системное проведение творческих внеклассных мероприятий и конкурсов. - Привлечение обучающихся к участию в творческих объединениях (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) - Информирование, привлечение родителей (законных представителей) к созданию творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (радио, газета). |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УР: Валиева Г.И. |
| Целевые индикаторы результативности | - Увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием. - Увеличение количества обучающихся, принимающих активное участие в работе творческих (театральное, хоровое) объединений. - Количество обучающихся, посещающих школьные творческие объединения. - Организация внеклассных мероприятий и конкурсов. - Увеличение доли родителей (законных представителей), участвующих в школьных внеклассных мероприятиях. - Увеличение доли участников, призеров и победителей творческих конкурсов, выставок, фестивалей различного уровня. - Степень доступности для всех категорий обучающихся возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах творческой деятельности. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы воспитания и программ дополнительного образования. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Профориентация |
| Название подпроекта | «Мир профессий» |
| Задачи | - для обучающихся 6-11 классов - развитие всех компонентов готовности к профессиональному самоопределению (в т. ч. повышение осознанности и самостоятельности в планировании Личных профессиональных перспектив), построение индивидуальной образовательно-профессиональной траектории; - для родителей - получение рекомендаций по возможной помощи самоопределяющимся подросткам, получение современной и актуальной информации о рынке образования и рынке труда (регионального и федерального уровней), включая информацию о наиболее перспективных и востребованных в ближайшем будущем профессиях, и отраслях экономики Российской Федерации; - для педагогов и специалистов - повышение квалификации в области методов и технологий профессиональной ориентации обучающихся. Применение методик, направленных на активизацию профессионального самоопределения, понимание возможностей и ограничений; диагностических инструментов. Освоение новых, современных, научно обоснованных методик и технологий обучения. |
| Планируемые результаты | - создание системы профессиональной ориентации в школе; - изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; - повышение мотивации учащихся к труду; - оказание адресной помощи учащимся в осознанном выборе будущей профессии; - обучение подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; ориентация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях; - создание базы диагностических материалов по профориентационной работе; - владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального выбора; - активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, уверенность в собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | - Разработка и внедрение календарного плана профориентационной работы. - Организация сетевого взаимодействия с партнерами-предприятиями, организациями, представляющими площадку для организации профориентации учащихся. - Организация профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее». - Участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее - Реализация модуля nрофориентационной работы в рабочей программе воспитания. - Участие в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ». в фестивале «Знакомство с профессией» в рамках чемпионатов Абилимпикс. |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по ВР: Филиппова Н.Ю |
| Целевые индикаторы результативности | - Увеличение количества программ, направленных на расширение представлений о мире профессий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. - Увеличение доли обучающихся, получивших профориентационные услуги при содействии специалистов ЦЗН. - Увеличение количества участников профориентационных мероприятий. - Увеличение доли обучающихся - участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. - Увеличение количества обучающихся, реализующих социальные проекты в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы профориентационной работы. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Учитель. Школьная команда |
| Название подпроекта | «Профессионалы» |
| Задачи | - Формирование «внутренней» мотивации педагогов к профессиональному саморазвитию, освоение педагогами центра образования инновационных способов и методов обучения и воспитания обучающихся. - Развитие внутришкольной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. - Повышение квалификации управленческой команды центра образования и приведение штатного расписания в соответствие с потребностями образовательной системы школы. - Эффективная реализация механизмов наставничества. - Стимулирование участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и иных мероприятиях по обмену передовым педагогическим опытом. |
| Планируемые результаты | - Создание условий, обеспечивающих личностный рост педагогов. - Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. - Создание системы стимулирования деятельности результативно работающих педагогов школы через систему управления педагогическим персоналом как ресурсом развития Школы. - Рост результативности участия в профессиональных конкурсах. |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий. - Формирование банка лучших практик и их представление на различном уровне. - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства - Организация работы методических объединений, методических советов учителей и классных руководителей. - Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь принятыми начинающими специалистами (до 35 лет), включение их в различные формы поддержки и сопровождения. - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулирования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по УР: Фаттахова А.Р. |
| Целевые индикаторы результативности | - Повышение образовательного уровня педагогических и руководящих кадров. - Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих кадров. - Увеличение числа педагогических работников, принимающих участие в конкурсном Движении. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации плана методической работы. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Школьный климат |
| Название подпроекта | «Мы вместе!» |
| Задачи | - Создание условий для развития деятельности психологической службы. - Обеспечение социально-психологической поддержки школьников. - Реализация антибуллинговой программы. - Обеспечение эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса. - Системная работа с обучающимися, имеющими статус ОВЗ. - Использование ресурсов школы и организаций-партнеров по оказанию психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи обучающимся. - Организация коррекционно-развивающей работы по адаптации и социализации обучающихся. |
| Планируемые результаты | - Повышение уровня психологической компетентности педагогического коллектива. - Улучшение психологического микроклимата в ученическом и педагогическом коллективах. - Повышение культуры общения между участниками образовательных отношений. |
| Сроки реализации | 2024-2029 гг. |
| Перечень мероприятий | Для обучающихся: - цикл классных часов по тематике «Общение, секреты общения»; - индивидуальные и групповые консультации с педагогом-психологом по вопросам разрешению трудностей в обучении и коммуникации, подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; Для педагогов: - семинар-практикум «Профилактика буллинга в современной школе»; - рекомендации по результатам классно-обобщающего контроля; - консультации по запросам; -оказание методической помощи при подготовке к родительским собраниям. Для родителей (законных представителей): - выступление на классных родительских собраниях по запросу классных руководителей; - размещение на сайте школы информации по повышению психологической культуры. |
| Руководитель проектной группы | Педагог-психолог: Закирова И.И. |
| Целевые индикаторы результативности | - Привлечения социального педагога в рамках сетевого взаимодействия. - Наличие оборудованных кабинетов. - Разработаны и реализуются антибуллинговые программы для обучающихся. - Организация системной работы с обучающимися с ОВЗ. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы работы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя дефектолога. |
| Магистральное направление, ключевое условие | Образовательная среда |
| Название подпроекта | «Школа цифрового века» |
| Задачи | - Создать условия для реализации деятельности педагогов на портале ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и эффективной информационной поддержки образовательного и воспитательного процесса. - Создать условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. - Создать условия для обмена опытом и оказанию помощи педагогам в рамках участия в профессиональных сообществах ИКОП «Сферум». |
| Планируемые результаты | - Созданы условия для реализации деятельности педагогов на портале ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения доступа к электронным образовательным ресурсам и эффективной информационной поддержки образовательного и воспитательного процесса. -Созданы условия для цифровой трансформации системы образования и эффективного использования новых возможностей. - Созданы условия для обмена опытом и оказанию помощи педагогам в амках участия в профессиональных сообществах «Сферум». |
| Сроки реализации | 2024-2025 гг. |
| Перечень мероприятий | - Использование в работе ресурсов ЦОС «Моя школа» - создание учетных записей 100 % педагогов школы - Проведение Педагогического Совета по вопросу применения ФГИС «Моя Школа», информирование о функциональных возможностях ФГИС «Моя Школа». - Прохождение курсов, в том числе дистанционных, в сфере цифровых компетенций. - Организация обучения педагогических работников и родителей обучающихся по использованию возможностей платформы Сферум организации образовательной деятельности: - Проведение методических семинаров и обучающих практикумов для педагогов по работе на платформе Сферум. - Проведение мастер-классов, открытых занятий с обучающимися с использованием платформы Сферум. - Проведение разъяснительной работы с педагогами, с родителями(законными представителями). - Административный контроль за использованием ИКОП «Сферум» и ФГИС «Моя школа» всеми участниками образовательных отношений. |
| Руководитель проектной группы | Заместитель директора по информатизации: Нуриев М.Г. |
| Целевые индикаторы результативности | - Увеличение пользователей ФГИС «Моя школа». - Использование возможности мессенджера «Сферум» в организации образовательного процесса. - Развитие ИКТ-компетенций педагогов. |
| Система оценки результатов и контроля реализации | Контроль за эффективностью реализации подпроекта осуществляется на основе внутришкольного контроля качества реализации программы информатизации. |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение

уровня).

1.Обеспечение качества общего и дополнительного образования,  соответствующего ФГОС,

социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся.

2. Повышение качества образования (выпускники должны достичь в рамках  ГИА-11

средних действующих результатов равных или выше средних действующих результатов по

Российской Федерации, Республике Татарстан по обязательным предметам государственной

итоговой аттестации и предметам по выбору выпускников).

3. Выпускники наберут достаточное количество баллов по предметам на государственной

итоговой аттестации для получения аттестата об основном общем образовании.

4. Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых

обучающимся.

5. Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми.

6. Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и получению профессии.

7. Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных

уровнях обучения в школе.

8. Расширение сетевого взаимодействия с социальными партнёрами.

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области

овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет

прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в

муниципальных и региональных профессиональных мероприятиях.

- Механизмы реализации Программы развития.

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения/ приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | - Основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования соответствуют ФГОС-2021 и ФОП; - Правила приема граждан на обучение по образовательным программам НОО, ООО, СОО. - Положение о формах получения образования. - Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся. - Положение об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану. - Положение о языках образования. - Положение о комиссии урегулированию споров между участниками образовательных отношений; - Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников. - Положение о ВСОКО. | Имеются, расположены на сайте школы |  |  |
| 2.Материально-техническое обеспечение | Оснащение кабинетов Мебель Спортивное оборудование | Не все кабинеты оснащены Мебель в кабинетах имеется, требуется замена Спортивное оборудование имеется, требуется замена | Оснащение кабинетов (проекторы, принтеры, МФУ) Приобретение мебели для учащихся 1-11 классов Ремонт и приобретение спортивного оборудования | Бюджетные и внебюджетные средства |
| 3. Кадровые ресурсы | - Административно-управленческая команда - Педагогический коллектив - Педагог-психолог -Учитель -логопед - Учитель -дефектолог - Социальный педагог - Педагоги дополнительного образования | Имеется Имеется Имеется Имеется Не имеется Имеется | Привлечение сотрудников в рамках сетевого взаимодействия | Заключение договора о сетевом взаимодействии |
| 4. Финансовые ресурсы | Бюджетное и внебюджетное финансирование | Имеется |  |  |

7. Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

| Задача | Описание результата | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Проведение самодиагностики школы. | Получены результаты Самодиагностики. | 1 |
| Управленческий анализ результатов самодиагностики школы. | Отчет о результатах самодиагностики. Аналитическая справка. | 1 |
| Выбор управленческого трека развития школы. | Составление дорожной карты. | 1 |
| Описание условий повышения результатов с учётом восьми магистральных Направлений развития. | Разработка рабочих программ, графика оценочных процедур, индивидуальных программ развития и наставничества. |  |
| Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающей современную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. | Устранение «дефицитных» запросов педагогов и руководителей, построение образовательных и развивающих индивидуальных маршрутов. |  |
| Формирование предметно-пространственной, мотивирующей Среды. | Пройдены курсы КПК, повышены компетенции. |  |

8. Дорожная карта реализации Программы развития.

| № | Показатели | Дефициты | Управленческие действия/решения | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Знание» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к профильному обучению. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) о важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении. Обеспечение профориентационных мер (посещение производственных предприятий, организаций социальной сферы, организаций высшего и среднего профессионального образования), использование различных форматов, технологий обучения. | Июнь 2025 г. По отдельному графику (ежегодно) | - Заместитель директора по УР: Камалова И.И. - Педагог-психолог: Закирова И.И. - Классные руководители. | Определены индивидуальные особенности развития в подготовке к выбору профиля обучения Разработан план профориентационных мероприятий. Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов. |
| 2 | Обеспечено учебниками в полном объеме | Отсутствие перспективного прогнозирования контингента обучающихся. Отсутствие своевременного обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объеме. | - Прогнозирование динамики контингента обучающихся, разработка перспективного плана закупки учебников. - Изучение нормативной базы (федеральный перечень учебников). - Проведение анализа наличия в полном объеме учебников. - Организация поиска и обмена учебниками с другими общеобразовательными организациями. - Обеспечение регулярного контроля своевременногого оформления заказа на обеспечение общеобразовательной организации учебниками в полном объеме. | - Ежегодно | - Заместитель директора по УР: Камалова И.И. - Библиотекарь: Шайдуллина Э.Р. | - 100% обеспечение учебниками на основе системы прогнозирования |
| 3 | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в двух параллелях со 2 по 9 класс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого-педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. | - В течение года | - Заместитель директора по УР: Камалова И.И. - Классные руководители | Организованы индивидуальные и групповые тематические консультации |
| 4 | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | Отсутствие ресурсных возможностей (кадры, помещения) для реализации программ курсов внеурочной деятельности. | - Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности: - - взаимодействие с образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, культуры, науки, использование новых форматов взаимодействия для восполнения недостающих кадровых ресурсов, привлечения кадров к реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности общеобразовательной организации; - -взаимодействие с организациями, предприятиями для использования ресурсов профессионально-производственной среды, помещений для реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности; - - использование сетевых форм реализации образовательной деятельности. | - В течение года | - Заместитель директора по ВР: Филиппова Н.Ю. | Разработана система работы по привлечению партнеров для организации внеурочной деятельности. |
| 5 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Анализ результатов школьного этапа ВсОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. | - В течение года | - Заместитель директора по УР: Валиева Г.И. | - Увеличение количества победителей и призеров на региональном этапе ВсОШ |
| 6 | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа | В течение года | Заместитель директора по УР: Валиева Г.И. | Увеличение количества победителей и призеров на региональном этапе ВсОШ |
| 7 | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработанные ЛА по вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Осуществление корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |  |  |
| 8 | Информационный блок на официальном сайте общеобразовательной организации (информация не обновляется или обновляется редко) | Отсутствие административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). | - Осуществление административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). |  |  |  |
| 9 | Не менее 80% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |  |  |  |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно-спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных секций, школьных спортивных клубов. |  |  |  |
| 2 | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско-взрослой событийной общности. |  |  |  |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие не менее 2 технологических кружка | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. Отсутствует материально-техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. Обеспечить деятельность по привлечению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. |  |  |  |
| 2 | Наличие 3‒4 школьных творческих объединений | Не созданы условия для функционирования школьных творческих объединений. | - Привлечение обучающихся к участию в творческих объединениях (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр. - Информирование, привлечение родителей (законных представителей) к созданию творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение). |  |  |  |
| 3 | Отсутствие школьного хора | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | - Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для работы в школьном хоре. - Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». |  |  |  |
| 4 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации от 10% до 29% обучающихся | Недостаточное количество обучающихся участвуют в школьных объединениях. | - Ознакомление обучающихся и их родителей с программой школьного творческого объединения, целями и задачами детского объединения, правилами работы в нем, перспективами личностного развития. - Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных творческих объединениях. |  |  |  |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма | Нет защищенных туристических объектов вблизи школы. | - Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. |  |  |  |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нет | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | - В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |  |  |  |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нет | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. Не обеспечивается информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. | - Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству: Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. - Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями среднего профессионального образования. |  |  |  |
| Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |  |  |  |
| Ключевое условие «Школьный климат» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие | Отсутствие в образовательной организации системы социального сопровождения участников образовательных отношений квалифицированным специалистом (социальным педагогом). | - Решение кадрового вопроса путем привлечения социального педагога в рамках сетевого взаимодействия. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико-социального сопровождения). |  |  |  |
| Ключевое условие «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» | Педагогические работники не обладают необходимыми компетенциями. | - Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. - Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. |  |  |  |
| 2 | Наличие регистрации образовательной организации на платформе и созданной структуры образовательной организации | Педагогические работники не организуют коммуникационное взаимодействие с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. Педагогические работники образовательной организации в педагогической деятельности (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.) не используют возможности Сферум в VK Мессенджере. | - Обеспечение организации педагогическими работниками коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. - Обеспечение использования педагогическими работниками образовательной организации в педагогической деятельности возможности Сферум в VK Мессенджере (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.). |  |  |  |