| СОГЛАСОВАНО Директор МБОУ «СОШ №39» _________________И.И. Тухфатуллин «____»___________ 2022 г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ Ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» __________ А.А. Галиакберова «____»___________ 2022 г. м.п. |
| --- | --- |

Дорожная карта

научно-методического сопровождения психолого-педагогических классов

ФГБОУ ВО «НГПУ» психолого-педагогической направленности

на 2022-2023 учебный год

| №п/п | Направление научно-методического сопровождения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дорожной карты научно-методического сопровождения образовательной организации, согласование и утверждение | сентябрь 2022 года | Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, руководитель ОО, тьюторы-педагоги, кураторы ПППК |
| 2 | Проведение диагностики профессиональных интересов, способностей обучающихся на платформе «Профориентатор» | Август-сентябрь 2022 | Руководитель ОО, Селиверстова Н.Н., зав.Лабораторией |
| 3 | Разработка программы и проведение курса повышения квалификации тьюторов - педагогов школ по программе реализации элективного курса «В мире будущей профессии» на базе ИДПО ФГБОУ ВО «НГПУ» | сентябрь 2022 года | Шакирова Л.Р., директор ИДПО, Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, Хакимова Н.Г. |
| 4 | Проведение инструктивного семинара на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» для педагогов школ (тьюторов ПППК) | сентябрь 2022 года | Шакирова Л.Р., директор ИДПО, Рахматуллина Л.В., Гумерова М.М, Хакимова Н.Г. |
| 5 | Разработка образовательной программы элективных курсов «В мире будущей профессии» для реализации в профильных психолого-педагогических классах и подготовка пакета методических материалов на платформе МООДЛ | сентябрь 2022 года | Рахматуллина Л.В., заведующие кафедрами НГПУ |
| 6 | Научно-методическое сопровождение деятельности ПППК: | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Кураторы ПППК |
|  | - Консультирование педагогов-тьюторов школы (очно, дистанционно) – 1 раз в месяц |  |  |
|  | - Мониторинг занятий учебного курса (обязательного модуля «5 шагов к успеху» на платформе Moodle и профильного модуль 2) |  |  |
|  | - Обеспечение организации и проведения Открытой лекция преподавателя НГПУ («Разговор с профессором») в рамках профильного модуля 2 |  |  |
|  | - Координация образовательной деятельности тьюторов профильных психолого-педагогических классов в соответствии с приложением 2 |  |  |
|  | - Координация участия обучающихся профильных психолого-педагогических классов в ключевых событиях и мероприятиях (гражданско-патриотической, духовно-нравственной, культурно-просветительской направленности модуля 3) в соответствии с приложением 1 |  |  |
|  | - Мониторинг деятельности и результативности прохождения программы элективного курса «В мире будущей профессии» обучающимися профильных психолого-педагогических классов: - проведение текущего контроля выполнения практических и тестовых заданий; ведения рефлексивного дневника обучающегося; разработки проектов. -проведение итоговой аттестации: защита коллективных и индивидуальных проектов -вовлечение в -участие в олимпиадах и конкурсах вуза: заполнение электронного портфолио в ЭИОС. |  |  |
|  | - Telegram (WhatsApp) сопровождение тьюторов и обучающихся профильных психолого-педагогических классов (ведение общего чата) |  |  |
|  | - Подготовка совместных публикаций, фото- и видеоотчетов по итогам работы в ПППК |  |  |
| 7 | Организация занятий по расписанию по освоению образовательной программы учебного курса «В мире будущей профессии» в рамках обязательного модуля | Октябрь – декабрь 2022 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО) |
| 8 | Участие в образовательных интенсивах в рамках вариативной части (профильный модуль 2) реализации образовательной программы учебного курса в ФГБОУ ВО «НГПУ» (приложение 1) | Январь-май 2023 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО), кураторы ПППК |
| 9 | Участие во Всероссийской научно-практической конференция школьников «Шаг в будущее» ФГБОУ ВО «НГПУ» | Апрель 2023 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО), кураторы ПППК Садыкова Л.Р., декан факультета педагогики и психологии |
| 10 | Участие в онлайн-олимпиаде по психологии «#ВМоменте» ФГБОУ ВО «НГПУ» | Апрель 2023 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО), кураторы ПППК Садыкова Л.Р., декан факультета педагогики и психологии |
| 11 | Мероприятия согласно приложению 2 | В течение года | Тьюторы ПППК |
| 12 | Участие обучающихся профильных психолого-педагогических классов в ключевых событиях и мероприятиях (гражданско-патриотической, духовно-нравственной, культурно-просветительской направленности) в соответствии с планом воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ» (Приложение 2) | Октябрь 2022 года- май 2023 года | Проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВО «НГПУ» Чиркова С.В., кураторы ПППК |
| 13 | Составление фото – видеоотчета, аналитической справки по итогам деятельности ПППК и участие в итоговой (рефлексивной) Конференции при ФГБОУ ВО «НГПУ» | Апрель 2023 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО) |
| 14 | Организация участия обучающихся ППК в Зимней и Летней академии науки, творчества и спорта ФГБОУ ВО «НГПУ» | Апрель-июнь 2023 года | Руководитель ОО (педагоги-тьюторы ОО) |

Приложение 1

Ключевые события и мероприятия профильной направленности (реализация Модуля 2. Вариативный)

| № п/п | Направление деятельности | Уровень мероприятий | Дата, время проведения | Наименование мероприятия | Место и формат проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Интеллектуально-познавательное | Всероссийский | Февраль 2023 г., Набережные Челны | Подготовка обучающихся к Всероссийской онлайн-олимпиаде по психологии «#ВМоменте» | ФГБОУ ВО «НГПУ, онлайн | Преподаватели кафедры ППиСДО ФГБОУ ВО НГПУ, зав.каф. Хуснутдинова Р.Р. |
| 2. | Интеллектуально-познавательное | Региональный | Март 2023г | Педагогическая игра-квест «Образовательный лабиринт» | ФГБОУ ВО «НГПУ, очно | Преподаватели кафедры педагогики им.З.Т.Шарафутдинова |
| 3. | Интеллектуально-познавательное | Региональный | Март 2023г | Конкурс «Педагогический дебют» | ФГБОУ ВО «НГПУ, онлайн | Преподаватели кафедры ППиСДО |
| 4. | Интеллектуально-познавательное | Вузовский | Март 2023 г., Май 2023 г. | Открытая лекция | ФГБОУ ВО «НГПУ, онлайн | Преподаватели кафедры педагогики им.З.Т.Шарафутдинова и преподаватели кафедры ППиСДО |
| 5. | Интеллектуально-познавательное | Всероссийский | Апрель 2023 г., Набережные Челны | Подготовка обучающихся к Всероссийской научно-практической конференции для школьников "Шаг в будущее" | ФГБОУ ВО «НГПУ, онлайн | Преподаватели кафедры педагогики им.З.Т.Шарафутдинова ФГБОУ ВО НГПУ, зав.каф. Гумерова М.М. |

| Приложение 2 Ключевые вузовские события и мероприятия (реализация Модуля 3. Внеурочная деятельность) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление воспитательной деятельности | Уровень мероприятий | Дата, время проведения | Наименование мероприятия | Место и формат проведения | Ответственный |
|  | Интеллектуально-познавательное | Всероссийский | Сентябрь, ноябрь 2022 г., февраль, апрель 2023 г., г. Грозный (онлайн) | «Классные» встречи с Алиханом Динаевым» (на базе Педагогической мастерской абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года Алихана Динаева)с УЧИТЕЛЯМИ - ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА УЧИТЕЛЬ ГОДА | Цикл мастер-классов, открытых уроков в онлайн-формате о педагогической профессии и инструментах конструирования образовательных и воспитательных событий. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» | Зав. каф. ПиМС Рахматуллина Л.В. |
|  | Интеллектуально-познавательное | Всероссийский | Апрель 2023 г., Набережные Челны | Всероссийская научно-практическая конференция для школьников "Шаг в будущее" | ФГБОУ ВО «НГПУ, очно | Кафедра педагогики им.З.Т.Шарафутдинова ФГБОУ ВО НГПУ, зав.каф. Гумерова М.М. |
|  | Интеллектуально-познавательное | Всероссийский | Апрель 2023 г., Набережные Челны | Всероссийская онлайн-олимпиада по психологии «#ВМоменте» | ФГБОУ ВО «НГПУ, онлайн | Кафедра ППиСДО ФГБОУ ВО НГПУ, зав.каф. Хуснутдинова Р.Р. |
|  | Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое, культурно-просветительское | Вузовский | 9 – 10 ноября 2022 г. | Фестиваль студенческого творчества «Дебют первокурсника». Торжественное посвящение обучающихся ПППК | ФГБОУ ВО «НГПУ, очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ Чиркова С.В., начальник управления по ВР Сикачева М.Г., студенческий актив, кураторы ПППК |
|  | Гражданское, духовно-нравственное, культурно-просветительское | Вузовский | 20-28 февраля 2023 г. | Военно-историческая игра «На пути к Победе» | ФГБОУ ВО «НГПУ, очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ Чиркова С.В., Историко-географический факультет, кураторы ПППК |
|  | Гражданское, духовно-нравственное, культурно-просветительское | Вузовский | Апрель 2023 г. | «День открытых дверей» | ФГБОУ ВО «НГПУ», очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ, руководитель управления по ВР |
|  | Гражданское, духовно-нравственное, культурно-просветительское | Вузовский | Март-Апрель 2023 г. | Фестиваль «Студенческая весна в НГПУ» | ФГБОУ ВО «НГПУ», очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ, деканы |
|  | Гражданское, духовно-нравственное, культурно-просветительское | Вузовский | Май 2023 г. | Гала-концерт победителей фестиваля «Студенческая весна НГПУ» | ФГБОУ ВО «НГПУ», очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ, руководитель управления по ВР |
|  | Физкультурно-спортивное | Вузовский | В течение года | Спортивные спартакиады, соревнования, турниры | ФГБОУ ВО «НГПУ», очно | Проректор по ВР ФГБОУ ВО НГПУ, руководитель управления по ВР |

| Мероприятия для педагогов ПППК в рамках Всероссийского плана мероприятий по развитию профильных психолого-педагогических классов на 2022-2023 учебный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совещания, вебинары, повышение квалификации, мастер классы от учителей года для педагогов ПППК (по отдельному плану) | В течение года | Субъекты РФ, ОО ВО | Минпросвещения России ОО ВО |
|  | Конгресс для педагогов ПППК | Октябрь 2022 г. | Москва | Минпросвещения России |
|  | Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в педагогическую профессию будущего» для руководителей и педагогов-наставников психолого-педагогических классов | Декабрь 2022 г., | г. Благовещенск | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет» |
|  | Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022» | 30 сентября - 5 октября 2022 г., | г. Москва | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» |
|  | II Всероссийская педагогическая мастерская для педагогов-кураторов педагогических классов «Учитель будущего подрастает в школе» | Декабрь 2022 г., г. | Ярославль | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» |
|  | Российско-Белорусская научно-практическая конференция «Организация работы профильных педагогических и психолого-педагогических классов: достижения, точки роста, пути развития» | 14-15 декабря 2022 г., | г. Ульяновск | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» |
|  | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация образовательного процесса в ПППК» | Февраль 2023 г., г. | Санкт-Петербург | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» |
|  | «ШНУрок - на всю Россию» (Школа Незабываемых УРОКов - на всю Россию) - всероссийский фестиваль педагогических инноваций и позитивного опыта для детей, родителей и учителей | 16-17 февраля 2023 г. | корпоративная платформа - Microsoft Teams | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет |