Дорожная карта развития инженерного образования в 2023-2024 учебном году

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1.1. | Назначение ответственного за реализацию Проекта в образовательной организации | Управленческая команда МБОУ «Политехнический лицей №182» | Июль-август 2023 год | Согласование действий всех педагогических работников, участников Проекта, а также координация всех направлений реализации Проекта для достижения качественного результата. | Дуженков Р.В. | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2. | Формирование рабочей группы педагогических работников-участников реализации Проекта | Педагогические работники, работающие в профильных классах . | Август-сентябрь, 2023 год | Разработка концепции, модели реализации проекта «Инженерный класс в МБОУ Лицей №182» | ЗД по УР | Образовательная программа специализированного класса инженерно-технологической направленности МБОУ Политехнический лицей №182». |
| 1.3. | Семинар-совещание «Организация работы инженерных классов в МБОУ Лицей №182 в 2023/2024 учебном году» | Педагогические работники, работающие в профильных классах | Сентябрь, 2023 год | Организация работы в инженерных классах. | Дуженков Р.В ЗД по УР |  |
| 1.4. | Семинар-совещание «Анализ результатов работы инженерных классов в МБОУ Лицей №182 в I полугодии 2023/2024 учебного года» | Педагогические работники, работающие в профильных классах | Январь 2024 год | Анализ результатов реализации проекта «Инженерный класс в МБОУ Лицей №182» в I полугодии 2023/2024 | Дуженков Р.В ЗД по УР |  |
| 1.5. | Заседание рабочей группы педагогических работников - участников проекта «Инженерный класс в МБОУ Лицей №182» | Педагогические работники, работающие в профильных классах | Ежемесячно | Анализ промежуточных результатов реализации проекта «Инженерный класс в МБОУ Лицей 182», обсуждение стратегии реализации проекта | Дуженков Р.В ЗД по УР |  |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники |  | Срок реализации | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа |
| 2.1. | Разработка учебного плана профильных и предпрофильных классов на 2023/2024 учебный год | Управленческая команда МБОУ Лицей №182 |  | Май-август 2023 | Создание и утверждение учебного плана инженерных классов, соответствующего предъявляемым требованиям |  |  | ЗД по УР |  | Учебный план |
| 2.2. | Корректировка рабочих программ по предметам | Управленческая команда МБОУ Лицей №182, педагоги профильных классов |  | До 01 сентября 2023 года. | Рабочие программы по предметам для реализации профильного обучения, соответствующие предъявляемым требованиям |  |  | ЗД по УР |  | Рабочие программы |
| 2.3. | Разработка учебного плана инженерных классов на 2023/2024 учебный год | Управленческая команда МБОУ Лицей №182 |  | Май-август 2023 года | Создание и утверждение учебного плана инженерных классов. |  |  | ЗД по УР |  | Учебный план |
| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Отбор в профильные классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Вид документа |  |
| - Заочный этап |  |  | Онлайн-курсы по профильным предметам для учащихся старшего звена. Прохождение тестов-тренажёров неограниченное количество раз для учащихся старшего звена. |  |  | В течении учебного года | ЗД по УР |  | Ссылки на курсы, тесты-тренажеры на сайте лицея вкладка «Профильное обучение» |  |
|  |  |  | Прохождение диагностического тестирования учащимися старшего звена. |  |  | август | ЗД по УР |  | Тест в онлайн режиме на сайте лицея вкладка «Профильное обучение» |  |
|  |  |  | Заполнение заявки на поступление с приложением итогового диагностического тестирования учащимися старшего звена. |  |  | август | ЗД по УР |  | Анкета-заявка (электронный вариант) на сайте лицея вкладка «Профильное обучение» |  |
|  |  |  | Сдача портфолио учащимися старшего звена. |  |  | август | ЗД по УР |  | Электронный вариант на сайте лицея вкладка «Профильное обучение» |  |
| - Очный этап |  |  | Контрольное тестирование по профильным предметам. |  |  | август | Педагоги профильных классов |  | Тестовые методики в электронном и бумажном варианте. |  |
|  |  |  | Написание эссе. |  |  | август | Педагоги профильных классов |  | Положение по написанию эссе (критерии). |  |
|  |  |  | Прохождение собеседования. |  |  | август | Директор, ЗД по УР. |  | Опросник |  |
| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ДИАГНОСТИКА: АНАЛИТИКА РАЗВИТИЯ И СФОРМИРОВАННОСТИ УУД В РАМКАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Вид документа |  |
| Входная диагностика личностных, регулятивных коммуникативных познавательных УУД учащихся профильных классов. |  |  | Выявление учащихся с низкими показателями УУД. Составление индивидуальных карт на каждого участника по результатам диагностики. |  |  | Сентябрь | Педагог-психолог |  | Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО МБОУ «Политехнический лицей №182». |  |
| Коррекционно-развивающие занятия с учащимися с низкими показателями УУД. |  |  | Повышение показателей УУД. |  |  | Октябрь-апрель | Педагог-психолог |  | Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО МБОУ «Политехнический лицей №182». |  |
| Вторичная диагностика личностных, регулятивных коммуникативных познавательных УУД учащихся профильных классов. |  |  | Индивидуальные карты: динамика развития УУД |  |  | Апрель | Педагог-психолог . |  | Аналитический отчет по результатам вторичной диагностики, коррекционно-развивающих занятий. |  |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . Организация научно-исследовательской работы обучающихся |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Индикаторы |
| 5.1. | Интеграция основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ для организации проектной и научноисследовательской деятельности школьников | Управленческая команда и педагогический коллектив МБОУ Лицей 182. | В течение года | Организация проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием потенциала системы дополнительного образования обучающихся |  | организованная научно-исследовательская работа обучающихся, интеграция основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ для организации проектной и научноисследовательской деятельности, использование в образовательной организации современного высокотехнологичного оборудования, в качестве единого лабораторного комплекса для организации исследовательской и практической работы обучающихся |
|  | Организация проектной и научно-исследовательской деятельности школьников на базе профильных ВУЗов КНИТУ-КАИ. | Учителя-предметники, обучающиеся профильных классов, технологической направленности | В течение года | Организация проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся с использованием потенциала ВУЗов: КНИТУ-КАИ. | ЗД по УР Методист | организованная научноисследовательская работа обучающихся, использование в образовательной организации современного высокотехнологичного лабораторного оборудования, поставленного в рамках проекта, в качестве единого лабораторного комплекса для организации исследовательской и практической работы обучающихся |
|  | Организация проектной и Инженерно-конструкторской деятельности школьников при использовании возможностей и ресурсов «Технополис-КАИ» | Учителя-предметники, обучающиеся профильных классов технологической направленности | В течение года | Участие обучающихся профильных классов, технологической направленности в семенарах, конференциях на базе КНИТУ-КАИ. | ЗД по УР Методист |  |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями, отвечающими направлению Проекта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Индикаторы |
| 6.1 | Разработка программы профориентационной работы с обучающимися | Управленческая команда и педагогический коллектив МБОУ Лицей 182. | Август-сентябрь 2023 года | Достижение высокого уровня профориентацион ной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | ЗД по УР Педагог-психолог | Наличие и реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями, отвечающими направлениям деятельности Проектов |
| 6.2 | Организация участия обучающихся профильных и предпрофильных классов в мероприятиях на базе КНИТУ-КАИ. | Педагогические работники и профильных классов МБОУ Лицей 182. | В течение учебного года | Достижение высокого уровня профориентационной работы, осознанный выбор школьниками будущей профессии | ЗД по УР Методист классные руководители, учителя-предметники |  |
| 6.3 | Участие обучающихся профильных инженерных классов в городском проекте фестиваля идей и технологий «Rukami» | Обучающиеся профильных классов технологической направленности | В течение учебного года | Профориентационная работа с обучающимися, осознанный выбор школьниками будущей профессии | ЗД по УР Методист классные руководители, учителя-предметники |  |
| 6.4. | Участие обучающихся профильных в Конкурсах проекта «Россия — страна возможностей»: «Большая перемена», «Талант 20.35», «Чемпионат «CASE-IN», «Эврика», «IT Школа выбирает сильнейших». | Обучающиеся профильных классов | В течение года | Получение обучающимися профильных классов дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. | ЗД по УР Методист | Наличие и реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями, отвечающими направлениям деятельности Проектов |
| 6.5 | Реализация комплексной программы профориентационной работы совместно с КНИТУ-КАИ. | Обучающиеся | В течение года | Профориентационная работа с обучающимися, осознанный выбор школьниками будущей профессии | ЗД по УР Методист |  |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6. Реализация программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения совместно с организациями, отвечающими направлению Проекта. |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| Создание нормативно – правовой базы: |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение программы по профориентации учащихся | Составление плана работы на учебный год. | Август | ЗД по УР Беглова Э.И. | Программа профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения |
| Оформление информационного стенда по профессиональной ориентации обучающихся по рубрикам: - «Твое профессиональное будущее» - «Типы профессий» - «Куда пойти учиться» - «Структура трудовой деятельности» - «Потребности труда г. Казань» | Организация условий (предметно-образовательного пространства) | Август | ЗД по УР Беглова Э.И. |  |
| Создание банка данных об учебных заведениях города | Подготовка к функционированию профориентационной системы работы. | Август-сентябрь | ЗД по УР Беглова Э.И. | Банк данных социальных партнеров. |
| Инструктивно-методическое совещание с учителями-предметниками, классными руководителями, психолого-педагогической службой по определению их роли в системе профориентационной работы с учащимися и планирование деятельности. | Подготовка к функционированию профориентационной системы работы. | Сентябрь | ЗД по УВР Беглова Э.И. Малышева З.М. Мадышева Н.И. | План-работы в рамках программы профориентационной работы с обучающимися на всех уровнях обучения |
| Курсы КНИТУ-КАИ: подготовка к ОГЭ, ЕГЭ С 1 окт по 30 апр. | Поступление в ведущий ВУЗ | Сентябрь |  | Заключение договора с КНИТУ-КАИ |
| Консультирование и тестирование учащихся 9-11 политехнических классов. | Выявления профессиональной направленности | Октябрь | ЗР по УВ Педагог-психолог Социальный педагог | Диагностический материал: 9 - 11 классов: «Карта интересов». «Склонности и профессиональная направленность». «ДДО» Профессиональные склонности Профессиональный тип личности Мотивы выбора Анкета «Профессиональный интерес» |
| КНИТУ-КАИ творческий конкурс «ВПЕРЕД – В ПРОШЛОЕ - 2024» 1-11 классы | ориентация детей и молодежи на конкретную деятельность по изучению и сохранению родного историко-культурного наследия | Октябрь |  | Положение конкурса Вперед - в прошлое.pdf, 381.0 КБ Формы заявок.doc, 39.5 КБ Согласие на обработку персональных данных.doc, 31.0 КБ |
| Создание банка данных о предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников. | Профадаптация | Ноябрь | ЗД по УР Беглова Э.И. | Банк данных о предварительном и фактическом трудоустройстве выпускников. |
| Мониторинг качества профориентационной работы: | Анализ соответствия профнамерений учащихся и их участия в кружках, секциях, факультативах, курсах по выбору. | Декабрь | Заместитель директора по УВР | Отчеты классных руководителей по профориентации учащихся. |
| КНИТУ-КАИ: Конкурса «Нобелевские надежды КНИТУ – 2024»: https://www.kstu.ru/event.jsp?id=115954&idparent=0 7 -11 классо | создание условий для формирования интереса к познавательной, творческой, экспериментально – исследовательской, проектной, интеллектуальной деятельности учащихся и студентов; • оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и профессиональном самоопределении; • формирование открытой развивающей среды как основы открытого общества и условий формирования активной личности; • обнародование результатов исследований участников конкурса в виде докладов и печатных изданий. |  |  | Положение по Нобелевским надеждам.doc, 261.5 КБ Согласие на обработку персональных данных.doc, 31.0 КБ Форма заявки.doc, 35.0 КБ |
| КНИТУ-КАИ: Конкурс популяризаторов науки «Наука без границ - 2024» https://www.kstu.ru/event.jsp?id=118833 1-11 КЛАСС | оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и профессиональном самоопределении | ФЕВРАЛЬ |  | Приказ; Положение о конкурсе популяризаторов науки "Наука без границ-2021"; Образец оформления титульного листа. |
| проекте Казанского национального исследовательского технологического университета и Технополиса «Химград» «Татарстан - территория будущего» http://www.kstu.ru/event.jsp?id=34831 8-11 класс | Программа позволяет участникам приобрести ранний опыт проектной работы в сложно организованных командах, заняться реальной исследовательской работой в научных центрах Казанского национального исследовательского технологического университета и на площадке технополиса «Химград», параллельно с учебой. Она предоставляет молодежи возможность развивать собственные предпринимательские инициативы, получать реальную поддержку перспективных бизнес – идей. | апрель |  | Информационное письмо по Программе «Инновационный полигон «Татарстан – территория будущего», 55.5 КБ Форма заявки, 34.0 КБ Программа «Инновационный полигон «Татарстан – территория будущего», 233.0 КБ |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация участия обучающихся в профильных олимпиадах школьников |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Индикаторы |
| 7.1. | Участие обучающихся в профильных олимпиадах школьников I-III уровней из Перечня, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение высоких результатов обучающихся в профильных олимпиадах, наличие победителей и призеров | ЗД по УР Беглова Э.И. | Участие обучающихся в профильных олимпиадах школьников I-III уровня из Перечня, утвержденного МОиН РФ, Всероссийской олимпиаде школьников, международных олимпиадах, наличие обучающихся – победителей и призеров регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады Школьников |
| 7.2. | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Обучающиеся инженерных классов | В течение учебного года | Достижение высоких результатов обучающихся во Всероссийской олимпиаде Школьников. | ЗД по УР Беглова Э.И |  |
|  | Межрегиональгая олимпиаде «Золотой набор для «Оборонки» 2024 года 9-11 классы Физика Химия математика | В рамках Поволжской межрегиональной олимпиады «Будущее большой химии» проводится Целевая олимпиада «Золотой набор для «Оборонки» для школьников 9 - 11 классов общеобразовательных школ и учащихся учреждений среднего профессионального образования | Март |  |  | Положение о Целевой олимпиаде Золотой набор для оборонки.pdf, 148.7 КБ |
|  | Олимпиада Национальной технологической инициативы https://reg.nti-contest.ru/ | Приглашаем к участию школьников 9-11 классов в многопрофильной командной инженерной олимпиаде: - Всероссийский охват - Кейсы и технологические задачи - Бонус к поступлению в ВУЗы (100 баллов ЕГЭ) | Октябрь |  |  |  |
| 7.3. | Участие обучающихся в Чемпионате JuniorSkills | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение обучающимися высоких результатов в Чемпионате JuniorSkills, наличие победителей и призеров | ЗД по УР Беглова Э.И | Наличие обучающихся – победителей и призеров чемпионата JuniorSkills |
|  | «Газпром» совместно с ведущими техническими и экономическими вузами России проводит отраслевую олимпиаду для учеников 9-11 классов по математике, физике, химии, информатике, инженерному делу и экономике. https://olimpiada.ru/activity/5516 |  | Октябрь |  |  |  |
| 7.4. | Участие обучающихся в предпрофессиональной олимпиаде «Технополис-КАИ» | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение высоких результатов обучающихся в предпрофессиональной олимпиаде, наличие победителей и призеров | ЗД по УР методист классные руководители, учителя-предметники | Наличие обучающихся – победителей и призеров предпрофессиональной олимпиады |
| 7.5. | Участие обучающихся в олимпиадах, проводимых ВУЗом-партнером КФУ, КНИТУ-КАИ | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение обучающимися высоких результатов в олимпиадах, наличие победителей и призеров | ЗД по УР методист классные руководители, учителя предметники |  |
| 7.6 | Участие обучающихся в Университетских конкурсах: «НИУ ВШЭ», «Авангард», «Высший пилотаж», Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству, Международный школьный конкурс РЭШ по экономике, конкурсы МИФИ («Юниор»), конкурсы Финансового университета («Перспектива», «Научный конкурс молодых аналитиков»), конкурсы МИРЭА («Инновации в реализации приоритетных направлений развития науки и технологий», «Сотвори будущее»). | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение обучающимися высоких результатов в конкурсах информационнотехнологической направленности, проводимых в рамках Конкурсов проекта «Россия — страна возможностей» | ЗД по УР методист классные руководители, учителя предметники |  |
| 7.7. | Участие обучающихся в конкурсах проектных и учебно- исследовательских работ, проводимых учреждениями и организациями, участвующими в Проекте «КНИТУ-КАИ», «Сириус». | Обучающиеся профильных классов | В течение учебного года | Достижение высоких результатов участия обучающихся в конкурсах проектных и учебно-исследовательских работ, проводимых учреждениями и организациями, участвующими в Проекте, наличие победителей и призеров | ЗД по УР методист классные руководители, учителя предметники | наличие обучающихся – победителей и призеров конкурсов проектных и учебно-исследовательских работ, проводимых учреждениями и организациями, участвующими в Проекте |

| ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация внутреннего контроля за качеством реализации Проекта: работа с родителями (законными представителями) обучающихся, социальными партнерами. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Индикаторы |
|  | Внутренний мониторинг реализации проекта предпрофессионального образования в лицее. | Управленческая команда МБОУ Лицей 182. | В течение учебного года | Координация деятельности педагогов, реализующих Проект, выявление «проблемных зон», их Коррекция. | ЗД по ВР | отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучающихся в связи с организацией предпрофессионального образования в рамках проекта. |
|  | Консультирование родителей по вопросам профориентации |  |  |  |  |  |
|  | Родительские собрания:  Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения  Изучение склонностей и способностей ребенка  Организация летнего отдыха и трудоустройство учащихся  Шпаргалка для родителей. Помощь в период подготовки и сдачи выпускных экзаменов  Родительское собрание для будущих десятиклассников. Знакомство с профилями |  | октябрь декабрь апрель май апрель |  |  |  |
|  | Консультирование родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам реализации проекта предпрофессионального образования. | Родители (законные представители) обучающихся | В течение учебного года | Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся | ЗД по ВР |  |
|  | Проведение on-line родительских собраний по вопросам реализации городских проектов предпрофессионального образования. | Родители (законные представители) обучающихся | В течение учебного года | Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся | ЗД по ВР |  |

| 9.ДОРОЖНАЯ КАРТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации учителей по направлениям предпрофессионального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Участники | Срок реализации | Результаты | Ответственный исполнитель | Индикаторы |
| 9.1. | Организация обучения педагогов (учителей информатики, физики, математики) по дополнительным профессиональным программам. | Учителя информатики, математики, физики | Октябрь – декабрь 2023 | Повышение квалификации педагогов в области реализации предпрофессионального образования инженерной направленности | ЗД по УР | функционирующая система повышения квалификации учителей по направлениям предпрофессионального образования, наличие учителей, успешно прошедших обучение по программам повышения квалификации, в образовательной организации высшего образования – партнере образовательной организации. |
| 9.2 | Организация обучения педагогов (учителей информатики, математики) по дополнительным профессиональным программам в сотрудничестве с Сетевой Академией Cisco | Учителя информатики, математики | Август – сентябрь 2023 | Повышение квалификации педагогов в области реализации предпрофессионального образования инженерной направленности | ЗД по УР |  |
| 9.3 | Организация обучения педагогов (учителей информатики, математики) по дополнительным профессиональным программам.«Методика использования Робототехнических образовательных решений VEX EDR в инженерных классах в рамках проектной деятельности» от Академии «Просвещение» | Учителя информатики, математики, физики | В течение года | Повышение квалификации педагогов в области реализации предпрофессионального образования инженерной направленности | ЗД по УР |  |
| 9.4. | Организация участия педагогов, работающих предпрофессиональных, профильных классах инженерной, физико-математической и информационно-технологической направленности в обучающих семинарах на базе профильных ВУЗах | Учителя профильных классах. | В течение года | Повышение квалификации педагогов в вопросах работы в области использования высокотехнологичного оборудования, организации проектно-исследовательской работы в инженерных классах и т.д. | ЗД по УР |  |