Утверждена приказом по МБДОУ №183

от 09.01.2023 №35/23-О

Дорожная карта по проекту «В стране детства»

на период с января 2023 г. по декабрь 2024 г.

по реализации проекта направленный на сохранение и развитие родного языка

МБДОУ «Детский сад №183» Советского района г. Казани

| Этапы | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап (с января 2023 по декабрь 2023года) | Изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации, республики Татарстан по национальному, духовно-патриотическому воспитанию, Управления образования г. Казани по вопросу организации билингвального образования. | с января по декабрь 2023года | Пополнение папки «Нормативно – правовые документы МБДОУ №183». |
|  | Разработка локальных нормативных актов МБДОУ №183: - Положение к проекту «На поляне детства»; - Положение по инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад №183»; - Положение о творческой группе МБДОУ «Детского сада №183»; -Издание приказов о начале проектной деятельности. | Январь -март 2023года | Пополнение папки «Локальные нормативные акты МБДОУ «Детского сада №183». |
|  | Разработка анкет для родителей; разработка анкет для педагогов. | ежегодно | Определение тематики проекта и выхода в эфир |
|  | Внесение изменений в локальные нормативные акты МБДОУ №183 в связи с началом проектной деятельности. | декабрь 2023 года | Пополнение папки «Локальные нормативные акты МБДОУ «Детского сада №183». |
|  | Моделирование воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детского сада №183» в соответствии ФОП ДО с требованиями ФГОС ДО. | до декабря 2023года | Разработка плана и по формированию правильной связной устной родной речи у детей татарской национальности. |
|  | Организация и пополнение развивающей предметно – пространственной среды в МБДОУ «Детского сада №183» в соответствии ФОП ДО и ФГОС ДО с играми В.В. Воскобовича | 2023-2024 учебный год | Пополнение уголка радиостанции, кабинета татарского языка и дошкольных групп игровым материалом для ООД познавательно-речевого цикла, дидактическими играми к учебно-методическому комплекту. Закупка мультимедийных средств обучения. |
|  | Анкетирование, тестирование воспитателей, определение уровня практического владения татарским языком в рамках реализации учебно-методических комплектов по обучению татарскому языку в МБДОУ «Детского сада №183». | декабрь 2023года | Выявление уровня владения воспитателями дошкольных групп обязательного минимума слов татарского языка, предусмотренного для усвоения детьми дошкольного возраста. |
|  | Анализ работы по обучению татарскому и родному татарскому языку в МБДОУ «Детского сада №183»: -материально-техническое обеспечение; -учебно-материальное обеспечение; -информационно-методическое обеспечение; -нормативно-правовое обеспечение; -психолого-педагогическое обеспечение. | декабрь 2024 года | Аналитическая справка по оснащенности по играм В.В. Воскобовича |
|  | Освоения игр В.В. Воскобовича для детей дошкольного возраста. | с мая 2023 по декабрь 2024 года | Определение уровня владения лексическим минимумом дошкольниками. |
| Основной этап (с января 2023 года по декабрь 2024 года) | Проектная деятельность |  |  |
|  | Анкетирование родителей по определению тематики проектов по нравственно-патриотическому воспитанию на учебный год. | ежегодно в сентябре | Определение списка тем проектов на учебный год. |
|  | День открытых дверей для родителей воспитанников с презентацией образовательного проекта | ежегодно в январе | Презентация деятельности МБДОУ №183 для родителей |
|  | Разработка веб-страницы официального сайта детского сада «Проектная деятельность в ДОУ», разработка материалов образовательного проекта «На поляне детства» | сентябрь 2023года | Информационная обеспеченность образовательного проекта. |
|  | Разработка проектов на 2023/2024 учебный год, утверждение тем проектов. | ноябрь 2023года | Определение списка тем проекта выход трансляции |
|  | Реализация основного образовательного проекта «На поляне детства» на 2023/2024 год. | ноябрь 2023года – декабрь 2024года | Сохранение родного языка и укрепление национальных ценностей, создание условий в дошкольном учреждении для передачи их от старшего поколения к младшему через усвоение дошкольниками элементарных знаний об окружающем, родном крае, истории и традициях малой Родины. |
|  | Реализация основного образовательного проекта «На поляне детства» на 2023/2024 год. | январь 2023года – декабрь 2024года | Формирование коммуникативной компетенции воспитанников с использованием сюжетно-ситуативных приемов, развития инициативы и творческих способностей на основе технологии сотрудничества, партнерства. |
|  | Разработка тем проектов на 2023-2024 учебный год, утверждение тем проектов. | сентябрь 2023 года | Определение списка тем, трансляции передач. |
|  | «Шигърият дөньясында» (Арсланова Р.М., Вәлиева Н.Ф., Шәрапова Й.Ә., Миңнулин Р.М., Галиев Ш.Г. һ.б.) "Казаным, минем Казаным" «Әбием сандыгы» “Өстәл артында үз-үзеңне тоту культурасы” «Бабаем киңәшләре» # "Туган телем, татлы тел” (Арсланова Р.М., Вәлиева Н.Ф., Шәрапова Й.Ә., Миңнулин Р.М., Галиев Ш.Г. һ.б.) “ Үз илемдә, үз телемдә...” бәйрәм чарасы "Оста куллар" «Татар халкының җырлы-биюле уеннары» «Кыю солдатлар» «Урам уеннары» «Әкиятләр илендә» "Дуслык күпере» "Казаным, минем Казаным" Йомгаклау чарасы “Үз илемдә, үз телемдә” ,”Гаилә һәм гаилә кыйммәтләре” | сентябрь 2023 года – декабрь 2024 года | Формирование коммуникативной компетенции воспитанников с использованием сюжетно-ситуативных приемов. |
|  | Реализация основного образовательного проекта «Детское радио «На поляне детства» | сентябрь 2023года – август 2024года | Формирование коммуникативной компетенции воспитанников, развитие творчества и инициативы у детей. |
|  | Заключить Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с детским радио САФ по реализации инновационного проекта «В стране детства»/«Балачак илендэ» с использованием игровых технологий В.В. Воскобовича «Мини Ларчик» и «Коврограф Ларчик» | сентябрь 2023 года | Организация эффективной совместной деятельности между участниками проекта, обеспечивающей реализацию детской инициативы и творчества, освоение телевизионного ремесла, развитие активной позиции ребенка-дошкольника, реализацию данного проекта в дошкольном учреждении. |
|  | Работа с кадрами |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров с использованием игровых технологий В.В. Воскобовича «Мини Ларчик» и «Коврограф Ларчик» | 2023-2024 | Повышение уровня владения воспитателями дошкольных групп обязательного минимума слов татарского языка, предусмотренного для усвоения детьми дошкольного возраста. |
|  | Проведение педагогического совета на тему: «Поиск путей социализации и индивидуализации дошкольников через региональный компонент образовательной программы детского сада». | 2023-2024 | Продолжать создавать условия в детском саду, направленных на развитие основ национального самосознания у дошкольников. |
|  | Коллективные просмотры режимных моментов по созданию условий для общения с детьми на родном (татарском) языке в группах с русским языком воспитания и обучения: - ситуация общения во время игр детей (средняя группа); - ситуация общения во время проведения прогулки; (подготовительная к школе группа). | январь 2024года | Повышение педагогической компетенции педагогов в создании условий для этнокультурного воспитания детей. |
|  | Проведение педагогического совета на тему: «Результативность деятельности ДОУ» | май 2024/2025 года | Анализ работы по реализации проектной деятельности |
|  | Консультация для воспитателей «Современные подходы к созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в реализации игры В.В. Воскобовича». | сентябрь 2024года | Повышение уровня об играх |
|  | Мастер-класс «С играми В.В. Воскобовича технологии в изучении татарского языка». | ноябрь 2024 года | Совершенствование методики обучения татарскому языку. |
|  | Консультация для молодых воспитателей и специалистов «Совместная работа воспитателя и специалиста в обучении детей татарскому языку и совершенствовании родного языка». | декабрь 2024 года | Повышение уровня владения воспитателями дошкольных групп обязательного минимума слов татарского языка, предусмотренного для усвоения детьми дошкольного возраста. |
|  | Консультация для воспитателей подготовительных к школе групп «Организация преемственности в работе с начальной школой по формированию национального самосознания у детей». | сентябрь 2023-декабрь 2024 года | Повышение уровня владения воспитателей по играм В.В. Воскобовича в изучении татарскому языку. |
|  | Семинар-практикум для педагогов на тему: «Средства приобщения ребенка дошкольника к национальной культуре и традициям татарского народа». | март 2023года | Повышение эффективности используемых педагогических приемов педагогом, направленных на речевое развитие ребёнка с по играм и технологиям В.В. Воскобовича |
|  | Коллективные просмотры для педагогов на тему: «Организация различных форм работы в процессе приобщения ребенка дошкольника к национальной культуре и традициям татарского народа» по направлениям -речевое развитие; -игровая деятельность; -национальные праздники; -ИКТ-технологии; -Технологии В.В. Воскобовича -театрализованная деятельность, стихи, песни. | май 2023 года | Повышение педагогической компетенции педагогов в создании условий для этнокультурного воспитания детей. |
|  | Трансляции радиопередач по созданию языкового общения с детьми на родном татарском языке в группах с татарским языком воспитания и обучения: | ноябрь 2024 года | Повышение педагогической компетенции педагогов в создании условий для этнокультурного воспитания детей. |
|  | Семинар-практикум «Особенности развития речи дошкольников с использованием инновационных технологий В.В. Воскобовича». | апрель 2023 года | Повышение уровня владении воспитателей новыми технологиями |
|  | Городской семинар-практикум для воспитателей и старших воспитателей детских садов г.Казани: «Использование игровых технологий В.В. Воскобовича в обучении детей дошкольного возраста татарскому языку». | ноябрь 2024 года | Повышение педагогической компетенции педагогов в создании условий для этнокультурного воспитания детей. |
|  | Работа с родителями |  |  |
|  | Консультация для родителей «Мы изучаем татарский язык». | декабрь 2023 года | Знакомство родителей с технологиями В. В. Воскобовича при обучении татарскому языку. |
|  | Консультация для вновь пришедших родителей «Речевое развитие ребенка в семье. Использование проекта «В стране детства» | сентябрь 2023 года | Знакомство родителей с методиками обучения татарскому языку. |
|  | Практикум для родителей «Наш любимый татарский язык». | ноябрь 2024 года | Знакомство родителей с методиками обучения татарскому языку через технологии В.В. Воскобовича. |
|  | Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в обучении и воспитании детей, изучение мотивов и потребностей родителей (в течении года) в контексте ФОП и ФГОС ДО, включая инновационных технологий. | в течение 2023/2024 учебного года | Просвещение родителей по технологиям В.В. Воскобовича |
|  | Консультация для родителей «Роль семьи в сохранении и развитии родного языка и национальной культуры». | в течение всего периода | Привлечение родителей к проектной деятельности. |
|  | Общее родительское собрание на тему: «Организация работы детского сада по обучению детей государственным языкам. Система работы детского сада по национальному воспитанию детей». | сентябрь 2023 года | Просвещение родителей. Знакомство родителей с методиками и технологиями обучения татарскому языку. |
|  | Общее родительское собрание на тему: «Организация работы детского сада по обучению детей государственным языкам». | сентябрь 2023 года | Просвещение родителей. Знакомство родителей с методиками и технологиями обучения татарскому языку. |
|  | Работа с воспитанниками |  |  |
|  | Конкурс «Татар малае-татар кызы» | Январь | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Трансляция «Сказки татарских поэтов и писателей». | февраль 2023 года | Привлечение родителей и детей к проектной деятельности |
|  | Трансляция «Родной свой край – люби и знай» по ознакомлению с бытом татарского народа | в течение 2023/2024 учебного года | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Трансляция- Мероприятия к Международному Дню родного языка. | в течение 2023/2024 учебного года | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Смотр-конкурс юных чтецов «Туган телем». | февраль 2023 года | Выявление талантов в художественном прочтении, привитие любви к художественному слову с самого раннего детства и для дальнейшего развития способностей детей. |
|  | Трансляция «Международный день родного языка». | в феврале | Выявление талантов в художественном прочтении, привитие любви к художественному слову с самого раннего детства и для дальнейшего развития способностей детей. |
|  | Трансляция, посвященный Дню защитника Отечества «Бабай да солдат булган, эти да солдат булган» (все возрастные группы). | февраль 2023 года | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Трансляция «Будем жить – нашей Родине служить!» (подготовительные к школе группы). | февраль 2023 года | Привлечение родителей к духовно-нравственному воспитанию детей.. |
|  | Трансляция о праздники «Навруз». | март 2024 года | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Вечер творчества Габдуллы Тукая. | апрель 2024года | Повышение интереса детей и взрослых к классической и современной художественной литературе. |
|  | Трансляция «Гаилә бәйрәме». | июль 2024 года | Приобщение детей к национальной культуре и традициям татарского народа. |
|  | Трансляция акции «Язык родной, дружу с тобой!». | сентябрь 2024 года | Повышение интереса детей и взрослых к классической и современной художественной литературе. |
|  | Вечер творчества Габдуллы Тукая. | апрель 2024 года | Повышение интереса детей и взрослых к классической и современной художественной литературе. |
|  | Съемка детских радио передач в рамках проекта «В стране детства» /«Балачак илендә». | сентябрь-декабрь 2024 | Распространение опыта работы на районном, городском, республиканском уровне. |
| Заключительный этап (2024 года декабрь) | Публикация радиопередач «В стране детства» | декабрь 2024 года | Распространение опыта работы на районном, городском, республиканском уровне. |
|  | Материально-техническое оснащение кабинетов, пополнение развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ №183. | В течение года | Материально-техническое обеспечение проектов. |
|  | Расширение связей с научными и социальными партнерами. | в течение года | Подписание соглашений о сотрудничестве. |
|  | Организация и проведение цикла семинаров-тренингов на районном, городском, республиканском уровне по проектной деятельности. | в течение года | Тиражирование опыта работы. |