| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Высокогорский детский сад «Байгыш» комбинированного вида Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 422701 Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, с .Высокая Гора, ул. Рождественская, д. 2 Тел. 88432092600 E-mail: baygish2020@mail.ru |  | Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы "Биектау "Байгыш" катнаш төрдәге балалар бакчасы" мәктәпкәчә белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе 422701 Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы, Биектау авылы, Рождественская урамы, 2 йорт Тел. 88432092600 E-mail: baygish2020@mail.ru |
| --- | --- | --- |

План-график («дорожная карта») выполнения работ по проекту «Стажировочная площадка «СоДействие» как модель организации сетевого взаимодействия по проблеме наставничества в дошкольных образовательных организациях Республики Татарстан и других регионов РФ» - победителя конкурсного отбора заявок на предоставление в 2024 году

из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на реализацию проектов: создание системы организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития», выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры

стажировочных площадок.

| Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Целевая аудитория | Ответсвенные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Организационно-методическое сопровождение функционирования Стажировочной площадки |  |  |  |
| Разработка нормативно-правовой и организационной методической базы, регламентирующей функционирование Стажировочной площадки: - Приказ «О формировании рабочей группы по реализации проекта, обеспечивающего создание Стажировочной площадки «СоДействие». - Приказ «Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий». - Приказ «Об утверждении положения об условиях оплаты труда специалистов Стажировочной площадки «СоДействие». - Приказ «Об утверждении положения о Стажировочной площадки «СоДействие». | июнь | Рабочая группа стажировочной площадки | Руководитель |
| Материально-техническое оснащение базы Стажировочной площадки: - Оборудование для организации дистанционной службы, онлайн консультаций, онлайн трансляций; - Учебно-методическое обеспечение; - Оборудование для проведения семинаров. | июнь – декабрь | Рабочая группа стажировочной площадки | Руководитель |
| Проведение диагностических мероприятий по изучению профессиональных затруднений педагогов ДОО: - входная диагностика | - сентябрь | Педагоги сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Организатор-методист |
| - промежуточная | - октябрь |  |  |
| - итоговая | - декабрь |  |  |
| Годовой отчет о результативности работы | декабрь | Рабочая группа стажировочной площадки | Руководитель, организатор-методист |
| Работа по взаимодействию с педагогами ДОО |  |  |  |
| Индивидуальное консультирование исходя из запросов педагогов сетевых ДОО | В течение года по мере необходимости | Педагоги сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Организатор-методист |
| Виртуальная служба «Диалог СоДействия» на странице ВК Учреждения | По запросу целевой группы | Педагоги сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Организатор-методист |
| Организация и проведение мероприятий с педагогами в очной и дистанционной форме: |  |  |  |
| 1. Обучающие видеоролики для участников проекта по следующим направлениям: 1 блок «Самообразование»: - «Ведение документации воспитателя в детском саду с учетом ФОП ДО. Портфолио. Подготовка к процедуре аттестации»; - «Развитие коммуникативных навыков»; - «Профилактика эмоционального выгорания»; - «Конкурсы профессионального мастерства и гранты». 2 блок «Взаимодействие с детьми»: - «Методика проведения занятия в детскому саду в соответствии с ФОП ДО»; - «Современные образовательные технологии в воспитательно-образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО»; - «Особенности психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающей группе». 3 блок «Взаимодействие с семьями воспитанников»: - «Выстраивание диалога с родителями. Подготовка и реализация плана работы с родителями в соответствии с ФОП ДО»; - «Современные формы работы с родителями в соответствии с ФОП ДО». - «Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) детей в рамках Консультационного центра» | август-ноябрь | Педагоги сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Организатор-методист |
| 2. Встреча с управленческим персоналом сетевых ДОО «Навстречу «СоДействию» | сентябрь, декабрь | Руководители сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Руководитель |
| 3. Образовательный марафон «СоДействие» - Семинар-практикум «СоДействие росту»; - Семинар-практикум «Дневник «СоДействия». | сентябрь декабрь | Педагоги сетевых ДОО: Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинскойобласти | Организатор-методист |
| 4. Цикл онлайн встреч для молодых специалистов и наставников «Есть контакт» | последняя пятница месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь) | Молодые специалисты, наставники сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинскойобласти | Организатор-методист |
| 5. Конкурс профессионального мастерства для молодых специалистов «Дорога в завтра» | ноябрь | Молодые специалисты сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской области | Рабочая группа стажировочной площадки |
| 6. Опрос мнений педагогов через анкетирование, опросники, включая социальные сети, Google формы и др. | август-декабрь | Педагоги сетевых ДОО Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашии, Челябинской,области | Рабочая группа стажировочной площадки |
| Работа с сетевыми партнерами по организации деятельности Стажировочной площадки |  |  |  |
| Обобщение и тиражирование педагогического опыта в условиях работы Стажировочной площадки: 1. Выступления: - на августовской конференции педагогических работников Высокогорского муниципального района РТ на тему «Практические аспекты модели Стажировочной площадки «СоДействие» в рамках реализации наставничества в дошкольных образовательных организациях в Высокогорском муниципальном районе»; - на Республиканской конференции для педагогов ДОО Республики Татарстан. | август | Педагоги и руководители ДОО Высокогогорского мунипального района РТ | Рабочая группа стажировочной площадки |
|  | сентябрь-декабрь | Педагоги Республики Татарстан | Руководитель |
| 2. Методическое описание реализации проекта «Стажировочная площадка «СоДействие» как модель организации сетевого взаимодействия с целью организационно-методического сопровождения деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» | декабрь | Педагоги сетевых ДОО | Рабочая группа стажировочной площадки |
| 3. Мобильная выездная консультация «Педагогический десант» в дошкольные учреждения РТ, близлежащих регионов РФ | октябрь | Педагоги сетевых ДОО РТ, близлежащих регионов РФ | Рабочая группа стажировочной площадки |
| Создание и пополнение банка методических материалов и разработок проекта в разделе «Стажировочная площадка «СоДействие» на страничке Учреждения https://edu.tatar.ru/v_gora/org6868/page4877879.htm в Государственной информационной системе «Электронной образование Республики Татарстан», а также на официальных страницах сетевых ДОО | июль-декабрь | Педагоги, руководители ДОО , в том числе не являющиеся сетевыми партнерами | Рабочая группа стажировочной площадки |
| Развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами в рамках деятельности Стажировочной площадки | август-сентябрь | ДОО из Республики Татарстан и других регионов РФ, не охваченные проектом | Руководитель |
| Мероприятия, освещающие деятельность Стажировочной площадки: |  |  |  |
| • Распространение объявлений, буклетов (в количестве не менее 50 шт.); • Освещение деятельности Стажировочной площадки на официальной странице Учреждения и в социальных сетях (Вконтакте, Телеграм); • Печатная публикация в районной газете (1 статья); • Печатная публикация в педагогических журналах (не менее 1 статьи) | июль-ноябрь июль-декабрь август ноябрь | Педагоги сетевых ДОО | Рабочая группа стажировочной площадки |
| Мероприятия по обмену опытом, эффективными практиками реализации ФОП совместно со стажировочными площадками, организованными в рамках проекта - Онлайн встреча в формате конференции/ вебинара/ семинара | октябрь-декабрь | Не менее 6 рабочих групп стажировочных площадок, организованных в рамках проекта | Рабочая группа стажировочной площадки |