1. Общая информация о проекте

Полное название проекта: Клуб наставничества для детей с интеллектуальными нарушениями «Первые шаги к профессии» (далее — Практика).

База реализации: МБДОУ «Детский сад №46» Кировского района г. Казани.

Срок реализации отчётного периода: октябрь 2024 г. – май 2025 г. (8 месяцев).

Статус проекта: пилотная апробация.

Руководитель проекта: Харисова Лейля Раисовна, заведующий МБДОУ «Детский сад №46».

Ответственные исполнители: учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей направленности.

2. Актуальность и проблема (пилотного года)

На момент старта проекта в 2024 году существовала острая потребность в системной ранней профориентации детей с интеллектуальными нарушениями. В детских садах отсутствовали адаптированные программы трудового воспитания с активным участием семьи. Родители не владели методами наставничества и оставались пассивными наблюдателями. Проект был запущен как пилотный для апробации модели, где семья становится ведущим наставником, а специалисты — консультантами.

3. Целевая группа (2024–2025)

- Дети: 8 человек в возрасте 5–8 лет с интеллектуальными нарушениями (лёгкая и умеренная умственная отсталость, задержка психического развития органического генеза).

- Родители (законные представители): 16 человек.

- Педагоги и специалисты: 7 человек (воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель).

4. Цель и задачи проекта (оставались неизменными на оба года)

Цель: создание условий для успешной первичной профессиональной ориентации детей с интеллектуальными нарушениями через комплексное наставничество при определяющей роли родителей как главных проводников.

Задачи:

1. Активизация родительского потенциала (обучение родителей методам наставничества).

2. Формирование у детей первичных профориентационных представлений и трудовых действий.

3. Обеспечение социализации детей через совместную трудовую деятельность в диаде «ребёнок-родитель».

5. Этапы реализации и временные затраты (2024–2025)

| Этап | Сроки | Основное содержание | Затраты времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | октябрь 2024 (1 месяц) | Первичная диагностика детей, анкетирование родителей, установочный семинар-тренинг для родителей. | Специалисты: 4–5 ч на семью; родители: 2–3 ч. |
| Основной | ноябрь 2024 – апрель 2025 (6 месяцев) | 6 блоков по профессиям (повар, дворник, помощник воспитателя, продавец, садовник, швея). Ежедневные домашние пробы (10–15 мин), мини-мастерские раз в 2 недели, групповые встречи родителей раз в месяц. | Специалисты: 30–40 мин/нед. на семью; родители: 10–15 мин/день + 2 ч/мес. |
| Заключительный | май 2025 (1 месяц) | Итоговая диагностика, анкетирование родителей, «Парад профессий», рефлексивный круглый стол. | Специалисты: 3–4 ч; семья: 2–3 ч. |

6. Ресурсное обеспечение (2024–2025)

- Организационно-управленческие: приказ руководителя, утверждённый график, соглашения с родителями.

- Предметно-пространственные: групповая комната для мини-мастерских, бытовая среда дома у семей, базовое интерактивное оборудование (интерактивная доска, ноутбук).

- Информационные: закрытый чат в мессенджере, облачное хранилище, информационный стенд.

- Программно-методические: разработана 8-месячная программа, созданы диагностические карты, памятки для родителей, шаблоны дневников наблюдений.

- Социальные: начато сетевое взаимодействие с поликлиникой №4, КЦ «Залесный», гимназией №189, КФУ. Часть партнёров подключилась во второй год.

7. Результаты реализации (2024–2025)

Количественные результаты (пилотный год):

| Показатель | Октябрь 2024 | Май 2025 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- |
| Узнавание профессий (называет 3+) | ¦ 15% | 68% | +53% |
| Выполнение операции по образцу | 10% | 55% | +45% |
| Самостоятельное действие (без подсказки) | 2% | 28% | +26% |
| Перенос навыка в игру | 5% | 40% | +35% |

- Родители: 89% отметили рост компетентности; 84% — положительные изменения в поведении ребёнка дома.

- Специалисты: 90% отметили снижение выгорания за счёт разделения ролей (родитель — главный исполнитель, педагог — консультант).

Качественные результаты:

- Дети: появление интереса к бытовым действиям, снижение отказов от труда (с 34% до 15%), первые элементы переноса навыков в игру.

- Родители: снижение тревоги, начало формирования родительского сообщества (6 человек создали общий чат).

- Организация: создана рабочая программа, диагностический инструментарий, банк материалов по 6 профессиям.

8. Эмпирические данные об эффективности и безопасности (2024–2025)

Инструменты оценки: диагностические карты, анкетирование родителей, интервью, рефлексивные отчёты.

Подтверждение эффективности:

- Положительная динамика у детей по всем показателям (узнавание профессий +53%, выполнение по образцу +45%).

- 89% родителей отметили рост собственной компетентности.

- 90% специалистов указали на снижение выгорания.

Подтверждение отсутствия негативных эффектов:

- Ни одного случая ухудшения состояния детей или появления новых стереотипий.

- 94% родителей не отметили повышения стресса; 68% указали на снижение тревоги.

- Ни один из 7 специалистов не зафиксировал перегрузку (добавлено не более 1,5 часа в неделю).

- Не зафиксировано случаев буллинга или жалоб со стороны родителей нормотипичных детей.

9. Основные выводы по итогам пилотного года (2024–2025)

1. Модель доказала свою жизнеспособность. Родители успешно освоили роль ведущих наставников, дети показали устойчивую положительную динамику.

2. Практика безопасна. Не выявлено негативных эффектов ни для одной из целевых групп.

3. Методические материалы готовы к доработке. По итогам обратной связи родителей и специалистов были уточнены памятки, упрощены некоторые алгоритмы, добавлены дополнительные визуальные опоры.

4. Сформирован запрос на продолжение и тиражирование.100% родителей высказались за участие в проекте в следующем учебном году; 4 семьи нормотипичных детей запросили включение в практику.

10. Перспективы на следующий учебный год (2025–2026)

По итогам пилотного года были определены следующие направления развития:

- Расширение сетевого взаимодействия (подключение театров, зоовыставки, дополнительных реабилитационных центров).

- Увеличение числа семей-участников (план — до 16 родителей и 8 детей).

- Публикация полного описания практики в открытом доступе.

- Участие в профессиональных конкурсах для подтверждения эффективности практики.

11. Благодарности

Администрация и коллектив МБДОУ «Детский сад №46» благодарят всех родителей-участников пилотного года, специалистов детского сада, а также первых социальных партнёров (поликлиника №4, КЦ «Залесный», гимназия №189, КФУ) за поддержку и активное участие на этапе запуска проекта.

Дата составления отчёта: май 2026 г.

Ответственный: _____________ / Нагуманова С.М. (старший воспитатель)

_____________ / Ахметова Э.И. (педагог-психолог)

_____________ / Садыкова Э.А. (учитель-дефектолог)