1. Общая информация о проекте

Полное название проекта: Клуб наставничества для детей с интеллектуальными нарушениями «Первые шаги к профессии» (далее — Практика).

База реализации: МБДОУ «Детский сад №46» Кировского района г. Казани.

Срок реализации отчётного периода: октябрь 2025 г. – май 2026 г. (8 месяцев).

Руководитель проекта: Харисова Лейля Раисовна, заведующий МБДОУ «Детский сад №46».

Ответственные исполнители: учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели групп компенсирующей направленности.

2. Актуальность и проблема

Дети с интеллектуальными нарушениями (4–8 лет) испытывают стойкие трудности в формировании первичных представлений о профессиях и элементарных трудовых действиях. В системе дошкольного образования целенаправленная профориентационная работа носит фрагментарный характер, а родители остаются пассивными наблюдателями. Проект направлен на преодоление этого противоречия путём вовлечения семьи в качестве ведущего наставника.

Актуальность подтверждается:

- социальным заказом на интеграцию лиц с ментальными нарушениями (ФГОС, Стратегия развития образования до 2036 года);

- отсутствием адаптированных профориентационных программ для дошкольников с ОВЗ;

- прямым запросом семей на конкретные методы трудового воспитания;

- сензитивностью дошкольного возраста для формирования бытовых и трудовых навыков.

3. Целевая группа

- Дети: 8 человек в возрасте 4–8 лет с интеллектуальными нарушениями (лёгкая и умеренная умственная отсталость, задержка психического развития органического генеза).

- Родители (законные представители): 16 человек, выступающие в роли ведущих наставников.

- Педагоги и специалисты: 7 человек (воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель).

4. Цель и задачи проекта

Цель: создание условий для успешной первичной профессиональной ориентации детей с интеллектуальными нарушениями через комплексное наставничество при определяющей роли родителей как главных проводников и активных участников образовательного маршрута.

Задачи:

1. Активизация родительского потенциала (обучение родителей методам наставничества).

2. Формирование у детей первичных профориентационных представлений и трудовых действий.

3. Обеспечение социализации детей через совместную трудовую деятельность в диаде «ребёнок-родитель» и в малых группах.

5. Этапы реализации и временные затраты

| Этапы | Сроки | Основное содержание | Затраты времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | октябрь 2025 (1 месяц) | Первичная диагностика детей, анкетирование родителей, установочный семинар-тренинг для родителей | Специалисты: 4–5 ч на семью; родители: 2–3 ч. |
| Основной | ноябрь 2025 – апрель 2026 (6 месяцев) | 6 блоков по профессиям (повар, дворник, помощник воспитателя, продавец, садовник, швея). Ежедневные домашние пробы (10–15 мин), мини-мастерские раз в 2 недели, групповые встречи родителей раз в месяц | Специалисты: 30–40 мин/нед. на семью; родители: 10–15 мин/день + 2 ч/мес. |
| Заключительный | май 2026 (1 месяц) | Итоговая диагностика, анкетирование родителей, «Парад профессий», рефлексивный круглый стол | «Парад профессий», рефлексивный круглый стол |

6. Ресурсное обеспечение

Организационно-управленческие: приказ руководителя, утверждённый график, соглашения с родителями, распределение функций специалистов.

Предметно-пространственные: специальная зона для мини-мастерских (столы, безопасные инструменты, натуральные материалы), групповые помещения, кабинеты дефектолога и психолога, музыкальный и спортивный залы, интерактивное оборудование (доски, мультстудия, световой стол, лаборатория «Наураша»).

Информационные: закрытый чат в мессенджере, облачное хранилище с материалами, информационный стенд, официальный сайт с Паспортом доступности.

Программно-методические: адаптированная 8-месячная программа, диагностические карты, сценарии встреч, памятки, дневники наблюдений.

Социальные: сетевое взаимодействие с поликлиникой №4, КЦ «Залесный», гимназией №189, КФУ, Университетом «ТИСБИ», ИРО РТ, центром «Луч», реабилитационным центром «Поиск», зоовыставкой, театрами.

7. Результаты реализации

Количественные результаты:

- Положительная динамика у 6 из 8 детей (75% по итогам периода, с учётом малой выборки).

- Доля детей, узнающих не менее трёх профессий, выросла с 18% до 71%.

- Количество освоенных трудовых операций увеличилось с 0–1 до 3–4 у большинства детей.

- Доля детей с отказами от труда снизилась с 34% до 11%.

- 91% родителей отметили рост компетентности в трудовом воспитании.

- 86% родителей зафиксировали положительные изменения в поведении ребёнка дома.

- Все запланированные сетевые мероприятия (4) проведены.

Качественные результаты:

- У детей: устойчивый интерес к труду, снижение тревожности, рост самостоятельности, улучшение моторики, расширение словаря, перенос навыков в игру.

- У родителей: снижение тревоги и беспомощности, укрепление детско-родительских отношений, создание неформального сообщества (10 родителей, общий чат, две «ярмарки профессий»).

- В организации: сформирована команда специалистов, создан банк методических материалов по 6 профессиям, укреплено сетевое взаимодействие.

8. Эмпирические данные об эффективности и безопасности

Инструменты оценки: диагностические карты (адаптированные методики Стребелевой, Вайнер), анкетирование родителей (84% охвата), интервью, рефлексивные отчёты специалистов, хронометраж рабочего времени.

Подтверждение эффективности:

- У 75% детей зафиксирована положительная динамика (по показателям узнавания профессий, выполнения операций, самостоятельности, переноса в игру).

- 91% родителей отметили рост собственной компетентности.

- 93% специалистов указали на снижение эмоционального выгорания.

Подтверждение отсутствия негативных эффектов:

- Ни одного случая ухудшения эмоционального состояния или появления стереотипий у детей.

- 96% родителей не отметили повышения стресса; 72% указали на снижение тревоги.

- Ни один из 7 специалистов не зафиксировал перегрузку (добавлено не более 1,5 часа в неделю).

- Не зафиксировано случаев буллинга, стигматизации или жалоб со стороны родителей нормотипичных детей.

- Сетевые партнёры подтвердили отсутствие рисков и положительное влияние на инклюзивную культуру микрорайона.

9. Выводы и перспективы

Выводы:

1. Цель проекта достигнута: созданы условия для ранней профориентации детей с интеллектуальными нарушениями при ведущей роли родителей-наставников.

2. Все три задачи решены (активизация родительского потенциала, формирование профпредставлений и трудовых действий, обеспечение социализации).

3. Практика доказала свою эффективность (устойчивая положительная динамика у детей, рост компетентности родителей, снижение выгорания специалистов).

4. Практика доказала свою безопасность (отсутствие вреда для всех целевых групп).

5. Практика готова к тиражированию: полное описание опубликовано, методические материалы доступны.

Перспективы развития:

- Расширение целевой группы (увеличение числа семей-участников).

- Введение новых профессиональных блоков (например, почтальон, водитель, уборщик помещений).

- Развитие наставничества «равный — равному» среди родителей.

- Создание видеотеки домашних трудовых проб для обмена опытом.

- Публикация сборника лучших практик семейного наставничества.

10. Благодарности

Администрация и коллектив МБДОУ «Детский сад №46» выражают благодарность родителям-участникам, специалистам детского сада, а также социальным партнёрам за поддержку и активное участие в реализации проекта.

Дата составления отчёта: май 2026 г.

Ответственный: _____________ / Нагуманова С.М. (старший воспитатель)

_____________ / Ахметова Э.И. (педагог-психолог)

_____________ / Садыкова Э.А. (учитель-дефектолог)