1. Общие положения

Проект клуба наставничества «Первые шаги к профессии» представляет собой модель ранней профориентации и трудовой социализации детей с интеллектуальными нарушениями (4–8 лет), в которой родители выступают ведущими наставниками, а специалисты ДОУ — консультантами и супервизорами. Настоящие рекомендации обобщают опыт реализации проекта в МБДОУ «Детский сад №46» г. Казани и могут быть использованы для тиражирования практики в других образовательных организациях.

2. Организационные условия запуска практики

2.1. Нормативно-правовое обеспечение

Перед запуском необходимо:

- Издать приказ руководителя ДОУ о внедрении практики с назначением ответственного координатора (старший воспитатель или учитель-дефектолог).

- Утвердить календарный план мероприятий на учебный год (октябрь–май).

- Заключить письменные соглашения с родителями об их добровольном участии, правах и обязанностях (в том числе о конфиденциальности).

- При наличии — оформить договоры о сетевом взаимодействии с социальными партнёрами (поликлиника, школа, реабилитационный центр, учреждения культуры).

2.2. Подбор участников

- Дети: от 4 до 8 лет с интеллектуальными нарушениями (лёгкая и умеренная умственная отсталость, ЗПР органического генеза). Количество — 6–10 человек для первой волны.

- Родители: законные представители, готовые ежедневно выделять 10–15 минут на совместную деятельность и посещать встречи (не менее 2–3 часов в месяц). Важно: родители подписывают информированное согласие.

- Специалисты: учитель-дефектолог (координатор), педагог-психолог, воспитатели групп (не менее 2–3 человек). Желательно также привлечь инструктора по физической культуре и музыкального руководителя для проведения выездных профориентационных игр.

2.3. Формирование родительской мотивации

Перед стартом проведите установочный семинар (2–3 часа), на котором:

- Объясните, почему именно родитель, а не педагог, является лучшим наставником для ребёнка (знает его привычки, может встроить обучение в естественный быт).

- Покажите примеры успешных действий (видеозаписи домашних проб детей прошлого года, если есть).

- Ответьте на вопросы о конфиденциальности, нагрузке, методах поощрения.

- Раздайте «Памятку родителя-наставника» (см. Приложение 1).

3. Этапы реализации: подробный алгоритм

3.1. Подготовительный этап (октябрь, 1 месяц)

| Действие | Содержание | Кому выполнять |
| --- | --- | --- |
| Первичная диагностика детей | Заполнение индивидуальных диагностических карт (уровень узнавания профессий, выполнения операций, самостоятельности) | Учитель-дефектолог, воспитатель |
| Анкетирование родителей | Входная анкета: оценить исходную компетентность, запросы, тревожность | Педагог-психолог |
| Установочный семинар | Обучение методам наставничества (показ → совместно → фрагмент самостоятельно), знакомство с визуальными опорами | Координатор, психолог |
| Создание закрытого чата и облачного хранилища | Настроить мессенджер (Telegram/WhatsApp) и папки с материалами по каждой профессии | Координатор |

Рекомендация: Не начинайте основной этап, пока не убедитесь, что все родители понимают свою роль и имеют доступ к материалам.

3.2. Основной этап (ноябрь–апрель, 6 месяцев)

Структура каждого из шести блоков (по профессии) одинакова. Ниже приведён алгоритм на примере профессии «Повар».

Шаг 1. Подготовка специалистов (за 1 неделю до блока):

- Подготовить картинки, видео (1–2 минуты), пиктограммы последовательности действий (например, «взять огурец → открыть кран → помыть → выключить кран → положить на тарелку»).

- Написать краткую памятку для родителей: «Как научить ребёнка мыть овощ за 5 шагов».

- Заложить в расписание мини-мастерскую в ДОУ (через 2 недели после старта блока).

Шаг 2. Вводное занятие в ДОУ (1 раз в начале блока, 20 минут):

- Воспитатель или дефектолог показывает детям картинки и инструменты, задаёт вопросы («Кто это?», «Что делает повар?»).

- Создаётся положительный эмоциональный фон (похвала за любые ответы).

Шаг 3. Ежедневные домашние пробы (15 минут в день):

-День 1–2: Родитель показывает действие, ребёнок наблюдает.

-День 3–5: Выполняют вместе «рука в руке».

-День 6–8: Ребёнок пробует выполнить фрагмент самостоятельно (например, только намылить губку, а родитель дожимает).

-День 9–14: Ребёнок выполняет большую часть действия, родитель только подсказывает жестом или короткой фразой.

-Ежедневно: Родитель фиксирует успехи в дневнике (см. шаблон в Приложении 2) и отправляет фото/видео (по желанию) в общий чат.

Шаг 4. Мини-мастерская в ДОУ (1 раз в 2 недели, 30 минут):

- Дети выполняют те же операции, но в группе сверстников, с теми же инструментами.

- Родители наблюдают (можно снимать), специалисты помогают при трудностях.

- Цель: закрепить навык в новой обстановке, создать ситуацию успеха.

Шаг 5. Групповая встреча родителей (1 раз в месяц, 1 час):

- Обмен опытом: один-два родителя рассказывают, что получилось, что было трудно.

- Координатор даёт короткую обратную связь по общим трудностям (например, «многие дети путают последовательность мытья посуды — вот дополнительная пиктограмма»).

- Эмоциональная поддержка, снятие тревоги.

Шаг 6. Индивидуальные консультации (по графику, 20–30 минут):

- Проводятся раз в 2–3 недели или по запросу родителя (в чате или очно).

- Специалист (дефектолог или психолог) разбирает конкретную проблему: «ребёнок бросает щётку, когда видит мусор» → предлагает альтернативный приём (например, использовать игрушечную машинку-пылесос как мотивацию).

3.3. Заключительный этап (май, 1 месяц)

| Действие | Содержание |
| --- | --- |
| Итоговая диагностика | Повторное заполнение индивидуальных карт, сравнение с октябрьскими данными |
| Итоговое анкетирование родителей | Оценка удовлетворённости, открытые вопросы |
| «Парад профессий» | Открытое мероприятие, где дети демонстрируют освоенные действия (накрыть стол, подмести, полить цветы) в присутствии родителей, педагогов и гостей |
| Рефлексивный круглый стол | Родители и специалисты обсуждают, что сработало лучше всего, что нужно улучшить; фиксируют выводы в протоколе |

4. Конкретные методические приёмы и инструменты

4.1. Визуальные опоры (обязательны для каждого блока)

| Вид опоры | Пример | Когда использовать |
| --- | --- | --- |
| Пиктограмма последовательности | 4 картинки: «открыть кран → намочить губку → намылить → смыть» | Наклеить на холодильник или на стену над раковиной |
| Фотокарточки инструментов | Фото совка, щётки, ведра | Для игры «Кому что нужно?» |
| Короткое видео (1–2 минуты) | Взрослый моет яблоко, комментируя «я беру яблоко, открываю воду…» | Показать перед первой пробой |
| Жетоны-наклейки | За каждую выполненную операцию ребёнок получает наклейку | Для поощрения и визуализации прогресса |

4.2. Приём «Рука в руке» с постепенным отпусканием

- Шаг 1: Взрослый полностью обхватывает кисть ребёнка и выполняет действие.

- Шаг 2:  Взрослый поддерживает только запястье или локоть.

- Шаг 3: Взрослый только указывает пальцем на следующий предмет.

- Шаг 4: Ребёнок действует сам, взрослый хвалит.

Важно: Ни в коем случае не вырывать руку ребёнка и не делать замечаний в гневной форме. Если ребёнок отказывается — вернуться на шаг назад или сделать паузу.

4.3. Использование таймера (песочные часы или приложение)

Для детей с интеллектуальными нарушениями важно обозначать начало и конец трудовой пробы. Перед началом переверните часы на 3–5 минут и скажите: «Мы работаем, пока не закончится песок. Как песок закончится — отдыхаем». Это снижает тревогу и учит планированию.

4.4. Игровые приёмы для переноса навыка

Если ребёнок научился подметать, предложите:

- «Подмети пол в кукольном домике» (игрушечным веником).

- «Помоги дворнику Васе собрать листья» (игра с пальчиковой куклой).

- Сделать короткий мультфильм в мультстудии: «Как мы подметаем двор».

5. Работа с родителями: ключевые принципы

5.1. Четыре правила наставника

1. Не делай за ребёнка то, что он может сделать сам. Если ребёнок уже мыл огурец один раз — пусть попробует ещё, даже если получится грязнее.

2. Хвали за попытку, а не за идеальный результат. Сказал «мой» — уже молодец. Взял щётку — уже прогресс.

3. Разбивай действие на микробы. Не «прибери в комнате», а «сначала собери кубики в коробку». Не «помой овощ», а «сначала возьми огурец, потом открой кран».

4. Используй естественную ситуацию. Не садись «заниматься», а мойте овощи вместе перед ужином — тогда навык будет настоящим, а не учебным.

5.2. Как снизить тревожность родителей

- Регулярно (не реже раза в неделю) отправляйте в чат короткие позитивные сообщения: «Сегодня Маша впервые сама вытерла стол. Это большое достижение!»

- Не критикуйте родителя за неудачи, предлагайте альтернативу: «Попробуйте не говорить "нет", а показывать картинку "стоп"».

- Организуйте «вечер наставников» раз в квартал (просто чай с пирогами, без повестки), чтобы родители общались неформально.

5.3. Дневник наблюдений (шаблон)

| Дата | Профессия (блок) | Что делали | Самостоятельность (0–4) | Комментарий родителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | Повар | Мыли яблоко | 2 (рука в руке) | Забыли выключить воду, улыбнулись |
| 11.11 | Повар | Мазали масло | 1 (нужна помощь) | Очень старался, но рука дрожит |

Цель дневника: не отчёт перед педагогом, а инструмент для самого родителя. Он видит маленький прогресс, который незаметен «на глаз».

6. Предметно-пространственная среда (минимальный набор)

Для мини-мастерских в ДОУ достаточно одного стола и стульев по росту, доступа к раковине и розетке. Вот список самого необходимого инвентаря (всё безопасное, детское):

- Для повара: пластиковые ножи с закруглённым лезвием, разделочные доски, контейнеры для воды, губки, фартуки.

- Для дворника: детские совки и щётки, игрушечные веники, ведёрки.

- Для садовника: лейки, совочки для рыхления, горшки с землёй.

- Для продавца: касса игрушечная, муляжи продуктов, пакеты.

- Для швеи: шнуровки, пуговицы на ткани, рамки с молнией.

Для родителей дома: специального оборудования не требуется — достаточно кухни, прихожей и небольшого терпения.

7. Типичные ошибки и как их избежать

| Ошибка | Последствие | Решение |
| --- | --- | --- |
| Специалист сам делает мини-мастерскую, а родитель только смотрит | Родитель не учится, остаётся пассивным | Родитель обязательно участвует в мастерской, а педагог отходит на второй план |
| Требовать от ребёнка «чистоты» выполнения | Ребёнок тревожится, отказывается | Оценивать только сам факт попытки, даже если всё разлилось |
| Давать родителю много теории сразу | Информация не усваивается | Выдавать памятки на 1 страницу по каждой профессии, а не по 10 страниц |
| Не хвалить родителя | Снижение мотивации | Каждую встречу начинать с «Спасибо, что вы есть, без вас ничего бы не получилось» |

8. Оценка эффективности (для отчёта и самоанализа)

Для детей: Используйте индивидуальную диагностическую карту (вход и выход). Достаточно 4 показателей: узнавание профессий, выполнение по образцу, самостоятельное действие, перенос в игру.

Для родителей: Анкета (закрытые вопросы + открытый «Что изменилось?»). Важный вопрос: «Как изменился ваш уровень тревоги?».

Для специалистов: Хронометраж рабочего времени (сколько добавилось часов в неделю) и самооценка выгорания.

Главный критерий успеха: У детей — устойчивая положительная динамика. У родителей — фраза «Я теперь знаю, как помочь своему ребёнку». У специалистов — отсутствие желания закрыть проект.

9. Перспективы развития и тиражирования

После первого успешного цикла (8 месяцев) рекомендуется:

- Расширить число семей (до 15–20).

- Добавить новые профессии (почтальон, уборщик помещений, библиотекарь).

- Создать видео-библиотеку домашних проб (с согласия родителей) для обучения новичков.

- Подготовить «методический кейс» (программа + диагностика + памятки) и разместить в открытом доступе на сайте детского сада.

Приложение 1.

Памятка родителю-наставнику

1. Я — главный учитель моего ребёнка. Педагоги мне помогают, но не заменяют меня.

2. Каждый день 10–15 минут — и маленький шаг вперёд.

3. Сначала покажи, потом сделай вместе, потом пусть попробует сам.

4. Хвали даже за то, что взял инструмент в руки.

5. Не сравнивай с другими детьми, только с ним самим вчера.

6. Если трудно — напиши в чат, мы поможем.

7. У тебя всё получится. У твоего ребёнка — тем более.

Приложение 2.

Шаблон дневника родителя (неделя)

| День | Операция | Уровень помощи (0–4) | Что получилось хорошо | Что было трудно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН | Мыть овощ | 2 | Взял щётку | Залил пол водой |
| ВТ | Мыть овощ | 2 | Открыл кран | Выключить забыли |
| СР |  |  |  |  |
| ЧТ |  |  |  |  |
| ПТ |  |  |  |  |

Приложение 3.

Ссылки на полезные ресурсы

- Маршрутизатор для ребёнка с ОВЗ (ИКП РАО): https://ikp-rao.ru/wp-content/uploads/2023/02/Marshrutizator-kompleksnogo-PPS.pdf

- Конструктор ИПКР для детей со сложными сенсорными нарушениями: https://ikp-rao.ru/interaktivnyj-konstruktor

- Примеры визуальных расписаний: поиск по запросу «визуальное расписание для детей с умственной отсталостью»

Составители: Нагуманова С.М. (старший воспитатель)

Ахметова Э.И. (педагог-психолог)

Садыкова Э.А. (учитель-дефектолог)

Рекомендовано к использованию в ДОУ, реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ.