# Дорожная карта ОУ по формированию ФГ на 2021-2022 учебный год

ЗАДАЧИ:

- Организовать работу школы как базовой площадки по формированию функциональной грамотности в Верхнеуслонском районе.

- Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

- Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Выявить затруднения и проблемы, имеющиеся в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.

- Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся.

- Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.

- Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

- Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

ДОРОЖНАЯ КАРТА:

| № | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Исполнители, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просветительский семинар: «Формирование и развитие функциональной грамотности – одна из основных задач современного школьного образования». | Август 2021 | Администрация школы |
| 2 | Проведение Единого методического дня: Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения от 06.05.2019 №590/219; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее –Проект); - материалов российского исследования PISA. | Сентябрь-октябрь 2021 | Администрация школы, руководители методических объединений педагогов |
| 3 | Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию плана в школе по формированию функциональной грамотности учащихся. | Сентябрь 2021 | Администрация школы |
| 4 | Презентация материалов по тематике «Функциональная грамотность» | Октябрь-декабрь 2021 | Рабочие группы педагогов |
| 5 | Проведение педагогического совета на тему «Формирование функциональной грамотности в условиях введения обновленных ФГОС» | ноябрь 2021 | Администрация школы, педагоги |
| 6 | Проведение районных семинаров по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение года | Администрация школы, педагоги |
| 7 | Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей | Декабрь 2021 | Администрация школы, руководители методических объединений педагогов |
| 8 | Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Март-апрель 2022 | Администрация школы, руководители методобъединений |
| 9 | Проведение зонального семинара в рамках работы ТМО «Функциональная грамотность сегодня: проблемы и пути решения» | Апрель 2022 | Администрация школы, педагоги |
| 10 | Внедрение в образовательный процесс материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | В течение 2 полугодия | Администрация школы, руководители методобъединений, обучающиеся |