ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Программа перехода школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы на 2023 год». |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | -Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в редакции от19.07.2018«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г. №474 «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017г.).; |
| Срок реализации | 2023год. |
| Сроки и этапы реализации. | Первый этап - Подготовительный: январь-февраль : проведение аналитической и диагностической работы. Второй этап – Основной: март-ноябрь: методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка. Третий этап – Обобщающий: декабрь 2023г: внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. |
| Основание разработки: актуальность для школы | Школа функционирует в условиях факторов риска, а именно: .1.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности в ЕГЭ,ОГЭ,ВПР 3.Недостаточно предметная и методическая компетентность педагогов школы. |
| Ключевая идея Программы | Повышение качества образования в школе , функционирующей в условиях факторов риска. |
| Основные разработчики | Администрация МБОУ «Шеланговская СОШ», педагогический коллектив, методический совет школы. |
| Цель Программы | Повышение качества образования путем преодоления факторов риска |
| Основные задачи Программы | Риск: пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды: - формирование установок на освоение современных педагогических технологий, подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового школьника; - повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов; - создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, индивидуализация обучения; - совершенствование системы воспитательной работы как средства повышения качества образования; - вовлечение родителей в жизнь школы - разработать эффективную модель управления образовательной организацией с акцентом на повышение качества образовательных услуг. Риск: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности: -Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. -Разработка и реализация адресных образовательных программ по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов. -Организация мониторинга образовательных результатов обучающихся по русскому языку и математике для выявления пробелов в базовой предметной подготовке; - Риск: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников: - Провести диагностики профессиональных дефицитов педагогов и формирование запроса на информационные и методические ресурсы -Организовать практико-ориентированное обучение педагогов эффективным методикам и технологиям. - -Сформировать индивидуальные планы профессионального развития учителей. -Адаптация приобретенных педагогом профессиональных компетенций. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Риск: пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. - удельный вес численности детей, участвующих в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня; - удельный вес численности педагогов, применяющих инновационные технологии на основе компетентностного подхода при организации образовательного процесса; - Доля учащихся, состоящих на внутришкольном учете; - Процент семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС); - Доля учителей, участвующих в различных программах профессионального роста Риск: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности: -Достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности). -Процент качества обучения (позитивная динамика качества знаний обучающихся за последний год). -Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 10 % к концу 2023 через организацию системной работы с неуспевающими и психологической поддержки обучающихся; -Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования на 15%. -Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги ВПР ; -Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону; -Доля обучающихся на «4» и «5». -Увеличение количества обучающихся, принимающих участие, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней. -Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями. -Степень удовлетворенности образовательным процессом учащимися Риск: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников: -Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией; - Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией; -Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога; -Доля учителей, занятых инновационной деятельностью ; -Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года -Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства |
| Ответственные лица, контакты | Директор школы –Ледяева Л.В заместитель директора по УР З.А.Переведенцева методсовет школы, родители, учащиеся. email: schelanga@mail.ru; телефон:8(94379)32-7-47. |

Анализ основных показателей текущего состояния образовательного пространства (по состоянию на 01.01.2023)

Цель анализа – выявить комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на снижение образовательных результатов.

Стартовые образовательные данные и результаты по 1 риску

| Критерии | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проблемные зоны. Анализ причин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети, состоящие на внутришкольном учете | Учебный год |  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение количества обучающихся «группы риска» в связи с уменьшением контроля родителей |  |  |  |
|  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семьи, состоящие на внутришкольном учете | Учебный год |  |  |  |  |  |  | Количество обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли семей»группы риска» в связи с ослаблением ответственности родителей |  |  |  |
|  | 2019-2020 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадровый состав | Имеющие квалификационные категории |  |  |  |  |  |  | Количество / доля от общего количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли учителей с СЗД в связи с выходом на пенсию по старости. |  |  |
|  | всего педагогических работников |  |  |  |  |  |  | 20/ 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: высшую категорию |  |  |  |  |  |  | 2/10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | первую категорию |  |  |  |  |  |  | 12/60 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СЗД |  |  |  |  |  |  | 6/30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возрастной состав педагогических работников |  |  |  |  |  |  | Количество / доля от общего количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | моложе 30 лет |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 30 до 50 лет |  |  |  |  |  |  | 11/55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | старше 50 лет |  |  |  |  |  |  | 9/45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний возраст преподавательского состава |  |  |  |  |  |  | 45 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «эмоциальное выгорание» большей доли учителей |  |  |
|  | Доля педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах |  |  |  |  |  |  | 2019-20-5чел/25% 2020-21-2чел/10% 2021-22-0чел/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах ,в связи с понижением их мотивации |  |  |
| Стартовые образовательные данные и результаты по 2 риску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя оценка по ОГЭ по обязательным предметам | Предмет |  | Средняя оценка по ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя оценка по РТ |  |  |  |  |  |  | Динамика изменения показателя за год |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | Средний балл с каждым годом уменьшается и ниже по региону из-за низкой мотивации обучающихся |  |
|  | Русский язык |  | 3 |  |  |  | 3,3 |  | 3.9 |  |  |  | 4,14 | 3,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Математика |  | 4 |  |  |  | 3,5 |  | 3,6 |  |  |  | 4,06 | 3,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физика |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химия |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информатик а и ИКТ |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Биология |  |  |  |  |  | 3 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обществозн ание |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний балл ЕГЭ | Предмет |  |  | Средний балл по ОО |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя оценка по РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
|  | Русский язык | 64 |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 59 | 74,67 |  |  | 74,70 |  |  | 72.83 |  |  | Средний балл с каждым годом уменьшается и ниже по региону из-за низкой мотивации обучающихся |  |
|  | Математика | 70 |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 59 | 59,50 |  |  | 61,41 |  |  | 64.09 |  |  |  |  |

Анализ качества образования в МБОУ»Шеланговская СОШ» за 3года

2019-2020уч.год

| Класс | Число уч-ся на 1.09.2019 | прибыло | выбыло | Число уч-ся на конец четв/года | мальчики | девочки | Аттест-но | % успев. | «5» | «4» | Качество знаний | Отличники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | - | 1 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 10 | - | - | 10 | 5 | 5 | 10 | 100 | 4 | 4 | 80 | Ахмерова М., Беспалова А., Козлова А., Муллоярова К., |
| 3 | 18 | - | - | 18 | 7 | 11 | 18 | 100 | 4 | 12 | 89 | Агишев Я, Идиатуллина А., Матягина Я., Палачев А. |
| 4 | 10 | - | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 100 | 3 | 3 | 66 | Беспалова А. Матренин А Сапаева А |
| 1-4 | 50 | - | - | 48 | 20 | 28 | 37 | 100 | 11 | 19 | 81 | - |
| 5 | 10 | - | - | 10 | 8 | 2 | 10 | 100 | 2 | 3 | 50 | Ганиева З. Филиппова А. |
| 6 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 100 | 1 | 1 | 40 | Никонова П. |
| 7 | 7 | - | - | 7 | 3 | 4 | 7 | 100 |  | 4 | 57 | - |
| 8 | 6 | - | - | 6 | 4 | 2 | 6 | 100 | - | 3 | 50 | - |
| 9 | 7 | - | - | 7 | 6 | 1 | 7 | 100 | - | 3 | 42 | - |
| 5-9 | 35 | - | - | 35 | 24 | 11 | 35 | 100 | 3 | 14 | 48 | - |
| 10 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 50 | - |
| 11 | 6 | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 50 | - |
| 10-11 | 11 | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 50 | - |
| 1-9 | 85 | - | - | 84 | 44 | 39 | 72 | 100 | 14 | 33 | 65 | - |
| 2-9 | 73 | - | - | 72 | 39 | 33 | 72 | 100 | 14 | 33 | 65 | - |
| 1-11 | 96 | - | - | 93 | 50 | 43 | 72 | 100 | 14 | 38 | 63 | - |

2020-2021уч.год

| Класс | Число уч-ся на 1.09.2020 | прибыло | Выбыло | Число уч-ся на конец четв/года | мальчики | девочки | Аттест-но | % успев. | «5» | «4» | Качество знаний | Отличники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 | - | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 100 | 2 | 6 | 73 | Хасанов Т. Ахмеров К. |
| 3 | 10 | - | - | 10 | 5 | 5 | 10 | 100 | 4 | 3 | 70 | Козлова А. Муллаярова К. Ахмерова М. Беспалова А |
| 4 | 15 | - | - | 15 | 5 | 10 | 15 | 100 | 7 | 17 | 93 | Палачев А. Матягина Я. Агишев Я. ГайнулинЭ. Идиятуллина А. Кабанова М. Сухарецкая К. |
| 1-4 | 43 | - | - | 42 | 19 | 23 | 36 | 100 | 13 | 16 | 81 | 13 |
| 5 | 10 | - | - | 10 | 3 | 7 | 10 | 100 | 1 | 4 | 50 | Матренин А. |
| 6 | 8 | - | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 100 | - | 2 | 29 | - |
| 7 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 100 | - | 2 | 40 | - |
| 8 | 6 | - | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 100 | - | 2 | 33 | - |
| 9 | 6 | - | - | 6 | 4 | 2 | 7 | 100 | - | 3 | 50 | - |
| 5-9 | 35 | - | - | 34 | 18 | 16 | 34 | 100 | 1 | 13 | 41 | - |
| 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 100 | - | 1 | 100 | - |
| 11 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 100 | - | 1 | 33 | - |
| 10-11 | 4 | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 100 | - | 2 | 50 | - |
| 1-9 | 78 | - | - | 76 | 37 | 39 | 70 | 100 | 14 | 29 | 62 | 14 |
| 2-9 | 73 | - | - | 70 | 33 | 37 | 70 | 100 | 14 | 29 | 62 | 14 |
| 1-11 | 82 | 1 | 3 | 80 | 40 | 40 | 74 | 100 | 14 | 31 | 62 | 14 |

СВОДНАЯ   ВЕДОМОСТЬ  УСПЕВАЕМОСТИ  И  КАЧЕСТВА

ЗНАНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБОУ «ШЕЛАНГОВСКАЯ  СОШ»

за  2021 - 2022  учебный год

| Класс | Уч-ся на нача- ло года | При бы ли | Вы бы ли | Ко нец года/ полуг | Атте- стова- но | % успе вае мости | % кач-ва зна ний | Отлич. и ударники |  | Алгеб ра | Англ. яз | Астро номия | Биоло Гия | Геогра фия | Геоме трия | Духовно – нрав. култура | Инфо рм. и ИКТ | ИЗО | Искуство (музыка) | Испанский язык | Исто рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «5» | «4» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | - | - | 6 | 6 | 100 | 50 | 1 | 2 | - | 6/100 | - | - | - | - | - | - | 6/100 | 6/100 | - | - |
| 3 | 11 | - | - | 11 | 11 | 100 | 64 | 3 | 4 | - | 7/64 | - | - | - | - | - | - | 11/100 | 11/100 | - | - |
| 4 | 10 | 1 | - | 11 | 11 | 100 | 45 | 3 | 2 | - | 5/54 | - | - | - | - | - | - | 11/100 | 11/100 | - | - |
| 1-4 | 34 | - | - | 36 | 28 | 100 | 54 | 7 | 8 | - | 18/68 | - | - | - | - | - | - | 28/100 | 28/100 | - | - |
| 5 | 14 | - | 1 | 13 | 13 | 100 | 54 | 3 | 4 | - | 8/62 | - | 13/100 | 13/100 | - | 13/100 | - | 13/100 | 13/100 | - | 12/92 |
| 6 | 10 | - | 1 | 9 | 9 | 100 | 44 | 1 | 3 | - | 5/56 | - | 9/100 | 8/89 | - | - | - | 9/100 | 9/100 | - | 6/66 |
| 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 100 | 29 | - | 2 | 3/43 | 4/57 | - | 5/71 | 4/57 | 3/43 | - | 4/57 | 7/100 | 6/86 | - | 2/29 |
| 8 | 3 | - | - | 3 | 3 | 100 | 33 | - | 1 | 1/33 | 3/100 | - | 3/100 | 3/100 | 1/33 | - | 3/100 | - | 3/100 | - | 1/33 |
| 9 | 6 | - | - | 6 | 6 | 100 | 50 | - | 3 | 3/50 | 4/67 | - | 3/50 | 4/67 | 3/50 | - | 4/67 | - | - | 4/66 | 3/50 |
| 5-9 | 40 | - | - | 38 | 38 | 100 | 45 | 4 | 13 | 7/44 | 24/63 | - | 33/87 | 32/84 | 7/44 | 13/100 | 11/69 | 29/100 | 31/97 | 4/66 | 24/63 |
| 10 | 3 | - | - | 3 | 3 | 100 | 100 | - | 3 | - | 3/100 | 3/100 | 3/100 | - | - | - | - | - | - | - | 3/100 |
| 11 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100 | 100 | - | 1 | - | 1/100 | 1/100 | 1/100 | - | - | - | - | - | - | - | 1/100 |
| 10-11 | 4 | - | - | 4 | 4 | 100 | 100 | - | 4 | - | 4/100 | 4/100 | 4/100 | - | - | - | - | - | - | - | 4/100 |
| 1-11 | 78 | - | - | 78 | 70 | 100 | 52 | 11 | 25 | 7/44 | 46/67 | 4/100 | 37/86 | 32/84 | 7/44 | 13/100 | 11/69 | 57/100 | 59/97 | 4/66 | 28/67 |

Динамика качества знаний обучающихся за 3года

Анализ качества знаний позволяет сделать вывод,что с каждым годом уменьшается доля выпускников –отличников и доля учащихся на «4» и «5» из-за низкой мотивации обучающихся

Анализ ВПР за 3года

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающихся 4класса

| Предмет | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качество | успеваемость | качество | успеваемость | Качество | Успев |
| Русский язык | 30 | 80 | 67 | 100 | 50 | 50 |
| Математика | 60 | 90 | 86 | 86 | 60 | 90 |
| Окр. мир | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 |

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающихся 5класса

| Предмет | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качество | успеваемость | качество | успеваемость | Качество | Успев |
| Русский язык | 50 | 75 | 80 | 100 | 52 | 80 |
| Математика | 33 | 66 | 50 | 90 | 81 | 85 |
| Биология | 16 | 66 | 10 | 90 | 75 | 100 |
| История | 33 | 83 | 60 | 90 | 51 | 90 |

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающихся 6класса

| Предмет | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качество | успеваемость | качество | успеваемость | Качество | Успев |
| Русский язык |  |  | 40 | 85 | 87 | 90 |
| Математика |  |  | 42 | 72 | 41 | 70 |
| Биология |  |  | 50 | 50 | 56 | 60 |
| История |  |  | 28 | 42 | 60 | 50 |

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающихся 7класса

| Предмет | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качество | успеваемость | качество | успеваемость | Качество | Успев |
| Русский язык | 50 | 70 | 50 | 100 | 56 | 100 |
| Математика | 50 | 50 | 40 | 80 | 40 | 70 |
| Биология | 40 | 60 | 100 | 100 | 69 | 80 |
| История | 40 | 100 | 40 | 100 | 61 | 80 |
| Обществоз-е | 20 | 80 | 25 | 75 |  |  |
| География | 40 | 100 | 50 | 50 |  |  |

Сравнительный анализ выполнения ВПР обучающихся 8класса

| Предмет | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | качество | успеваемость | качество | успеваемость | Качество | Успев |
| Русский язык | 33 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| Математика | 33 | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 |
| Биология | 60 | 66 | 50 | 83 | 40 | 60 |
| История | 40 | 67 | 50 | 84 | 40 | 60 |

При анализе ВПР выявлена проблема низкой мотивации обучающихся,а также необъективность оценки

Вывод: основными направлениями деятельности школы по повышению качества знаний  учащихся являются:

повышение уровня профессиональной  и методической компетенции учителя;

разработка индивидуальных образовательных траекторий для  с низким уровнем результатов достижений  и  школьников с низким уровнем  благополучия;

развитие взаимодействия с родителями.

План мероприятий по устранению рисков

1 БЛОК. Риск:Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды

| Задача | мероприятия | Исполнит ели | срок | Метод сбора инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - формирование установок на освоение современных педагогических технологий, подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового школьника; | 1Создать рабочую творческую группу педагогов 2.Провести мастер-классы «Современные педагогические технологиина основе компетентностного подхода» 3.Провести региональный семинар «Современная образовательная среда как средство повышения качества образования» | Заместитель директора по УР Творческая группа педагогов Администрация | Февраль В течении года май | Наблюдение,анкетирование Анализ урочной и внеурочной деятельности педагогов Взаимопосещение уроков и занятий по внеурочной деятельности |
| - повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов | 1. Подбор методик для диагностики педагогов 2. Проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций 3. Проведение методического совета «Каков он – эффективный учитель?» | Педагог-психолог Заместители директора по УР и ВР | Март В течение года 28.08. | Подбор методик Тестирование педагогических работников Мониторинг качества проведенных тренингов |
| совершенствование системы воспитательной работы как условие повышения качества образования | 1.Привести программу воспитания в соответствии с ФОП 2.Заседание ШМО классных руководителей «Работа по профилактике обучающихся и семей,стоящих на ВШУ» | Заместитель директора по ВР Заместитель директора по ВР | 1 .04. 15.04 | Мониторинг воспитательной работы Мониторинг работы по профилактике правонарушений, |
| - создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, индивидуализация обучения; | 1.Создание ИОМ каждого ребенка 2.Консультации по предметам 3.Подготовка к олимпиадам через лагерные смены и сетевое взаимодействие с Университетом талантов 4. Заседание школьного клуба «Интеллект» по теме «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» 4 Участие в конкурсах и НПК районного и регионального уровня | Классные руководители, учителя-предметники администрация Учителя-предметники Учителя-предметники, педагоги доп. образования, классные руководители | До1.09. В течение года В течение года 30 апреля В течение года | Мониторинги качества знаний и воспитания Расписание консультаций, график посещения Информационная карта достижений Мониторинг участия обучающихся |
| вовлечение родителей в жизнь школы | 1.индивидуальные собеседования в формате «Ученик-родитель-учитель» 2.Составить программу родительского всеобуча «Школа осознанного родительства» 3.Составить план информационной кампании для родителей «Качество образования» | Администрация Заместитель директора по ВР,педагог-организатор, родительский комитет Заместитель директора по ВР | В течение года До1.06 15.08 | Информационная справка Тестирование родителей и обучающихся Опрос родителей и педагогов |
| разработать эффективную модель управления образовательной организацией с акцентом на повышение качества образовательных услуг | 1.Создать проект «Модернизация методической службы школы как способ эффективного управления образовательным учреждением » 2Разработатать критерии для эффективного управления школой 3.Внедрить проект в образовательный процесс школы | Заместитель директора по УР Творческая рабочая группа Администрация | 15 марта 4апреля 28.08 | Комплексный анализ школьной ситуации Мониторинг качества управления Опрос участников образовательного процесса |

2 блок Риск: высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности:

| Задача | мероприятия | Исполнит ели | срок | Метод сбора инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. | 1. Организация психологических тренингов, семинаров, службы психологического консультирования обучающихся 2 Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом. 3.Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности | Педагог-психолог Социальный педагог Классные руководители | В течение года | Аналитическая справка выступление на педагогическом совете сводная итоговая таблица |
| Разработка и реализация адресных образовательных программ по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов | 1.Мастер-класс»Разработка программы учителя –предметника по ликвидации пробелов знаний обучающихся» 2.Фестиваль проектов по работе со слабоуспевающими обучающимися 3.Разработка курсов внеурочной деятельности, направленных на ликвидацию выявленных проблем. ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по четвертям | Заместитель директора по УР | Май июнь | Анализ итоговых контрольных работ и ВПР Список слабоуспевающих Мониторинг ЕГЭ,ОГЭ,ВПР |
| -Организация мониторинга образовательных результатов обучающихся по русскому языку и математике для выявления пробелов в базовой предметной подготовке | 1.Семинары учителей математики и русского языку 2.Организация пробных экзаменов через РЦМКО 3 Проведение «малых» педсоветов для слабоуспевающих обучающихся | Заместитель директора по УР Администрация | В течение года Март, Декабрь После каждой четверти | План семинаров Анализ РЦМКО Справки ВШК |
| . |  |  |  |  |

3.блок Риск: недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников

| Задача | мероприятия | Исполнит ели | срок | Метод сбора инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация диагностики профессиональных дефицитов педагогов и формирование запроса на информационные и методические ресурсы | 1.Подобрать пакет диагностик 2.Составить запрос на учебники и методические пособия 3.Составть карту сетевого взаимодействия | 1Заместитель директора по УР 2.Библиотекарь 3.Администрация | Март-апрель 3апреля 31 марта | Опрос Составление информационной карты Договоры с ОУ |
| Организация практико-ориентированного обучения педагогов эффективным методикам и практикам | 1.Деловая игра «Ключевые компетентности как основа целостного компетентностного образования» 2.Мастер-классы наставников 3.Предметная неделя | 1Заместитель директора по УР Творческая группа Учителя-предметники и классные руководители | Ноябрь Сентябрь-декабрь В течение года | Мониторинг повышения квалификации |
| Сформировать индивидуальные планы профессионального развития учителей. | 1. Участие педагогов в курсах повышения квалификации в очном и дистанционном форматах: курсы для классных руководителей «Повышение методического мастерства» курсы для учителей- предметников, курсовая подготовка по работе ЦОК. | Заместитель директора по УР | В течение года | Мониторинг педагогической аттестации |
| Адаптация приобретенных педагогом профессиональных компетенций | 1Разработать методические рекомендации по повышению уровня преподавания предметов 2. Участие в вебинарах Я класс 3. Методический семинар «Повышение мотивации педагогов | Творческая группа Администратор проекта Я класс Творческая группа | Октябрь В течение года ноябрь | Посещение уроков Опрос План семинара |