Приложение №1

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнен ия | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС в МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» | февраль 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 2. | Проведение педсовета, совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС | февраль - март 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Заместитель директора |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | март 2022 | Заместитель директора |
| 5. | Организация участия педагов школы в вебинарах, семинарах МП РФ, МО и Н РТ, района по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС . | январь- май 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 6. | Формирование системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС | март- май 2022 | Директор, заместитель директора |
| 7. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 | Зав. библиотекой Хидиятуллина Е.Н. |
| 8. | Осуществление мониторинга и контроля использования примерных рабочих программ | сентябрь 2022 | Руководители ШМО |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 9. | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | январь 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |

| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2022 | Директор школы Галимзянова Н.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 11. | Развитие методической службы школы с учетом введения обновленных ФГОС | январь - декабрь 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 12. | Активизация работы школьных методических объединений | январь - декабрь 2022 | Руководители ШМО |
| 13. | Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | январь – май 2022 | Заместитель директора, руководители ШМО |
| 14. | Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС НОО и ООО в школе | февраль - май 2022 | руководители ШМО |
| 15. | Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | январь - декабрь 2022 | Заместитель директора по ВР Галявиева А.Р. |
| 16. | Проведение инструктажа управленческой команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май - июнь 2022 | Директор школы Галимзянова Н.С. |
| 17. | Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам | июнь - декабрь 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 18. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 19. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельно му плану | руководители ШМО |
| 20. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | системат ически | Заместитель директора Гараева Н.Х. |

| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. | Организация обучения педагогов | ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 22. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март - август 2022 | Заместители директора Гараева Н.Х. Галявиева А.Р. руководители ШМО |
| V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 23. | Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению обновленных ФГОС | март- апрель 2022 | Директор школы Галимзянова Н.С. |
| 24. | Проведение собеседований с руководителями ШМО | март - апрель 2022 | Заместитель директора Гараева Н.Х. |
| 25. | Внедрение системы мониторинга реализации обновленных ФГОС | декабрь 2022 | Директор, заместитель директора |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 26. | Информирование общественности через сайт школы о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в МБОУ «Алан-Бексерская ООШ» | март, 2022, далее ежемесяч но | Заместитель директора Гараева Н.Х. |