Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов | Сентябрь 2021 года, август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Ежегодно с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1-м классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 4-м классе, посвященного обучению по новым ФГОС ООО | Ежегодно 2022-2024 годы | Протокол классного родительского собрания в 4-м классе, посвященного обучению по новым ФГОС ООО |
| 5 | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Анализ соответствия материально- технической базы ОО для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021- июнь 2022 | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ООП НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений ДО детей, учреждений культуры и спорта, ССУЗ и ВУЗ, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021-май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |
| - Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 9 | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течении всего периода | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течении всего периода | Рассмотрение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО на педагогических советах |
| 11 | Внесение изменений в программу развития ОО | Сентябрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 12 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав ОО |
| 13 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021- январь 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 15 | Разработка на основе ПООП НОО ООП НОО ОО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | ООП НОО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |
| 16 | Разработка на основе ПООП ООО ООП ООО ОО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | ООП ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |
| 17 | Утверждение ООП НОО и ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.05.2022 | Протокол заседании педагогического совета Приказ об утверждении ООП НОО и ООО, в том числе рабочие программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая 2025 года | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| 22 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9 классов по новому ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 28 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 29 | Утверждение модели договора между ОО и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями Договор между ОО и родителями |
| 30 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Протокол педсовета об «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных утверждении изменений в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных метапредметных, личностных утверждении изменений в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| - Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 31 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы |
| 32 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течении учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 годы | Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО |
| 34 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течении всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета ОО План работы ШМО Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 35 | Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течении всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течении всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 37 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течении всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 38 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК |
| 39 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по итогам ВСОКО |
| - Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 40 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 41 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 42 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка зам. директора по УР |
| 43 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| - Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 44 | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Паке информационно- методических материалов |
| 45 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО |
| 46 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО Аналитическая справка зам. директора по УР и ВР |
| 47 | Информирование о нормативно- правовом, материально- техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле ОО |