Медиаплан

Информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно научного направления «Точка роста»

МБОУ « Мемдельская  СОШ имени Х.Вахита» на 2022-2023 учебный год

| № | Наименование мероприятий | Виды средств массовой информации (далее- СМИ) форма сопровождения | Срок исполнен ия | Смысловая нагрузка | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания рабочей группы Создание на сайте школы информационной страницы проекта Информация о начале реализации проекта | Интернет ресурсы, СМИ, Соц.сети, стат.и, новости | Сентябрь | Размещение информации об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа»национального проекта «Образование»по созданию Центра о бразования естественно- научного направления «Точка роста» | Фаттахов Ф.А. Ибатуллин И.М Камалова А.З. Фаттахова Г.В. |
| 2 | Презентации проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) |  | Ноябрь март |  | Ибатуллин И.М Камалова А.З. |
| 3 | Запуск специализированных разделов сайтов | Интернет ресурсы, СМИ, Соц.сети, стат.и, новости, фоторепортажи, анонсы | Октябрь | Подготовленные материалы | Ибатуллин И.М Камалова А.З. Фаттахова Г.В. |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые новости СМИ Интернетресурсы Новости, фоторепортажи | декабрь | Создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления | Ибатуллин И.М Камалова А.З. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком. Закупка | Печатные СМИ Социальные сети. Статьи, новости | август | Информацию о ходе ремонтных и иных работ в печатных СМИ и на официальном сайте | Администрация |
| 6 | Торжественное открытие Центра | Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы, Статьи, новости, анонсы, интервью | сентябрь |  | Фаттахов Ф.А. Ибатуллин И.М Камалова А.З. Фаттахова Г.В. |
| 7 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ Социальные сети, интернет-ресурсы Статьи, новости, анонсы, интервью | декабрь май | Отзывы родителей и педагогов, публикаци я статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Фаттахов Ф.А. Ибатуллин И.М Камалова А.З. Фаттахова Г.В. |