Приложение 1

к приказу №36 от 13.04.2021

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности “Точка роста”  МБОУ “Ямашурминская СОШ” Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию ентра “Точка роста” (далее Центра). Произведение регистрации в ИС МДО. Утверждение каджрового состава Центра | До 31.05.2021 | Сафиуллин Л.Г. |
| 2 | Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра | До 01.06.2021 | Закирова Р.Р. |
| 3 | Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы и дизайн проекта Центра. | До 01.06.2021 | Закирова Р.Р. |
| 4 | Утверждение Положения о деятельности Центра | До 01.06.2021 | Сафиуллин Л.Г. |
| 5 | Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-техниченских и кадровых ресурсов | Июнь 2021 | Исмагилова Н.М. |
| 6 | Составление калькуляционных расходов на функционирование Центра | Июнь 2021 | Сафиуллин Л.Г. |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ Центра | До 10.06.2021 | Исмагилова Н.М. |
| 8 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педавгогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области “Химия”, “Биология”, “Физика” | Май-июнь | Закирова Р.Р. |
| 9 | Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного диета; объявление конкурсных закупочных процедур. Косметический ремонт, приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем “Точка роста” | Май-август | Сафиуллин Л.Г. |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Сентябрь | Закирова Р.Р. |
| 11 | Открытие Центра | Сентябрь | Закирова Р.Р. |

Директор школы                                                           Л.Г.Сафиуллин