| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации учителей по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2022 год | Маркова Н.Л., заместитель директора по УВР | Список учителей, подлежащих обязательной курсовой подготовке по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Выбор УМК 1, 5 классы и по опережению 26, Зг, 4а классы | Май 2022 года | Руководители ШМО, Бурханов И.М., заместитель директора по УР, Иванова И.В., библиотекарь | Проект приказа «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2022-2023 учебном году» |
| 3 | Разработка и утверждение ООП НОО и ООО | Апрель, июнь 2022 года | Рабочая группа | Проект приказа об утверждении ООП НОО, ООО |
| 4 | Консультации по разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021 года | Апрель- июль 2022 года | Заместители директора по УР, руководители ШМО | Проекты рабочих программ по всем предметам учебного плана |
| 5 | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021 года | До 01.09.2022 | Заместители директора по УР, руководители ШМО | Приказ об утверждении рабочих программ по всем предметам учебного плана |
| 6 | Педагогический совет «Введение ФГОС НОО, ООО 2021 года. Его особенности» | Февраль 2022 года | Маркова H.J1., заместитель директора по УВР | Протокол педагогического совета |
| 7 | Родительские собрания родителей будущих первоклассников и обучающихся 4-х классов, 16, 2г, За классов | Февраль - май 2022 года | Филиппова К.Ю., заместитель директора по УР | Протоколы родительских собраний |
| 8 | Открытые уроки, видеоуроки с целью изучения лучших практик по формированию функциональной | В течение года | Заместители директора по УР, руководители ШМО | Банк заданий по формированию УУД и ФГ |

Принято на заседании

педагогического совета

(протокол № 7 от 04.02.2022)

Директор __________Л.Г.Сафиуллин

План  методической работы по сопровождению перехода на обучение

по ФГОС НООО и ФГОС ООО в 2022 учебном году

|  | грамотности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Участие в семинарах различного уровня по вопросам ФГОС НОО, ООО | В течение года | Заместители директора по УР, руководители ШМО, педагоги | Информация для педагогов |
| Информационно-методическое обечпечение |  |  |  |  |
| 10 | Размещение необходимой информации на официальном школьном сайте | Февраль 2022 года | Маркова Н.Л., заместитель директора по УВР | Сайт школы |
| 11 | Пополнение библиотеки методической литературой по обновленным ФГОС ООО, НОО 2021 года | В течение года | Библиотекарь | Банк методической литературы |
| Аналитическое обеспечение |  |  |  |  |
| 12 | Анализ условий организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021 года | Апрель- май 2022 года | Маркова H.JL, заместитель директора по УВР | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению обновленных ФГОС НОО, 000 2021 года. Разработка плана внеурочной деятельности. Сообщение об обеспеченности учебниками для обучающихся по обновленным ФГОС НОО, ООО |
| 13 | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов и обучающихся по опережению | Октябрь- ноябрь 2022 года | Герасимова О.Н., педагог- психолог школы | Справка, индивидуальные консультации для классных руководителей |