Рассмотрено:                              Введено в действие:                          Утверждаю:

Педагогический совет  №        Приказ №                                   Директор школы

От «___»  ______  2017 г.            От «___»  _____2017 г.          __________Г.Р.Исхаков

Программа  информатизации школы

на 2017-2022 годы

Муниципального  образовательного учреждения «Казакларская основная общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района  Республики Татарстан»

«Школа – источник внедрения ИКТ»

## Паспорт программы информатизации Наименование подпрограммы; Школа – источник внедрения ИКТ.. Цели и задачи программы; Цель: Обучение ИКТ – компетентности учителей, учащихся и населения. Задачи: 1. Распространение передового педагогического опыта с применением ИКТ среди педагогов района. 2. Развитие способностей одаренных детей в информационном мире. 3.Работа с населением по повышению компьютерной грамотности.. Проекты программы; - «Век живи - век учись» - «Хочу все знать» - «Учиться никогда не поздно». Основные индикативные показатели программы; 1. ТО - Компьютеры -29 - Интерактивная доска – 1 - Видеокамера – 1 - Интерактивное Копи – устройство Mimio Xi Interaktive – 2 -Документ камера – 1 -Мультимедийные проекторы – 2 -Принтер – 5 -Сканер – 2 -Цифровой микроскоп – 1 -Экран на треноге -3 -Цифровой фотоаппарат-1 -Видеокамера WEB LOGITECH QuickCam Express NSB-1. Сроки реализации программы; 2017-2022 г.г.. Исполнители программы; Школьная команда: координатор учитель информатики Исхаков З.Р., Саттарова З.Г., Саляхиева Г.Р., Халикова Р.Р.. Объемы и источники финансирования программы; Бюджетные источники 42% Внебюджетные средства 23% Итого 65%. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности; Активно используются проектные методики, которые применяются по инициативе учителей и учащихся. Этому способствует высокая ИКТ - компетентность педагогов. Интернет используется в качестве источника цифровых ресурсов и технологий. Все это происходит при обычной доступности аппаратных средств, что свидетельствует об эффективном использовании имеющихся ресурсов.. Система контроля за исполнением программы; ИМЦ.

Проект «Век живи -век учись»

Введение. Описание проблемы

МБОУ «Казакларская ООШ» Казакларского сельского поселения Высокогорского  муниципального района РТ является базовым учреждением в области информации образования с 2007 года. А также является районной обучающей площадкой. В школе есть несколько проекционных устройств, которые используются в разных кабинетах, в том числе  в кабинете информатики. В школе есть  доступ в Интернет со многих компьютеров по телефонной линии, персональные  ноутбуки учителей  подключаются к сети Интернет по технологии Wi-Fi. За информатизацию отвечает учитель информатики.

На базе школы будут проводиться консультации учителей-предметников школы и района. Все учителя прошли обучение по программе  «Основы ИКТ- компетентности педагогических работников».  Учитель информатики обучался на курсах «Intel- Обучение будущего». Является       тьютором в области ИКТ-компетентности учителей-предметников и руководителей ОУ.

В течение года на базе кабинета информатики проводятся уроки по предметам, классные часы и внеклассные мероприятия с применением ИКТ. В школе разрешается  самостоятельно работать на компьютерах  после окончания уроков для выполнения учебных и творческих заданий,  поиска информации в Интернете, общение на форумах и т.п. Педагоги школы активно участвуют  в Интернет-семинарах,  форумах. Учащиеся  проходят On-line тестирования по различным предметам.

Ведется методическая учеба «НИТ в образовании». В 2010 году на  курсах «Intel – Обучение для будущего» обучались 3 учителя-предметника школы. В последующие годы по этой программе будут обучаться 11 педагогов.

Уровень готовности учителей  достаточен в плане применения компьютерных технологий в образовательном процессе.

Компьютерные оборудования доступны для учителей-предметников при проведении уроков и других мероприятий с использованием ИКТ.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение ИКТ – компетентности учителей, учащихся и населения | 1.Распростране-ние передового педагогического опыта с применением ИКТ среди педагогов района. | Обучение по программам «Intel – обучение будущего» | Закрытие программ, технические неполадки оборудований | Поиск альтернативных курсов |
|  |  | Обучение по работе с интерактивным оборудованием | Отсутствие базовых знаний | Организация курсов в школе силами педагогов, прошедших обучение ранее |
|  |  | Самообучение | Неготовность педагогов к самообучению | Организация тьюторства |
|  | 2. Трансляция передового опыта | Проведение мастер-классов, участие в семинарах различных уровней, участие в сообществах, создание собственных сообществ, блогов | Несовпадение с планом работы школы |  |
|  | 3. Участие в конкурсах | Участие в республиканском конкурсе «Использование ИКТ в УВП», во Всероссийских конкурсах ПНПО, «Учитель года», в дистанционных конкурсах |  |  |
|  | 4.Осуществлять контроль по применению ИКТ-технологий в урочной деятельности | Включение в рабочие программы по пред-метам дополни-тельную графу по применению ИКТ-технологий при проведении уроков |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение по программе «Intel -Обучение для будущего», «Путь к успеху» | 2017 г. | Тьютор | Вновь принятые учителя | Применение проектной деятельности в пед практике |
|  |  | 2018 г. | Тьюторы | Учителя естественно-матем. цикла | Применение проектной деятельности в пед практике |
|  |  | 2019 г. | Тьюторы | Учителя гуманитарного цикла | Применение проектной деятельности в пед практике |
|  |  | 2020 г. | Тьюторы | Учителя эстетического цикла | Применение проектной деятельности в пед практике |
| 2. | Обучение по работе с интерактивным оборудованием | 2017-2022 г. | Учитель информатики | 2 учителя в четверть | Активное использование интерактивного оборудования в учебном процессе, организован кабинет свободного доступа к интерактивному оборудованию |
| 3 | Информирование пед.коллектива о текущих дистанционных мероприятиях | По плану проведения совещаний, педсоветов, МО | Зам.директора по учебной работе | Руководители творческих групп, руководителей ШМО, педагоги | Пополнение информационного раздела на сайте |
| 4 | Участие в республиканском конкурсе «Использование ИКТ в УВП», во Всероссийских конкурсах ПНПО, «Учитель года», в дистанционных конкурсах | В течение учебного года согласно плану МО и Н РТ | Зам.директора по учебной работе | Учителя-предметники | Не менее 2 работ на муниципальный этап республикан-ского конкурса «Использование ИКТ в УВП», не менее 1 работы на муниципальный этап Всероссийского конкурса ПНПО. |
| 5 | Создание ЦОР | 2017-2022 г | Зам директора по УР | Педагоги первой и высшей квалификационной категории. | Размещение ЦОР в ИС «Электр. обр в РТ» |
| 6 | Организация и проведение тестирования и анкетирования в кабинетах информатики и с использованием мобильного кабинета | 2017-2022 г | Учителя-предметники | Учащиеся школы | Анализ полученных данных |
| 7 | Включение в рабочие программы по предметам дополнительную графу по применению ИКТ-технологий при проведении уроков | Август, Сентябрь 2018 | Администрация | Учителя-предметники | Активное использование ИКТ в преподавании предметов |

Проект «Работа с населением по повышению компьютерной грамотности»

Введение. Описание проблемы

МОУ «Казакларская СОШ» является центром повышения компьютерной грамотности населения Казакларского сельского поселения Высокогорского  муниципального района РТ. В школе есть несколько проекционных устройств, которые используются в разных кабинетах, в том числе  в кабинете информатики. В школе есть  доступ в Интернет со многих компьютеров по телефонной линии, персональные  ноутбуки учителей  подключаются к сети Интернет по технологии Wi-Fi. За информатизацию отвечает учитель информатики.

На базе школы будут проводиться консультации  с родителями по работе  с электронно- образовательными  ресурсами, обучение руководителей организаций  и подразделений  Казакларского сельского поселения по работе с сайтом электронного правительства, обучение компьютерной грамотности населения. Школа активно участвует при проведении различных семинаров на территории сельского поселения по составлению презентаций. В  доме культуры  проводятся различные мероприятия с применением компьютерной техники и оборудования. Школа предоставляет родителям свободный доступ  в целях ознакомления  с результатами обучения своих детей.

Уровень готовности учителей  достаточен в плане обучения населения по повышению компьютерной грамотности.

Компьютерные оборудования доступны для обучающих учителей при проведении занятий и других мероприятий с использованием ИКТ для населения с разным уровнем владения компьютером.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение ИКТ – компетентности учителей, учащихся и населения | 1.Работа с населением по повышению компьютерной грамотности | Обучение по работе с пакетом Microsoft Office 2010 | Закрытие программ, технические неполадки оборудований | Поиск альтернативных курсов |
|  |  | Обучение по работе Интернетом | Отсутствие базовых знаний | Организация курсов в школе силами педагогов, прошедших обучение ранее |
|  |  | Самообучение | Неготовность населения к самообучению | Организация тьюторства |
|  | 2. Проведение консультаций | Проведение мастер-классов, участие в семинарах различных уровней, участие в сообществах, создание собственных сообществ, блогов | Несовпадение с планом работы школы |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение основам работы с текстовыми редакторами | 2018-2019 г. | Тьютор | Население | Применение в трудовой деятельности |
|  | Обучение основам работы с электронными таблицами | 2019-2020 г. | Учителя | Руководители подразделений и организаций | Применение в трудовой деятельности |
|  | Обучение созданию презентаций в Microsoft Power Point | Постоянно | Учителя | Население | Применение в трудовой деятельности |
|  | Обучение использованию мультимедийного оборудования | По необхо-димости | Учителя | Руководители подразделений и организаций | Применение в трудовой деятельности |
| 2. | Обучение использованию интернет - ресурсов | Регулярно | Учитель информатики | Население | Активное использование интернет ресурсов в трудовой деятельности |
| 3 | Обучение использованию электронной почты | Ежегодно | Учителя | Население | Применение в трудовой деятельности и в повседневной жизни |
| 4 | Обучение использованию оргтехники | По желанию | учителя | Население | Применение в трудовой деятельности и в повседневной жизни |

# Проект «Хочу все знать»

## Введение. Описание проблемы

Основной задачей системы образования и интеллектуального сообщества является создание условий для формирования мотива самореализации ребенка как здоровой, гармоничной, коммуникабельной личности.

Одаренность – это высокий уровень увлеченности, интересов к изучению и развития способностей ребенка, позволяющий ему достичь успехов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Использование в работе с одаренными детьми информационных и телекоммуникационных технологий, является эффективным инструментом повышения мотивации учащихся к решению творческих и исследовательских задач.

Проблемные направления в работе с одаренными детьми:

- Несмотря на неплохое оснащение компьютерным и сетевым оборудованием, образовательные учреждения довольно часто не могут удовлетворить запросы таких детей из-за недостаточности и низких технических характеристик оборудования, отсутствия специально разработанных для них программно-образовательных средств.

- Учителя-предметники не имеют возможности индивидуальной работы с одаренными детьми в связи с недостаточностью времени или отсутствием навыков работы с инновационными технологиями в данном направлении,

- В организации социальной и адресной поддержки талантливых детей используется лишь педагогический потенциал семей. Проявляя интерес к данной проблеме, учреждения и ведомства, организации и частные лица могли бы оказать научно-методическую, материально-техническую, организационно-технологическую и моральную помощь.

Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных и одарённых детей, требует совершенствования сотрудничества педагогов и родителей в создании условий для развития природных задатков школьников.

Для роста творческого и интеллектуального потенциала необходимо организовать межведомственного взаимодействие (ВУЗы) способствующее развитию одарённых детей, их личностному и профессиональному самоопределению, привлечение спонсорской помощи и внебюджетных средств.

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение ИКТ – компетентности учителей, учащихся и населения. | систематизация работы с ода-ренными детьми с помощью ин-формационных технологий разработка индивидуальной траектории развития ребенка; научно-методическое, информационно-технологичес-кое и материаль-но-техническое сопровождение развития способностей одаренных детей; Использование интерактивных методов обуче-ния (групповая и индивидуаль-ная работа в тематических форумах, список рассылки для выполнения домашних заданий по отдельным темам). | Создание банка данных одаренных детей | Уменьшение количества одаренных детей | Усиление индивидуальной работы |
|  |  | Привлечение учителей-предметников для работы с детьми и методического сопровождения деятельности |  |  |
|  |  | Участия в тематических форумах, конкурсах, предметных олимпиадах. Создание заочной школы родителей одаренных детей. | Отсутствие Интернета дома | Организация и проведение круглых столов для родителей |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собеседования с родителями, педагогами | раз в полугодие | Зам директора по учебной работе | Учителя- предметники, родители | Составлен перечень традиционных мероприятий, план их проведения. |
| 2 | Проведение открытых уроков с элементами интерактивных методов | 2 раза в год | Заместитель директора по учебной работе | Учителя- предметники, учащиеся | Обобщен опыт проведения интерактивных уроков, составлены методические рекомендации для учителей-предметников. Результат работы представлен на сайте школы |
| 3 | Организация обучения детей научными работниками ВУЗов (КФУ, КТУ, ТГГПУ) | По графику | Заместитель директора по научной работе | Педагоги, ученики, преподаватели ВУЗов | Результативность участия в олимпиадах, поступление в ВУЗы |
| 4 | Участие во Всероссийской предметной олимпиаде, конкурсах, научно-практических конференциях | По графику | Заместитель директора по научной работе | Педагоги, ученики | Призовые места: в олимпиаде – не ниже призера, 1 победитель в конкурсах всероссийского уровня 2 победителя республиканского уровня |
| 5 | Создание элек-тронного банка исследовательских и творческих работ и изобре-тений школьников | В ходе реализации программы | Заместитель директора по учебной работе | Учителя предметники, учащиеся | Банк работ школьников: Рефератов – 8 Научно-исследовательские работы – 5 Компьютерные тренажеры – 3 Тематические справочники – 5 Электронный сборник твор-ческих работ – 2 |
| 6 | Индивидуальные и групповые консультации педагогов, учащихся и родителей | В ходе реализации программы по графику | Заместитель директора по научной работе и заместитель директора по учебной работе школы | Педагоги, ученики, родители | Принять участие в дистанционных мероприятиях не менее 50% учителей-предметников, родителей |