Приложение 1 к приказу от 23.03.2021 №31

ПЛАН мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию Центра естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ

«Нижнечекурская сош» Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: -издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра | Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Март 2021 |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Март 2021 |
| 3 | Создание баннера на официальном сайте школы | Страничка на сайте | Март 2021 |
| 4 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Дизайн проект | Март-апрель 2021 |
| 5 | Согласование проекта зонирования Центра | Проект зонирования | Март-апрель 2021 |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра | Свидетельство о повышении квалификации | Май- июль 2021 |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июль-август 2021 |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | До 25 августа 2021 |
| 9 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие | Отчет | До 25 августа 2021 |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | До 5 сентября 2021 |
| 11 | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ |  |
| 12 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет |  |