УТВЕРЖДАЮ

План мероприятий

(«Дорожная карта») направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Аксаринская основная общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году

Цель: создать условия для формирования и развития функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности обучающихся.

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию функциональной грамотности обучающихся.

3. Укрепление материально-технической базы кабинетов и системы дополнительного образования.

| № п\п |  | Мероприятия |  | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап организационный |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Формирование школьной рабочей группы по формированию и развитию: - качества чтения, математического и естественнонаучного образования в начальной школе; - читательской грамотности; - математической грамотности; - естественнонаучной грамотности; - финансовой грамотности. | Установочное совещание рабочей группы |  | Директор школы | Октябрь 2021 года |
| 2. |  | Разработка и утверждение плана мероприятий по функциональной грамотности | Утверждение плана работы дорожной карты |  | Руководитель рабочей группы | Октябрь 2021 года |
| 3. |  | Изучение нормативных и методических документов для формирования и развития Функциональной грамотности у обучающихся | Изучение нормативных и методических документов |  | Руководитель рабочей группы | Октябрь 2021- ноябрь 2021 года |
| 4. |  | Проведение разъяснительной работы с педагогическими работника, учащимися и их родителями по формированию функциональной грамотности | Выявление трудностей и имеющийся положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся на уроке, во внеурочной деятельности, предложения по реализации формирования функциональной грамотности обучающихся |  | Руководитель рабочей группы | Январь 2022 |
| 5. |  | Изучение методик и опыта международных исследований PISA. TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся | Использование системы формирования функциональной грамотности из опыта международных исследований |  | Руководители ШМО | Октябрь 2021- декабрь 2021 года |
| 6. |  | Разработка системы работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся (по отдельным направлениям: финансовой, читательской, глобальной, математической, естественно-научной) в рамках внеурочной деятельности | Определение мероприятий по формированию и развитию каждого направления функциональной грамотности |  | Зам. директора по ВР | В течение года |
| 7. |  | Формирование базы тестовых заданий для проверки сформированности математической, естественно- научной, читательской, финансовой и глобальной грамотности. | Создание базы тестовых заданий по направлениям функциональной грамотности |  | Руководители ШМО | Октябрь – октябрь 2021 года |
| 8. |  | Проведение первичных Диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности (для обучающихся) по материалам оценивания функциональной грамотности, имеющимся в открытом доступе) | Выявление готовности обучающихся к проведению мероприятий по формированию и развитию функциональной грамотности; установить трудности, обосновать факторы, определяющие проблемы формирования функциональной грамотности |  | Руководители ШМО | Ноябрь-декабрь 2021 года |
| 9. |  | Отчет по итогам реализации 1 этапа на педагогическом совете | Обработка результатов работы |  | Руководитель рабочей группы | Август 2022 года |
| 2 этап – опытно-экспериментальный |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация участия в заседаниях ММО, обучающих семинарах (в том числе дистанционных), семинарах-практикумах учителей, вебинарах, КПК для руководителей и педагогических работников по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников. |  |  | Активизация процесса повышения квалификации и обмена опытом по вопросам развития и оценки функциональной грамотности школьников. | Зам.директора по УР | В течение учебного года |
| 11. | Проведение открытых уроков по формированию функциональной грамотности у обучающихся |  |  | Диссеминация опыта учителей школы по развитию ФГ | Зам. директора по УР | В течение всего учебного года |
| 12. | Проведение открытых занятий по внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности у обучающихся |  |  | Диссеминация опыта учителей школы по развитию ФГ | Зам. директора по ВР | В течение всего учебного года |
| 13. | Проведение недели функциональной грамотности в школе |  |  | В ходе недели провести круглые столы для учителей- предметников, открытые мероприятия разной направленности по формированию функциональной грамотности у обучающихся | Руководители ШМО | Январь 2022 |
| 14. | Обеспечение активного участия родителей в формировании функциональной грамотности у детей |  |  | Проведение собраний, составление методических рекомендаций по формированию у детей функциональной грамотности. Информирование родителей с результатами по формированию функциональной грамотности | Зам. директора по ВР | Не реже 1раза в четверть |
| 15. | Отчет по итогам реализации 2 этапа на педагогическом совете |  |  | Обработка результатов работы | Руководитель рабочей группы | Август 2022 года |
| 3 этап – обобщающий |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Проведение мониторинга результатов работы по сформированности функциональной грамотности обучающихся на уроках |  | Проведение контрольных работ с использованием заданий из международных исследований «TIMSS», «PISA», «PIRLS» | Зам. зам.директора по УР | В течение всего учебного года |
| 17. |  | Отчет по итогам реализации 3 этапа на педагогическом совете |  | Обработка результатов работы | Руководитель рабочей группы | Январь 2022 года; май 2022 года |
|  |  | Предоставление анализа реализации дорожной карты. |  | Обработка результатов работы | зам.директора по УР | февраль 2022 года, июнь 2022года |