Приложение 2 к приказу от 31.01. 2021г. № 31

«О проведении самообследования МБОУ

«Аксаринская ООШ»

за 2020 год»

План подготовки и проведения работ по самообследованию

МБОУ «Аксаринская основная общеобразовательная школа»

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Планирование и подготовка работ по самообследованию |  |  |  |
|  | Планирование и подготовка работ по самообследованию: - Издание приказа «Об организации работы по проведению самообследования МБОУ «Аксаринская ООШ» - Утверждение членов рабочей группы по проведению работы по самообследованию | 30.01.2021 | Директор |
| 1. | Проведение рабочего совещания с заместителями директора по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования, формирования пакета диагностического инструментария для проведения самообследования и принятия рабочих форм представления информации | До 05.02.2021 | директор школы |
| 2. | Проведение совещания с коллективом ОУ по вопросу проведения самообследования; информирование членов коллектива о нормативной основе, целях, сроках и процедуре самообследования | До 07.02.2021 | директор школы |
| 3. | Проведение установочного совещания с членами комиссии по механизму сбора и рабочим формам представления информации по отдельным направлениям самообследования | До 07.03.2021 | Заместитель директора по УВР |
| II. Организация и проведение самообследования |  |  |  |
| 4. | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов) | До 15.03.2021 | Члены комиссии |
| III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета |  |  |  |
| 5. | Статистическая обработка, сравнительный анализ и обобщение полученной информации по отдельным направлениям самообследования |  | Члены комиссии |
| 6. | Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | До 18.03.2021 | Заместитель директора по УВР |
| 7. | Обсуждение предварительных итогов самообследования на педсовете, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности общеобразовательной организации | До 19.03.2021 | заместители директора |

|  | Издание приказа «Об утверждении отчета по самообследованию» | 25.03.2021г. | Директор |
| --- | --- | --- | --- |
| V. Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте школы |  |  |  |
| 6. | Корректировка проекта отчета по итогам самообследования с учетом результатов рассмотрения, подготовка итоговой версии отчета | До 20.03.2021 | Заместители директора |
| 7. | Подписание отчета директором и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации, внесении изменений в должностные инструкции и т.д.) | До 01.06.2021 | директор |
| 8. | Направление отчета по итогам самообследования учредителю | До 02.04.2021 | Заместитель директора по УВР |
| 9. | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | До 27.03.2021 | Зам.по ИКТ |
| 10. | Проведение мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ (в том числе в форме совещания при директоре, собеседований и др.) | В период с 1 сентября до 31 декабря 2021 г | Заместители директора |
| 11. | Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ОУ | Текущий контроль в период с 1 сентября по 31 декабря; итоговый до 1 февраля 2021 г | директор |